Ministère de l'Eau et de l’Assainissement

………………..

Secrétariat Général

………………..

DGEP-DGA-ONEA

Ministère de l'Eau et de l’Assainissement

………………..

Secrétariat Général

………………..

DGEP-DGA-ONEA

Burkina Faso

Unité - Progrès – Justice

Burkina Faso

Unité - Progrès – Justice

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement [PN-AEPA]

RAPPORT BILAN ANNUEL

AU 31 DECEMBRE 2016

RAPPORT BILAN ANNUEL

AU 31 DECEMBRE 2016

Version amendée finale

Février 2017

Table des matières

RESUME EXECUTIF	viii

INTRODUCTION	1

I.	BILAN PHYSIQUE 2016 DES REALISATIONS D’OUVRAGES	4

1.1	OUVRAGES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	4

1.1.1	Milieu rural	4

1.1.2	Milieu urbain	9

1.2	OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA	11

1.2.1	Milieu rural	11

1.2.2	Milieu urbain	19

II.	CADRE UNIFIE DES INTERVENTIONSEN MILIEU RURAL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MILIEU URBAIN	21

2.1	CADRE UNIFIE DES INTERVENTIONSEN MILIEU RURAL	21

2.1.1	Renforcement des capacités de gestion du secteur AEPA	21

2.1.2	Renforcement des capacités de gestion du service public de l’eau	24

2.1.3	Renforcement des capacités de management et d’exécution des travaux et services du secteur privé et des ONG	27

2.1.4	Mise en place des instruments du PN-AEPA	35

2.2	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MILIEU URBAIN	36

2.2.1	Assistance au management	36

2.2.2	Assistance au niveau de l’exploitation	36

2.2.3	Formation spécifiques	36

III.	BILAN D’EXECUTION FINANCIERE 2016	38

3.1	MILIEU RURAL	38

3.1.1	Bilan financier global de l’AEPA	38

3.1.2	Bilan financier du Cadre unifié des interventions de l’AEPA	38

3.1.3	Bilan financier des réalisations des ouvrages d’AEP	39

3.1.4	Bilan financier des réalisations des ouvrages d’AEUE (en millions de FCFA)	42

3.2	MILIEU URBAIN	46

3.2.1	Bilan financier global en millions de FCFA	46

3.2.2	Bilan financier des réalisations AEP (en millions de FCFA)	46

3.2.3	Bilan financier des réalisations AEUE (en millions de FCFA)	46

IV.	ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS	47

4.1	EAU POTABLE	47

4.1.1	Milieu rural	47

4.1.2	Milieu urbain	55

4.2	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET EXCRETA	58

4.2.1	Milieu rural	58

4.2.2	Milieu urbain	61

V.	FINANCEMENT DU PN-AEPA	64

5.1	MILIEU RURAL	64

5.1.1	Proportion de financement acquis	64

5.1.2	Taux d’exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural	64

5.2	MILIEU URBAIN	64

5.2.1	Proportion de financement acquis	64

5.2.2	Taux d’exécution du Budget d’investissement	65

VI.	ANALYSE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES	65

6.1	MILIEU RURAL	65

6.2	MILIEU URBAIN	66

CONCLUSION	67

Annexe 1 : Situation des montants transférés aux communes dans le domaine de l’AEP	68

Annexe 2 : Situation des montants transférés aux communes dans le domaine de l’AEUE	69

Liste des tableaux

Tableau 1: Synthèse des réalisations 2016 en matière d’AEP	viii

Tableau 2: Synthèse des réalisations 2016 en matière d’AEUE	viii

Tableau 3: Réalisations de forages équipés de pompe, Puits Modernes, AEPS	4

Tableau 4: Réhabilitation de forages équipés de pompe, de puits modernes et d’AEPS	6

Tableau 5: Extension d’AEPS	7

Tableau 6: Difficultés rencontrées et proposition de solutions	7

Tableau 7 : Réalisations d’ouvrages d’eau potable en milieu urbain	9

Tableau 8: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEP urbain)	10

Tableau 9 : Construction de latrines dans les écoles primaires et les CSPS	11

Tableau 10 : Réalisation de latrines neuves dans les lieux publics	12

Tableau 11 : Construction de nouvelles latrines familiales par types	13

Tableau 12 : Construction de nouvelles latrines familiales améliorées et puisards domestiques	13

Tableau 13 : Réalisation des latrines semi finies	14

Tableau 14 : Situation des réalisations de latrines familiales non  subventionnées	14

Tableau 15 : Réhabilitation de latrines dans les écoles, CSPS et lieux publiques	16

Tableau 16 : Réhabilitation de latrines familiales	17

Tableau 17: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEUE rural)	18

Tableau 18 : Réalisation d’ouvrages d’AEUE en milieu urbain	19

Tableau 19: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEUE urbain)	20

Tableau 20. Etat de mise en œuvre du contrat d’assistance technique COWI AT PN-AEPA 2010-2016	22

Tableau 21. Documents/rapports produits en 2016 dans le cadre de l’assistance technique COWI AT PN-AEPA.	22

Tableau 22:Situation des PCD-AEPA	23

Tableau 23: situation des AUE	24

Tableau 24: Situation des artisans réparateurs	25

Tableau 25 : Situation de la gestion des AEPS-PEA	26

Tableau 26 : difficultés majeures répertoriées dans la mise en œuvre de la Réforme et solutions proposées.	27

Tableau 27: Récapitulatif des études menées au cours de l’année 2016 par la DGEP et la DGA.	28

Tableau 28:Situation des formations au profit des acteurs régionaux	28

Tableau 29: Situation d’attribution des agréments techniques par domaine	33

Tableau 30: Situation d’attribution des agréments techniques par région et par domaine	33

Tableau 31: Formations au CEMEau	36

Tableau 32: Exécution financière global selon les sources de financement (en millions de FCFA)	38

Tableau 33 : Exécution financière du CUI selon les sources de financement (en millions de FCFA)	38

Tableau 34: Bilan financier des réalisations de nouveaux ouvrages d’AEP (en millions de FCFA)	39

Tableau 35: Bilan financier des réhabilitations d’ouvrages d’AEP (en millions de FCFA)	40

Tableau 36: Bilan financier des extensions (en millions de FCFA)	41

Tableau 37: Bilan financier de construction de latrines institutionnelles et publiques (en millions de FCFA)	42

Tableau 38: Bilan financier de construction de latrines familiales (en millions de FCFA)	43

Tableau 39: Bilan financier des réhabilitations d’ouvrages d’AEUE (en millions de FCFA)	44

Tableau 40: Bilan financier des constructions de puisards domestiques (en millions de FCFA)	45

Tableau 41 : Taux d’exécution financière globale	46

Tableau 42 : Taux d’exécution financière de l’AEP	46

Tableau 43 : Taux d’exécution financière de l’AEUE	46

Tableau 44 : Taux de fonctionnalité des PEM, AEPS et Branchements Privés en 2016	47

Tableau 45 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable par région (%)	48

Tableau 46 : Nombre de villages sans accès à l’eau potable en milieu rural	50

Tableau 47 : Analyse comparative des réalisations de 2016 par rapport à la planification annuelle du PN-AEP	52

Tableau 48 : Cumul des réalisations et estimation des besoins en PEM pour l'atteinte des ODD	52

Tableau 49 : Cumul des réalisations et estimation des besoins en AEPS et S-AEP pour l'atteinte des ODD	53

Tableau 50 : Cumul des réalisations de bornes fontaines et estimation des besoins pour l'atteinte des ODD	53

Tableau 51 : Taux d’équipement des CSPS et des écoles en PEM, BF, BP fonctionnels	54

Tableau 52 : Récapitulatif des réalisations physiques en AEP	55

Tableau 53 : Nombre de personnes additionnelles desservies en milieu péri-urbain	56

Tableau 54 : Rendement des installations	56

Tableau 55 : Taux d’accès à l’eau potable  en milieu urbain par direction administrative  en 2016 (%)	57

Tableau 56 : Résultats d’analyses des laboratoires de l’ONEA et du LNSP en 2016	58

Tableau 57 : Réalisations annuelles des ouvrages d’assainissement	58

Tableau 58 : Taux d’équipement des CSPS et des écoles primaires en latrines	59

Tableau 59 : Taux d’accès à l’assainissement familial en 2016 par région	59

Tableau 60 : Fin de la Défécation à l’Air Libre	61

Tableau 61 : Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement	61

Tableau 62 : Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain	62

Tableau 63 : Taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain par direction administrative en2016 (%)	63

Tableau 64 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)	64

Tableau 65: Exécution BP Loi de finances 2016 (en millions de FCFA)	64

Tableau 66 : Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement AEPA (en milliards de francs CFA)	64

Tableau 67 : Situation d’exécution des plans de passation des marchés	65

Liste des figures

Figure 1: Nombre de forages non équipés par région	5

Figure 2: Taux d’exécution financière par source de financement	38

Figure 3: Taux d’exécution financière du CUI par source de financement	38

Figure 4: Répartition des dépenses par nature des travaux d'AEP	41

Figure 5: Répartition des dépenses par nature des travaux d'AEUE	45

Figure 6: Evolution du Taux de fonctionnalité des PEM (%)	47

Figure 7: Evolution du Taux de fonctionnalité des AEPS/PEA (%)	48

Figure 8: Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural	49

Figure 9:Carte comparative du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural par rapport à la cible ODD	49

Figure 10: Cartes des taux d’accès à l’eau potable en milieu rural entre 2005 et 2016	51

Figure 11: Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain	55

Figure 12: Carte du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain par centre ONEA	57

Figure 13: Taux d’accès à l’assainissement familial en milieu rural (%)	59

Figure 14 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement familial en milieu rural	60

Figure 15: Situation sur les pratiques de lavage des mains	60

Figure 16: Graphe sur la situation de l’entretien des latrines en milieu rural (%)	60

Figure 17 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain	63

Figure 18 : Financements acquis et à rechercher	64

Sigles et abréviations

| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| --- | --- | --- |
| ACF | : | Association Chant de Femme |
| AEP | : | Approvisionnement en eau potable |
| AEPA | : | Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| AEPHA | : | Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement |
| AEPS | : | Adduction d’Eau Potable Simplifiée |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excreta |
| AFD |  | Agence Française de Développement |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AGETEER |  | Agence Générale des Travaux Eau et Equipement Rural |
| AME |  | Association des Mères Educatrices |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale |
| AMR |  | Association Monde Rural |
| ANP/SEPAB |  | Association Nationale des Professionnels du Secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement au Burkina |
| APE |  | Association des Parents d’Elèves |
| AR |  | Artisan Réparateur |
| ARD |  | Ambassade du Royaume de Danemark |
| AT CT | : | Assistance Technique Court Terme |
| AT LT | : | Assistance Technique Long Terme |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| AUE | : | Association des Usagers de l’Eau |
| BAD | : | Banque Africaine de Développement |
| BP | : | Branchement Particulier |
| BF | : | Borne Fontaine |
| BPO | : | Budget Programme par Objectif |
| CAAT |  | Commission d’Attribution des Agréments Techniques |
| CCEA | : | Cadre Communal de concertation sur l’Eau et l’Assainissement |
| CEB |  | Circonscription d’Education de Base |
| CEMEau | : | Centre des Métiers de l’Eau |
| CID |  | Circuit Intégré de la Dépense |
| CNEau | : | Conseil National de l’Eau |
| CNP | : | Comité National de Pilotage |
| COGES |  | Comité de gestion |
| CPE | : | Centre de Production d’Eau potable |
| CRP | : | Comité Régional de Pilotage |
| CSPS | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CUI | : | Cadre Unifié d’Intervention |
| CVD |  | Conseil Villageois de Développement |
| DAF |  | Direction de l’Administration et des Finances |
| DANIDA |  | Agence Danoise de Coopération Internationale |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGAEUE |  | Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excreta |
| DGCMEF |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers |
| DGESS | : | Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DGRE |  | Direction Générale des Ressources en Eau |
| DKK |  | Couronne Danoise |
| DMOC | : | Décentralisation et Maîtrise d’Ouvrage Communale |
| DPCMEF |  | Direction Provinciale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers |
| DPENA |  | Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation |
| DRCMEF |  | Direction Régionale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| DRENA |  | Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation |
| DRH |  | Direction des Ressources Humaines |
| DRS |  | Direction Régionale de la Santé |
| EDIC |  | Espace de Dialogue et d’Interpellation Communautaire |
| EdL | : | Etat des Lieux |
| EES | : | Etude Environnementale et Sociale |
| ENA | : | Enquête Nationale sur l’Assainissement |
| FCFA |  | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| FED |  | Fonds Européen de Développement |
| GFB | : | Gestion Financière et Budgétaire |
| GIRE | : | Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| 2iE |  | Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement |
| ImS | : | Intermédiation Sociale |
| INO | : | Inventaire National des Ouvrages d’approvisionnement en eau potable en milieu rural |
| JICA |  | Agence Japonaise de Coopération Internationale |
| KFW | : | Coopération Financière Allemande |
| MATDSI |  | Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure |
| MINEFID |  | Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement |
| NCI | : | Normes, Critères et Indicateurs |
| OCADES |  | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité |
| ODD |  | Objectifs de Développement Durable |
| OMD | : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| OMS |  | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| OXFAM |  | Confédération de lutte contre la Famine, l’injustice et la pauvreté |
| PAAMU | : | Promotion de l’Assainissement Autonome en Milieu Urbain |
| PAGIRE |  | Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| PASP-EA |  | Programme d’Appui à la Politique Sectorielle Eau et l’Assainissement |
| PCD-AEPA | : | Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| PDS |  | Président de la Délégation Spéciale |
| PEA | : | Poste d’Eau Autonome |
| PEA/BM | : | Programme Eau et Assainissement de la Banque Mondiale |
| PEA/GIZ | : | Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande |
| PEHC |  | Projet Eau dans le bassin de la Haute Comoé |
| PEHD |  | Polyéthylène Haute Densité |
| PEM | : | Point d’Eau Moderne |
| PHA |  | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PICOFA | : | Projet d’Investissement Communautaire en Fertilité Agricole |
| PMH | : | Pompe à Motricité Humaine |
| PN-AEP |  | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable |
| PN-AEPA | : | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement |
| PN-AEUE |  | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta |
| PNGT |  | Programme National de Gestion des Terroirs |
| PPI | : | Projet Production Internationale du Burkina Faso |
| PPM |  | Plan de Passation des Marchés |
| PROGEA 2 |  | PROjet de renforcement de la Gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en Eau potable et de promotion de l’hygiène et de l’Assainissement en milieu rural phase 2 |
| PSA |  | Plan Stratégique d’Assainissement |
| PSEU | : | Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain |
| UE | : | Union Européenne |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| SCADD | : | Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable |
| SDAGE | : | Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau |
| SIG | : | Système d’Information Géographique |
| SNV | : | Association Néerlandaise de développement |
| SONAPOST |  | Société Nationale des Postes |
| SPONG |  | Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales |
| TCM |  | Toilette à Chasse Manuelle |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées) |

# RESUME EXECUTIF

Au 31 décembre 2016, le bilan d’exécution des activités du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement se résume comme suit :

- Réalisation d’ouvrages d’eau potable et d’assainissement

Eau potable:

Le bilan des réalisations des ouvrages d’eau potable est dressé ci-dessous :

Tableau 1: Synthèse des réalisations 2016 en matière d’AEP

| Milieu Rural : |  |  |  |  |  | Milieu Urbain : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réalisation d’ouvrages d’AEP | Program mation | Réalisation |  | Taux de réali sation |  | Réalisation d’ouvrages d’AEP | Program mation | Réalisation | Taux de réalisation(%) |
|  |  | Issues de la program mation | Hors program mation |  |  |  |  |  |  |
| Forages neufs | 1 386 | 1 089 | 530 | 78,6 |  | Pose de réseau (Km) | 214,1 | 249,2 | 116,4 |
| Réhabilitation de forages | 537 | 353 | 196 | 65,7 |  | BP (Nombre) | 21 232 | 27 677 | 130,4 |
| Puits neufs | 12 | 8 | 66 | 66,7 |  | BF (Nombre) | 97 | 99 | 102,1 |
| Réhabilitation de puits | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  | Augmentation de la Capacité de stockage (m³) | 900 | 600 | 66,7 |
| AEPS neuves | 45 | 39 | 44 | 86,7 |  |  |  |  |  |
| Réhabilitation d'AEPS | 28 | 17 | 1 | 60,7 |  | Augmentation de la Capacité de production (m³/j) | 15 306 | 4 884 | 31,9 |
| Extension d’AEPS | 15 | 11 | 3 | 73,3 |  |  |  |  |  |

Le taux de réalisation est calculé sur la base des réalisations issues de la programmation. Sur les 1 619 forages, 269 sont réalisés dans les écoles, 79 dans les centres de santé, 1 216 communautaires et 55 privés

Assainissement des Eaux Usées et Excreta:

La situation des ouvrages d’assainissement réalisés en 2016 est donnée ci-après :

Tableau 2: Synthèse des réalisations 2016 en matière d’AEUE

| Milieu Rural |  |  |  |  |  | Milieu Urbain |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réalisation d’ouvrages d’AEUE | Program mation | Réalisation |  | Taux de réalisation |  | Réalisation d’ouvrages d’AEUE | Program mation | Réalisation | Taux de réalisation |
|  |  | Issues de la program mation | Hors programmation |  |  |  |  |  |  |
| Latrines dans les écoles | 593 | 444 | 206 | 74,9 |  | Latrines dans les écoles | 125 | 42 | 33,6 |
| Latrines dans les CSPS | 130 | 82 | 178 | 63,1 |  | Raccordés au réseau collectif | - | 14 | - |
| Latrines Publiques | 131 | 126 | 192 | 96,2 |  | Latrines Publiques | 218 | 67 | 30,7 |
| Nouvelles latrines familiales | 40 124 | 21 742 | 3 560 | 54,2 |  | Latrines familiales | 15 000 | 20 492 | 136,6 |
|  |  |  |  |  |  | Puisards domestiques | 10 445 | 8 164 | 78,2 |
| Latrines familiales réhabilitées | 3 522 | 15 | 3 218 | 0,4 |  | Extension réseau collectif (km) | - | - | - |
| Puisards domestiques | 3 748 | 1 129 | 187 | 30,1 |  | Station de traitement des boues de vidange | 2 | 2 | 100,0 |

- Cadre Unifié des Interventions (CUI) en milieu rural et renforcement des capacités en milieu urbain

Les résultats atteints par catégorie d’activités réalisées sont les suivants :

Renforcement des capacités de gestion du secteur AEPA : le ministère de l’eau et de l’assainissement a transféré au titre de l’année 2016 un montant de 1 000 000 000 de FCFA aux communes pour la réalisation des ouvrages AEPA soit :

-	600 000 000 de francs CFA à 16 communes pour la réalisation de 80 forages positifs ;

-	400 000 000 de francs CFA à 10 communes pour la réalisation de 3170 latrines familiales.

Les directions centrales et régionales, les ONG et Associations ont apporté un appui conseil aux communes dans l’élaboration des DAO, le recrutement des prestataires, la réalisation de projet d’AEPA et l’élaboration des plans d’actions dans le domaine de l’eau, l’hygiène et assainissement.

A la date du 31 décembre 2016, toutes les communes  sont dotées d’un PCD-AEPA. Cependant 245 (soit 69,2%) sont arrivés à échéance et doivent être actualisés en tenant compte des nouveaux programmes.

Plusieurs études, dans le but de renforcer et de cadrer les actions du secteur ont été réalisées ou sont en cours de finalisation.

Renforcement des capacités de gestion du service public de l’eau : Au titre de l’année 2016, 16 nouvelles AUE ont été mises en place, 38 maintenanciers ont signé un contrat de suivi et d’entretien avec les communes, 22 nouveaux contrats de délégation des AEPS ont été signés. Ainsi, le taux des AEPS gérées par délégation est de 57,1%  en 2016.

Renforcement des capacités de management et d’exécution des travaux et services du secteur privé et des ONG : Plusieurs études visant à renforcer ou à cadrer les actions du secteur ont été réalisées ou en cours de finalisation. La situation de ces études est consignée dans le tableau 27. A cela s’ajoutent les différentes formations au profit des acteurs régionaux compilées dans le tableau 28.

- Au cours de l’année 2016, la Commission d’Attribution des Agréments Techniques  (CAAT) a accordé 270 agréments.

Mise en place des instruments du PN-AEPA : Plusieurs documents ont été mis en ligne sur le site web du secteur de l’eau www.eauburkina.org. Ce sont entre autre les rapports bilans, les documents sur l’ATPC, les documents issues de la mise à jour des données AEPA et les différents comptes rendus des activités menées au niveau régional et national.

Des cadres de concertation ont tenu leurs rencontres statutaires telles que les sessions, les revues, les journées, les fora sur les préoccupations et les enjeux liées  à l’eau et à l’assainissement.

Renforcement des capacités en milieu urbain :

Le renforcement des capacités a porté sur l’exploitation, le management de l’entreprise et près de 50 formations spécifiques.

- Financement du secteur

Exécution financière global en milieu rural :

La dotation budgétaire révisée consacrée à la réalisation et à la réhabilitation d’ouvrage d’AEPA au titre de l’année 2016 est de 20 477,4 millions de FCFA. Le montant total dépensé pour ces travaux est de 19 556,2 millions de FCFA.

Exécution financière global en milieu urbain :

Sur le plan financier, le montant des investissements s’élève à 29 291 millions de FCFA sur une prévision de 55 230  millions de FCFA soit un taux de réalisation de 53,0%.

- Analyse des performances et évolution des indicateurs

Eau Potable :

Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est passé de 65% en 2015 à 65,3% en 2016 soit une progression de 0,3 point. La cible fixée à 67% n’est pas atteinte. Cette progression a permis de desservir 251 311 personnes additionnelles. Au total 8 815 064 personnes sont desservies sur une population de 13 494 205 personnes en milieu rural.

En milieu urbain, le taux d’accès à l’eau potable en 2016 est de 91%  soit une amélioration de 1,1 points par rapport à celui de 2015 qui était de 89,9%. La cible fixée à 92% n’est pas atteinte. La population additionnelle desservie en eau potable en 2016 est de 467 359 personnes. Au total 4 658 691 personnes sont desservies sur une population de 5 126 222 personnes.

La population totale desservie au niveau national est 13 473 755 personnes sur une population totale de 18 620 427 personnes soit un taux de 72,4%. L’objectif annuel de 73,5% n’est donc pas atteint.

Assainissement :

Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural est passé de 12,0% en 2015 à 13,4% en 2016 soit une augmentation de 1,4 points. La cible de 15% n’est pas atteinte. Cette progression a permis de desservir 285 350 personnes additionnelles. Au total 1 803 150 personnes sont desservies sur une population de 13 494 205 personnes en milieu rural.

En milieu urbain, le taux d’accès à l’assainissement en 2016 est de 36,8% soit une amélioration de 2,6 points par rapport à celui de 2015 qui était 34,2%. Il est en dessous de la cible qui est de 38%. La population additionnelle ayant accès à un service d’assainissement adéquat en 2016 est de 234 951 personnes. Au total 1 885 349 personnes sont desservies sur une population de 5 126 222 personnes.

La population totale desservie au niveau national est de 3 688 499 personnes sur une population totale de 18 620 427 personnes soit un taux de 19,8%. L’objectif annuel de 21,0% n’est donc pas atteint.

# INTRODUCTION

Le Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement (PN-AEPA) a été adopté en 2006 pour servir d’instrument à l’atteinte des OMD relatifs à l’eau potable et à l’assainissement. Ce programme conçu suivant l’approche programme s’intégrait dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) et dans l’approche de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).Il s’agissait de réduire de moitié à l’horizon 2015 la proportion de personnes, en milieu urbain et rural, n’ayant pas un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement, selon les critères, les normes et les indicateurs adoptés en la matière.

La mise en œuvre du volet rural a été coordonnée au niveau central par la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) et la Direction Générale de l’Assainissement (DGA) et au niveau déconcentré par les Directions Régionales de l’Eau et de  l’Assainissement (DREA).

Quant au volet urbain, sa mise en œuvre a été placée sous la responsabilité de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

Le PN-AEPA devait prendre fin en 2015, et des nouveaux programmes (PN-AEP, PN-AEUE), qui s’inscrivent en droite ligne dans la politique nationale de l’eau en cours d’adoption, devraient prendre le relais à partir de l’année 2016 pour la réalisation des objectifs de développement durable en matière d’eau et d’assainissement. Mais, à l’échéance de l’année 2015, ces nouveaux programmes étaient toujours en cours d’élaboration. En attendant l’adoption et le démarrage de ceux-ci, l’administration a retenu proroger le PN-AEPA jusqu’en fin 2016 sous la forme d’une phase intérimaire. . A la date du 31 décembre 2016, les documents des programmes AEP, GIRE et Gouvernance ont été approuvés par des arrêtés du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ; le projet d’arrêté portant approbation du document du programme AEUE a été introduit au cabinet du Ministre pour signature. Quant au programme national d’aménagement hydraulique, il est toujours en cours d’élaboration. Son rapport diagnostic amendé par les DREA en septembre 2016 attend d’être validé en atelier national.

Objectifs spécifiques du programme :

En matière d’approvisionnement en eau potable, l’objectif spécifique du PN-AEPA était de faire progresser le taux d’accès de 52% en 2005 à 76% (objectif OMD) en 2015 en milieu rural. Les efforts enregistrés en 2015 ont permis d’atteindre un taux d’accès de 65%.

En milieu urbain, l’objectif était de faire progresser le taux d’accès à l’eau potable de 74% en 2005 à 87% en 2015. Ce taux a été atteint en 2014 ; en outre, les résultats obtenus au cours de l’année 2015 ont permis d’enregistrer un taux d’accès de 89,9%.

Dans le domaine de l’assainissement, le programme prévoyait de faire passer le taux d’accès de 10% en 2005 à 54% en 2015 en milieu rural. L’objectif de 54% avait été fixé sur la base d’une estimation faite au démarrage du PN-AEPA en 2005, mais l’Enquête Nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’assainissement familial (ENA) réalisée par la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGA) en 2010 a montré que le taux d’accès à l’assainissement était de 0,8%. Le cadre de dialogue sectoriel a alors révisé la cible de 2015 dans la matrice de performance pour la fixer à 12%. Cette cible a été atteinte en 2015.

En milieu urbain, le programme prévoyait de faire passer le taux d’accès à l’assainissement de 14% en 2005 à 57% en 2015. Mais, les résultats enregistrés en 2015 ont conduit à un taux de 34,2% largement en deçà des attentes.

Méthodologie d’élaboration du rapport

L’avancement périodique du PN-AEPA est apprécié au niveau national à travers les rapports bilans semestriel et annuel élaborés par les structures de coordination. Ces documents sont soumis à l’examen et à l’adoption du Comité National de Pilotage (CNP/PN-AEPA).

Le présent rapport annuel est établi sur la base de plusieurs sources et dispositifs de collecte d’informations. Il s’agit principalement des rapports bilans annuels régionaux, du rapport annuel d’avancement du PN-AEPA en milieu urbain, des données du Budget Programme par Objectif (BPO) pour le volet rural, des résultats de la mise à jour de l’inventaire national des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et de la collecte d’informations relatives aux ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta.

Pour le volet rural, les données des réalisations physiques 2016 ont été fournies par les résultats de la mise à jour de l’inventaire national des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et de la collecte d’informations relatives aux ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta conformément au dispositif de suivi–évaluation du PN-AEPA. Les données des programmations physiques et financières 2016 sont celles des programmations révisées issues du rapport bilan semestriel 2016 adopté à la 24ème session ordinaire du CNP/PN-AEPA tenue le 29 juillet 2016. La situation de l’exécution financière a été établie sur la base des payements effectués.

Pour le cas spécifique du budget de l’Etat alloué au secteur de l’eau potable et de l’assainissement en milieu rural (appui budgétaire sectoriel et fonds propres), l’information financière a été tirée du circuit informatisé de la dépense.

Les rapports régionaux bilan annuel 2016 adoptés lors des 20èmes sessions ordinaires des Comités Régionaux de Pilotage (CRP/PN-AEPA) tenues au cours de la période allant du 19 au 30 janvier 2017, fournissent les informations détaillées sur les activités réalisées et les difficultés rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre du programme. Les rapports régionaux ont été élaborés en prenant en compte uniquement dans certains cas, des données transmises par les acteurs (Projets/Programmes, Associations/ONG, Structures déconcentrées de l’Etat, Communes…). Ils devront encore être actualisés afin de prendre en compte les résultats de la collecte effectuée sur le terrain à travers l’opération de « mise à jour de l’inventaire national des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et collecte d’informations relatives aux ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta » (nombre d’ouvrages d’AEPA, taux d’accès à l’assainissement, etc.)

A l’instar de celle de 2015, l’opération de « mise à jour de l’inventaire national des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et de collecte d’informations relatives aux ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta » de 2016 a été menée conjointement par la DGEP, la DGA et les directions régionales en charge de l’eau et de l’assainissement. Elle a été organisée en deux phases :

- La première s’est déroulée en juillet-août 2016 et a consisté à l’identification et à la collecte des informations sur l’ensemble des ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta nouvellement construits ou réhabilités en 2016 dans les ménages, les écoles, les CSPS et les lieux publics (gares, marchés et lieux de culte) ;

- La seconde s’est déroulée du 25 novembre au 20 décembre 2016 et a consisté à collecter les informations sur les ouvrages d’assainissement des eaux usées et excreta qui n’ont pas été couverts lors de la première phase et à identifier et collecter les informations sur l’ensemble des ouvrages d’AEP (nouvelles réalisations, état de fonctionnement des ouvrages existants).

Les fiches ont été acheminées à la DGEP et à la DGA qui ont procédé chacune au contrôle, à la saisie, à l’apurement et au traitement des données. En retour, les résultats provisoires ont été transmis aux directions régionales les 17 et … janvier 2017 respectivement pour l’AEP et pour l’AEUE.

Pour le volet urbain, un comité opérationnel de suivi du PN-AEPA a été mis en place par l’ONEA. Ce comité est composé de la Direction du Projet AEP-Ouaga, de la Direction de la Planification et des Investissements, de la Direction de l’Assainissement, de la Direction Financière et du Département Contrôle de Gestion. Le comité opérationnel est chargé de :

- La supervision de la mise en œuvre de l’ensemble du PN-AEPA au niveau opérationnel ;

- La collecte, l’analyse, la validation des informations émanant des différentes opérations ;

- L’arbitrage et la prise de décisions pour corriger les écarts qui sont notés.

Le comité opérationnel prépare les réunions trimestrielles du comité interne de supervision et lui soumet pour validation les rapports du PN-AEPA (rapports trimestriel, semestriel et annuel d’avancement, rapport annuel sur la gestion et les performances). Il est également chargé de fournir aux différentes instances externes, les informations demandées sur la mise en œuvre du PN-AEPA sous le format et la périodicité requis.

Au regard de l’importance et de la diversité de ses tâches, l’animation du comité opérationnel se fait sur la base d’outils communs et partagés assurant la transparence, la cohérence et l’anticipation des actions.

Au niveau du processus de planification les outils suivants sont mis en place par opération :

- Le cadre logique ;

- Le planning détaillé mis à jour (selon une périodicité bien définie) ;

- Le plan de passation des marchés mis à jour (selon une périodicité bien définie) ;

- Le plan d’assurance qualité ;

- La cartographie des risques ;

- La stratégie de communication et de conduite du changement.

Le Comité opérationnel suit la mise en œuvre du PN-AEPA à travers les rapports d’avancement.

Les instances de gouvernance du volet urbain du PN-AEPA sont :

- Le comité opérationnel : il est chargé de la collecte auprès des responsables d’opérations et de l’élaboration du rapport du PN –AEPA en milieu urbain;

- Le comité interne de suivi : il est chargé de la validation des rapports trimestriel et annuel du comité opérationnel, de préparer et présenter les rapports du PN-AEPA au Comité National de Pilotage et au Comité de supervision des activités de l’ONEA ;

- L’audit externe : son rôle est de valider les résultats de l’ONEA et les présenter au comité de supervision ;

- Le comité de supervision : il est chargé de valider le rapport du comité interne de suivi, formuler des recommandations visant à résoudre les difficultés, corriger les dysfonctionnements et suivre les recommandations.

Le présent rapport bilan, élaboré par un comité technique de rédaction, composé de la DGEP, de la DGA, de l’ONEA, présente une vue d’ensemble des activités réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 dans le cadre de la mise en œuvre du PN-AEPA.

- BILAN PHYSIQUE 2016 DES REALISATIONS D’OUVRAGES

### OUVRAGES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

#### Milieu rural

- Réalisations physiques d’ouvrages neufs

Tableau 3: Réalisations de forages équipés de pompe, Puits Modernes, AEPS

| Régions | Forages neufs |  |  |  |  | Puits neufs |  |  |  |  | AEPS neuves |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | Nombre de Bornes Fontaines | Nombre de Branchements particuliers |
|  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 73 | 61 | 34 | 95 | 83,6 | 3 | 3 | 26 | 29 | 100 | 3 | 3 | 6 | 9 | 100 | 30 | 20 |
| Cascades | 62 | 53 | 36 | 89 | 85,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 33,3 | 8 | 0 |
| Centre | 24 | 24 | 26 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 5 | 0 |
| Centre-Est | 174 | 158 | 74 | 232 | 90,8 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 | 14 | 0 |
| Centre-Nord | 151 | 126 | 15 | 141 | 83,4 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 0 |
| Centre-Ouest | 98 | 62 | 58 | 120 | 63,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 7 | 5 | 3 | 8 | 71,4 | 22 | 20 |
| Centre-Sud | 163 | 143 | 70 | 213 | 87,7 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Est | 200 | 128 | 58 | 186 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 2 | 7 | 100 | 11 | 0 |
| Hauts-Bassins | 53 | 48 | 16 | 64 | 90,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 100 | 30 | 120 |
| Nord | 110 | 93 | 34 | 127 | 84,5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 100 | 3 | 3 | 3 | 6 | 100 | 13 | 0 |
| Plateau Central | 78 | 53 | 48 | 101 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 2 | 11 | 100 | 36 | 0 |
| Sahel | 124 | 74 | 12 | 86 | 59,7 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 13 | 16 | 100 | 33 | 27 |
| Sud-Ouest | 76 | 66 | 49 | 115 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 6 | 2 |
| National | 1386 | 1089 | 530 | 1619 | 78,6 | 12 | 8 | 66 | 74 | 66,7 | 45 | 39 | 44 | 83 | 86,7 | 220 | 189 |

Source: Rapports 20èmeCRP ; INO 2016

En 2016, 1 689 PEM ont été réalisés en milieu rural ; ils sont composés de 1 619 forages équipés de pompes à motricité humaine et de 74 puits modernes. 83 systèmes de distribution (AEPS/PEA) composés de 39 Postes d’Eau Autonomes (PEA) et 44 AEPS ont été également réalisés. Les 83 AEPS/PEA ont été réalisés avec 220 bornes fontaines. Les réalisations sont inférieures à celles de l’année 2015 en ce qui concerne les forages qui étaient de 1 840. Le nombre d’AEPS réalisé est égal à celui de 2015. Seul le nombre de puits réalisé est légèrement supérieur à celui de 2015 qui était de 53. Il convient de signaler toutefois que 530 forages équipés de pompes à motricité humaine, 66 puits modernes neufs et 44 AEPS-PEA ont été réalisés hors programmation. 269 forages ont été réalisés dans les écoles, 79 dans les centres de santé et 55 privés.

Le taux de réalisation des forages est de 78,6% au niveau national, avec cependant des disparités au niveau régional dû au taux d’échec élevé et à la défaillance financière de certains entreprises.

Le taux de réalisation des puits modernes est de 66,7% au niveau national. Les puits programmés dans la région de la Boucle du Mouhoun et du Nord ont tous été réalisés. Seul les puits programmés par l’ONG WaterAid dans le Centre-Est n’ont pas été réalisé à cause de l’incapacité de l’entreprise à dynamiter la roche.

Le taux de réalisation des systèmes de distribution est de 86,7% au niveau national. Les faibles performances (0% et 33%) s’expliquent par la défaillance de certaines entreprises et du report de financements dans la commune de Moussodougou.

Le bilan global de réalisation est satisfaisant par rapport aux programmations. Cependant, la concertation entre les acteurs au niveau régional doit être améliorée au regard du nombre élevé de réalisations hors programmation.

Figure 1: Nombre de forages non équipés par région

Source: INO 2016

Les forages réalisés et non encore équipés sont au nombre de 331 dont 206 pour 2016 réalisés notamment par les DREA(83), le PNGT(15) et les communes(14).

- Réhabilitations des ouvrages

Tableau 4: Réhabilitation de forages équipés de pompe, de puits modernes et d’AEPS

| Régions | Forages réhabilités |  |  |  |  | Puits réhabilités |  |  |  |  | AEPS réhabilitées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
|  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 55 | 51 | 4 | 55 | 92,7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Cascades | 8 | 6 | 48 | 54 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
| Centre | 54 | 54 | 0 | 54 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 38 | 35 | 2 | 37 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 26 | 12 | 10 | 22 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 50 | 48 | 93 | 141 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 0 | 5 | 71,4 |
| Centre-Sud | 36 | 8 | 11 | 19 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 93 | 38 | 17 | 55 | 40,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Hauts-Bassins | 4 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 33,3 |
| Nord | 39 | 8 | 0 | 8 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 42,9 |
| Plateau Central | 35 | 33 | 3 | 36 | 94,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 91 | 54 | 0 | 54 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 8 | 5 | 8 | 13 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| National | 537 | 353 | 196 | 549 | 65,7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 28 | 17 | 1 | 18 | 60,7 |

Source : Rapports 20èmesCRP ; INO 2016

Pour l'amélioration de la fonctionnalité du parc des PEM et des AEPS/PEA existants, 549 forages, 3 puits et 18 AEPS/PEA ont été réhabilités.

Le taux de réhabilitation des forages est de 65,7% au niveau national et varie au niveau régional entre 22,2% (région du Centre-Sud) et 100% (région du Centre).

Le faible taux enregistré dans la région du Nord s’explique par le fait que les travaux de l’UNICEF ne sont pas achevés. Dans la région des Hauts Bassins, les difficultés financières connues par le bailleur de fond n’ont pas permis à l’OCADES de réhabiliter tous ses forages. La faible performance constatée dans la région du Centre-Sud s’explique par le fait que le projet JICA et Eau vive n’ont réhabilités aucun de leurs forages.

Le taux de réhabilitation des AEPS-PEA est de 60,7% au niveau national et varie au niveau régional entre 33,3% (région des Hauts-Bassins) et 100% (régions de la Boucle du Mouhoun, l’Est et du Sud-Ouest). Les taux constatés dans les régions des Hauts-Bassins et du Nord s’explique par la résiliation des marchés suite à la défaillance des entreprises.

Tableau 5: Extension d’AEPS

| Régions | Extension d'AEPS |  |  |  |  | Nombre de Bornes fontaines | Nombre de Branchements particuliers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 4 | 3 | 0 | 3 | 75 | 9 | 4 |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 13 | 0 |
| Centre-Ouest | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Est | 4 | 3 | 0 | 3 | 75 | 21 |  |
| Hauts-Bassins | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 |
| Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 3 |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Sahel | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| National | 15 | 11 | 3 | 14 | 73,3 | 49 | 8 |

Source : Rapports 20èmesCRP

Le taux de réalisation est satisfaisant sauf au niveau du Centre-Nord où les deux extensions prévues n’ont pu être réalisée.

- Difficultés rencontrées et propositions de solutions

Des difficultés ont été rencontrées à plusieurs niveaux par certains acteurs dans la mise en œuvre de leur programme d’activités en 2016 :

Tableau 6: Difficultés rencontrées et proposition de solutions

| Difficultés rencontrées | Propositions de solutions |  | Responsable de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| Collectivités territoriales et structures déconcentrées |  |  |  |
| L’introduction de nouveau canevas DAO type sans formation préalable | Le nouveau canevas a été finalement retiré |  | MINEFID, MEA |
| Appel d’offres infructueux au niveau des communes | Diligenter les paiements au niveau des communes Recourir à l’intercommunalité pour rendre plus attractifs les marchés de petites tailles |  | Communes |
| Mise en place tardive du budget de l’Etat | Situation conjoncturelle due à la mise en place du gouvernement |  |  |
| Suivi et planification des interventions |  |  |  |
| Insuffisance de personnel technique et de matériel roulant | Renforcer les capacités des DREA en moyens humains, matériels et en formations | DAF, DRH, DREA |  |
| Difficultés d’exécution par certaines communes des activités d’AEPA | Opérationnaliser la feuille de route AMOC | DGEP, DGA |  |
| Technique, prestation des entreprises et financier |  |  |  |
| Baisse du débit des forages | - Renforcer la ressource par des méthodes appropriées ; - Améliorer la qualité des ouvrages ; - Etendre l’étude de la connaissance des ressources en eau à la zone sédimentaire dans la région du sahel et de l’est |  | MEA, Communes, ONG, Agences de l’eau |
| Faible capacité techniques et financière de certains prestataires à mener les activités | Travailler à améliorer le professionnalisme des entreprises et bureaux d’études |  | ANP-SEPAB, MEA, Acteurs |

Source : Rapports 20ème CRP

#### Milieu urbain

- Réalisations physiques d’ouvrages neufs

Tableau 7 : Réalisations d’ouvrages d’eau potable en milieu urbain

| DR-ONEA | Réseau (Km) |  |  | BP (Nombre) |  |  | BF (Nombre) |  |  | Capacité de stockage (m3) |  |  | Capacité de production (m3/j) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) |
| Boucle du Mouhoun | 4,1 | - | 0,0 | 1 341 | 933 | 69,6 | 2 | 0 | 0,0 |  |  |  | 568 | 320 | 56,3 |
| Cascades | 8,5 | 9,2 | 108,2 | 912 | 722 | 79,2 | 7 | 3 | 42,9 |  |  |  | 500 | 600 | 120,0 |
| Centre | 109,0 | 109,0 | 100,0 | 6 662 | 13 491 | 202,5 | 15 | 16 | 106,7 |  |  |  | 3 408 | 0 | 0,0 |
| Centre-Est | 20,6 | 31,8 | 154,4 | 1 367 | 843 | 61,7 | 8 | 11 | 137,5 | 150 | 150 | 100,0 | 2 360 | 970 | 41,1 |
| Centre-Nord | 19,5 | 12,6 | 64,6 | 1 288 | 1 440 | 111,8 | 6 | 0 | 0,0 |  |  |  | 940 | 100 | 10,6 |
| Centre-Ouest | 7,7 | 2,9 | 37,7 | 1 474 | 1 697 | 115,1 | 6 | 0 | 0,0 |  |  |  | 600 | 96 | 16,0 |
| Centre-Sud | 4,2 | - | 0,0 | 508 | 405 | 79,7 | 9 | 0 | 0,0 |  |  |  | 900 | 190 | 21,1 |
| Est | - | 3,7 |  | 870 | 626 | 72,0 | 5 | 0 | 0,0 |  |  |  | 1 300 | 1 072 | 82,5 |
| Hauts-Bassins | 23,4 | 24,1 | 103,0 | 3 702 | 4 532 | 122,4 | 12 | 0 | 0,0 | 450 | 450 | 100,0 | 300 | 300 | 100,0 |
| Nord | 12,1 | 5,7 | 47,1 | 1 074 | 1 278 | 119,0 | 10 | 0 | 0,0 |  |  |  | 900 | 360 | 40,0 |
| Plateau Central | 2,0 | 0,9 | 45,0 | 563 | 591 | 105,0 | 7 | 0 | 0,0 |  |  |  | 500 | 80 | 16,0 |
| Sahel | - | 0,7 |  | 781 | 716 | 91,7 | 5 | 0 | 0,0 |  |  |  | 1 100 | 196 | 17,8 |
| Sud-Ouest | 3,0 | 48,5 | 1616,7 | 690 | 403 | 58,4 | 5 | 69 | 1 380,0 | 300 | 0 | 0,0 | 1 930 | 600 | 31,1 |
| ONEA | 214,1 | 249,2 | 116,4 | 21 232 | 27 677 | 130,4 | 97 | 99 | 102,1 | 900 | 600 | 66,7 | 15 306 | 4 884 | 31,9 |

Source : ONEA, 2016

L’état d’avancement des travaux d’approvisionnement en eau potable se présente comme suit :

- Réseau 				: 	116,4%

- Branchements Particuliers (BP) 	: 	130,4%

- Bornes fontaines (BF) 		:	102,1%

- Capacité de Stockage 		: 	  66,7%

- Capacité de production 		:	  31,9%

L’avancement de la composante est globalement satisfaisant.

L’état d’exécution des réalisations des composantes est satisfaisant hormis les contre-performances observées dans les réalisations en Capacité de Stockage et en Capacité de production.

Le taux de réalisation des châteaux d’eau en 2016 est de 66,7%. Il est en baisse par rapport à 2015 où il était de 86%. Les 66,7% représentent la mise en service des châteaux d’eau  à Ouargaye et dans le cadre du PEA Sud-Ouest à Dano et Batié, Le  château d’eau prévu (300 m3 à Zorgho)  n’a pu être réalisé pour des retards observés dans la passation du marché.

Le taux de réalisation de l’augmentation de la capacité de production au niveau national est de 32,1%. Il est en baisse par rapport à 2015 où il était de 85%. Au total, 62  forages ont été exécutés, mais un retard lié à l’indisponibilité du matériel de raccordement a été observé au cours de l’année.

- Difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux

Le tableau ci-dessous présente les difficultés majeures rencontrées.

Tableau 8: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEP urbain)

| Difficultés rencontrées | Propositions de solutions | Responsable de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| La défaillance de certaines entreprises, notamment celles en charge du renforcement des capacités de stockage, du fait de leurs faibles capacités à réaliser les travaux dans les délais. | Accompagner les entreprises dans la réalisation des travaux à travers l’instauration d’un cadre d’écoute permettant d’engager des actions pour leur renforcement | ONEA |
| La lenteur du processus de passation des marchés. | - L’anticipation dans le processus du plan de passation des marchés ; - L’instauration d’un contrôle à postériori de la DGCMEF en lieu et place des avis à priori permettant d’accélérer le processus de passation des marchés. | ONEA et DGCMEF |

Source : ONEA, 2016

### OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA

#### Milieu rural

- Réalisations physiques d’ouvrages neufs

Tableau 9 : Construction de latrines dans les écoles primaires et les CSPS

| Régions | Latrines dans les Ecoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latrines dans les CSPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée |  | Réalisations |  |  |  |  |  | Taux de réalisation (%) |  | Nouvelles réalisations |  |  |  |  |
|  | Globale | Réservée aux filles | Global issues de la programmation | global hors programmation | Total global | programmée réservée aux filles | hors prog reserv aux filles | Total réservé aux filles | Global programmé | Réservé aux filles | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 15 | 0 | 15 | 19 | 34 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | - | 1 | 1 | 33 | 34 | 100,0 |
| Cascades | 58 | 28 | 56 | 4 | 60 | 15 | 1 | 16 | 96,6 | 53,6 | 2 | 2 | 25 | 27 | 100,0 |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Centre-Est | 63 | 14 | 31 | 15 | 46 | 6 | 3 | 9 | 49,2 | 42,9 | 6 | 2 | 11 | 13 | 33,3 |
| Centre-Nord | 97 | 67 | 60 | 7 | 67 | 17 | 0 | 17 | 61,9 | 25,4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37,5 |
| Centre-Ouest | 80 | 41 | 68 | 0 | 68 | 5 | 0 | 5 | 85,0 | 12,2 | 14 | 14 | 18 | 32 | 100,0 |
| Centre-Sud | 29 | 15 | 25 | 9 | 34 | 0 | 3 | 3 | 86,2 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - |
| Est | 71 | 0 | 57 | 13 | 70 | 0 | 3 | 3 | 80,3 | - | 5 | 4 | 1 | 5 | 80,0 |
| Hauts-Bassins | 18 | 4 | 18 | 39 | 57 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0,0 | 6 | 6 | 12 | 18 | 100,0 |
| Nord | 48 | 1 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | 0,0 | 2 | 2 | 21 | 23 | 100,0 |
| Plateau Central | 16 | 0 | 16 | 38 | 54 | 0 | 11 | 11 | 100,0 | - | 2 | 2 | 22 | 24 | 100,0 |
| Sahel | 89 | 3 | 68 | 8 | 76 | 0 | 21 | 21 | 76,4 | 0,0 | 81 | 46 | 3 | 49 | 56,8 |
| Sud-Ouest | 9 | 0 | 9 | 38 | 47 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | - | 0 | 0 | 24 | 24 | - |
| Total | 593 | 173 | 444 | 206 | 650 | 43 | 50 | 93 | 74,9 | 24,9 | 130 | 82 | 178 | 260 | 63,1 |

- Source : Rapports 20èmeCRP ; Collecte de données sur l’assainissement en 2016

Ecoles : Le taux de réalisation des latrines dans les écoles primaires est de 74,9% au niveau national contre 75% pour l’année précédente. Quatre (04) régions sur les 13 ont réalisé totalement leur programmation. La région du Centre est la seule région qui n’avait pas programmé des réalisations mais on note 6 réalisations en hors programmation.   Les régions du Nord et du Centre-Est enregistrent aussi des faibles taux de réalisations avec respectivement 43,8%, 49,2%. Pour la région du Nord, ce faible taux est en partie lié à la non réalisation de la programmation de l’UNICEF (30) par manque de financement.  En ce qui concerne le Centre-Est, le faible taux est dû au retard enregistré dans les procédures de passation des marchés de la DRENA et la résiliation pour défaillance technique de l’entreprise du marché de la DREA.

Par ailleurs pour 650 blocs de latrines réalisés, 93 sont  affectés exclusivement aux filles sur une prévision de 173. On note 50 latrines hors programme réalisées pour le compte des filles ce qui ramène le taux de réalisation à 24,9%.

CSPS : Le taux de réalisation des latrines programmées dans les CSPS est de 63, 1% au niveau national ; il varie de 0% dans la région du centre, à 100% dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins, du Nord, du Plateau Central. Ce taux  est inférieur à celui de 2015 qui était de 69%. En ce qui concerne le Centre-Est, le faible taux  est dû  à la résiliation pour défaillance technique de l’entreprise du marché de la DREA. Pour la région du Centre, le faible taux s’explique par la défaillance des entreprises en charge des travaux sur financement PNGT2-3. On constate que le taux de réalisation des latrines dans les CSPS décroit d’année en année (73,6% en 2014 ; 69% en 2015 et 63,1 en 2016). Aussi certaines régions n’ont pas programmé de réalisation dans les CSPS. C’est le cas notamment des régions du Centre-Sud et du Sud-Ouest bien que ces régions  aient effectué respectivement six (06) et 24 réalisations en hors programmation. D’une manière générale, 178 blocs de latrines non programmés ont été réalisés au cours de l’année 2016 portant le nombre de réalisations nationales à 260 blocs de latrines.

Tableau 10 : Réalisation de latrines neuves dans les lieux publics

| Latrines dans les lieux Publics (marchés, gares, lieux de cultes) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régions | Programmation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
|  |  | Issue de la programmation (b) | Hors program mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 13 | 13 | 17 | 30 | 100,0 |
| Cascades | 07 | 7 | 7 | 14 | 100,0 |
| Centre | 3 | 3 | 5 | 8 | 100,0 |
| Centre-Est | 14 | 9 | 9 | 18 | 64,3 |
| Centre-Nord | 6 | 6 | 5 | 11 | 100,0 |
| Centre-Ouest | 22 | 22 | 16 | 38 | 100,0 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 26 | 26 | - |
| Est | 20 | 20 | 26 | 46 | 100,0 |
| Hauts-Bassins | 8 | 8 | 11 | 19 | 100,0 |
| Nord | 14 | 14 | 21 | 35 | 100,0 |
| Plateau Central | 6 | 6 | 26 | 32 | 100,0 |
| Sahel | 14 | 14 | 12 | 26 | 100,0 |
| Sud-Ouest | 4 | 4 | 11 | 15 | 100,0 |
| Total | 131 | 126 | 192 | 318 | 96,2 |

- Source : Rapports 20èmes CRP ; Collecte de données sur l’assainissement en 2016

Le taux de réalisation des latrines dans les lieux publics est de 96,2%. Ce taux est supérieur à celui de 2015 qui était de 64,6%. En effet, exceptée la région du Centre-Sud qui n’a pas fait de programmation et celle du Centre-Est qui est à un taux de réalisation de 64,3%, toutes les autres régions sont à un taux de réalisation de 100%.

En outre, on note 192 réalisations en hors programmation soit 60,3% de l’ensemble des réalisations ; ce qui nécessite une amélioration de la communication entre les acteurs pour une meilleure programmation.

Par ailleurs, des efforts restent toujours à consentir et il est important d’accorder une place importante à la réalisation des latrines publiques dans les programmations.

Tableau 11 : Construction de nouvelles latrines familiales par types

| Régions | Traditionnelles sans dalle en beton (a) | Traditionnelles avec dalle en beton (b) | Sanplat / VIP une fosse © | VIP double fosse (d) | TCM manuel (e) | Ecosan (f) | TCM mécanique (g) | Total (a+b+c+d+e+f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 436 | 486 | 3 982 | 29 | 4 | 11 | 2 | 4 950 |
| Cascades | 54 | 213 | 228 | 18 | 2 | 0 | 1 | 516 |
| Centre | 0 | 61 | 865 | 0 | 1 | 29 | 0 | 956 |
| Centre-Est | 7 | 216 | 3 115 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 348 |
| Centre-Nord | 21 | 208 | 1 117 | 94 | 0 | 9 | 0 | 1 449 |
| Centre-Ouest | 916 | 392 | 599 | 6 | 0 | 43 | 0 | 1 956 |
| Centre-Sud | 3 | 282 | 861 | 4 | 2 | 27 | 14 | 1 193 |
| Est | 1 056 | 445 | 2 342 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 852 |
| Hauts-Bassins | 157 | 604 | 741 | 30 | 0 | 23 | 1 | 1 556 |
| Nord | 299 | 1 227 | 481 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 013 |
| Plateau Central | 13 | 224 | 598 | 5 | 3 | 68 | 1 | 912 |
| Sahel | 49 | 122 | 4 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 478 |
| Sud-Ouest | 26 | 233 | 874 | 17 | 1 | 5 | 4 | 1160 |
| Total | 3 037 | 4 713 | 20 106 | 220 | 14 | 222 | 27 | 28 339 |

Source : Collecte des données sur l’assainissement.

En 2016, 28 339 nouvelles réalisations de latrines familiales tout type compris ont été réalisées par l’ensemble des acteurs de l’assainissement. La latrine SanPlat /VIP une fosse est le type le plus réalisé (20 106). Le choix de ce type de latrine pourrait s’expliquer par le fait que c’est un ouvrage dont l’appropriation par les ménages est totale, facile à réaliser et au coût abordable. Il est suivi par la  latrine traditionnelle avec dalle en béton (4 713) et la latrine traditionnelle sans dalle en béton (3 037). Les Toilettes à chasse d’eau sont  les types les moins réalisés avec 41 réalisations. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ce type de latrine est couteux et non subventionné.

Tableau 12 : Construction de nouvelles latrines familiales améliorées et puisards domestiques

| Régions | Latrines Familiales |  |  |  |  | Puisards domestiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nouvelles réalisations |  |  |  |  | Nouvelles réalisations |  |  |  |  |
|  | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 7 137 | 4 384 | 130 | 4514 | 61,4 | 1684 | 93 | 15 | 108 | 5,5 |
| Cascades | 705 | 462 | 0 | 462 | 65,5 | 190 | 148 | 6 | 154 | 77,9 |
| Centre | 937 | 937 | 19 | 956 | 100,0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
| Centre-Est | 6 788 | 3 341 | 0 | 3341 | 49,2 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| Centre-Nord | 1 690 | 1 178 | 250 | 1428 | 69,7 | 80 | 80 | 4 | 84 | 100 |
| Centre-Ouest | 3 535 | 1 040 | 0 | 1040 | 29,4 | 0 | 0 | 48 | 48 |  |
| Centre-Sud | 1 197 | 444 | 746 | 1190 | 37,1 | 0 | 0 | 190 | 190 |  |
| Est | 7 014 | 2 471 | 325 | 2796 | 35,2 | 1064 | 245 | 0 | 245 | 23 |
| Hauts-Bassins | 3 562 | 1 399 | 0 | 1399 | 39,3 | 500 | 25 | 12 | 37 | 5 |
| Nord | 920 | 920 | 794 | 1714 | 100,0 | 130 | 74 | 26 | 100 | 56,9 |
| Plateau Central | 457 | 457 | 442 | 899 | 100,0 | 0 | 0 | 67 | 67 |  |
| Sahel | 5 562 | 4 089 | 340 | 4429 | 73,5 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| Sud-Ouest | 620 | 620 | 514 | 1134 | 100,0 | 100 | 100 | 117 | 217 | 100 |
| Total | 40 124 | 21 742 | 3 560 | 25 302 | 54,2 | 3748 | 765 | 551 | 1316 | 20,4 |

- Source : Rapports 20èmeCRP ; Collecte de données sur l’assainissement en 2016

En 2016, le nombre de nouvelles latrines améliorées  est de 25 302 avec un taux de réalisation de 54,2%  inférieur à celui de 2015 qui était de 59,1 %.

Le taux de réalisation en 2016 varie de 29,4% dans la région du Centre Ouest  à 100%. Les régions du Centre Est, du Centre-Ouest, du Centre Sud, de l’Est et des Hauts Bassins enregistrent des taux en dessous de 50%. Ces faibles performances s’expliquent entre autres par la non réalisation dans certaines communes ayant bénéficié des fonds transférés mais n’ayant pas pu effectuer des réalisations. Pour la plupart de ces communes, le niveau d’exécution de ces fonds s’est limité au lancement des dossiers d’appels d’offres. Il y’a aussi la non réalisation de la programmation du projet P1P2RS financé par la BAD pour le Centre Sud.

On note un total de 3 560 nouvelles réalisations de latrines hors programmations dont les plus importants sont enregistrés dans les régions du Nord (794), du Centre-Sud (746) et du Sud-Ouest (514). Cela témoigne de la difficulté à maitriser la programmation des différents intervenants. Ce qui interpelle une fois de plus tous les acteurs à redoubler beaucoup d’efforts dans la concertation afin d’améliorer la programmation.

Il est à remarquer non seulement que le nombre de réalisations de latrines décroit de façon significative mais également les programmations au cours de ces trois dernières années: en effet en 2014, il y a eu 41 035 réalisations,  en 2015, 40 905 et en 2016,  28535  nouvelles latrines.  Quant aux programmations, elles sont passées de 63 632 en 2015 à 40 124 en 2016. Cette situation est préoccupante pour la réalisation de l’accès universel à l’assainissement des populations.

En ce qui concerne les puisards domestiques, 1 316 ont été réalisés contre 2479 en  2015, soit une baisse de 20  puisards. Le taux de réalisation qui est de 20,4% est faible au niveau national. Les taux de réalisation varient de 5% (Hauts Bassins) à 100% (Centre Nord, Sud-Ouest).

Les faibles taux enregistrés dans la région de la Boucle du Mouhoun (5,5%) et des Hauts Bassins (5%)  s‘expliquent par la non réalisation des ouvrages du projet PINAF (0 sur 1500 dans la Boucle du Mouhoun et 0 sur 500 dans les Hauts-Bassins.

Un total de 551 puisards a été enregistré en  hors programmation par la quasi-totalité des régions.

Tableau 13 : Réalisation des latrines semi finies

| Région | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre- Est | Centre- Nord | Centre-Ouest | Centre- Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau Central | Sahel | Sud- Ouest | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| latrines semi-finies | 1196 | 539 | 246 | 1246 | 322 | 609 | 592 | 452 | 1390 | 6 | 306 | 830 | 673 | 8407 |

- Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2016

Tableau 14 : Situation des réalisations de latrines familiales non  subventionnées

| Réalisations de nouvelles latrines familiales améliorées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régions | Nombre de latrines | Latrines subventionnées | Latrines non subventionnées |  |
|  |  | Nombre | Nombre | Taux (%) |
| Boucle du Mouhoun | 4 514 | 3906 | 608 | 13,5 |
| Cascades | 462 | 236 | 226 | 48,9 |
| Centre | 956 | 874 | 82 | 8,6 |
| Centre-Est | 3 341 | 3077 | 264 | 7,9 |
| Centre-Nord | 1 428 | 1186 | 242 | 16,9 |
| Centre-Ouest | 1 040 | 606 | 434 | 41,7 |
| Centre-Sud | 1 190 | 855 | 335 | 28,2 |
| Est | 2 796 | 2 292 | 504 | 18,0 |
| Hauts-Bassins | 1 399 | 1 094 | 305 | 21,8 |
| Nord | 1 714 | 932 | 782 | 45,6 |
| Plateau Central | 899 | 714 | 185 | 20,6 |
| Sahel | 4 429 | 4 357 | 72 | 1,6 |
| Sud-Ouest | 1 134 | 847 | 287 | 25,3 |
| Total | 25 302 | 20 976 | 4 326 | 17,1 |

Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2016, DGA

En 2016, un total de 25 302  latrines familiales améliorées a été réalisé. Les latrines non subventionnées (autoréalisations) qui traduisent l’effort de la population sont au nombre de 4 326 soit 17,1%. Ce nombre est environ deux fois supérieur à celui de l’année de 2015 qui était de 2 496 latrines.

Bien que le  total des réalisations des latrines en 2016 soit significativement inférieur à celui de 2015, l’augmentation des autoréalisations est un point positif pour la mise en œuvre du nouveau programme (AEUE) qui prévoit l’apport de la population à 26%. Cependant, des efforts doivent toujours être consentis dans la communication pour le changement de comportements des populations afin de susciter d’avantage les autoréalisations.

- Réhabilitations d’ouvrages

Tableau 15 : Réhabilitation de latrines dans les écoles, CSPS et lieux publiques

| Régions | Latrines dans les Ecoles |  |  |  |  | Latrines dans les CSPS |  |  |  |  | Latrines Publiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Est | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 1 | 0 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 7 | 7 | - |

- Source : Rapports 20ème CRP ; Collecte de données sur l’assainissement en 2016

Ecoles primaires :

De façon globale les réhabilitations sont très faibles pour cette année. La seule latrine programmée pour être réhabilité à l’Est n’a finalement pas été réalisée. Cependant neufs (09) réhabilitations hors programmation ont été enregistrées dans 4 régions.

.

CSPS :

Dans les CSPS, aucune réhabilitation de latrines n’a été programmée. Mais on note 2 réalisations dans la région du sahel. Cette absence de programmation pourrait traduire un bon taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement dans les CSPS.

Lieux publics :

Dans les lieux publics aucune réhabilitation de latrines n’a été programmée. Cependant on note 07 latrines réhabilitées hors programmation dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Nord et du plateau central.

Tableau 16 : Réhabilitation de latrines familiales

| Régions | Programmation révisée (a) | Réhabilitations latrines familiales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issue de la programmation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Latrines subventionnées | Latrines non subventionnées |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nombre | Taux (%) |
| Boucle du Mouhoun | 2 565 | 15 | 2 325 | 2 340 | 0,6 | 2 316 | 24 | 1 |
| Cascades | 0 | - | 6 | 6 | - | 0 | 6 | 100 |
| Centre | 0 | - | 486 | 486 | - | 483 | 3 | 0,6 |
| Centre-Est | 872 | 0 | 107 | 107 | 0 | 46 | 61 | 57 |
| Centre-Nord | 0 | - | 18 | 18 | - | 0 | 18 | 100 |
| Centre-Ouest | 85 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| Centre-Sud | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 100 |
| Est | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 100 |
| Hauts-Bassins | 0 | - | 51 | 51 | - | 11 | 40 | 78,4 |
| Nord | 0 | - | 175 | 175 | - | 2 | 173 | 98,9 |
| Plateau Central | 0 | - | 15 | 15 | - | 6 | 9 | 60 |
| Sahel | 0 | - | 10 | 10 | - | 2 | 8 | 80 |
| Sud-Ouest | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 50 |
| Total | 3 522 | 15 | 3 218 | 3 233 | 0,4 | 2 867 | 366 | 11,3 |

Un total de 3 233 latrines familiales a été réhabilité en 2016. On note  que la plupart des de ces réhabilitations (3218 latrines) ont été faites en hors programmations dans l’ensemble des régions. Ce qui donne un taux de réhabilitation de 0,4% soit 15 latrines réhabilitées issues de la programmation. Les trois régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Est et Centre-Ouest) ayant programmé des réhabilitations de latrines familiales, n’ont pratiquement pas pu les réaliser.  Cependant toutes les régions ont effectué des réhabilitations hors programmation. Cela interpelle une fois de plus, qu’il faudrait qu’un accent soit mis sur le niveau de collaboration entre les acteurs lors des programmations.

En 2016, sur les 3 233 latrines réhabilitées, seulement 11,3% soit 366 latrines ont été effectuées par les ménages eux-mêmes. Si l’augmentation des réhabilitations  des latrines traditionnelles en latrines améliorées traduisant l’amélioration de l’échelle de l’assainissement est à saluer, le faible taux des réhabilitations effectuées par les ménages  n’est pas encourageant dans un contexte de mise en œuvre de l’ATPC qui favorise la réalisation des latrines traditionnelles qui devront être améliorées par les ménages à travers les sensibilisations.

- Difficultés rencontrées et propositions de solutions

Tableau 17: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEUE rural)

| Difficultés rencontrées | Propositions de solutions | Responsable de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| Faible engagement de la population dans certaines localités dans la réalisation des latrines familiales | Renforcer la sensibilisation de la population sur l’hygiène et Assainissement | DREA ONG Association |
| Multiplicité des stratégies adoptées par les acteurs dans la mise en œuvre de la promotion de l’assainissement | Vulgarisation le document de procédure harmonisée auprès de tous les acteurs | DGA, DREA, SPONG |
| Difficultés dans l’exécution des fonds transférés dans le cadre de l’assainissement par les communes | Impliquer davantage la DREA | Communes |
| Manque de stratégie de gestion de latrines publiques | Elaborer une stratégie pour la gestion des latrines publiques | DGA |

Source : rapports 20ème CRP

#### Milieu urbain

- Réalisations physiques d’ouvrages neufs

Tableau 18 : Réalisation d’ouvrages d’AEUE en milieu urbain

| Région | Latrines familiales |  |  | Puisards |  |  | Latrines publiques |  |  | Latrines scolaires |  |  | Raccordés au Réseau collectif |  |  | Stations de traitement des boues de vidange |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) | Prévision | Réalisé | Taux (%) |
| Boucle du Mouhoun | 1 000 | 810 | 81,0 | 700 | 578 | 82,6 | 20 | 1 | 5,0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Cascades | 350 | 0 | 0,0 | 245 | 0 | 0,0 | 12 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre | 6 000 | 15 830 | 263,8 | 4 200 | 5 336 | 127,0 | 80 | 22 | 27,5 | 40 | 20 | 50,0 | 0 | 14 | - | 1 | 1 | 100 |
| Centre-Est | 800 | 742 | 92,8 | 560 | 427 | 76,3 | 12 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 450 | 270 | 60,0 | 315 | 273 | 86,7 | 8 | 4 | 50,0 | 5 | 7 | 140,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 850 | 819 | 96,4 | 595 | 65 | 10,9 | 11 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 500 | 252 | 50,4 | 350 | 11 | 3,1 | 6 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Est | 300 | 25 | 8,3 | 210 | 19 | 9,0 | 5 | 12 | 240,0 | 3 | 7 | 233,3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 2 925 | 753 | 25,7 | 2 048 | 792 | 38,7 | 35 | 24 | 68,6 | 14 | 8 | 57,1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 |
| Nord | 900 | 390 | 43,3 | 630 | 490 | 77,8 | 16 | 4 | 25,0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Plateau-Central | 275 | 50 | 18,2 | 137 | 1 | 0,7 | 5 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Sahel | 150 | 160 | 106,7 | 105 | 2 | 1,9 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 500 | 391 | 78,2 | 350 | 170 | 48,6 | 6 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| National | 15 000 | 20 492 | 136,6 | 10 445 | 8 164 | 78,2 | 218 | 67 | 30,7 | 125 | 42 | 33,6 | 0 | 14 | - | 2 | 2 | 100 |

Source : ONEA, 2016

L’état d’avancement des travaux d’assainissement au 31/12/2016 se présente comme suit :

- Branchement au réseau collectif 	: Pas de prévision mais 14 branchements ont été réalisés

- Assainissement autonome		: 136,6%

- Assainissement public 	 	: 30,7%

- Assainissement scolaire	 	: 33,6%

- Puisards 				: 78,2%

- Stations de traitement des boues de vidange : 100%

Globalement les cibles ne sont pas atteintes sauf pour les latrines familiales. Les faibles taux de réalisation des puisards et des latrines scolaires et publiques s’expliquent par :

- Le non démarrage du Programme d’Assainissement Autonome en Milieu Urbain (PAAMU) dans les 6 villes (Fada, Koudougou, Ouahigouya, Banfora, Boulsa et Titao) sous financement AFD ;

- Le retard dans le renouvellement des contrats de certains prestataires.

- La suspension des activités de réalisation des ouvrages communautaires en raison des difficultés financières. Afin de relancer cette activité, un projet de décision demandant une contribution financière des structures privées à hauteur de 50% pour la réalisation des ouvrages est en cours de signature.

Le taux de réalisation des latrines familiales varie de 0% dans les Cascades à 263,8% dans le Centre, cette performance est en grande partie imputable au projet PERISSAN mis en œuvre depuis mars 2013 dans les quartiers périphériques de Ouagadougou. Ce projet est géré par un consortium de partenaires dont le principal bailleur est l’Union Européenne avec 74% du coût global. Le reste du financement est assuré par la Commune de Ouaga, l’ONEA, WATER-AID et EAU VIVE

Le taux de réalisation des puisards varie de 0% dans le Cascades à 127% dans le Centre.

Le taux de réalisation des latrines dans les lieux publics varie de 0% dans le Cascades, Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud, Plateau Central, Sahel et Sud-Ouest à 240% à l’Est.

Le taux de réalisation des latrines scolaires varie de 0% dans le Mouhoun, les Cascades, le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Nord, le Plateau Central, le Sud-Ouest et le Sahel à 233,3 % dans l’Est.

La réalisation des branchements au réseau d’assainissement collectif n’a pas été prévue en 2016 mais 14 branchements ont été réalisés à Ouagadougou. Ces raccordements résultent des parcelles inaccessibles et des chantiers abandonnés par les tâcherons en 2015.

La construction des deux stations de traitement des boues de vidanges démarrées en 2015 ont été réceptionnées en 2016.

Les taux supérieurs à 100% s’expliquent par les réalisations hors programmation.

- Difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux

Le tableau ci-dessous présente les difficultés majeures rencontrées.

Tableau 19: Difficultés rencontrées et proposition de solutions (AEUE urbain)

| Difficultés rencontrées | Propositions de solutions | Responsable |
| --- | --- | --- |
| La lenteur observée dans le processus de responsabilisation de certaines communes | Accompagnement plus soutenu des communes pour la prise en charge des activités | ONEA |
| Le renouvellement tardif des contrats d’ingénierie sociale | L’anticipation dans le processus du plan de passation des marchés ; L’instauration d’un contrôle à postériori de la DGCMEF en lieu et place des avis à priori permettant d’accélérer le processus de passation des marchés. | ONEA |
| Les difficultés financières ayant entrainés la suspension des activités de réalisation des ouvrages communautaires par la Direction Générale de l’ONEA. | Afin de relancer cette activité, un projet de décision demandant une contribution financière des structures privées à hauteur de 50% pour la réalisation des ouvrages est en cours de signature. | ONEA |

Source : ONEA, 2016

- CADRE UNIFIE DES INTERVENTIONSEN MILIEU RURAL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MILIEU URBAIN

Le cadre unifié d’intervention regroupe l’ensemble des procédures de mise en œuvre et les mesures de renforcement des capacités pour une gestion efficace du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en milieu rural, la mise en place d’un environnement favorable au développement soutenu des infrastructures d’eau potable et d’assainissement et un service d’eau durable.

Il couvre toutes les activités liées à l’eau potable et l’assainissement hors infrastructures. Ces activités sont regroupées en 4 catégories pour lesquelles les résultats suivants ont été atteints au cours de l’année 2016.

### CADRE UNIFIE DES INTERVENTIONSEN MILIEU RURAL

#### Renforcement des capacités de gestion du secteur AEPA

2.1.1.1	Mise en œuvre du contrat d’assistance technique COWI A/S au PN-AEPA 2010-2016

Le tableau  n°20 ci-après  présente l’état  de mise en œuvredu contrat d’assistance technique COWI au PN-AEPA financé par DANIDA au 31/12/2016, date de la fin contractuelle des prestations.

Sur la base d’une analyse des besoins de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PN-AEPA et du PAGIRE, le Ministère en charge de l’Eau et ses partenaires techniques et financiers (PTF) ont convenu de mettre en place un cadre commun de renforcement des capacités comprenant un « pool » d’assistance technique (« pool AT »). Ce pool devra fournir au Gouvernement Burkinabè l’appui nécessaire à la consolidation de l’approche programme déjà engagée depuis 2006.

Afin de respecter le calendrier prévu par le PN-AEPA et le PAGIRE, l’intervention du « pool AT » a été structurée sur deux périodes : 2010 à 2012 et 2013 à 2015.

A la demande de l’Ambassade Royale de Danemark (ARD), une auto-évaluation de l’AT a été réalisée en octobre 2012. Sur cette base et à la demande des autorités nationales, la seconde phase du contrat a été confirmée à COWI par l’ARD le 6 décembre 2012 avec toutefois un réaménagement de l’équipe d’AT LT comme suit : (i) prolongation de la durée d’intervention de l’ATI LT DMOC (Peter De WINTER) 10 hm à 28 hm durant la seconde phase, (ii) réduction de celle de l’ATI LT GFB (Daouda ZOURE) de 23hm à 5hm durant la seconde phase.

Trois avenants ont par la suite été signés dans le cadre du contrat :

- Avenant n°1 signé le 31 juillet 2013 pour un montant de 9 180 194 DKK pour permettre principalement (i) le portage dans le contrat de COWI des prestations de 4 bureaux d’études nationaux en appui aux 12 DREA pour l’exécution des crédits délégués dans le cadre du PN-AEPA, (ii) le recrutement d’un assistant technique national (ATN)  long terme en gestion financière et budgétaire (Laurent TIEMTORE) sur 22 hm ;

- Avenant N°2 signé le 11 février 2015 pour un montant de 4 163 100 DKK pour principalement faire face à l’arrêt de l’appui de la Suède à qui il incombait le financement de l’assistance technique au PAGIRE. Cet avenant a ainsi permis l’insertion, dans le contrat d’AT PN-AEPA, de la poursuite de l’intervention de l’assistant technique international long terme au SP/PAGIRE (Paul HANSBURY) et du financement de l’assistance technique nationale et internationale court terme identifiée pour la mise en œuvre des actions prioritaires du PAGIRE.

- Avenant N°3 signé le 22 décembre 2015 sans incidence financière afin de prolonger l’intervention de l’AT international long terme du PAGIRE, de l’AT national long terme Gestion financière et budgétaire et d’une ATN court terme pour finaliser l’appui aux agences de l’eau. La fin du contrat est ainsi étendue jusqu’à décembre 2016.

Tableau 20. Etat de mise en œuvre du contrat d’assistance technique COWI AT PN-AEPA 2010-2016

| Catégorie/poste | Structure appuyée | Domaine d'appui | Temps alloué initial (hm) | Temps alloué (hm), avenant 3 | Temps consommé (hm) | Solde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| International Long terme |  |  |  | 15,9 | 15,7 | 0,23 |
| Paul HANSBURY | SP/PAGIRE | GIRE | 0 | 15,9 | 15,7 | 0,23 |
| National Long terme |  |  | 0 | 31,0 | 34,0 | -3 |
| Laurent TIEMTORE | MEA | Gestion financière et budgétaire | 0 | 31,0 | 34,0 |  |
| National Court terme |  |  | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
| Denis ZOUNGRANA | DGRE | Normes AEP et décentralisation |  |  | 3,7 |  |
| Joseph WETHE | DGA | Normes Assainissement |  |  | 1,8 |  |

Source : Assistance Technique COWI

La liste des documents/rapports produits dans le cadre le cadre de l’AT au PN-AEPA se présente ainsi qu’il suit :

Tableau 21. Documents/rapports produits en 2016 dans le cadre de l’assistance technique COWI AT PN-AEPA.

| No | Titre du document | Date | Distribué à |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport de formation guide IMS AEUE | 26.02.2016 | DGA |
| 2 | Mission d’appui à la révision du document sur les normes et critères en matière d’AEP et d’AEUE, rapport | 01.04.2016 | AT, DGRE |
| 3 | Document de programme PNAEUE 2016-2030 et EES/ CGES | 22.04.2016 | DGA, AT COWI, ARD |
| 4 | Rapport d’activités 2015 de l’assistance technique | 20.06.2016 | AT, ARD, SG / MEA, COWI CPH |
| 5 | Rapport final AT |  | ARD, SG/MEA |

Source : Assistance Technique  COWI

2.1.1.2	Réalisation et suivi des PCD-AEPA

Tableau 22:Situation des PCD-AEPA

| Région | Nombre de Communes | PCD-AEPA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total élaboré et validé | Nbre à actualiser | Déjà actualisé en 2016 | Reste à actualiser |  |
| Boucle du Mouhoun | 47 | 47 | 47 | 0 | 47 |  |
| Cascades | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 |  |
| Centre | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |
| Centre-Est | 30 | 30 | 18 | 0 | 18 |  |
| Centre-Nord | 28 | 28 | 23 | 0 | 23 |  |
| Centre-Ouest | 38 | 38 | 16 | 0 | 16 |  |
| Centre-Sud | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |
| Est | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 |  |
| Hauts Bassins | 33 | 33 | 20 | 0 | 20 |  |
| Nord | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 |  |
| Plateau Central | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |  |
| Sahel | 26 | 26 | 16 | 0 | 16 |  |
| Sud-Ouest | 28 | 28 | 16 | 0 | 16 |  |
| TOTAL | 351 | 354 | 245 | 0 | 245 |  |

- Source : Rapports 20ème CRP, DGEP

Toutes les communes disposent d’un PCD-AEPA (354). Cependant 245 (soit 69,2%) sont arrivés à terme et doivent être actualisés. Au cours de l’année 2016, aucun PCD-AEPA n’a été actualisé car le nouveau guide d’élaboration des PCD-AEPA prenant en compte les couches vulnérables est en cours d’actualisation. Il a été suggéré en 2015 de procéder à une évaluation des premières générations des PCD-AEPA et d’actualiser les différents outils de programmation (PCD, BPO) en lien avec les nouvelles approches formulées dans le PN-AEP PN-AEUE à l’horizon 2030 (AFDH, approche service, approche holistique multi-village et Centre de Production d’Eau potable). L’évaluation externe du PN-AEPA et de ses outils tels que les PCD-AEPA est prévue pour être réalisée en 2017.

2.1.1.3	Maîtrise d’ouvrage communale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décentralisation, et de l’accompagnement des compétences transférées aux communes, le ministère en charge de l’eau et de l’assainissement a transféré pour le compte de l’année 2016 un montant de 1 000 000 000 francs CFA soit :

- 600 000 000 de francs CFA à 16 communes pour la réalisation de 80 forages positifs

- 400 000 000 de francs CFA à 10 communes pour la réalisation de 3170 latrines familiales.

Il est à noter que l’année 2016 est la deuxième année où les communes reçoivent les fonds transférés pour la réalisation des latrines et des forages positifs neufs équipés d’une pompe à motricité Humaine. Seulement 36 forages et 90 latrines ont pu être réalisés sur l’ensemble des transferts. La situation des montants transférés se trouvent en annexe 2.

2.1.1.4	Appui à la maîtrise d’ouvrage communale

Dans le cadre de leur rôle d’assistance aux communes, les directions régionales en charge de l’eau et de l’assainissement avec souvent l’appui de la DGEP et la DGA ont appuyé les communes dans la mise en œuvre de leurs activités. Il s’agissait d’appuis en lien avec, entre autres :

- le recrutement des entreprises de travaux dans le cadre de la réalisation des ouvrages ;

- le suivi contrôle des travaux de réalisation des ouvrages d’AEPA ;

- l’accompagnement des AUE dans leur fonctionnement ;

- le recrutement des AR par les communes ;

- la formation  de nouveaux élus locaux sur la réforme ;

- l’appui des communes dans le cadre du recrutement d’un Opérateur Privé pour la gestion des AEPS;

- la formation des AR et la délivrance des agréments techniques ;

- l’accompagnement des communes à la délibération sur le prix de l'eau ;

- le suivi de la mise en œuvre de la réforme de gestion du système de gestion des infrastructures d’AEP dans les communes ;

- le suivi du fonctionnement des AEPS et des contrats de gestion ;

- le renforcement des cadres de concertation sur l’eau et l’assainissement au niveau communal (CCEA)

- la mise en place et la mise en œuvre du monitoring communal des services publics d'eau potable dans les communes

En plus de l’appui des services de l’Etat aux communes, s’ajoutent ceux des ONG et associations dans leurs   zones d’intervention.

#### Renforcement des capacités de gestion du service public de l’eau

- Suivi des AUE

Tableau 23: situation des AUE

| Région | Nbre de communes | Nbre de villages concernés | Nbre de secteurs concernés | Nbre de nouvelles AUE mises en 2016 | Nbre total d’AUE existantes (a) | Nbre total d’AUE reconnues (b) | Proportion d’AUE reconnues (%) (100*b/a) | Nbre total d’AUE fonctionnelle | Nbre total de conventions signées avec les communes (c) | Proportion d'AUE ayant signées les conventions avec les communes (%) (100*c/b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 47 | 966 | 31 | 0 | 966 | 957 | 99,1 | 550 | 708 | 74,0 |
| Cascades | 17 | 282 | 13 | 0 | 295 | 207 | 70,2 | 22 | 50 | 24,2 |
| Centre | 7 | 171 | 0 | 1 | 159 | 159 | 100,0 | 100 | 159 | 100,0 |
| Centre-Est | 30 | 756 | 17 | 0 | 759 | 727 | 95,8 | 422 | 460 | 63,3 |
| Centre-Nord | 28 | 961 | 61 | 0 | 881 | 826 | 93,8 | 302 | 768 | 93,0 |
| Centre-Ouest | 38 | 590 | 35 | 9 | 508 | 400 | 78,7 | 364 | 364 | 91,0 |
| Centre-Sud | 19 | 547 | 18 | 0 | 543 | 526 | 96,9 | 137 | 137 | 26,0 |
| Est | 27 | 839 | 50 | 6 | 813 | 813 | 100,0 | 813 | 586 | 72,1 |
| Hauts-Bassins | 33 | 484 | 45 | 0 | 493 | 493 | 96,3 | 493 | 475 | 96,3 |
| Nord | 31 | 899 | 21 | 0 | 920 | 920 | 100,0 | 920 | 902 | 98,0 |
| Plateau Central | 20 | 581 | 16 | 0 | 569 | 568 | 99,8 | 541 | 568 | 100,0 |
| Sahel | 26 | 680 | 44 | 0 | 712 | 680 | 91,6 | 350 | 652 | 95,9 |
| Sud-Ouest | 28 | 1 076 | 32 | 0 | 1 076 | 1076 | 100,0 | 709 | 709 | 65,9 |
| National | 351 | 8 832 | 383 | 16 | 8 694 | 8 352 | 96,1 | 5 723 | 6 538 | 78,3 |

Source : Rapport 20ème CRP

Au 31 décembre 2016, la situation des AUE se présente comme suit : i) 94,3% des villages et secteurs ont mis en place  une AUE ; ii) 96,1% de ces AUE sont reconnues soit une augmentation de 1,4% par rapport au taux de l’année précédente et iii) 78,3% ont signé une convention de délégation de gestion avec les communes soit une régression de 4,7% par rapport au taux de l’année dernière. Cela pourrait s’expliquer par une expiration des conventions dans certaines communes. Aussi, 16 AUE ont été mises en place en 2016 dont 1 au Centre, 9 au Centre-Ouest et 6 à l’Est.

- Situation des Artisans Réparateurs (AR)

Tableau 24: Situation des artisans réparateurs

| Région | Nbre de communes | Nbre de villages concernés | Nbre d’AR (a) | Nbre d’AR agréés par la DREA (b) | Pourcentage d’AR agréés (%) (100*b/a) | Nbre total de contrats en cours avec les communes (c) | Proportion de contrats signés (%) (100*c/b) | Nombre de contrats signés avec les communes en 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 47 | 966 | 105 | 52 | 49,5 | 8 | 15,4 | 8 |
| Cascades | 17 | 282 | 45 | 21 | 46,7 | 1 | 4,8 | 1 |
| Centre | 7 | 171 | 40 | 20 | 50,0 | 3 | 15,0 | 3 |
| Centre-Est | 30 | 756 | 63 | 63 | 100,0 | 8 | 12,7 | 0 |
| Centre-Nord | 28 | 961 | 135 | 103 | 76,3 | 48 | 46,6 | 0 |
| Centre-Ouest | 38 | 590 | 46 | 38 | 82,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Centre-Sud | 19 | 547 | 105 | 59 | 56,2 | 12 | 20,3 | 0 |
| Est | 27 | 839 | 69 | 27 | 39,1 | 25 | 92,6 | 25 |
| Hauts-Bassins | 33 | 484 | 67 | 7 | 10,4 | 2 | 28,6 | 1 |
| Nord | 31 | 899 | 63 | 63 | 100,0 | 12 | 19,0 | 0 |
| Plateau Central | 20 | 581 | 70 | 53 | 75,7 | 36 | 67,9 | 0 |
| Sahel | 26 | 680 | 43 | 43 | 100,0 | 32 | 74,4 | 0 |
| Sud-Ouest | 28 | 1 076 | 50 | 33 | 66,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| National | 351 | 8 832 | 901 | 582 | 64,6 | 187 | 32,1 | 38 |

Source : Rapport 20ème CRP

Au 31 décembre 2016, 901 AR ont été répertoriés sur  tout le territoire national dont 582 soit 64,6% ont été agrées par les DREA. 32,1 % des AR agrées (maintenanciers) ont signé un contrat de suivi et d’entretien avec les communes. En 2016, 38 maintenanciers ont signé une convention avec des communes dans les régions de l’Est(25), de la Boucle du Mouhoun(8), du Centre (03), des Cascades (01) et des Hauts bassins (01).

Dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Nord, du Plateau Central ; du Sahel et du Sud-Ouest, il n’y a pas eu de contrat entre les communes et les maintenanciers.

.

- Mise en place et suivi des gestionnaires délégués des AEPS-PEA

Tableau 25 : Situation de la gestion des AEPS-PEA

| Régions | Nombre de communes | Nombre total d’AEPS-PEA | Nombre d’AEPS-PEA Communautaire | AEPS-PEA gérées par délégation au 31/12/2016 |  |  |  | Proportion d’AEPS-PEA gérée par délégation (en %) | Nombre de contrat signés en 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ONEA | Opérateurs privés | ONG/ association | Nombre total d'AEPS-PEA gérées par délégation |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 47 | 119 | 119 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,7 | 2 |
| Cascades | 17 | 42 | 32 | 0 | 0 | 26 | 26 | 81,3 | 0 |
| Centre | 7 | 56 | 52 | 11 | 15 | 3 | 29 | 55,8 | 3 |
| Centre-Est | 30 | 51 | 30 | 1 | 25 | 4 | 30 | 100,0 | 8 |
| Centre-Nord | 28 | 56 | 40 | 1 | 25 | 4 | 30 | 75,0 | 5 |
| Centre-Ouest | 38 | 97 | 97 | 0 | 42 | 5 | 42 | 43,3 | 6 |
| Centre-Sud | 19 | 101 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100,0 | 0 |
| Est | 27 | 105 | 34 | 1 | 7 | 19 | 27 | 79,4 | 0 |
| Hauts-Bassins | 33 | 88 | 81 | 2 | 0 | 32 | 34 | 42,0 | 0 |
| Nord | 31 | 128 | 121 | 1 | 98 | 0 | 99 | 81,8 | 0 |
| Plateau Central | 20 | 67 | 43 | 0 | 6 | 2 | 8 | 18,6 | 0 |
| Sahel | 26 | 102 | 91 | 5 | 18 | 65 | 88 | 96,7 | 0 |
| Sud-Ouest | 28 | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28,6 | 4 |
| National | 351 | 1 034 | 780 | 22 | 267 | 161 | 445 | 57,1 | 28 |

Source : Rapports 20ème CRP

Dans le tableau-ci-dessus, il ressort que le nombre total d’AEPS est 1 034 dont 780 sont communautaires. Le pourcentage d’AEPS gérées par délégation est de 57,1% soit une augmentation de 16,2% et 5,6% respectivement en 2015 et 2014.

Les faibles taux de délégation des AEPS sont constatés dans les régions de la Boucle du Mouhoun (1,7% avec 8 contrats en cours de signature), du Plateau Central (18,6%) du Sud-Ouest (28,6%), des Hauts Bassins (42%) et du Centre-Ouest (43,3%).

Dans les régions des Cascades, de l’Est, des Hauts-Bassins, du Nord, du Plateau Central et du Sahel, il n’y a pas eu de contractualisation des AEPS en 2016.

Plusieurs opérateurs privés gérant les ouvrages délégués ne rendent pas compte de leur gestion. En 2016, aucun opérateur n’a déposé un rapport bilan annuel de gestion. Néanmoins, Vergnet Burkina, PPI et Faso Hydro ont déposé leurs rapports bilan du premier semestre 2016. Ainsi, une sensibilisation des opérateurs privés sur leurs rôles et obligations en particulier et sur la réforme en général leur permettrait de déposer leurs rapports de gestion dans les meilleurs délais. Aussi, il faudrait un suivi régulier et rigoureux de la gestion des ouvrages.

D’une manière générale, la mise en œuvre de la réforme rencontre plusieurs difficultés dont quelques-unes sont citées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 26 : difficultés majeures répertoriées dans la mise en œuvre de la Réforme et solutions proposées.

| Difficultés | Propositions de solutions | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Faible appropriation des principes et des outils de la réforme par certains acteurs (régionaux, communaux, des ONG/Associations et autres partenaires). | Renforcer les actions de formation, de recyclage et de sensibilisation au profit des acteurs concernés | DGEP, DREA |
| Insuffisance de ressources financières pour la mise en œuvre de la Réforme | Budgétiser conséquemment des ressources à tous les niveaux (central, régional et communal) pour la mise en œuvre et le suivi de la Réforme | DGEP, DREA |
| Insuffisance du suivi de la mise en œuvre de la Réforme aux niveaux central, régional et communal. | Planifier des activités de suivi de la Reforme, Former les nouveaux élus par les DREA, Opérationnaliser la feuille de route AMOC | DGEP, DREA, Communes |
| Faible niveau de suivi des ouvrages | Renforcer les capacités des DREA et des communes en matière d’analyse des rapports du secteur privé | DGEP, DREA |
| Absence de cadre de concertation entre les acteurs de mise en œuvre de la réforme, | Instaurer et animer régulièrement des cadres de concertation | DGEP, DREA, Communes |
| La faible capacité technique des communes à accompagner les activités de la Réforme due entre autres à l'absence d’un agent technique communal ou d’un service technique communal AEPA. Ce qui entraine une défaillance des communes dans le suivi de la mise en œuvre de la Réforme. | Adopter et opérationnaliser la feuille de route AMOC (mise en place et prise en charge dégressive d’agents techniques communaux en AEPA, renforcement des capacités des services déconcentrés en matière d’appui-conseil). | MEA, DGEP, DGA, DREA |
| La non publication des récépissés des AUE dans le journal officiel ce qui rend difficile le renouvellement des bureaux exécutifs. | Appuyer les AUE à publier les récépissés de mise en place des AUE au journal officiel. | DREA, Communes |

#### Renforcement des capacités de management et d’exécution des travaux et services du secteur privé et des ONG

- Suivi des études

Dans le cadre du renforcement des capacités de management et de gouvernance du secteur, des études ont été entreprises. L’état de l’élaboration de ces études au 31 décembre 2016 est présenté dans le tableau ci-dessous:

Tableau 27: Récapitulatif des études menées au cours de l’année 2016 par la DGEP et la DGA.

| N° | Intitulé | État d’avancement | Prestataire | Source de financement | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etude sur la politique tarifaire de l’eau et la stratégie de Partenariat Public Privé en milieu rural et semi urbain | La politique tarifaire et la stratégie sur le PPP ont été harmonisés en tenant compte des nouveaux programmes | Comité Restreint | PEA Banque Mondiale | Le rapport de la politique tarifaire sera validé courant mars 2017 |
| 2 | Etude sur la feuille de route AMOC en AEPHA | L’étude a été actualisée par un Comité Restreint | Comité Restreint | État + DANIDA | La feuille de route AMOC a été envoyée au cabinet MEA pour son adoption en conseil de ministre et la recherche de financements pour le démarrage effectif de sa mise en œuvre |
| 3 | Etude sur la révision des normes et critères en AEPA | L’étude a été validée le 19 février 2016 | Comité +AT COWI | DANIDA | Elle a été Introduite au Cabinet du MEA pour approbation |
| 4 | Etude de faisabilité sur la mise en œuvre de l’intercommunalité dans le secteur de l’eau et de l’assainissement | Le rapport provisoire intégrant les amendements du comité de suivi est disponible. | Comité de suivi + COWI | DANIDA | La validation de ce rapport d’étude est prévue en mars 2017 |
| 5 | Elaboration du programme PN AEP à l’horizon 2030 | Le rapport a été présenté au CNEau les 17 et 18 décembre 2015. | AT COWI | DANIDA, PEA/BM | Un arrêté portant approbation du document du PN-AEP 2030 a été pris le 09 juin 2016. |
| 6 | Elaboration du programme PN AEUE à l’horizon 2030 | Le rapport a été présenté au CNEau en juillet 2016 | AT COWI | DANIDA, PEA/BM | Le projet d’arrêté a été introduit pour signature |
| 7 | Projet recherche action sur « les modèles de prestations viables des services d’approvisionnement en eau potable en zone rural à travers le PPP dans trois (3) communes des régions du Centre-Ouest et Cascades | Trois contrats de gestion des ouvrages ont été signés entre l’opérateur et les communes | Vergnet Burkina, Hydro Conseil/IGIP, AMB, Association Munyu | UNICEF | La phase test a démarrée en février 2017 |

Source : DGEP, DGA, DGESS 2016

- Suivi des activités de formation

Tableau 28:Situation des formations au profit des acteurs régionaux

| Thème de la formation | Public cible | Nombre de participants | Acteurs | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier de réflexion sur le cadre d’assistance à la maîtrise d’ouvrage communale | DREA (BMH, HBS, SUO), Communes | 4 | PEA/GIZ | 1 265 900 |
| Formation sur les outils Akvo Flow dans le cadre de l’étude de base dans 8 communes | DREA (BMH, HBS, SUO), Communes | 1 | PEA/GIZ | 4 052 700 |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  |
| Assistance à la maitrise d’ouvrage communale | SG des mairies et agents d’hygiène et d’assainissement | 29 | Commune de Boromo |  |
| Formation des élus communaux sur la réforme | Conseillers, SG, Comptable et point focaux | 230 | DREA-BMH | 27 000 000 |
| Promotion de l’hygiène et de l’assainissement | SG des mairies et agents d’hygiène et d’assainissement | 31 | Commune de Boromo |  |
| Gestion patrimoniale des services d’eau | SG des mairies et agents d’hygiène et d’assainissement | 20 | Commune de Boromo |  |
| Gestion des ouvrages hydrauliques | responsables communaux | 12 | OCADES Dédougou | 2 263 000 |
| Hygiène et assainissement | responsables communaux et des maçons de latrine familiales | 14 | OCADES Dédougou | 1 074 250 |
| E-monitoring des ouvrages d’AEPA | Agents de Varena Asso, techniciens communaux et services techniques | 22 | Varena Asso |  |
| ATPC | Animateurs du projet et points focaux | 16 | SOS Sahel | 4 200 000 |
| Textes relatifs à l’hygiène et l’assainissement et à l’exercice de la maitrise d’ouvrage de l’assainissement | Elus locaux des six communes d’intervention | 180 | SOS Sahel | 2 300 000 |
| Atelier de réflexion sur le processus de délégation de gestion des AEPS-PEA par affermage | Communes, DPCMEF, DREA | 30 | PEA/GIZ, DREA | 1 000 000 |
| Cascades |  |  |  |  |
| « rôle et responsabilité des communes dans la gestion des ouvrages d’eau potables et d’assainissement pour un service continu et durable de l’eau potable et de l’assainissement ». | Maires des communes et les partenaires du secteur AEPA | 40 | DREA | 899 800 |
| formation sur la gestion actuelle des AEPS dans les communes | Maires, SG, agents techniques et les partenaires du secteur AEPA | 50 | DREA, PEHC | 2 084 500 |
| Centre |  |  |  |  |
| Atelier de formation et d’échanges sur la Réforme du système de gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable | Maires, SG et Comptables de communes et Arrondissements, | 60 | DREA-C | 1 750 000 |
| Atelier de formation des Points Focaux pour la collecte des données sur les ouvrages d’assainissement réalisés ou réhabilités en 2016 | Points Focaux | 12 | DREA-C et DGA | 275 000 |
| Atelier de formation des Points Focaux pour l’inventaire des ouvrages INO de 2016 | Points Focaux | 12 | DREA-C et DGEP | 265 000 |
| Organisation du forum des AUE de la Région du Centre | Responsables AUE | 100 | DREA-C | 2 650 000 |
| Atelier de formation des membres du bureau des AUE renouvelés et nouvellement mis en place | Membres des bureaux des AUE de la commune rurale de Pabré |  | Commune de Pabré |  |
| Atelier de formation des acteurs sur la Réforme | CVD, Conseillers municipaux, AR, autorités coutumières, Religieuses et Administratives de la commune rurale de Koubri | 70 | OCADES | 750 000 |
| Séance de déclenchement ATPC dans la commune de Tanghin Dassouri | Population | 100 | 2ie DGA DREA-C | PM |
| Centre-Est |  |  |  |  |
| Techniques de construction des latrines Sanplats | Maçons | 06 | OCADES Tenkodogo |  |
| Gestion des ouvrages hydrauliques et la vie associative | Les membres des AUE de Bissiga | 23 | BornFonden | 422 000 |
| Centre-Nord |  |  |  |  |
| Formation sur les audits WASH au profit d’enseignants dans le cadre de l’approche écoles « amis de WASH » y compris sur l’élaboration de plans d’action WASH | Communautés scolaires des écoles couvertes par le projet a raison par école de : tous les enseignants, 2 élèves, 4 parents d’élèves (APE, AME. COGES), 1 CVD, 1 femme mentor si existante | 70 | Catholique Relief Service |  |
| Formation sur l’entretien et la gestion des points d’eau et des latrines au profit des communautés scolaires | Communautés scolaires des écoles couvertes par le projet a raison par école de : 3 enseignants, 4 élèves, 5 parents d’élèves (APE, AME. COGES), 1 CVD, 3 membres AUE du village | 1615 | Catholique Relief Service |  |
| Formation sur la production d’eau de Javel à partir du kit mini-WATA au profit de 10 écoles | Communautés scolaires des écoles couvertes par le projet a raison par école de : tous les enseignants (en moyenne 4 par école), 3 élèves, 3 parents d’élèves (APE, AME. COGES) + 1 encadreur niveau CEB | 110 | Catholique Relief Service |  |
| Rencontre d’information et de formation sur la contribution de la communauté s scolaire a la réussite des travaux de construction de latrines ou de réalisation de forages au profit des écoles | Communautés scolaires des écoles couvertes par le projet a raison par école de : 1 enseignant (le directeur) 4 parents d’élèves (APE, AME. COGES) + 1 AUE du village | 60 | Catholique Relief Service |  |
| Formation des acteurs locaux sur la Réforme de gestion des Infrastructures hydrauliques en milieu rural | CVD, AUE, Secrétaires généraux de communes | 35 | REGIS-ER |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  |
| Formation sur les procédures de passation des marchés publics et la rédaction administrative | Agents de la DREA-COS | 10 | DREA-COS | 1 500 000 |
| Formation des points focaux sur l’inventaire des ouvrages d’Assainissement | Points focaux communaux | 38 | DREA-COS | 2 195 600 |
| Formation des points focaux sur l’inventaire des ouvrages d’Eau Potable | Points focaux communaux | 38 | DREA-COS | 2 195 600 |
| Formation sur la mise en œuvre de l’Assainissement Totale Porté par les Communautés | Mairie de Léo et de Bieha, DPENA Sissili, District sanitaire de Léo, DP Environnement, Haut-Commissariat de la Sissili, | 13 | DREA-COS, DGA et APS | 1 500 000 |
| Centre-Sud |  |  |  |  |
| Mise à niveau des connaissances des autorités communales sur la Réforme | Conseil Municipal | 57 | OCADES |  |
| Rencontre bilan du fonctionnement des AUE | Membres du bureau exécutif des AUE | 63 | Eau-vive |  |
| Atelier régional de formation et d’information sur la Reforme | Communes, services déconcentrés, | 115 | DREA, PROGEA 2 | 13 280 000 |
| Ateliers communaux sur la mise en œuvre de la Reforme | AUE, maintenanciers, STD, ONG | 934 | DREA, PROGEA 2 | 31 890 000 |
| Formation des maintenanciers sur la Reforme | maintenanciers, | 89 | DREA, PROGEA 2 | 3 500 000 |
| Atelier communal sur la PHA | Hygiénistes, AUE Ipelcé | 43 | DREA, PROGEA 2 | 800 000 |
| Est |  |  |  |  |
| Les outils de gestion des Ouvrages hydrauliques | PDS et AUE | 22 | Commune de Fada N'gourma |  |
| L'Assainissement Total Piloté par les Communautés | Equipe SANI-Est et Collaborateurs | 32 | HELVETAS |  |
| Redynamisation des AUE, formation et dotation en caisses à outils des Artisans Réparateurs (AR) des communes de Manni, Gayéri, Bartiébougou et Foutouri | SG communes, les CVD, les AUE et les AR | 56 | REGIS- ER |  |
| Formation d’artisans réparateurs de pompes | Artisans réparateurs | 14 | PROGRAMME FASO |  |
| Formation en passation des marchés | Agents de la DREA-EST | 10 | DRCMEF-EST |  |
| Formation des AUE | AUE | 10 | PROGRAMME FASO |  |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |
| Hygiène, assainissement et programme d’application de la reforme | Membres de bureau AUE de Faramana, Bambe, Bena et Kourkourima | 20 | OCADES | 1 250 000 |
| Passation des marchés | Communes | 104 | PNGT | 1 800 000 |
| Gestion des AEPS | Conseillers, AUE, gérants | 100 | Commune de Padéma | 1 100 000 |
| Nord |  |  |  |  |
| Modélisation des réseaux d’AEP sur EPANET | Techniciens DREA | 4 | DREA | 1 962 000 |
| Formation des AUE sur la gestion financière et l’entretien des PMH | Association des Usagers de l’Eau (AUE) | 48 | CADEPAC | 1 500 000 |
| Atelier bilan et perspectives de la réforme du système de gestion des ouvrages hydrauliques | Maires | 31 | DREA | 2 177 800 |
| Atelier de collecte des données auprès des acteurs | Secrétaires généraux et autres acteurs | 40 | DREA | 1 373 818 |
| Intermédiation sociale pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en vue de la réalisation de latrines et de puisards | Populations des localités bénéficiaires des ouvrages d’assainissement familial | 6072 | DREA | 9 935 600 |
| Intermédiation sociale pour la réalisation de forages neufs | populations bénéficiaires des ouvrages d’AEP et AUE | 1362 | DREA | 9 920 402 |
| Plateau Central |  |  |  |  |
| Formation des agents de la DGEP et des DREA PCL et CSD sur l’application de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable | Agents DREA et DGEP | 37 | PROGEA 2 | 7 600 000 |
| Atelier bilan de la Reforme | Maires, SG communes | 55 | DREA | 2 542 000 |
| Atelier régional de formation et d’information sur la Reforme | Communes, services déconcentrés, | 114 | DREA, PROGEA 2 | 12 990 000 |
| Ateliers communaux sur la mise en œuvre de la Reforme | AUE, maintenanciers, STD, ONG | 1 087 | DREA, PROGEA 2 | 37 430 000 |
| Formation des maintenanciers sur la Reforme | maintenanciers, | 95 | DREA, PROGEA 2 | 2 370 000 |
| Recyclage des maintenanciers | maintenanciers, | 72 | DREA, PROGEA 2 | 4 440 000 |
| Sahel |  |  |  |  |
| Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques | AUE et COGES des provinces du Soum et du Séno. | 50 | Croix Rouge |  |
| Comptabilité financière ; gestion administrative et entretien des points d’eau | Membres du bureau exécutif AUE | 90 | DRC |  |
| Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques | Membres du bureau exécutif AUE et SG des communes. | 96 | REGIS-ER |  |
| Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques et la promotion de l’hygiène. | Membres du bureau exécutif AUE | 119 | OXFAM | 2 604 650 |
| Formation des AUE sur la Réforme | Membres du bureau exécutif AUE | 90 | DRC | 2 300 000 |
| Réalisation de l'intermédiation sociales hygiène et assainissement | ménages bénéficiaires | 2277 | DRC | 4 500 000 |
| Renouvellement des AUE | Membres du bureau exécutif AUE | 110 | DRC | 3 975 000 |
| Formation des acteurs sur la réparation des PMH, le pompage et le traitement de l'eau au chlore | Réfugiés et populations hôtes de Goudoubo et Mentao | 52 | AIRD | 1 500 000 |
| Formation des maintenanciers sur l'entretien et le suivi des PMH | Maintenanciers | 16 | REGIS-ER | 1 400 000 |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |
| Formation en planification, suivi de projets avec le logiciel Ms Project Professionnel 2010 | DREA SUO | 14 | CVCS/CISV/PROGETTOMONDO-MLAL | 2 000 000 |
| Formation en Eau, Hygiène et Assainissement en situation d’urgence en Afrique | DREA SUO | 1 | UNICEF | 1 340 000 |
| Formation en SIG et télédétection appliqués aux aménagements | DREA SUO | 1 | DREA SUO | 764 500 |
| Formation aux outils et à la collecte des informations sur les ouvrages d’AEPA (2 sessions semestrielles) | 28 Points Focaux communaux AEPA, DREA SUO | 35 | DREA SUO | 1 344 640 |
| Atelier de formation des acteurs à la collecte des données de programmation | Secrétaires Généraux de Mairies, DRENA, ONEA, DRS, PEA/GIZ, IGIP-Afrique,… | 40 | DREA SUO | 1 504 400 |
| Formation des chefs de services sur les marchés publics (contribution de la DREA) | DREA, DGA, DGEP, DMP, DAF, DCPM, DGIH, DGRE, DGESS, SP/GIRE, Projets |  | DAF, DREA (contribution) | 764 500 |
| Formation sur le circuit intégré de la dépense publique | DREA, DRB, DRCMEF, Trésor du Sud-Ouest | 10 | DREA SUO | 757 500 |
| Atelier d’information et formation sur la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable et d’amélioration du ciblage des zones d’implantation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement | 28 Maires de communes, DRCMEF, 3DPCMEF, DREA | 40 | PEA/GIZ DREA SUO | 2 000 000 |
| DGEP/MEA |  |  |  |  |
| Atelier bilan de la reforme | DGEP, DGA, 13 DREA | 20 | PROGEA II | 4 500 000 |
| Atelier national de réflexion sur la mise en œuvre de la réforme |  | 110 | PROGEA II | 9 100 000 |
| Formation des cadres du MEA sur la gestion des ouvrages d’AEP en milieu similaire au milieu rural du Burkina | DGEP, SG | 4 | JICA | 20 000 000 |
| Renforcement de l’environnement du secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement au Sénégal | DGEP |  | UNICEF | 9 000 000 |
| Partage d’expérience sur la pratique des forages manuels au Tchad | DGEP |  | UNICEF | 1 782 544 |
| Mission d’échange d’expérience sur le mise en œuvre du partenariat public privé dans la réalisation et la gestion déléguée des AEP Multi villages au Sénégal | DGEP | 2 | UNICEF | 3 186 272 |
| 7ème forum international du réseau de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural sur le thème « l’eau pour tous » à Abidjan | DGEP, DREA | 2 | UNICEF | 3 491 460 |

Source : Rapports 20ème CRP

- Situation de l’attribution des agréments techniques

- En 2016, la Commission d’Attribution des Agréments Techniques (CAAT) a tenu des sessions avec comme résultats :

- 70 agréments demandés de juillet à décembre 2016 ;

- 273 agréments accordés ;

- 6 attributions partielles ;

- 3 rejets pour dossiers incomplets

- 8  cas de demandes d’authentification d’agréments avec trois retraits de marchés ;

- 18 arrêtés d’octroi d’agréments signés.

Sur les 273 attributions totales, la répartition est la suivante :

Tableau 29: Situation d’attribution des agréments techniques par domaine

| Domaines | Bureaux d’études | Entreprises des travaux | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Approvisionnement en Eau Potable | 25 | 88 | 113 |
| Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 26 | 46 | 72 |
| Assainissement des Eaux Usées et Excréta | 25 | 63 | 88 |
| Cumul | 76 | 197 | 273 |

Tableau 30: Situation d’attribution des agréments techniques par région et par domaine

| Région | Domaine | Bureau d’études | Entreprise de travaux | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | Approvisionnement en Eau Potable | 1 | 2 | 3 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 1 | 1 | 2 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 1 | 1 | 2 |
| Cascades | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 1 | 1 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 0 | 0 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Centre | Approvisionnement en Eau Potable | 23 | 72 | 95 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 23 | 50 | 73 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 24 | 42 | 66 |
| Centre-Est | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 1 | 1 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 1 | 1 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 1 | 1 |
| Centre-Nord | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 3 | 3 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 1 | 1 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 1 | 1 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 3 | 3 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 1 | 1 |
| Centre-Sud | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 1 | 1 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 1 | 1 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Est | Approvisionnement en Eau Potable | 1 | 3 | 4 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 1 | 3 | 4 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 1 | 1 | 2 |
| Hauts-Bassins | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 2 | 2 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 1 | 1 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Nord | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 2 | 2 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 2 | 2 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Plateau Central | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 0 | 0 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 0 | 0 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 0 | 0 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 0 | 0 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | Approvisionnement en Eau Potable | 0 | 0 | 0 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 0 | 0 | 0 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 0 | 0 | 0 |
| Sous-Total | Approvisionnement en Eau Potable | 25 | 88 | 113 |
|  | Assainissement des Eaux Usées et Excreta | 25 | 63 | 88 |
|  | Barrages et Aménagements Hydro-Agricoles | 26 | 46 | 72 |
| Total |  | 76 | 197 | 273 |

Les difficultés majeures.

- Un grand nombre de demandes est relatif au renouvellement des agréments ;

- La commission ne bénéficie d’aucune prise en charge ; il lui faut un appui conséquent, surtout en matière de communication.

- Le manque de moyens logistiques et financiers pour les visites de terrain ;

- La démobilisation de certains commissaires suite à la suppression des frais de session depuis fin 2011 ;

- Le non-respect des délais maximum de délivrance des agréments qui est de quarante-cinq (45) jours ;

- La nécessité d’une relecture des arrêtés conjoints portant conditions d’attribution des agréments techniques ;

- La non mise à jour des arrêtés d’octroi d’agréments sur le site web www.eauburkina.org.

#### Mise en place des instruments du PN-AEPA

- Diffusion de l’information

Plusieurs documents ont été mis en ligne sur le site web du secteur de l’eau www.eauburkina.org. Ce sont entre autre les rapports bilans, les documents sur l’ATPC, les documents issus de la mise à jour des données AEPA et les différents comptes rendu des activités menées au niveau régional et national.

- Mise en œuvre de la Campagne Nationale de Plaidoyer pour l’assainissement

Pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement, des activités ont été réalisées. Il s’agit notamment de :

- suivi de la mise en œuvre de l’ATPC au Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Centre-Nord et Sahel;

- appui à la formation des ONG que sont SOS Sahel, SNV, APS, Croix Rouge, DRC et OXFAM  sur la mise en œuvre de  l’ATPC ;

- appui à l’organisation d’un atelier de présentation et adoption du PN AEUE 2016-2030 par le Conseil National de l’Eau;

- appui aux ONG EAU VIVE et GRET-IDE pour le développement de la technologie sur les latrines à buses;

- suivi de la mise en œuvre des fonds transférés aux communes pour la promotion de l’assainissement;

- appui au RESEAU ACTEA pour l’organisation d’un atelier de brainstorming sur le suivi-évaluation en matière d’AEPA ;

- organisation des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer par Water Aid lors de la 29ieme édition du tour du Faso tenue du 28 novembre au 06 décembre 2016.

- Cadres de concertation

Plusieurs activités entrant dans le cadre des concertations ont été menées au cours de l’année 2016. Ce sont :

- tenue des 18ème et 19ème sessions des CRP dans toutes les régions respectivement en janvier et juin-juillet 2016 ;

- tenue des 23ème et 24ème sessions du CNP respectivement le 17 février et le 29 juillet 2016 ;

- célébration de la journée mondiale de l’eau du 17au 22 mars 2016 avec la tenue de conférences de presse, de débats publics, théâtres fora, de cérémonie de remise de forages et lancement de SDAGE ;

- tenue de la revue annuelle 2016 du Cadre Sectoriel de Dialogue Eau-Assainissement le  25 mars 2016 à Ouagadougou ;

- tenue de l’atelier de validation du projet de document de la revue des dépenses publiques dans le secteur eau et assainissement le mercredi 20 avril 2016 à Ouagadougou ;

- tenue de la neuvième session du groupe d’apprentissage sur la gestion des ressources en eau Burkina du 13 au 15 juillet 2016 à Ouagadougou;

- tenue de l’atelier de partage d’expérience et de bonne pratique en matière de promotion de l’assainissement familial, le 29 septembre 2016 à Ouagadougou ;

- tenue de la journée mondiale des toilettes le 19 novembre 2016 à Koalga dans le Centre-Ouest dont le thème est « accès universel à l’assainissement, engagement communautaire gage de réussite »;

- tenue du forum régional d’apprentissage sur la gestion des ressources en eau et le changement climatique, du 21 au 23 novembre 2016 à Ouagadougou ;

- tenue des activités WASH IN NUT dans la région du Centre-Sud du 22 au 24 décembre 2016 à Kombissiri et Saponé;

- tenue de la rencontre de concertation et de partage du contenue des documents techniques et capitalisation des expériences sur l’assainissement entre la DGA et les DREA du 22 au 23 décembre 2016 à Ouagadougou ;

- participation des DREA de l’Est, du Nord et du Centre-Nord à l’Espace de Dialogue et d’Interpellation Communautaire (EDIC) Thématique initié en décembre 2016 par l’Association Monde Rural (AMR) avec l’appui financier de l’ONG Suédoise DIAKONIA dans le cadre du Présimètre, un programme de renforcement de la redevabilité politique et socioéconomique.

- Suivi-évaluation et programmation

Dans le cadre du suivi-évaluation et de la programmation on peut citer :

- saisie et traitement des données de l’Inventaire National des Ouvrages d’AEP 2015 du 5 au 11 janvier 2016 à la SONAPOST ;

- mise à jour de la base de données assainissement du 14 Décembre 2015 au 11 janvier 2016 ;

- tenue de l’atelier de validation de l’audit technique et financier des « fonds ABS » au titre des gestions 2013 et 2014 en octobre 2016 ;

- suivi des activités d’assainissement des ONG financés par l’Union Européenne et l’UNICEF ;

- appui à la formulation du PAPS-EA du 11ème FED de l’Union Européenne pour la période 2016 -2020 ;

- appui à la mise en œuvre des activités du nouveau programme eau et assainissement de la GIZ pour la période 2016-2018 ;

- appui à la mise en œuvre des activités du programme eau et assainissement de l’UNICEF ;

- tenue de l’atelier de relecture des outils BPO en juillet 2016 ;

- tenue des ateliers d’appui aux régions pour l’élaboration du BPO 2017-2019 en octobre-novembre 2016 à Ziniaré ;

- Formation et recyclage des superviseurs et des points focaux communaux pour la mise à jour des données AEPA 2016.

### RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MILIEU URBAIN

Le renforcement des capacités a porté sur l’exploitation et le management de l’entreprise

#### Assistance au management

- Le monitoring de la « Délégation de Service Public » d’AEPA dans les quartiers non lotis ;

- L’assistance au Centre des Métiers de l’Eau et à la formation ;

- L’assistance à la maîtrise d’ouvrage communale ;

- Le partenariat avec les sociétés sœurs ;

- La tenue de la réunion du comité de supervision des activités de l’ONEA.

#### Assistance au niveau de l’exploitation

- L’optimisation des systèmes de production de l’ONEA ;

- L’appui à l’assurance qualité et à la formation ;

- La coopération avec les sociétés sœurs.

#### Formation spécifiques

Tableau 31: Formations au CEMEau

| thème | Nombre participants | thème | Nombre participants |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financement WaterAid Burkina |  | Financement WIN |  |
| Construction des latrines à structure métallique | 87 | Intégrité de l'eau | 12 |  |
| Intermédiation sociale (ATPC) | 28 | Promotion de l'intégrité | 10 |  |
| Techniques de vidange manuel et valorisation des boues | 32 |  |  |  |
| Financement KFW |  |  |  |
| Exploitation et maintenance des pompes doseuses niveau 1 | 37 | Exploitation et maintenance des pompes doseuses niveau 2 | 11 |  |
| Exploitation et maintenance des groupes électrogènes | 50 | Gestion et valorisation des boues de vidange* | 5 |  |
| Exploitation et maintenance des électrolyseurs niveau 1 | 4 | Intermédiation sociale | 8 |  |
| Branchement PEHD | 9 | lecture de plan cadastral | 9 |  |
| Calcul du bilan d'eau | 14 | Lecture de plans | 59 |  |
| Comptage d'eau | 9 | Les postes de pompage d'eaux usées: conception, équipement fonctionnement et maintenance | 9 |  |
| contrôle et supervision des travaux | 4 | Maîtrise d'ouvrage communale | 3 |  |
| Débitmètre et comptage d'eau | 12 | Métrologie dans les laboratoires d'analyse des eaux | 15 |  |
| dimensionnement des pompes | 8 | Métrologie dans les laboratoires d'analyse des eaux: qualité de l'eau produite | 10 |  |
| Economie d'énergie niveau 1 | 39 | Numérisation du parcellaire et des réseaux d'eau | 11 |  |
| Economie d'énergie niveau 2 | 27 | Réutilisation des eaux usées | 5 |  |
| Exploitation et maintenance des électropompes de surface | 23 | Sectorisation du réseau d'eau potable | 4 |  |
| techniques de réalisation des branchements | 14 | Technique de maintenance de la fonte | 22 |  |
| Techniques de réalisation d'un branchement | 10 | Technique de réparation des fuites | 26 |  |
| Télégestion | 28 | vérification, pose et maintenance des compteurs d'eau | 9 |  |
| Traitement de l'eau | 23 | Assistance à la maitrise d'ouvrage communale | 25 |  |
| Traitement de l'eau (niveau 1) | 14 | contrôle et supervision des travaux | 18 |  |
| lecture de plan cadastral | 40 | Gestion patrimoniale du service d'eau | 29 |  |
| Promotion de l'hygiène et de l'assainissement | 33 | Intermédiation sociale | 49 |  |

Source : ONEA

- BILAN D’EXECUTION FINANCIERE 2016

### MILIEU RURAL

#### Bilan financier global de l’AEPA

| Figure 2: Taux d’exécution financière par source de financement | Tableau 32: Exécution financière global selon les sources de financement (en millions de FCFA) Financement; Prévision 2016; Dépenses 2016; Taux (%). Ressources propres; 4 861,0; 4 170,4; 85,8. ABS; 7 626,7; 6 818,9; 89,4. PTF (appui projets); 7 277,6; 3 996,1; 54,9. ONG/Associations; 2 990,8; 1 559,2; 52,1. Communes; 596,9; 201,6; 33,8. Total; 23 353,0; 16 746,3; 71,7. Source : Rapport d’exécution 2016 du BPO 2016-2018 |
| --- | --- |

Le taux d’exécution financière globale du programme au cours de l’année 2016 pour l’ensemble des acteurs du secteur est de 71,7%.

Le faible taux d’exécution au niveau des communes pourrait s’expliquer entre autres par la faible attractivité des appels d’offres entrainant des marchés infructueux.

#### Bilan financier du Cadre unifié des interventions de l’AEPA

| Figure 3: Taux d’exécution financière du CUI par source de financement | Tableau 33 : Exécution financière du CUI selon les sources de financement (en millions de FCFA) Financement; Prévision; Dépenses; Taux (%). Etat; 1 843,5; 1 230,3; 66,7. ABS; 855,6; 795,0; 92,9. PTF; 176,4; 103,4; 58,6. Total; 855,6; 795,0; 92,9. Source : Rapport d’exécution 2016 du BPO 2016-2018 |
| --- | --- |

Le bilan financier de la mise en œuvre du cadre unifié d’intervention est de 74,0%. Le niveau d’exécution moyen de l’Etat traduit le fait que les paiements se poursuivent jusqu’à l’échéance de la journée complémentaire prévu en fin Février.

#### Bilan financier des réalisations des ouvrages d’AEP

La dotation budgétaire révisée consacrée à la réalisation et à la réhabilitation d’ouvrage d’AEP au titre de l’année 2016 est de 15 159,5 millions de FCFA. Le montant total dépensé pour ces travaux est de 14 553,3 millions de FCFA avec 3 718,3 millions de FCFA investis hors programmation. Le taux d’exécution issu de la programmation révisée est de 71,5%. Ce taux d’exécution est supérieur à celui de 2015 qui était de 60,2%.

Tableau 34: Bilan financier des réalisations de nouveaux ouvrages d’AEP (en millions de FCFA)

| Régions | Forages neufs |  |  |  |  | Puits neufs |  |  |  |  | AEPS neuves |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
|  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 547,7 | 420,3 | 250,1 | 670,4 | 76,7 | 5,0 | 5,0 | 32,7 | 37,6 | 100,0 | 201,1 | 198,1 | 0,0 | 198,1 | 98,5 |
| Cascades | 310,8 | 293,8 | 89,1 | 382,9 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | - | 115,7 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 53,6 |
| Centre | 89,2 | 78,8 | 19,0 | 97,8 | 88,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 110,0 | 107,7 | 0,0 | 107,7 | 97,9 |
| Centre-Est | 979,60 | 564,7 | 467,9 | 1 032,6 | 57,6 | 8,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Nord | 1 026,40 | 545,2 | 0,0 | 545,2 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 213,0 | 140,5 | 0,0 | 140,5 | 66,0 |
| Centre-Ouest | 691,00 | 373,7 | 227,4 | 601,1 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | - | 196,0 | 139,3 | 121,0 | 260,3 | 71,1 |
| Centre-Sud | 2 536,20 | 1 993,3 | 200,4 | 2 193,8 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | - | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | - |
| Est | 1 245,50 | 712,1 | 513,4 | 1 225,6 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 264,5 | 236,7 | 100,0 | 336,7 | 89,5 |
| Hauts-Bassins | 375,40 | 279,1 | 202,0 | 481,1 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 475,0 | 466,5 | 0,0 | 466,5 | 98,2 |
| Nord | 613,00 | 459,0 | 179,5 | 638,5 | 74,9 | 14,5 | 14,5 | 29,0 | 43,5 | 100,0 | 90,0 | 89,8 | 30,0 | 119,8 | 99,8 |
| Plateau Central | 586,00 | 373,3 | 40,0 | 413,3 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 665,5 | 664,0 | 45,6 | 709,6 | 99,8 |
| Sahel | 988,10 | 600,0 | 8,0 | 608,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 325,2 | 320,2 | 251,0 | 571,2 | 98,5 |
| Sud-Ouest | 382,90 | 327,2 | 307,0 | 634,1 | 85,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 114,0 | 111,8 | 0,0 | 111,8 | 98,1 |
| National | 10 371,8 | 7 020,6 | 2 503,7 | 9 524,3 | 67,7 | 27,5 | 19,5 | 166,7 | 186,1 | 70,9 | 2 770,0 | 2 536,6 | 707,6 | 3 244,2 | 91,6 |

Source : Rapports20èmesCRP, CID

Au titre des réalisations des nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable, sur la prévision révisée de 13 169,3 millions de FCFA, le montant total dépensé est de 9 576,6 millions de FCFA, soit un taux d’exécution financière 72,7%. En outre, le montant dépensé hors programmation est évalué à 3 378,0 millions de FCFA.

Tableau 35: Bilan financier des réhabilitations d’ouvrages d’AEP (en millions de FCFA)

| Régions | Forages réhabilités |  |  |  |  | Puits réhabilités |  |  |  |  | AEPS réhabilitées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program- mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | programmation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | programmation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
|  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issues de la program- mation (b) | Hors program- mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 98,8 | 91,7 | 12,1 | 103,8 | 92,8 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 100,0 | 60,5 | 54,5 | 0,0 | 54,5 | 90,1 |
| Cascades | 9,8 | 7,0 | 98,8 | 105,8 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 71,4 |
| Centre | 96,8 | 96,8 | 12,2 | 109,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Est | 75,1 | 61,5 | 0,0 | 61,5 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Nord | 21,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Ouest | 104,1 | 100,0 | 143,6 | 243,6 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 169,8 | 127,5 | 0,0 | 127,5 | 75,1 |
| Centre-Sud | 45,4 | 15,7 | 19,0 | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Est | 226,9 | 66,9 | 44,4 | 111,3 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 113,1 | 87,1 | 0,0 | 87,1 | 77,0 |
| Hauts-Bassins | 8,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 98,6 | 43,6 | 0,0 | 43,6 | 44,2 |
| Nord | 88,9 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 110,0 | 37,3 | 0,0 | 37,3 | 33,9 |
| Plateau Central | 31,4 | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sahel | 170,2 | 97,0 | 0,0 | 97,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Sud-Ouest | 14,4 | 9,0 | 7,5 | 16,5 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 30,1 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 99,6 |
| National | 991,2 | 602,2 | 337,5 | 939,8 | 60,8 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 100,0 | 628,3 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 62,1 |

Source : Rapports20èmesCRP, CID

Tableau 36: Bilan financier des extensions (en millions de FCFA)

| Régions | Extension d'AEPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | program- mationrévisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
|  |  | Issues de la program mation (b) | Hors program mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 53,1 | 33,9 | 0,0 | 33,9 | 63,8 |
| Cascades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Est | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Nord | 156,3 | 80,9 | 0,0 | 80,9 | 51,7 |
| Centre-Ouest | 39,9 | 39,9 | 0,0 | 39,9 | 100,0 |
| Centre-Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Est | 113,1 | 103,3 | 0,0 | 103,3 | 91,4 |
| Hauts-Bassins | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 90,8 |
| Nord | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | - |
| Plateau Central | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Sahel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Sud-Ouest | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| National | 363,9 | 259,3 | 2,7 | 262,0 | 71,3 |

Source : Rapports20èmesCRP, CID

Au titre des réhabilitations et extensions d’ouvrages d'approvisionnement en eau potable, le montant total dépensé sur la prévision révisée  de 1 990,3 millions de FCFA est de 1 258,4 millions de FCFA, soit un taux d’exécution financière 63,2%. En outre, le montant dépensé hors programmation pour les réhabilitations est évalué à 340,2 millions de FCFA.

.

Figure 4: Répartition des dépenses par nature des travaux d'AEP

Source : Rapports 20èmesCRP

La plus grande partie des dépenses de l’année porte sur les réalisations de forages neufs (64,8%).

#### Bilan financier des réalisations des ouvrages d’AEUE (en millions de FCFA)

La dotation budgétaire révisée consacrée à la construction et à la réhabilitation d’ouvrage d’AEUE au titre de l’année 2016 est de 5 317,9 millions de FCFA. Le montant total dépensé pour ces travaux est de 5 002,9 millions de FCFA avec 1 220,4 millions de FCFA investis hors programmation. Le taux d’exécution issu de la programmation révisée est de 71,1%. Ce taux d’exécution est supérieur à celui de 2015 qui était de 61,2%.

Tableau 37: Bilan financier de construction de latrines institutionnelles et publiques (en millions de FCFA)

| Régions | Latrines dans les Ecoles |  |  |  |  | Latrines dans les CSPS |  |  |  |  | Latrines publiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 17,8 | 12,6 | 17,5 | 30,1 | 70,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 17,7 | 13,7 | 31,4 | 78,9 |
| Cascades | 50,1 | 50,0 | 3,5 | 53,5 | 99,8 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 7,2 | 7,2 | 1,6 | 8,8 | 100,0 |
| Centre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Centre-Est | 144,5 | 77,6 | 43,2 | 120,8 | 53,7 | 12,4 | 0,0 | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 26,2 | 13,4 | 21,3 | 34,7 | 51,1 |
| Centre-Nord | 575,9 | 575,3 | 0,0 | 575,3 | 99,9 | 15,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 48,4 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 100,0 |
| Centre-Ouest | 170,3 | 150,5 | 0,0 | 150,5 | 88,4 | 40,7 | 40,7 | 0,0 | 40,7 | 100,0 | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 100,0 |
| Centre-Sud | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 20,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Est | 131,6 | 78,2 | 110,7 | 188,9 | 59,4 | 9,1 | 9,1 | 2,5 | 11,6 | 100,0 | 40,5 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 74,1 |
| Hauts-Bassins | 31,7 | 30,6 | 1,1 | 31,7 | 96,5 | 12,5 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 90,7 | 7,9 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 62,2 |
| Nord | 21,6 | 7,0 | 4,0 | 11,0 | 32,4 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 100,0 | 10,4 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 48,1 |
| Plateau Central | 43,1 | 39,5 | 30,1 | 69,6 | 91,6 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 100,0 | 14,1 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 71,6 |
| Sahel | 165,9 | 89,6 | 4,0 | 93,6 | 54,0 | 103,8 | 57,4 | 0,0 | 57,4 | 55,3 | 22,6 | 8,7 | 7,3 | 16,0 | 38,6 |
| Sud-Ouest | 22,8 | 11,4 | 66,8 | 78,2 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | -! | 6,3 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 95,2 |
| Total | 1 375,3 | 1 122,4 | 301,0 | 1 423,4 | 81,6 | 210,1 | 140,2 | 35,8 | 176,0 | 66,7 | 201,9 | 142,5 | 47,9 | 190,4 | 70,6 |

Source : Rapports20èmesCRP, CID

Pour l’année 2016, le montant total programmé pour la réalisation des latrines institutionnelles et publiques en milieu rural s’élève à 1787,3 millions de FCFA. Le montant dépensé pour ces travaux (latrines institutionnelles et publiques) est de 1405,1 millions de FCFA soit un taux d’exécution de 78,6%. Cependant, 384,7 millions de FCFA ont été investi en hors programmation portant le montant des dépenses pour les latrines institutionnelles et publiques à 1789,8 millions de FCFA.

Tableau 38: Bilan financier de construction de latrines familiales (en millions de FCFA)

| Régions | Latrines Familiales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
|  |  | Issue de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 661,4 | 492,7 | 291,5 | 784,3 | 74,5 |
| Cascades | 142,3 | 131,9 | 0,6 | 132,5 | 92,7 |
| Centre | 121,7 | 119,4 | 10,2 | 129,6 | 98,1 |
| Centre-Est | 375,8 | 213,1 | 150,0 | 363,1 | 56,7 |
| Centre-Nord | 162,8 | 133,0 | 33,6 | 166,6 | 81,7 |
| Centre-Ouest | 391,7 | 184,0 | 140,8 | 324,7 | 47,0 |
| Centre-Sud | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 74,2 | - |
| Est | 344,6 | 200,5 | 16,3 | 216,7 | 58,2 |
| Hauts-Bassins | 339,4 | 208,6 | 0,0 | 208,6 | 61,5 |
| Nord | 112,8 | 110,9 | 40,8 | 151,6 | 98,3 |
| Plateau Central | 74,2 | 60,9 | 0,0 | 60,9 | 82,0 |
| Sahel | 399,9 | 279,5 | 48,7 | 328,2 | 69,9 |
| Sud-Ouest | 83,6 | 72,2 | 0,0 | 72,2 | 86,4 |
| Total | 3 210,2 | 2 206,6 | 806,7 | 3 013,3 | 68,7 |

Source : Rapports20èmesCRP

En ce qui concerne les réalisations des nouveaux ouvrages d’assainissement, sur la prévision révisée de 3 210,2 millions de FCFA, le montant total dépensé est de 2 206,6 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 68,7%. En outre, le montant dépensé hors programmation s’élève à 806,7 millions de FCFA.

Tableau 39: Bilan financier des réhabilitations d’ouvrages d’AEUE (en millions de FCFA)

| Régions | Latrines dans les Ecoles |  |  |  |  | Latrines dans les CSPS |  |  |  |  | Latrines Publiques |  |  |  |  | Latrines Familiales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prgr révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | Prgr révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | Prgr révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % | Prgr révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
|  |  | Issue de la prgr (b) | Hors prgr (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la prgr (b) | Hors prgr (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la prgr (b) | Hors prgr (c) | Total (b+c) |  |  | Issue de la prgr (b) | Hors prgr (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 68,5 | 66,4 | 0,0 | 66,4 | 96,8 |
| Cascades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Est | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 28,1 | 10,0 | 8,3 | 18,3 | 35,6 |
| Centre-Nord | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Ouest | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Centre-Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Est | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Hauts-Bassins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Nord | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Plateau Central | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Sahel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sud-Ouest | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Total | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 106,2 | 76,4 | 8,3 | 84,7 | 71,9 |

Source : Rapports 20èmesCRP

Au titre des réhabilitations, sur la prévision révisée de 108,3 millions de FCFA, le montant total dépensé est de 76,4 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 70,5%. En outre, le montant dépensé hors programmation s’élève à 10,5 millions de FCFA.

Tableau 40: Bilan financier des constructions de puisards domestiques (en millions de FCFA)

| Régions | Puisards domestiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Réalisations |  |  | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 100,8 | 11,5 | 5,2 | 16,7 | 11,4 |
| Cascades | 21,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 77,5 |
| Centre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Est | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Nord | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | - |
| Centre-Ouest | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Centre-Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Est | 59,0 | 49,8 | 0,0 | 49,8 | 84,3 |
| Hauts-Bassins | 13,1 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 12,0 |
| Nord | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 98,6 |
| Plateau Central | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Sahel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Sud-Ouest | 8,6 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 70,0 |
| Total | 212,0 | 94,5 | 18,6 | 113,1 | 44,6 |

Source : Rapports20èmesCRP

Le niveau d’exécution financière des puisards domestiques est de 44,6%.

| Figure 5: Répartition des dépenses par nature des travaux d'AEUE | Plus de la moitié des dépenses sont consacrés à la réalisation de latrines familiales. Ceci dénote de l’intérêt accordé par les différents acteurs à la promotion de l’assainissement familial. |
| --- | --- |

Source : Rapports 20eme CRP

### MILIEU URBAIN

#### Bilan financier global en millions de FCFA

Tableau 41 : Taux d’exécution financière globale

|  | Prévision | Réalisation | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total ONEA | 57 748 | 55 597 | 96,3 |

Source : ONEA, 2016

Le taux d’exécution financière globale est de 96,0%. Ceci est le résultat d’une exécution de 56,5% pour le volet eau potable et de 16% pour le volet assainissement.

#### Bilan financier des réalisations AEP (en millions de FCFA)

Tableau 42 : Taux d’exécution financière de l’AEP

| Financement | Prévision | Réalisation | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Financements extérieurs | 49 232 | 47 548 | 96,6 |
| Financements propres | 3 710 | 3 483 | 93,3 |
| TOTAL | 52 942 | 51 031 | 96,3 |

Source : ONEA, 2016

Le montant des réalisations de volet eau potable s’élève à 51 031 millions de FCFA sur une prévision de 52 942 millions de FCFA soit un taux de réalisation de 96,3%.

#### Bilan financier des réalisations AEUE (en millions de FCFA)

Tableau 43 : Taux d’exécution financière de l’AEUE

| Financement | Prévision | Réalisation | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Financements extérieurs | 2 814 | 3 109 | 110,5 |
| Financements propres | 1 992 | 1 457 | 73,1 |
| TOTAL | 4 806 | 4 566 | 95,0 |

Source : ONEA, 2016

Le montant des réalisations de volet assainissement s’élève à 4 566 millions FCFA sur une prévision de 4 806 millions soit un taux d’exécution de 95,0%.

- ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS

### EAU POTABLE

#### Milieu rural

- Fonctionnalité des ouvrages

Tableau 44 : Taux de fonctionnalité des PEM, AEPS et Branchements Privés en 2016

| Région | PEM |  |  |  | AEPS-PEA |  |  |  |  | Branchements Particuliers |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre Total de PEM équipés de pompe | Nombre Total de PEM équipés fonctionnels | Nombre Total de PEM équipés en panne | Taux de fonction-nalité (%) | Nombre Total d'AEPS-PEA | Nombre d'AEPS | Nombre de PEA | Nombre d'AEPS-PEA fonction-nels | Taux de fonction-nalité (%) | Branche- ments actifs | Branche-ments non actifs |
| Boucle du Mouhoun | 3 865 | 3 155 | 710 | 81,6 | 119 | 93 | 26 | 77 | 64,7 | 155 | 10 |
| Cascades | 2 045 | 1 908 | 137 | 93,3 | 42 | 35 | 7 | 37 | 88,1 | 298 | 2 |
| Centre | 2 232 | 1 922 | 310 | 86,1 | 56 | 34 | 22 | 55 | 98,2 | 77 | 0 |
| Centre-Est | 5 087 | 4 953 | 134 | 97,4 | 51 | 32 | 19 | 43 | 84,3 | 105 | 0 |
| Centre-Nord | 5 484 | 5 050 | 434 | 92,1 | 56 | 37 | 19 | 45 | 80,4 | 81 | 0 |
| Centre-Ouest | 4 885 | 4 080 | 805 | 83,5 | 97 | 78 | 19 | 82 | 84,5 | 725 | 12 |
| Centre-Sud | 3 783 | 3 506 | 277 | 92,7 | 101 | 58 | 43 | 90 | 89,1 | 400 | 0 |
| Est | 4 870 | 4 576 | 294 | 94,0 | 105 | 47 | 58 | 98 | 93,3 | 143 | 0 |
| Hauts-Bassins | 2 853 | 2 284 | 569 | 80,1 | 88 | 81 | 7 | 71 | 80,7 | 421 | 14 |
| Nord | 4 311 | 3 519 | 792 | 81,6 | 128 | 96 | 32 | 116 | 90,6 | 249 | 0 |
| Plateau Central | 4 111 | 3 719 | 392 | 90,5 | 67 | 41 | 26 | 50 | 74,6 | 113 | 20 |
| Sahel | 3 980 | 3 443 | 537 | 86,5 | 102 | 47 | 55 | 87 | 85,3 | 88 | 10 |
| Sud-Ouest | 3 066 | 2 716 | 350 | 88,6 | 22 | 21 | 1 | 22 | 100,0 | 98 | 0 |
| National | 50 572 | 44 831 | 5 741 | 88,6 | 1 034 | 700 | 334 | 872 | 84,3 | 2 953 | 68 |

Source : INO 2016

| Figure 6: Evolution du Taux de fonctionnalité des PEM (%) | Entre 2015 et 2016, le nombre de PEM fonctionnels a augmenté de 1 619, de même celui des PEM en panne a augmenté de 254 PEM. Ce qui a entrainé une légère baisse du taux de fonctionnalité de 88,7 % en 2015 à 88,6% en 2016. En 2016, 7régions ont un taux de fonctionnalité supérieur à la moyenne nationale qui est de 88,6 %. Le nombre de PEM en panne est le plus élevé dans les régions du Centre-Ouest, du Nord, des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun. Les raisons sont diverses et sont entre autres liées à la non fonctionnalité de certaines AUE, le manque de ressources financières pour les réparations courantes, la mauvaise qualité des ouvrages réalisés et l'utilisation de sources d'eau alternatives (puits traditionnels). |
| --- | --- |

Source : DGEP, INO 2016

| Figure 7: Evolution du Taux de fonctionnalité des AEPS/PEA (%) | Pour ce qui concerne les AEPS/PEA fonctionnels, entre 2015 et 2016, leur nombre a augmenté de 97 et le taux de fonctionnalité est légèrement passé de 84,1% en 2015 à 84,3% en 2016. Le nombre d’AEPS en panne est passé de 149 en 2015 à 162 en 2016, soit une augmentation de 13 AEPS. Les régions où le parc est bien entretenu en 2016 sont le Sud-Ouest, le Centre, l’Est et le Nord. Quatre (4) régions ont un taux de fonctionnalité inférieur à la moyenne nationale. Les raisons des pannes constatées sont liées à la défaillance dans la gestion, à la source d'énergie (dysfonctionnement des modules solaires, pannes du groupe électrogène...), à l'insuffisance de la ressource en eau, etc.... |
| --- | --- |

- Taux d’accès à l’eau potable

Tableau 45 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable par région (%)

| Région | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 42,1 | 45,0 | 47,8 | 49,3 | 50,5 | 54,3 | 59,0 | 60,3 | 59,7 | 62,5 | 63,5 |
| Cascades | 45,4 | 45,8 | 46,9 | 49,1 | 48,4 | 53,0 | 54,6 | 53,5 | 54,3 | 55,5 | 56,7 |
| Centre | 54,1 | 55,3 | 55,2 | 55,9 | 58,3 | 60,0 | 69,3 | 78,9 | 86,8 | 88,5 | 89,1 |
| Centre-Est | 57,9 | 59,3 | 61,1 | 63,4 | 66,3 | 67,8 | 70,4 | 70,6 | 72,0 | 72,7 | 74,0 |
| Centre-Nord | 62,4 | 62,9 | 63,4 | 64,1 | 62,8 | 65,9 | 69,0 | 70,3 | 71,2 | 70,8 | 71,0 |
| Centre-Ouest | 54,4 | 54,7 | 54,9 | 55,0 | 56,9 | 58,0 | 64,3 | 64,5 | 66,3 | 67,8 | 68,1 |
| Centre-Sud | 67,9 | 68,6 | 70,8 | 70,9 | 71,4 | 73,9 | 79,3 | 80,5 | 80,9 | 82,9 | 84,2 |
| Est | 45,8 | 46,3 | 47,1 | 48,1 | 48,8 | 47,3 | 50,2 | 50,5 | 51,0 | 51,4 | 51,7 |
| Hauts-Bassins | 38,0 | 40,6 | 40,7 | 41,4 | 41,7 | 47,7 | 51,7 | 49,5 | 48,8 | 49,0 | 49,6 |
| Nord | 53,1 | 55,9 | 59,4 | 61,1 | 65,5 | 67,8 | 71,4 | 72,3 | 74,3 | 74,7 | 74,5 |
| Plateau-Central | 66,5 | 68,2 | 70,6 | 69,9 | 71,5 | 71,4 | 77,2 | 77,7 | 78,5 | 79,4 | 81,2 |
| Sahel | 35,2 | 35,1 | 33,9 | 35,3 | 42,2 | 42,9 | 51,8 | 52,6 | 53,0 | 54,3 | 54,0 |
| Sud-ouest | 64,0 | 65,3 | 65,2 | 63,6 | 62,7 | 66,4 | 68,5 | 71,3 | 70,8 | 71,2 | 71,4 |
| National | 51,5 | 52,8 | 54,0 | 54,9 | 56,6 | 58,5 | 63,0 | 63,5 | 64,1 | 65,0 | 65,3 |

Source : INO 2016

Les réalisations et les réhabilitations faites en 2016 ont permis de desservir 251 250 personnes additionnelles en eau potable. Le taux d’accès est passé de 65% en 2015 à 65,3% en 2016. Au total 8 815 064 personnes sont desservies sur une population de 13 494 205 personnes en milieu rural. Cette progression, en termes de taux d’accès, reste relativement faible et s’explique entre autres par l’accroissement annuel de la population, l’augmentation du nombre de forages et d’AEPS en panne et abandonnés.

Le niveau de progression du taux d’accès a n’a pas permis d’atteindre la performance de 67% retenue comme cible en 2016.

Le taux d’accès présente cependant des disparités au niveau des régions. Les régions du Centre, du Centre-Sud et du Plateau Central ont des taux supérieurs à l’objectif du programme (76%). Par contre 5 régions (celles des Hauts-Bassins, de l’Est, du Sahel, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun ont un taux d’accès inférieur à celui national de 65,3%.

| Figure 8: Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural | Nombre de personnes desservies par PEM | 7 880 399 |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre de personnes desservies par BF | 904 605 |
|  | Nombre de personnes desservies par BP | 30 060 |
|  | Au cours de l’année 2016, ce sont plus de 251 250 personnes supplémentaires qui ont été desservies en eau potable en milieu rural. Ce nombre est inférieur à l’objectif annuel 2016 qui était de 584 000 personnes à desservir |  |

Source : DGEP, INO 2016

L’analyse comparative du niveau d’atteinte des objectifs comme l’illustre la carte ci-dessus fait ressortir que des efforts considérables restent à fournir dans les régions où les écarts restent importants.

Figure 9:Carte comparative du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural par rapport à la cible ODD

Tableau 46 : Nombre de villages sans accès à l’eau potable en milieu rural

| Région | Nombre total de villages | Nombre de villages ayant accès | Nombre de villages sans accès | % de villages sans accès |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 970 | 926 | 44 | 4,5 |
| Cascades | 269 | 266 | 3 | 1,1 |
| Centre | 133 | 133 | 0 | 0,0 |
| Centre-Est | 713 | 705 | 8 | 1,1 |
| Centre-Nord | 802 | 791 | 11 | 1,4 |
| Centre-Ouest | 565 | 557 | 8 | 1,4 |
| Centre-Sud | 527 | 518 | 9 | 1,7 |
| Est | 747 | 722 | 25 | 3,3 |
| Hauts-Bassins | 469 | 451 | 18 | 3,8 |
| Nord | 809 | 785 | 24 | 3,0 |
| Plateau-Central | 528 | 523 | 5 | 0,9 |
| Sahel | 648 | 623 | 25 | 3,9 |
| Sud-Ouest | 1 026 | 931 | 95 | 9,3 |
| National | 8 206 | 7 931 | 275 | 3,4 |

Source : INO 2016

En 2015, 360 villages n’avaient pas accès à l’eau potable. Grace aux efforts du gouvernement, ce nombre a été ramené à 275 en 2017 soit une réduction de 85 villages. La cible contractuelle de 2016 était de réduire ce nombre à moins de 300. Donc elle est atteinte. Par ailleurs, il faut noter que le gouvernement compte dès 2017, doter de forages certains villages qui n’en possèdent pas, mais également réhabiliter des forages qui sont en panne dans les autres villages.

| Figure 10: Cartes des taux d’accès à l’eau potable en milieu rural entre 2005 et 2016 |  |
| --- | --- |
| Nombre de communes ayant un taux inférieur à 65% = 229 | Nombre de communes ayant un taux inférieur à 65% = 142 |

En 2016, le nombre de communes ayant un taux d’accès à l’eau potable inférieur à 65% est de 142 contre 144 en 2015 soit une réduction de deux(2) communes. La cible de 120 communes fixées dans la matrice de performance n’est pas atteinte. Les communes ayant les faibles taux sont le plus situés dans les régions des cascades, de l’Est, des Hauts- Bassins et du Sahel.

- Estimations des besoins AEP milieu rural

Tableau 47 : Analyse comparative des réalisations de 2016 par rapport à la planification annuelle du PN-AEP

| Ouvrages d’AEP | Planification 2016 | Réalisation 2016 | Taux d’atteinte (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM neufs | 990 | 1619 | 163,5 |
| Réhabilitation PEM | 815 | 549 | 67,4 |
| AEPS neuves | 0 | 80 | - |
| Réhabilitation / mise à niveau AEPS | 45 | 18 | 40,0 |
| CPE | 17 | 0 | 0,0 |
| Réseau de distribution (km) | 200 | - | - |
| BP | 21 691 | 189 | 0,9 |
| BF | 1 012 | 217 | 21,4 |
| Population à desservir | 584 000 | 251 250 | 44,0 |

Source: planification document PN-AEP ; INO 2016

Tableau 48 : Cumul des réalisations et estimation des besoins en PEM pour l'atteinte des ODD

| Régions | Besoins en PEM (forages et puits) pour atteindre les ODD | Besoin 2016 en PEM | Réalisations de PEM en 2016 | Gap 2016 en PEM | Gap en PEM pour atteindre les ODD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1 054 | 112 | 95 | 17 | 959 |
| Cascades | 502 | 48 | 89 | 0 | 413 |
| Centre | 139 | 16 | 50 | 0 | 89 |
| Centre-Est | 824 | 91 | 232 | 0 | 592 |
| Centre-Nord | 1 042 | 113 | 141 | 0 | 901 |
| Centre-Ouest | 846 | 91 | 120 | 0 | 726 |
| Centre-Sud | 621 | 68 | 213 | 0 | 408 |
| Est | 1 095 | 108 | 186 | 0 | 909 |
| Hauts-Bassins | 721 | 70 | 64 | 6 | 657 |
| Nord | 731 | 81 | 127 | 0 | 604 |
| Plateau-Central | 532 | 61 | 101 | 0 | 431 |
| Sahel | 792 | 80 | 86 | 0 | 706 |
| Sud-Ouest | 459 | 51 | 115 | 0 | 344 |
| National | 9 358 | 990 | 1 619 | 23 | 7 739 |

Source : planification document PN-AEP ; INO 2016

Tableau 49 : Cumul des réalisations et estimation des besoins en AEPS et S-AEP pour l'atteinte des ODD

| Régions | Besoins en S-AEP-AEPS 2016 pour ODD |  | Réalisations 2016 |  | Gap 2016 en AEPS et S-AEP |  | Gap en AEPS- S-AEP pour atteindre les ODD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AEPS | S-AEP | AEPS | S-AEP | AEPS | S-AEP | AEPS | S-AEP |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| Cascades | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Centre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Centre-Est | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Centre-Nord | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| Centre-Ouest | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Centre-Sud | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Est | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| Hauts-Bassins | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| Nord | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| Plateau-Central | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Sahel | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| National | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 471 |

Source : INO 2016

La planification 2016 du nouveau programme PN-AEP était de 17 systèmes d’AEP. Aucun n’a été réalisé. La raison est la prorogation du PN-AEPA à l’année 2016. Ce gap sera rattrapé avant la fin de la 1ère phase du PN-AEP en 2020.

Tableau 50 : Cumul des réalisations de bornes fontaines et estimation des besoins pour l'atteinte des ODD

| Régions | Besoins BF-BP 2016 ODD |  | Réalisations de BF-BP 2016 |  | GAP 2016 de BF-BP |  | Gap en BF-BP pour atteindre les ODD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BF | BP | BF | BP | BF | BP | BF | BP |
| Boucle du Mouhoun | 120 | 2 572 | 30 | 20 | 90 | 2 552 | 930 | 111 925 |
| Cascades | 53 | 1 135 | 8 | 0 | 45 | 1 135 | 550 | 65 132 |
| Centre | 19 | 413 | 5 | 0 | 14 | 413 | 114 | 12 329 |
| Centre-Est | 83 | 1 788 | 14 | 0 | 69 | 1 788 | 665 | 79 182 |
| Centre-Nord | 102 | 2 190 | 4 | 0 | 98 | 2 190 | 880 | 103 139 |
| Centre-Ouest | 90 | 1 941 | 22 | 20 | 68 | 1 921 | 711 | 85 472 |
| Centre-Sud | 63 | 1 351 | 8 | 0 | 55 | 1 351 | 506 | 60 008 |
| Est | 112 | 2 394 | 11 | 0 | 101 | 2 394 | 1139 | 134 221 |
| Hauts-Bassins | 92 | 1 973 | 30 | 120 | 62 | 1 853 | 753 | 91 265 |
| Nord | 98 | 2 089 | 10 | 0 | 88 | 2 089 | 629 | 69 989 |
| Plateau-Central | 52 | 1 111 | 36 | 0 | 16 | 1 111 | 360 | 46 038 |
| Sahel | 83 | 1 777 | 33 | 27 | 50 | 1 750 | 758 | 92 293 |
| Sud-Ouest | 45 | 957 | 6 | 2 | 39 | 955 | 366 | 43 366 |
| National | 1 012 | 21 691 | 217 | 189 | 795 | 21 502 | 8362 | 994 359 |

Source : INO 2016

L’augmentation du nombre de bornes fontaines et de branchements particuliers est liée à la réalisation des 17 systèmes d’adduction d’eau potable prévus en 2016. Les objectifs visés n’ont également pas été atteints.

Tableau 51 : Taux d’équipement des CSPS et des écoles en PEM, BF, BP fonctionnels

| Régions | Nombre de CSPS (a) | Nombre de CSPS équipés (b) | Nombre de CSPS équipés en PEM fonctionnels (c) | Taux (%) (100*c/a) | Nombre d'écoles primaires (d) | Nombre d'écoles primaires équipées (e) | Nombre d'écoles primaires équipées en PEM (f) | Taux (%) (100*f/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 234 | 163 | 145 | 62,0 | 1 245 | 568 | 467 | 37,5 |
| Cascades | 92 | 78 | 73 | 79,3 | 603 | 233 | 227 | 37,6 |
| Centre | 56 | 56 | 56 | 100,0 | 416 | 195 | 170 | 40,9 |
| Centre-Est | 161 | 113 | 113 | 70,2 | 1 164 | 692 | 692 | 59,5 |
| Centre-Nord | 151 | 131 | 131 | 86,8 | 1 246 | 676 | 676 | 54,3 |
| Centre-Ouest | 191 | 143 | 126 | 66,0 | 1 173 | 1 037 | 1 037 | 88,4 |
| Centre-Sud | 125 | 114 | 114 | 91,2 | 588 | 387 | 387 | 65,8 |
| Est | 129 | 122 | 122 | 94,6 | 1 090 | 698 | 668 | 61,3 |
| Hauts-Bassins | 177 | 131 | 101 | 57,1 | 821 | 433 | 433 | 52,7 |
| Nord | 218 | 184 | 171 | 78,4 | 1 431 | 720 | 563 | 39,3 |
| Plateau Central | 144 | 116 | 112 | 77,8 | 832 | 477 | 477 | 57,3 |
| Sahel | 95 | 85 | 70 | 73,7 | 987 | 699 | 457 | 46,3 |
| Sud-Ouest | 118 | 88 | 88 | 74,6 | 835 | 346 | 346 | 41,4 |
| Total | 1891 | 1524 | 1422 | 75,2 | 12431 | 7161 | 6600 | 53,1 |

Source : DREA, DRENA, DRS

- Qualité de l’eau en milieu rural

Cascades : Sur un total de 112 forages équipés de PMH dont 58 réalisations neuves et 54 réhabilitations au cours de l'année 2016, 19 forages ont une eau non conforme aux directives de l’OMS sur le plan bactériologique soit un taux de conformité de la qualité bactériologique de l’eau de 83,03%. Cette contamination est d'origine fécale car les examens au laboratoire ont décelé la présence de coliformes fécaux et de streptocoques.

En ce qui concerne la qualité physicochimique, tous les 112 forages ont une eau conforme selon les directives de l'OMS soit un taux de conformité de la qualité physicochimique de l’eau de 100%. Par ailleurs, un forage a une eau très trouble.

Les 19 forages qui ont une eau non conforme sur le plan bactériologique sont tous des forages réhabilités dans le cadre du projet recherche action financé par l'UNICEF dans la commune de Niankorodougou. Sur ces forages contaminés, 11 présentent une contamination ancienne car les échantillons d’eau prélevée contiennent une quantité élevée de streptocoques par rapport aux coliformes fécaux.

Comme précaution prise, toutes ces eaux ont été désinfectées et une deuxième analyse a été programmée pour s'assurer de la qualité de l'eau au niveau de ces ouvrages.

Pour le forage à eau trouble, l'entreprise a été instruite de procéder à un soufflage. Des activités de sensibilisation de la population en matière d'hygiène autour des points d'eau ont également été menées.

Centre : En 2016, l’analyse des eaux des forages neufs et AEPS nouvellement réalisés a montré que la qualité de l’eau répond aux normes en vigueur.

Dans le domaine des réhabilitations sur 60 forages diagnostiqués et analysés, il ressort que pour un forage dans la commune rurale de Komsilga village de Garghin le taux de sulfate était très élevé comparativement aux normes en vigueur, soit un taux de conformité de 98,3%.

Centre-Ouest : Dans le cadre du projet de recherche action financé par l’Unicef, 89 forages ont été analysés et quelques forages présentent des traces d’arsenic surtout dans les zones d’orpaillage dans la commune de Dassa. Sur 54 forages réhabilités ou réalisés sur l’ABS 2016, 01 forage avait une eau de mauvaise qualité.

Est : Toutes les eaux des forages réalisés en 2016 ont été analysées après le développement et certifiées par un laboratoire qualifié au niveau national comme étant de l’eau potable et conforme aux directives physicochimiques et bactériologiques prescrites par l’OMS.

Cependant, aucun suivi post-réalisation n’est fait au niveau des forages réalisés pour toujours s’assurer de la qualité de l’eau.

Nord : Les eaux des forages réalisés en 2016 respectent les directives physicochimiques et bactériologiques prescrites par l’OMS. Cependant, il faut noter la présence de l’arsenic dans certains forages, ce qui nécessite un suivi permanent de la qualité de l’eau.

Plateau Central: En 2016, l’analyse des eaux des forages neufs et AEPS nouvellement réalisés a montré que la qualité de l’eau répond aux normes en vigueur.

Sud-Ouest : Sur 10 échantillons prélevés pour l’analyse bactériologique, la totalité est déclarée conforme. Egalement, ces 10 échantillons ont été déclarés conformes après l’analyse physico-chimique

#### Milieu urbain

      - Estimations des besoins AEP milieu urbain

Tableau 52 : Récapitulatif des réalisations physiques en AEP

|  | Capacité de production (forages et stations de pompages m3/j) | Capacité de stockage (châteaux et bâches m3) | Réseau (Km) | BP (Nombre) | BF (Nombre) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision 2030 | 250 000 | 70 000 | 10 000 | 400 000 | 2 250 |
| Réalisations 2016 | 7 884 | 600 | 249 | 27 677 | 99 |
| Taux (%) | 3,2 | 0,9 | 2,5 | 6,9 | 4,4 |
| Gap pour atteindre les ODD | 242 116 | 69 400 | 9 751 | 372 323 | 2 151 |

Source : ONEA, 2016

      - Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain

Figure 11: Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain

|  | Nombre de personnes desservies par BF | 1 559 900 |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre de personnes desservies par BP | 3 245 977 |
|  | Le taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain en 2016 est de 91%. La population urbaine desservie en eau potable est de 4 658 691 personnes. On note une population additionnelle desservie de 304 225 personnes par rapport à 2015. |  |

Source : ONEA, 2016

Tableau 53 : Nombre de personnes additionnelles desservies en milieu péri-urbain

| Régions | Centres concernés par le calcul | Nombre total de BP | Nombre total de BF | Nombre total de personnes desservies en 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura |  |  |  |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou |  |  |  |
| Centre | Ouagadougou, Pabré | 14 046 | 174 | 164 568 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye |  |  |  |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa |  |  |  |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy |  |  |  |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô |  |  |  |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama |  |  |  |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 46 | 08 | 3 614 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy |  |  |  |
| Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho |  |  |  |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom, Arbinda, Sebba |  |  |  |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua, Batié, Dano |  |  |  |
| Total ONEA |  | 14 092 | 182 | 168 182 |

Source : ONEA 2016

En 2016, 168 182 personnes supplémentaires ont été desservies en milieu péri-urbain par l’ONEA dans les centres de Ouagadougou et de Houndé. Aucune personne supplémentaire n’est desservie dans les autres centres à cause de l’inexistence de délégataires dans ces centres. Les centres de Ouagadougou et de Houndé constituent les centres expérimentaux de l’ONEA dans le cadre de projet pilote « quartiers périphériques » entreprise depuis 2007.

La cible contractuelle de personnes à desservir en 2016 était fixée à 35 000 personnes. L’objectif a été atteint et même dépassé.

Tableau 54 : Rendement des installations

| Régions | Centres concernés par le calcul | Volume d’eau prélevé en m3 (a) | Volume d’eau facturé ou consommé en m3 (b) | Volume d’eau perdu en m3 (c) | Rendement des installations b/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura | 2 175 556 | 1 720 640 | 454 916 | 79,1 |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 2 134 600 | 1 791 919 | 342 681 | 83,9 |
| Centre | Ouagadougou, Pabré | 55 054 575 | 42 229 701 | 12 824 874 | 76,7 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye | 1 941 899 | 1 586 949 | 354 950 | 81,7 |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 1 778 989 | 1 367 600 | 411 389 | 76,9 |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy | 3 729 948 | 2 632 147 | 1 097 801 | 70,6 |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 851 772 | 741 768 | 110 004 | 87,1 |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 1 416 184 | 1 160 911 | 255 273 | 82,0 |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 17 396 401 | 13 848 081 | 3 548 320 | 79,6 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 2 315 191 | 1 827 026 | 488 165 | 78,9 |
| Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | 1 169 082 | 1 058 232 | 110 850 | 90,5 |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom, Arbinda, Sebba | 1 402 032 | 1 150 392 | 251 640 | 82,1 |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua, Batié, Dano | 969 381 | 855 897 | 113 484 | 88,3 |
| Total ONEA |  | 92 335 610 | 71 971 263 | 20 364 347 | 77,9 |

Source : ONEA 2016

| Tableau 55 : Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain par direction administrative en 2016 (%) | Figure 12: Carte du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain par centre ONEA |
| --- | --- |
| Régions; Centres concernés par le calcul; Taux d'accès à l'eau potable 2016 (%). Boucle du Mouhoun; Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura; 86. Cascades; Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou; 95. Centre; Ouagadougou, Pabré; 99. Centre-Est; Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye; 63. Centre-Nord; Kaya, Kongoussi, Boulsa; 94. Centre-Ouest; Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy; 77. Centre-Sud; Manga, Kombissiri, Pô; 86. Est; Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama; 77. Hauts-Bassins; Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé; 89. Nord; Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy; 86. Plateau Central; Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho; 83. Sahel; Dori, Djibo, Gorom-Gorom, Arbinda, Sebba; 75. Sud-Ouest; Diébougou, Gaoua, Batié, Dano; 81. Total ONEA; 91. |  |

Source : ONEA, 2016

      - Qualité de l’eau en milieu urbain

Le cumul des résultats d’analyses des laboratoires de l’ONEA et le LNSP se présente comme suit :

Tableau 56 : Résultats d’analyses des laboratoires de l’ONEA et du LNSP en 2016

| N° | Régions administratives | Centres ONEA | Taux de conformité bactériologique % | Taux de conformité physico-chimique % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura | - | 99,99 |
| 2 | Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 100 | 100 |
| 3 | Centre | Ouagadougou, Pabré | 100 | 94,15 |
| 4 | Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye | 100 | 99,99 |
| 5 | Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 100 | 99,88 |
| 6 | Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy | 100 | 99,87 |
| 7 | Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | - | 99,94 |
| 8 | Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 100 | 99,56 |
| 9 | Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 100 | 99,9 |
| 10 | Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 100 | 99,09 |
| 11 | Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | - | 100 |
| 12 | Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom, Arbinda, Sebba | 100 | 99,8 |
| 13 | Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua, Batié, Dano | - | 99,55 |
| TOTAL ONEA |  |  | 100 | 99,7 |

Source : ONEA, 2016

### ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET EXCRETA

#### Milieu rural

Tableau 57 : Réalisations annuelles des ouvrages d’assainissement

| Ouvrages d’AEUE | Planification 2016 | Réalisation 2016 | Taux d’atteinte (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecoles | 240 | 509 | 212,1 |
| CSPS | 60 | 129 | 215,0 |
| Lieux publics | 500 | 129 | 25,8 |
| Familiaux | 42 068 | 28 535 | 67,8 |
| Puisards domestiques | 72405 | 2 628 | 3,6 |

- Source : Document PN-AEUE ; Collecte de données assainissement 2016

Le tableau ci-dessus présente, les réalisations annuelles d’ouvrages d’assainissement pour l’atteinte des ODD selon les prévisions du PN-AEUE. Au terme de l’année 2016 les cibles annuelles fixées par la première phase du nouveau programme pour l’atteinte des ODD sont largement atteints pour les écoles primaires et les centres de santé et de promotion sociale.  Par contre, des efforts sont à consentir pour améliorer les résultats au niveau des lieux publics et des ménages.

Tableau 58 : Taux d’équipement des CSPS et des écoles primaires en latrines

| Régions | Nombre de CSPS (a) | Nombre de CSPS équipés (b) | Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c) | Taux (%) (100*c/a) | Nombre d'écoles primaires (a) | Nombre d'écoles primaires équipées (b) | Nombre d'écoles primaires équipées de latrines fonctionnelles (c) | Taux (%) (100*c/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 234 | 191 | 191 | 81,6 | 1245 | 695 | 695 | 55,8 |
| Cascades | 92 | 75 | 75 | 81,5 | 603 | 429 | 429 | 71,1 |
| Centre | 56 | 56 | 56 | 100 | 416 | 170 | 170 | 40,9 |
| Centre-Est | 161 | 154 | 154 | 95,7 | 1 164 | 883 | 693 | 59,5 |
| Centre-Nord | 151 | 137 | 137 | 90,7 | 1 246 | 790 | 790 | 63,4 |
| Centre-Ouest | 191 | 175 | 168 | 88,0 | 1 173 | 1 105 | 1 105 | 94,2 |
| Centre-Sud | 125 | 125 | 125 | 100 | 588 | 530 | 530 | 90,1 |
| Est | 129 | 128 | 128 | 99,2 | 1 090 | 770 | 770 | 70,6 |
| Hauts-Bassins | 177 | 150 | 145 | 81,9 | 821 | 603 | 590 | 71,9 |
| Nord | 218 | 201 | 168 | 77,1 | 1 431 | 1 087 | 790 | 55,2 |
| Plateau Central | 144 | 125 | 125 | 86,8 | 832 | 666 | 666 | 80,1 |
| Sahel | 95 | 90 | 90 | 94,7 | 987 | 626 | 625 | 63,3 |
| Sud-Ouest | 118 | 106 | 106 | 89,8 | 835 | 492 | 492 | 58,9 |
| Total | 1 891 | 1 713 | 1 668 | 88,2 | 12 431 | 8 846 | 8 345 | 67,1 |

- Source : DRS ; DRENA 2016

Tableau 59 : Taux d’accès à l’assainissement familial en 2016 par région

| Figure 13: Taux d’accès à l’assainissement familial en milieu rural (%) |  |
| --- | --- |
|  | En 2016, 28 535 latrines améliorées composées de 25 302 nouvelles latrines et de 3233 latrines réhabilitées ont été réalisées. Ces réalisations ont permis de faire progresser le taux d’accès de 12,0% en 2015 à 13,4% en 2016. Ce qui a permis à 285 350 personnes supplémentaires d’avoir accès à l’assainissement. Seulement 6 régions ont un taux supérieur ou égal à la moyenne national avec cependant un pic dans la région du Centre (30,6%) tandis que le plus faible taux est toujours observé dans le Centre-Sud (6,8%). |

Source : DGA, Collecte de données assainissement 2016

Figure 14 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement familial en milieu rural

|  | Le taux d’accès est passé de 12,0% en 2015 à 13,4% en 2016, soit une hausse de 1,4 points. La population additionnelle desservie en 2016 est 285 350 personnes. La population totale desservie est de 1 803 150 personnes sur un total de 13 494 205 |
| --- | --- |

Source :DGA, 2016

| Figure 15: Situation sur les pratiques de lavage des mains |  | En 2016, sur 30 903 ménages interrogés sur les pratiques de lavages des mains aux moments critiques principalement à la sortie des toilettes, seulement 35% déclarent se laver les mains au savon ou à la cendre. Le graphique ci-contre fait la situation des ménages interrogés sur les pratiques de lavage des mains. On remarque que les faibles de taux de pratiques de lavages des mains sont enregistrés dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre et du Centre-Sud avec respectivement 19 et 22%. |
| --- | --- | --- |
| Par ailleurs seules deux régions ont plus de 50% à savoir les régions des cascades (59%) et du Centre-Ouest (58%). Au regard de cette situation (faible taux), l’ensemble des acteurs sont interpellés à redoubler d’efforts dans les sensibilisations des populations sur les bonnes pratiques. |  |  |
| Figure 16: Graphe sur la situation de l’entretien des latrines en milieu rural (%) | Pour cet indicateur, les variables prises en compte pour son renseignement, sont la propreté de la latrine, la présence des mouches et le dégagement des odeurs désagréables. Ainsi, sur 30 468 latrines visitées, on constate que 79,4% de ces latrines sont bien entretenus. Il faut noter que toutes les régions ont un taux d’entretien supérieur à 50% avec une pointe de 91% dans les cascades. Bien que ces taux soient satisfaisants, il est toujours nécessaire de redoubler d’efforts dans les sensibilisations des populations. |  |

Source :DGA, 2016

Tableau 60 : Fin de la Défécation à l’Air Libre

| Régions | Nombre de villages (a) | Nombre de villages/Quartier déclenchés (b) | Nombre de villages /quartiers déclarés FDAL (c) | Proportion de villages/quartiers déclarés FDAL (d)= (100*c/b) en % | Nombre de villages/quartiers certifiés FDAL (e) | Proportion de villages/ quartiers certifiés FDAL (f)= (100*e/b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 970 | 156 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Cascades | 269 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Centre | 133 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Centre-Est | 713 | 230 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 |
| Centre-Nord | 802 | 57 | 9 | 15,8 | 9 | 15,8 |
| Centre-Ouest | 565 | 36 | 22 | 61,1 | 0 | 0,0 |
| Centre-Sud | 527 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Est | 747 | 336 | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| Hauts-Bassins | 469 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Nord | 809 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Plateau Central | 528 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sahel | 648 | 38 | 11 | 28,9 | 0 | 0,0 |
| Sud-Ouest | 1 026 | 80 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 |
| Total | 8 206 | 938 | 57 | 6,1 | 18 | 1,9 |

Source : DREA, DGA, 2016

Sur un total de 8206 villages, 938 ont été déclenchés, 57 déclarés FDAL et 18 certifiés. Au total 7 268 villages ne sont pas encore déclenchés. 4 régions (cascades, Centre Sud, Hauts Bassins et Plateau central) n’ont toujours pas été touchées par l’ATPC. Les ONG et Associations qui mettent en œuvre l’ATPC dans les régions sont respectivement SOS Sahel dans la Boucle du Mouhoun; Plan Burkina et APS dans le Centre-Est ; APS dans le Centre-Ouest ; SNV, HKI, IRC à l’Est ; DRC et OXFAM dans le Sahel ; Plan Burkina et WaterAid dans le Sud-Ouest. Ces ONG sont accompagnées dans leurs actions par les directions régionales et par la direction générale de l’assainissement à travers leurs renforcements de capacités.

#### Milieu urbain

Tableau 61 : Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement

|  | PSA (Nombre) | Assainissement familial (Nombre) | Assainissement public (Nombre) | Station d’épuration (Nombre) | Réseau collectif (km) | Raccordés au réseau (Nombre) | Stations de traitement des boues de vidange | Puisards |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision 2030 | 20 | 972 275 | 8 680 | 14 | 340 | 4 150 | 34 | 680 593 |
| Réalisations 2016 | - | 20 492 | 109 | - | - | 14 | 2 | 8 164 |
| Taux (%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Gap 2017-2030 pour atteindre les ODD | 20 | 951 783 | 8 571 | 14 | 340 | 4 136 | 32 | 672 429 |

Source : ONEA, 2016

L’analyse du tableau des performances montre que les OMD ne sont pas atteints pour l’assainissement familial, la réalisation du réseau d’assainissement collectif et les raccordements au réseau d’assainissement collectif.

Les objectifs fixés dans le cadre des ODD montrent un grand défi à relever pour l’atteinte de l’accès universel à l’assainissement des eaux usées et excreta.

4.2.2.1. Mise en œuvre des Plans Stratégiques d’Assainissement

En 2016, aucun nouveau PSA n’a été mis en œuvre, le taux des PSA mis en œuvre est donc resté constant par rapport à celui de 2015 (54%) pour une cible de 62%. La cible n’est donc pas atteinte.

Tableau 62 : Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain

| Régions | Centres concernés par le calcul | Nombre de latrines familiales hygiéniques construites | Nombre total de personnes desservies en 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo | - | - |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | - | - |
| Centre | Ouagadougou, Saaba | 7 764 | 77 640 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga | - | - |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | - | - |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura | - | - |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | - | - |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | - | - |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | - | - |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | - | - |
| Plateau Central | Ziniare (+Lombila, Pabré), Boussé, Zorgho | - | - |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba | - | - |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua | - | - |
| Total ONEA |  | 7 764 | 77 640 |

Source : ONEA 2016

En 2016, 77 640 personnes supplémentaires ont été desservies en milieu péri-urbain par l’ONEA dans le centre de Ouagadougou. Ces réalisations sont faites en grande partie par le projet PERISSAN mis en œuvre depuis mars 2013 dans les quartiers périphériques de Ouagadougou. Il faut noter que c’est seulement dans la région du Centre que le projet pilote est mise en œuvre. Ce projet est géré par un consortium de partenaires dont le principal bailleur est l’Union Européenne. Le reste du financement est assuré par la Commune de Ouagadougou, l’ONEA, WaterAid et EAU VIVE.

La cible contractuelle de personnes à desservir en 2016 était fixée à 3 500 personnes. L’objectif a été atteint et même dépassé.

4.2.2.2	Accès à l’assainissement

Le taux d’accès à l’assainissement au 31/12/2016 est de 36,8% pour une cible de 38%. La cible n’est donc pas atteinte. Le nombre de personnes supplémentaires ayant accès à l’assainissement en 2016 est de 234 951.

Figure 17 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain

|  | Le taux d’accès à l’assainissement en 2016 est de 36,8%. Ce taux est inférieur à la cible OMD 2016 qui est de 38%. La population additionnelle desservie en assainissement en 2016 est de 234 951 personnes. |
| --- | --- |

Source : ONEA, 2016

Tableau 63 : Taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain par direction administrative en2016 (%)

| Régions | Centres concernés par le calcul | Taux d'accès à l'Assainissement 2016 (%) |
| --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo | 31 |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 23 |
| Centre | Ouagadougou, Saaba, Pabré | 47 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga | 17 |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 24 |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura | 22 |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 18 |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 28 |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 35 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 28 |
| Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | 13 |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba | 22 |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua | 24 |
| Total ONEA |  | 36,8 |

Source : ONEA 2016

L’analyse du tableau montre qu’il y a des disparités remarquables entre les taux d’accès à l’assainissement au niveau régional. Cela s’explique par la non mise en œuvre des PSA dans certains centres. En effet, les populations de tous les centres couverts en eau potable par l’ONEA sont considérées dans le calcul du taux d’accès alors qu’aucune réalisation n’y a été effectuée.

- FINANCEMENT DU PN-AEPA

### MILIEU RURAL

#### Proportion de financement acquis

| Figure 18 : Financements acquis et à rechercher | Tableau 64 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA) |
| --- | --- |
|  | Coût du PN-AEPA en milieu rural; Financement acquis; Gap de financement; Taux de mobilisation (en %). 406,0; 273,9; 132,0; 67,5. |

Source : Plan de Financement DGEP, 2016

#### Taux d’exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 65: Exécution BP Loi de finances 2016 (en millions de FCFA)

| Source de financement | Budget | Engagé visé | Taux d’exécution base engagement (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressources propre de l'Etat | 3 763,4 | 3 520,2 | 93,5 |
| ABS | 7 626,7 | 7 253,5 | 95,1 |
| TOTAL | 11 390,1 | 10 773,8 | 94,6 |

Source : CID, Février 2017

Les ressources de l’ABS, ajoutées aux ressources propres de l’Etat allouées aux dépenses d’investissement (projet nationaux et contrepartie de projet)  au profit du secteur de l’AEPA en milieu rural au titre de l’année 2016  s’élèvent à 11 390,1 millions de FCFA. Le niveau d’exécution se situe à 10 773,8 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 94,6% base engagement-visé.

Ce taux est supérieur à la cible de la matrice de performance qui est de 90%.

### MILIEU URBAIN

#### Proportion de financement acquis

Tableau 66 : Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement AEPA (en milliards de francs CFA)

| Composante | Besoin en financement | Financement acquis | Taux de mobilisation (en %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau potable | 107,95 | 107,95 | 100 |
| Assainissement | 51,0 | 48,85 | 96 |
| AEPA urbain | 158,95 | 156,8 | 99 |

- Source : ONEA, 2016

#### Taux d’exécution du Budget d’investissement

Le taux d'exécution du budget d'investissement en 2016 est de 96%, pour une cible annuelle de 90%. Ce taux est très satisfaisant.

- ANALYSE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### MILIEU RURAL

Tableau 67 : Situation d’exécution des plans de passation des marchés

| Structures | Mode de passation des marchés |  |  |  |  |  | Total de marchés inscrits dans le plan de passation | Etat d’exécution |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appels d'offres | Demande de prix | Manifestation d'intérêt +Demande de proposition | Demande de cotation | Entente directe | Nombre de Lots issus des modes de passation |  | Engagés | Engagés Non engagés | Liquidé | Payé | Taux d'exécution |
| Boucle du Mouhoun | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 23 | 23 | 95,8 |
| Cascades | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 16 | 16 | 88,9 |
| Centre | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 100,0 |
| Centre-Est | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 100,0 |
| Centre-Nord | 8 | 0 | 8 | 10 | 3 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 100,0 |
| Centre-Ouest | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 100,0 |
| Centre-Sud | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 88,9 |
| Est | 5 | 0 | 4 | 15 | 2 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 100,0 |
| Hauts-Bassins | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 100,0 |
| Nord | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 100,0 |
| Plateau Central | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 100,0 |
| Sahel | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 100,0 |
| Sud-Ouest | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100,0 |
| DGA | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100,0 |
| DGEP+DGRE+DGIH | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0 | 13 | 13 | 72,2 |
| Total | 73 | 10 | 60 | 79 | 21 | 228 | 285 | 285 | 0 | 276 | 276 | 96,8 |

Source : Rapport 20ème CRP, DGEP, DGA

Le bilan annuel 2016 pour l’exécution des marchés donne un taux satisfaisant de 96,8%, soit 276 marchés menés à termes sur un total de 285 marchés. Dans l’ensemble, le taux d’exécution est satisfaisant.

Pour les structures centrales, le taux d’exécution est de 72% pour l’ex DGRE qui regroupe la DGEP, la DGIH et la nouvelle DGRE et de 100% pour la DGA. Les Marchés de travaux de l’ex-DGRE sont confiés en Maîtrise d’Ouvrage Délégué à l’AGETEER.

Les principales difficultés relevées dans l’exécution des plans de passation des marchés dont certaines mentionnées se résument comme suit :

- L’application des nouveaux dossiers standards d’appel à concurrence sans formation préalable et leur retrait par la suite ayant entrainé des désagréments à l’origine d’un retard dans le processus de sélection et de contractualisation des marchés dans certains cas ;

- Le retard dans la mise à disposition des crédits dans le CID et le retard dans la nomination des régisseurs d’avance au profit des DREA ;

- L’insuffisance de personnel au niveau des DREA qui ne permet pas d'assister les communes de façon satisfaisante dans le processus de passation des marchés et les procédures administratives.

- La défaillance de certains prestataires et les cas de marchés infructueux.

Au regard des difficultés rencontrées, les suggestions proposées à l’attention de tous les acteurs sont toujours d’actualités :

- Prendre des mesures pour sanctionner et endiguer l’action des prestataires défaillants ;

- Poursuivre le processus d’anticipation des procédures de passation des marchés ;

- Renforcer les capacités des agents de la chaine de montage des dossiers d’appels d’offres en techniques de passation des marchés ;

- Assurer une formation au profit des acteurs en passation des marchés ;

- Assurer un appui conséquent aux communes et aux DREA retardataires pour le montage des dossiers et l’adoption des procédures de passation de marchés ;

- Renforcer les capacités des autorités communales en maitrise d’ouvrage communale notamment dans les procédures de passation des marchés, le mode et la gestion des fonds transférés ;

- Encourager l’intercommunalité dans les procédures de passation de marchés.

### MILIEU URBAIN

Etat d’exécution du plan de passation des marchés (PPM)

Le taux d’exécution global du PPM au 31 décembre est de 50%, soit 9 dossiers lancés sur 18 prévus répartis comme suit :

- 4 dossiers de marchés lancés sur 10 prévus, soit un taux d’exécution de 40% ;

- 4 dossiers de prestations intellectuelles lancés sur 6 prévus, soit un taux d’exécution de 67% ;

- 1 dossier de fournitures lancé sur 2 prévus, soit un taux d’exécution de 50%.

Ces taux sont en amélioration par rapport au 30 juin. Cependant le bilan reste mitigé en raison de facteurs tant conjoncturels que structurels, notamment :

- La transmission tardive des projets de dossiers de mise en concurrence ;

- Une non maîtrise du montage des dossiers de mise en concurrence particulièrement avec l’expérimentation sans préalable des nouveaux dossiers standards qui ont été par la suite retirés ;

- Une mobilité de personnel en interne qui a impacté quelquefois la dynamique de certains dossiers ;

- Des délais de traitements des dossiers anormalement longs au niveau de la DG-CMEF confrontée à des difficultés de fonctionnement liées à une réduction des effectifs pour cause de départs en formation et aux remous qui secouent de temps à autre le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

# CONCLUSION

En milieu rural, pour l’année 2016, le bilan physique des nouvelles réalisations d’AEP est moyen (1 619 nouveaux PEM, 549 réhabilitations de PEM, 220 nouvelles Bornes Fontaines, 189 nouveaux Branchements Particuliers) portant le taux d’accès à l’eau potable à 65,3% pour une cible de 67%.

Le bilan d’exécution physique de 28 535  latrines familiales, est également moyen par rapport aux années précédentes. Le taux d’accès à l’assainissement est de 13,4% pour une cible de 15%.

Les difficultés identifiées dans la chaine de réalisation des ouvrages AEPA au cours de l’année 2016 sont principalement liées aux restrictions budgétaires de l’Etat, au retard dans la passation des marchés, au manque de synergie dans les interventions, à  la défaillance et à l’insuffisance de professionnalisme de certaines entreprises.

En milieu urbain, la réalisation des travaux eau potable et assainissement s’est déroulée de façon satisfaisante. Mais les cibles annuelles fixées respectivement à 92% pour l’accès à l’eau potable et à 38% pour l’accès à l’assainissement n’ont pas été atteintes.

Des activités de renforcement des capacités et d’accompagnement des acteurs en matière d’eau et d’assainissement ont été menées au cours de l’année.

Dans l’ensemble les résultats atteints au cours de l’année 2016 restent globalement moyens avec une assez bonne performance en matière d’approvisionnement en eau potable. Cependant, des efforts restent à faire quant à la continuité du service d’eau potable en milieu urbain au regard du rendement moyen des installations qui est de 77,9%.

Ces résultats interpellent tous les acteurs à maintenir, voire améliorer avec de nouvelles approches, les acquis dans le sens d’atteindre l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement dans les nouveaux programmes AEP et AEUE pour l’horizon 2030.

# Annexe 1 : Situation des montants transférés aux communes dans le domaine de l’AEP

|  | Années | Nombre de communes | Montants en FCFA |  |  | Années | Nombre de communes | Montants en FCFA |  |  | Années | Nombre de communes | Montants en FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 2009 | 0 | 0 |  | Centre-Ouest | 2009 | 34 | 68 000 000 |  | Plateau Central | 2009 | 0 | 0 |
|  | 2010 | 24 | 96 000 000 |  |  | 2010 | 35 | 140 000 000 |  |  | 2010 | 16 | 64 000 000 |
|  | 2011 | 41 | 164 000 000 |  |  | 2011 | 34 | 136 000 000 |  |  | 2011 | 17 | 68 000 000 |
|  | 2012 | 47 | 490 000 000 |  |  | 2012 | 38 | 76 000 000 |  |  | 2012 | 20 | 264 000 000 |
|  | 2013 | 15 | 450 000 000 |  |  | 2013 | 8 | 240 000 000 |  |  | 2013 | 1 | 30 000 000 |
|  | 2014 | 12 | 352 800 000 |  |  | 2014 | 7 | 176 400 000 |  |  | 2014 | 1 | 28 320 000 |
|  | 2015 | 1 | 30 128 232 |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 2 | 75 000 000 |  |  | 2016 | 2 | 75 000 000 |  |  | 2016 | 0 | 0 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 1 657 928 232 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 911 400 000 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 454 320 000 |
| Cascades | 2009 | 0 | 0 |  | Centre-Sud | 2009 | 0 | 0 |  | Sahel | 2009 | 20 | 40 000 000 |
|  | 2010 | 6 | 24 000 000 |  |  | 2010 | 1 | 4 000 000 |  |  | 2010 | 23 | 92 000 000 |
|  | 2011 | 14 | 56 000 000 |  |  | 2011 | 16 | 64 000 000 |  |  | 2011 | 22 | 88 000 000 |
|  | 2012 | 17 | 36 000 000 |  |  | 2012 | 19 | 182 000 000 |  |  | 2012 | 26 | 82 000 000 |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 3 | 90 000 000 |
|  | 2014 | 7 | 176 400 000 |  |  | 2014 | 3 | 75 600 000 |  |  | 2014 | 8 | 226 800 000 |
|  | 2015 | 1 | 30 128 232 |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 2 | 75 000 000 |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 2 | 75 000 000 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 397 528 232 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 325 600 000 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 693 800 000 |
| Centre | 2009 | 4 | 8 000 000 |  | Est | 2009 | 6 | 12 000 000 |  | Sud-Ouest | 2009 | 1 | 2 000 000 |
|  | 2010 | 6 | 24 000 000 |  |  | 2010 | 9 | 36 000 000 |  |  | 2010 | 5 | 20 000 000 |
|  | 2011 | 6 | 24 000 000 |  |  | 2011 | 22 | 88 000 000 |  |  | 2011 | 24 | 96 000 000 |
|  | 2012 | 7 | 24 000 000 |  |  | 2012 | 27 | 54 000 000 |  |  | 2012 | 28 | 348 000 000 |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 7 | 210 000 000 |  |  | 2013 | 4 | 120 000 000 |
|  | 2014 | 3 | 75 600 000 |  |  | 2014 | 4 | 100 800 000 |  |  | 2014 | 2 | 50 400 000 |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 4 | 120 512 928 |  |  | 2015 | 2 | 60256464 |
|  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 2 | 75 000 000 |  |  | 2016 | 2 | 75 000 000 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 155 600 000 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 696 312 928 |  |  | Total 2009 – 2016 |  | 771 656 464 |
| Centre-Est | 2009 | 0 | 0 |  | Hauts-Bassins | 2009 | 0 | 0 |  | National | 2009 | 100 | 200 000 000 |
|  | 2010 | 9 | 36 000 000 |  |  | 2010 | 19 | 76 000 000 |  |  | 2010 | 201 | 804 000 000 |
|  | 2011 | 24 | 96 000 000 |  |  | 2011 | 30 | 120 000 000 |  |  | 2011 | 302 | 1 208 000 000 |
|  | 2012 | 30 | 60 000 000 |  |  | 2012 | 33 | 66 000 000 |  |  | 2012 | 351 | 2 106 000 000 |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 9 | 270 000 000 |  |  | 2013 | 73 | 2 212 000 000 |
|  | 2014 | 1 | 25 200 000 |  |  | 2014 | 7 | 176 400 000 |  |  | 2014 | 63 | 1 716 720 000 |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 4 | 120 512 928 |  |  | 2015 | 13 | 391 667 000 |
|  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 2 | 75 000 000 |  |  | 2016 |  | 600 000 000 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 217 200 000 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 903 912 928 |  |  | Total 2009 – 2016 |  | 9 238 387 000 |
| Centre-Nord | 2009 | 24 | 48 000 000 |  | Nord | 2009 | 11 | 22 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 24 | 96 000 000 |  |  | 2010 | 24 | 96 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 25 | 100 000 000 |  |  | 2011 | 27 | 108 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 28 | 362 000 000 |  |  | 2012 | 31 | 62 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 3 | 90 000 000 |  |  | 2013 | 23 | 712 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 8 | 252 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 2 | 75 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 696 000 000 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 1 327 000 000 |  |  |  |  |  |

# Annexe 2 : Situation des montants transférés aux communes dans le domaine de l’AEUE

|  | Années | Nombre de communes | Montants en FCFA |  |  | Années | Nombre de communes | Montants en FCFA |  |  | Années | Nombre de communes | Montants en FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 2009 | 0 | 0 |  | Centre-Ouest | 2009 | 0 | 0 |  | Plateau Central | 2009 | 0 | 0 |
|  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |
|  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |
|  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |
|  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 5 | 200 000 000 |  |  | 2016 | 0 | 0 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 200 000 000 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |
| Cascades | 2009 | 0 | 0 |  | Centre-Sud | 2009 | 0 | 0 |  | Sahel | 2009 | 0 | 0 |
|  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |
|  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |
|  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |
|  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 0 | 0 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |
| Centre | 2009 | 0 | 0 |  | Est | 2009 | 0 | 0 |  | Sud-Ouest | 2009 | 0 | 0 |
|  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |
|  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |
|  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |
|  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 3 | 117 857 100 |
|  | 2016 |  |  |  |  | 2016 | 5 | 200 000 000 |  |  | 2016 | 0 | 0 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 200 000 000 |  |  | Total 2009 – 2016 |  | 117 857 100 |
| Centre-Est | 2009 | 0 | 0 |  | Hauts-Bassins | 2009 | 0 | 0 |  | National | 2009 | 0 | 0 |
|  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |
|  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |
|  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |
|  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 4 | 157 142 800 |  |  | 2015 | 7 | 275 000 000 |
|  | 2016 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 10 | 400 000 000 |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 157 142 800 |  |  | Total 2009 – 2016 |  | 675 000 000 |
| Centre-Nord | 2009 | 0 | 0 |  | Nord | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |  |  | Total 2009 - 2016 |  | 0 |  |  |  |  |  |