| MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ------------------ SECRETARIAT GENERAL |  | BURKINA FASO -------- Unité-Progrès-Justice |
| --- | --- | --- |

PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT

DES EAUX USEES ET EXCRETA

Rapport-BILAN semestriel du pn-aeue Période consideree : janvier a JUIN 2019

Juin 2019

SOMMAIRE

1	Introduction	9

2	Méthodologie	10

3	Présentation du programme	12

3.1	Objectifs	12

3.2	Points cles de la derniere session	12

4	bilan physique	13

4.1	Action 1 :  Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates	13

d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	13

Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages	13

Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	14

4.2	Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain	19

Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains	19

Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	19

4.3	Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	19

Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	19

Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	24

Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	27

4.4	Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	29

Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	29

Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	30

Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	31

4.5	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	32

Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement	32

4.6	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	33

Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes	33

Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des  eaux usées et excrétas	33

Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas	33

4.7	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	33

Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	33

Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats	33

Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.	34

Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	34

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	37

5	Bilan financier	40

5.1	Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	40

5.2	Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain :	42

5.3	Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	42

5.2	Action 4 : Réalisation de l’Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	52

5.3	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange	52

5.4	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	53

5.5	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	53

6	Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE	59

7	Suivi des procédures de dévolution des marchés	60

8	Principaux freins, actions correctives et recommandations	63

9	Recommandations	64

10   Conclusion	65

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session	12

Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière  du programme au 1er semestre	13

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions	13

Tableau 4 : Sensibilisation de masse	15

Tableau 5: Sensibilisation de proximité	16

Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural	20

Tableau 7: Bilan physique des réalisations et réhabilitations des latrines familiales en milieu rural	21

Tableau 8 : Bilan physique des réalisations des puisards	23

Tableau 9: Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural	24

Tableau 10: Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural	25

Tableau 11 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural	26

Tableau 12: Activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.	27

Tableau 13: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs et réhabilités en milieu urbain	29

Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain	30

Tableau 15 : Situation des réalisations sur le réseau d’assainissement collectif	31

Tableau 16: Point sur la valorisation des boues de vidange	32

Tableau 17: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en  2019	35

Tableau 18: Formations réalisées dans le domaine de l’assainissement au profit des acteurs	37

Tableau 19 : Cadres de concertation ou de revue	38

Tableau 20: Taux d’exécution financière de l’action 1	40

Tableau 21: Taux d’exécution BP 2019	41

Tableau 22 : Taux d’exécution financière de l’action 2	42

Tableau 23 : Bilan financier de la réalisation et réhabilitation des latrines familiales en milieu rural	43

Tableau 24 : Bilan financier de la réalisation des puisards domestiques	45

Tableau 25 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les écoles et centres de formation en milieu rural	46

Tableau 26 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé en milieu rural	48

Tableau 27 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les lieux publics en milieu rural	49

Tableau 28: Taux d’exécution financière du BP 2019 de l’action 3	51

Tableau 29 : Taux d’exécution financière de l’action 4	52

Tableau 30: Taux d’exécution financière de l’action 5	52

Tableau 31: Taux d’exécution financière de l’action 7	53

Tableau 32: Prévisions de renforcement des capacités des acteurs	54

Tableau 33 : Voyages d’études et de partage d’expérience réalisés	56

Tableau 34 : Cadre de concertation ou de revue	57

Tableau 14: Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE à mi-parcours 2019	59

Tableau 35 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics	60

Tableau 36: Difficultés  et propositions de solutions	63

SIGLES ET ABREVIATIONS

| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| --- | --- | --- |
| AD | : | Association de Développement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| BP | : | Budget Programme |
| CAV/Q | : | Comités d’Assainissement du Village/Quartier |
| CCCo | : | Cadre de Concertation Communal |
| CCEB | : | Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Education de Base |
| CRS | : | Catholic Relief Services |
| CVD | : | Conseiller Villageois de Développement |
| APS | : | Association pour la Paix et la Solidarité |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| DREPPNF | : | Direction Régionale de l’Education Préscolaire Primaire et Non Formelle |
| ECED- SHL | : | Eau et Croissance Économique Durable pour le Sahel |
| FCFA | : | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| FDAL | : | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| FDS | : | Force de Défense et de Sécurité |
| GHM | : | Gestion Hygiénique des Menstrues |
| GIZ | : | Coopération Internationale Allemande |
| GTN | : | Groupe Thématique National |
| GTR-EA | : | Groupe Thématique Régional- Eau et Assainissement |
| ImS | : | Intermédiation Sociale |
| INO | : | Inventaire National des Ouvrages |
| MATD | : | Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation |
| MEA | : | Ministère de l'Eau et de l'Assainissement |
| MENAPLN | : | Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales |
| MINEFID | : | Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| MS | : | Ministère de la Santé |
| MUH | : | Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |
| OCADES/PDI | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité/Programmes de Développement Intégré |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PACT | : | Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales |
| PEADL-SHL | : | Projet d’Eau potable, d’Assainissement et du Développement Local dans le Sahel |
| PHA | : | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PHA/BID-UEMOA | : | Projet d'hydraulique et d'assainissement / financement BID-UEMOA |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| PNDES | : | Plan National de Développement Économique et Sociale |
| PTF | : | Partenaire Technique et Financier |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| SNV | : | Organisation néerlandaise de développement |
| STBV | : | Station de Traitement des Boues de Vidange |
| STD | : | Service technique déconcentré |
| STEP | : | Station d'Epuration |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées) |

Résumé exécutif

Le Bilan d’exécution des activités du programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas au 1er semestre 2019 est le suivant.

Pour l’action 1, pour la fin de la défécation à l’air libre en milieu rural, 426 villages sont déclenchés, 54 villages déclarés FDAL et 39 certifiés FDAL.

En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 416 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias dans 7 régions sur plusieurs thèmes pertinents tels que le droit d’accès à l’assainissement, les conséquences de la défécation à l’air libre, l’importance de la construction des latrines dans les ménages et la gestion hygiénique des menstrues. Les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 574 272 personnes dont 293 162 femmes à travers les visites à domicile dans les ménages, les séances de Promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA) dans les écoles, les centres de santés et les lieux publics.

Pour cette action, les taux d’avancement physique et d’exécution financière sont respectivement de 65,0% et de 47,5%.

En ce qui concerne l’action 2, une stratégie pour mettre fin à la défécation à l’air libre en milieu urbain a été élaborée en 2018 et elle devra être testée courant deuxième semestre 2019 pour ensuite passer à la phase de mise œuvre proprement dite dans les secteurs urbains. D’autres activités ont été menées mais le bilan physique reste indisponible. Cependant le taux d’exécution financière est de 100%.

Pour ce qui est de l’action 3 :

- 7 369 latrines familiales ont été réalisées ou réhabilitées sur une programmation initiale de 30 300 soit un taux de réalisation de 24,3% et 1 438 latrines familiales ont été réalisées hors programmation portant le nombre à 8 807 latrines familiales.

- 5 204 puisards ont été réalisés dont 2 128 (soit 46,5%) issus de la programmation;

- 200 blocs de latrines institutionnelles et publiques ont été réalisés ou réhabilitées dont 133 (soit 19,6%) issues de la programmation.

En moyenne, l’action est à 20,8% d’avancement physique et à 50,2% d’exécution financière.

Pour ce qui est de l’action 4 :

- 2 298 latrines familiales ont été réalisées ou réhabilitées sur une programmation initiale de 25 000 soit un taux de réalisation de 9,2% ;

- 1 569 puisards ont été réalisés sur une programmation initiale de 15 685 soit un taux de réalisation de 10,0% ;

- 19 blocs de latrines publiques ont été réalisés sur une programmation initiale de 162 blocs soit un taux de réalisation 11,7% ;

- 3 blocs de latrines scolaires ont été réalisés sur une programmation initiale de 208 blocs soit un taux de réalisation 1,4% ;

- Sur 25 km d’extension de réseau prévu 1 km a été réalisé soit un taux de réalisation de 4,0% ;

- Sur 300 ménages prévus être raccordé au réseau collectif 11 y ont été raccordés soit un taux de réalisation de 3,7%.

Le taux d’avancement physique global de l’action est de 11,8% et celui d’exécution financière est de 18,6%.

En ce qui concerne l’action 5, un site de dépotage non encore aménagé a été identifié dans la ville de Kaya (région du Centre-Nord). Dans la région du Sahel, des études techniques ont été réalisées dans les communes de Falagountou et de Gorom-Gorom pour la construction de stations de traitement de boues de vidange. Dans la région des Hauts-Bassins, un nouveau site de dépotage a été identifié dans la commune de Orodara. Le taux d’avancement physique de cette action est de 33,3% et celui d’exécution financière est de 74,9%.

Pour ce qui est de l’action 6, dans le cadre de la prise en compte de l’AFDH, des cabines aménagées pour la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire sont intégrées dans les nouvelles réalisations faites par certains acteurs. Pour cette action, les taux d’avancement physique et d’exécution financière restent indisponibles par manque de programmation.

Pour ce qui est de l’action 7, on note l’adoption des normes, critères et indicateurs d’accès à l’assainissement par Décret n° 2019-0320/PRES/PM/MEA/MINEFID/MATDC/MEEVCC/MS du 24 avril 2019. L’objectif de ce décret est de lever tout équivoque sur la planification, la réalisation des ouvrages et la gestion des services d’assainissement en zone urbaine et rurale.

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC, 9 352 latrines et 61 puisards ont été réalisées sur fonds propre des ménages dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest, de l’Est et du Sahel.

En matière de renforcement des capacités des acteurs, 290 personnes ont été formées sur diverses thématiques en lien avec l’ATPC, la Gestion hygiénique des menstrues (GHM), la Maîtrise d’ouvrage communal (MOC), l’Assistance à la maîtrise d’ouvrage communal (AMOC) et la réalisation de latrines.

Cette action est à 33,9% d’avancement physique et à 9,4% d’exécution financière.

Le taux d’engagement financier global des activités est de 36,9% soit 4 443,650 millions engagés sur une programmation de 12 055,301 millions. Cette performance financière est beaucoup plus dictée par l’action 3 qui fait environ 50,2% d’engagement.

Au titre des marchés, 106 marchés sont inscrits dans le plan de passation et 59 ont été engagés ce qui donne un taux d’exécution de 55,7%.

Au bilan final, le taux d’avancement physique du programme est de 30,0% au premier semestre et celui de l’exécution financière est de 36,9%.

# INtroduction

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030, qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas. L’objectif stratégique du PN AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs: les structures étatiques telles que le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), le Ministère de la Santé (MS), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH), le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l’Assainissement (DGA). Le programme est évalué par un Comité de Revue et supervisé par un Groupe thématique national (GTN)  des Programmes de la Politique Nationale de l’Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre de l’année 2019. Il fait ressortir les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le Plan Opérationnel 2016-2020 élaboré en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours des DREA, de la DGA, de l’ONEA, et du rapport de programmation 2019 et du Budget Programme du MEA.

# Methodologie

Le rapport bilan à mi-parcours du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l’assainissement durant le premier semestre de l’année en cours.

Son élaboration s’appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes :

- l’élaboration du canevas des rapports bilans régionaux et sa transmission aux directions régionales de l’eau et de l’assainissement pour remplissage ;

- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR) suite à la tenue de ceux-ci ;

- la compilation, le traitement et l’analyse des rapports bilan régionaux du PN-AEUE ;

- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national semestriel ;

- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l’organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur « Eau et Assainissement » élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d’exécution physique des activités, des produits, des actions, des programmes et du sous-secteur. Le taux d’avancement annuel calculé sur la base de la programmation physique initiale permet d’apprécié le niveau d’atteinte de l’objectif annuel.

- Taux d’avancement annuel (%)

- Taux d’avancement annuel d’une activité

Taux d'avancement  activité=réalisation physique  du semestreprogrammation physique  annuelle initiale×100

- Taux d’avancement physique annuel de l’action/programme/sous-secteur

Taux d'avancement  annuel action/programme/sous-secteur= 1ni=1nTxactivitéi

Où :

n représente le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur ;

Txactivitéi représente le taux d’avancement annuel de l’activité i de l’action/programme/sous-secteur.

Pour l’exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

- Le taux d’exécution financière global

  - Taux d’exécution financière d’une activité

Taux d'exécution financière (activité)=(réalisation financière du semestre (engagé visé))(programmation financière annuelle)×100

  - Taux d’exécution financière de l’action/programme/sous-secteur

Taux d'execution financière  (action/programme/sous-secteur)=i=1nréalisation financière (engagé visé)i=1nprogrammation financière annuelle*100

Avec n le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques à mi-parcours 2019 des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières.

# Présentation du programme

## Objectifs

L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas.

Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;

- assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;

- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;

- développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;

- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L’objectif stratégique sera atteint à travers la réalisation des actions mentionnées dans le présent rapport.

## POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session

| Désignation | Bilan au 31 décembre 2018 |  | Programmation initiale 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réalisations physiques | Montants exécutés (en millions FCFA) | Quantités physiques | Montant (en millions FCFA) |
| Latrines familiales neuves | 28 708 | 3 883,4 | 54 365 | 4 993,2 |
| Latrines familiales réhabilitées | 372 | 2,3 | 935 | 27,5 |
| Latrines écoles neuves | 687 | 866,6 | 680 | 1 588,7 |
| Latrines écoles réhabilitées | 9 | 1,4 | 17 | 22,0 |
| Latrines CSPS neuves | 189 | 195,1 | 77 | 250,1 |
| Latrines CSPS réhabilitées | 2 | - | 19 | 47,4 |
| Latrines publiques neuves | 189 | 375,4 | 245 | 529,1 |
| Latrines publiques réhabilitées | 3 | 2,0 | 10 | 27,1 |
| Puisards domestiques neufs | 4 257,0 | 30,2 | 20 264 | 378,3 |
| Population totale desservie | 4 468 907 |  |  |  |
| Taux d’accès national de l’année 2018 | 22,6% |  |  |  |

Source : Rapport bilan PN-AEUE 2018, Rapport de programmation 2019

# bilan physique

Le bilan physique de mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre 2019 est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière  du programme au 1er semestre

| Actions mises en œuvre en région | Taux d’exécution physique | Montant prévu en millions | Montant réalisé (engagé visé) | Taux d’exécution financier (engagé visé) | Montant réalisé (liquidé) | Taux d’exécution financier (liquidé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 | 65,0 | 6 79,786 | 322,831 | 47,5 | 136,729 | 20,1 |
| Action 2 | - | 22,000 | 414,300 | 100, | 0,000 | 0,0 |
| Action 3 | 20,8 | 4 995,763 | 2 506,708 | 50,2 | 1 026,954 | 20,6 |
| Action 4 | 11,8 | 5 911,355 | 1 100,400 | 18,6 | 0,000 | 0,0 |
| Action 5 | 33,3 | 74,759 | 56,000 | 74,9 | 0,000 | 0,0 |
| Action 6 | - | 0,000 | 8,500 | - | 8,500 | - |
| Action 7 | 33,9 | 371,638 | 34,912 | 9,4 | 28,752 | 7,7 |
| Total programme | 30,0 | 12 055,301 | 4 443,650 | 36,9 | 1200,935 | 10,0 |

Source : Rapports bilan semestriel 2019

NB : les taux calculées dans ce tableau sont des taux d’avancement du programme intégrant toutes les réalisations y compris celles qui ont exécutées hors programmation qui sont différents de ceux calculés en utilisant seulement les réalisations issues de la programmation initiale.

## Action 1 : 	Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates

## d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

Pour l’atteinte des objectifs fixés pour cette action, les acteurs ont mené des activités de promotion de bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement et pour l’abandon de la DAL.

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions

| Régions | Nombre de village total | Nombre de villages déclenchés | Nombre de villages déclarés FDAL | Nombre de village certifiés FDAL | Coût (engagé visé) en millions FCFA | Coût (liquidé visé) en millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1 019 | 116 | - | - | - | - |
| Cascades | 301 | 92 | - | - | 7 | - |
| Centre | 208 | 0 | - | - | - | - |
| Centre-Est | 756 | 2 | - | - | - | - |
| Centre-Nord | 829 | 12 | - | - | 11,452 | - |
| Centre-Ouest | 610 | 0 | 35 | 17 | 76,809 |  |
| Centre-Sud | 564 | 3 |  |  | 1,813 | 1,813 |
| Est | 874 | 30 | 7 | 22 | 3,200 | 3,200 |
| Hauts-Bassins | 535 | 119 | - | - | - | - |
| Nord | 862 | 8 | - | - | - | - |
| Plateau Central | 558 | 0 | - | - | - | - |
| Sahel | 684 | 35 | 12 | - | 16,980 | 1,980 |
| Sud-Ouest | 1 092 | 9 | - | - | 0,432 | 0,672 |
| Total National | 8 892 | 426 | 54 | 39 | 117,686 | 7,665 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de promotion de l’abandon de la DAL au cours du premier semestre de 2019, les acteurs de mise en œuvre de l’ATPC ont déclenché 426 villages dans 10 régions pour une programmation initiale de 769 villages soit un taux de réalisation de 54,0. Les plus grands nombres de déclenchements s’observent dans les régions des Hauts Bassins (119 villages) et de la Boucle du Mouhoun (116 villages).

Pour la même période, 54 villages ont été déclarés FDAL dans les régions du Centre-Ouest, de l’Est et du Sahel. Les 35 villages déclarés FDAL dans la région du Centre-Ouest sont issus de ceux déclenchés en 2018.

Les régions du Centre et du Plateau-Central n’ont pas enregistré d’activités ATPC au cours de ce premier semestre.

Pour l’atteinte du statut FDAL, les acteurs poursuivent toujours les activités post-déclenchement.

### Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Plusieurs activités de sensibilisations en matière d’hygiène et de promotion de l’assainissement ont été menées par les acteurs à travers des émissions de mass-média (radio, presse écrite et en ligne, TV)

Au cours de ce premier semestre, 416 émissions de sensibilisation ont été réalisées à travers les mass-médias dans 7 régions sur plusieurs thèmes pertinents. La région du Centre Ouest qui, initialement, n’avait pas fait de prévision dans ce sens a enregistré 315 émissions radiophoniques sur 7 thèmes différents pour un montant de 3 millions de FCFA. Les principaux thèmes abordés sont liés entre autres :

- aux conséquences de la défécation à l’air ;

- à l’importance de la construction des latrines dans les ménages ;

- à l’utilisation et entretien des latrines ;

- à l’importance du lavage des mains au savon aux moments clés ;

- à l’hygiène ;

- à la gestion hygiénique des menstrues ;

- aux droits d’accès à l’eau et à l’assainissement.

Tableau 4 : Sensibilisation de masse

| Régions | Nombre d’émissions | Thèmes abordés | Coût Total engagé visé (en millions) | Coût Total liquidé (en millions) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 60 | - Lavage des mains au savon - Utilisation des latrines - Construction et utilisation des latrines - Entretien des latrines - Hygiène du milieu de vie - Hygiène corporelle - Hygiène de l’eau de boisson - Hygiène alimentaire | 4,680 |  |
| Cascades | 0 |  | 0 | 0 |
| Centre | 1 | - Sensibilisation sur les droits d’accès à l’Eau et à l’Assainissement |  |  |
| Centre-Est | 9 | - Promotion de l’assainissement et adoption de bonnes pratiques d’hygiène | 0,270 | 0,270 |
| Centre-Nord | 0 |  |  |  |
| Centre-Ouest | 315 | - Conséquences de la défécation à l’air libre, - Utilisation et entretien des latrines, - Hygiène et cadre de vie, - Fonctionnement des CAV/Q dans les villages, - Utilité de réalisation des latrines, Achèvement des latrines | 3 | 3 |
| Centre-Sud | 0 |  | 0 | 0 |
| Est | 0 |  | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 20 | - Baby wash, Hygiène de l’environnement, - lavage des mains et chloration de l’eau | 8,540 | 8,500 |
| Nord | 5 | - Propreté des secteurs en les confiant à une structure de pré-collecte, - Gestion des ordures ménagères, - Education environnementale, - Hygiène et cadre de vie | 0,495 | 0,495 |
| Plateau Central | 0 |  | 0 | 0 |
| Sahel | 6 | - La promotion de l’hygiène et l’impact positif de la construction des latrines, - Gestion Hygiénique des menstrues | 1,011 | 1,011 |
| Sud-Ouest | 0 |  | 0 | 0 |
| Total National | 416 |  | 17,996 | 13,276 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Tableau 5: Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)

| Régions | Ménages |  | Ecoles |  |  | Centres de santé |  |  | Lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) |  |  | Nombre total de personnes touchées | Nombre total de femmes touchées | Thèmes | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nombre de personnes touchées | nombre de femmes touchées | Nombre d'écoles touchées | Nombre d'élèves touchés | Nombre de filles touchées | Nombre de centres de santé touchés | Nombre de personnes touchées | Nombre de femmes touchées | Nombre de lieux publics touchés | Nombre de personnes touchées | Nombre de femmes touchées |  |  |  |  |
|  | (a) | (a1) |  | (b) | (b1) |  | (c) | (c1) |  | (d) | (d1) | (a)+(b)+ (c)+(d) | (a1)+(b1)+ (c1)+ (d1) |  |  |
| Boucle du Mouhoun | _ | _ | 5 | 1250 | 650 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1250 | 650 | Hygiène et d’assainissement en milieu scolaire | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |
| Centre-Est | 1699 | 419 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 | 419 | Construction, Utilisation et entretien des latrines, Gestion hygiénique des menstrues | 29,86 |
| Centre-Nord | 47 610 | 24 758 | 147 | 30 884 | 16 923 |  |  |  |  |  |  | 78 494 | 41 681 | Hygiène et Assainissement GHM | 105,94 |
| Centre-Ouest | 115 920 | 60 100 | 45 | 4 500 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 420 | 63 275 | Utilisation des latrines et conséquences de la défécation à l’air libre | 76,81 |
| Centre-Sud | 4540 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 540 | 1 941 | Utilisation et entretien des latrines | - |
| Est | 328 973 | 170 919 | 18 | 958 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 931 | 171 392 | Hygiène et assainissement, lavages des mains, construction, utilisation et entretien des latrines | 7,14 |
| Hauts-Bassins | 310 | 198 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 198 | Usage et entretien des latrines, gestion des latrines en milieu scolaire | 0,23 |
| Nord | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | Hygiène et assainissement pour la bonne gestion des ouvrages | 17,30 |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Sahel | 20 443 | 7 246 | 14 | 4 300 | 1 884 | 6 | 500 | 400 | 118 | 9 163 | 3 409 | 34 406 | 12 939 | Utilisation et entretien des latrines, lavage des mains | - |
| Sud-Ouest | 2 361 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 361 | 667 | Promotion de l’hygiène et construction de latrines familiales | - |
| Total National | 522 717 | 266 248 | 246 | 41 892 | 23 105 | 24 | 500 | 400 | 118 | 9 163 | 3 409 | 574 272 | 293 162 |  | 237,27 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Pour l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement, 574 272 personnes dont 293 162 femmes ont été touchées à travers des sensibilisations de proximité dans les ménages, les écoles, les centres de santés et les lieux publics pour un montant global engagé de 237,27 millions FCFA. Les principaux thèmes abordés portent sur :

- l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire ;

- la construction, l’utilisation et l’entretien des latrines ;

- le lavage des mains.

Au cours de ce semestre, 246 écoles ont été touchées dans 6 régions sur une prévision de 74 écoles. En outre, 24 centres de santé ont été touchés dans 2 régions (Hauts Bassins et Sahel) pour lesquelles aucune activité de sensibilisation de proximité n’a été programmée.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains

Une stratégie pour mettre fin à la défécation à l’air libre en milieu urbain a été élaborée en 2018. Cette stratégie devra être testée courant deuxième semestre 2019 pour ensuite passer à la phase de mise œuvre proprement dite dans les secteurs urbains. D’autres activités ont été menées mais le bilan reste indisponible.

### Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Les données sur les sensibilisations de masse et de proximité ne sont pas disponibles.

## Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Les principales activités menées pour la réalisation de ce produit sont la construction et la réhabilitation de latrines familiales, la réalisation des puisards et l’intermédiation sociale.

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques

Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural

| Régions | Situation de réalisation des latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  | Situation de réalisation des puisards et fosses septiques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Traditionnelles sans dalle en béton (a) | Traditionnelles avec dalle en béton (b) | Sanplat / VIP une fosse (c ) | VIP double fosse (d) | Ecosan (e) | Toilette à chasse d’eau manuelle (f) | Toilette à chasse d’eau mécanique (g) | Total (a+b+c+d+e+f+g) | Puisards | Fosses septiques |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 1 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 618 | 349 | 0 |
| Cascades | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 0 | 0 | 650 | 0 | 46 | 0 | 0 | 696 | 61 | 0 |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 2 136 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 418 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| Est | 7 206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 211 | 2 565 | 0 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 3 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 179 | 0 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau- Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 670 | 2 050 | 0 |
| Sud-Ouest | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| National | 9 342 | 230 | 8 531 | 0 | 46 | 0 | 0 | 18 149 | 5 204 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Au cours de ce premier semestre de l’année 2019, l’ensemble des interventions s’élève à 18 149 latrines  familiales. Les latrines homologuées représentent 48,53% des réalisations. On note ainsi un nombre important de latrines traditionnelles sans dalles en béton réalisées dans les régions à fort taux de mise en œuvre de l’ATPC à savoir celles du Centre-Ouest et de l’Est. Cela traduit l’engagement de la population à abandonner la DAL quelques soit le type de latrine. Si cet engagement est à saluer, l’effort devrait être fait par les acteurs pour l’amélioration du niveau de service de l’assainissement à travers la réalisation d’ouvrages homologués.

En matière de latrines homologués, les régions des Hauts-Bassins, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun présentent le plus grand nombre d’ouvrages grâce à l’intervention de nouveaux projets et programmes.  Aucune réalisation physique de latrine familiale n’a été enregistrée dans les régions du Centre, du Centre-Nord, du Plateau Central et du Nord.

En matière de gestion des eaux usées, 5 204 puisards ont été réalisés dans 5 régions.

Tableau 7: Bilan physique des réalisations et réhabilitations des latrines familiales en milieu rural

| Régions | Latrines Familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program-mation initiale (a) | Réalisations |  |  |  | Program-mation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
|  |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 5 280 | 1 479 | 139 | 1 618 | 28,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 2 724 | 100 | 0 | 100 | 3,7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 1 633 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 2 629 | 696 | 0 | 696 | 26,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 497 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 1 082 | 282 | 0 | 282 | 26,1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 3 790 | 101 | 0 | 101 | 2,7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 650 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 4 230 | 2 681 | 424 | 3 105 | 63,4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau Central | 235 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 3340 | 1800 | 870 | 2670 | 53,9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 870 | 230 | 0 | 230 | 26,4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National | 29 365 | 7 369 | 1 438 | 8 807 | 25,1 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Au premier semestre de l’année 2019, 7 369 latrines familiales ont été réalisées sur une programmation initiale de 29 365 soit un taux de réalisation 25,1%. Ce taux a connu une régression par rapport à celui de l’année antérieure qui était de 36% pour la même période. De l’analyse de la performance physique des régions, on note une disparité des taux de réalisation des latrines. En effet, le niveau d’exécution des ouvrages familiaux est appréciable dans les régions des Hauts-Bassins et du Sahel qui présentent des taux supérieurs à la moyenne avec respectivement 63,4% et 53,9%. Par contre, les régions du Centre, du Centre-Nord, du Plateau-Central et du Nord enregistrent des taux de réalisation nuls. Pour ces régions, le premier semestre a été consacré au processus de sélection des prestataires qui n’a pas connu un traitement diligent compte tenu des mouvements sociaux de certains acteurs de la chaine des marchés publics. En outre, le transfert des fonds aux communes après l’adoption de leurs budgets est aussi l’une des raisons qui peut expliquer la contre-performance de ces régions. L’utilisation de ces fonds nécessite l’adoption de budgets additionnels par les conseils communaux.

Par ailleurs, le bilan des réalisations fait ressortir 1 438 latrines familiales réalisées en hors programmation dans les régions de l’Est, des Hauts-bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel. Ce nombre bien que faible, dénote la non maîtrise des programmations par les acteurs ou l’insuffisance de la collaboration entre les acteurs lors des programmations.

Aucune réhabilitation n’a été effectuée par les acteurs pour le moment.

Tableau 8 : Bilan physique des réalisations des puisards

| Régions | Puisards domestiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program-mation initiale (a) | Réalisations |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 290 | 149 | 200 | 349 | 51,4 |
| Cascades | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | - | 61 | 61 | - |
| Centre-Nord | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Centre-Sud | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Est | 0 | - | 2 565 | 2 565 | - |
| Hauts-Bassins | 282 | 179 | 0 | 179 | 63,5 |
| Nord | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Sahel | 3 000 | 1 800 | 250 | 2 050 | 60,0 |
| Sud-Ouest | 0 | - | 0 | 0 | - |
| National | 4 579 | 2 128 | 3 076 | 5 204 | 46,5 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Le taux de réalisation des puisards au plan national est en général satisfaisant. Il est de 46,5% pour une prévision initiale de 4 579. La région des Hauts-Bassins enregistre le plus fort taux qui est de 63,5%. Il est suivi par les régions du Sahel (60,0%)  et de la Boucle du Mouhoun (51,4%). Des efforts restent à fournir par les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud afin de rattraper le retard accusé dans l’exécution des travaux.

Les réalisations hors programmations s’élèvent à 3 076 (soit 59,1%) puisards et concernent les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, de l’Est et du Sahel.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Activité1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Tableau 9: Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

| Régions | Latrines neuves |  |  |  |  |  | Latrines à réhabiliter |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale | Réalisations |  |  |  |  | Programmation initiale (b) | Réhabilitations |  |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Réservées aux filles (c) | Hors programmation (d) | total e= b+d | Taux (b/a*100) |  | Issue de la programmation(b) | Réservée aux filles © | Hors programmation (d) | total e= b+d | Taux b/a*100 |
| Boucle du Mouhoun | 33 | 12 | 0 | 3 | 15 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 3 | 0 |  | 2 | 2 | 0,0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |
| Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 39 | 10 | 6 | 0 | 10 | 25,6 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 29 | 2 | 1 | 27 | 29 | 6,9 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Centre-Ouest | 74 | 45 | 22 | 0 | 45 | 60,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Centre-Sud | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 59 | 26 | 13 | 0 | 26 | 44,1 | 0 | - | - |  | - | 0 |
| Hauts-Bassins | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nord | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 37,5 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Plateau- Central | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Sahel | 76 | 19 | 1 | 20 | 39 | 25,0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National | 476 | 121 | 43 | 53 | 174 | 25,4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Le bilan de la réalisation des latrines dans les écoles au premier semestre fait état de 121 latrines réalisées sur 476 programmées soit un taux d’exécution de 25,4%.  Ce taux est inférieur à celui de l’année dernière à la même période qui était de 43,4%. Le taux varie de 60,8% dans la région du Centre-Ouest à 0% pour les régions des Cascades, du Centre, du Centre-Sud, du Plateau-Central et du Sud-Ouest.

Les faibles taux d’exécution s’expliquent essentiellement par le fait que le premier semestre a été consacré au recrutement des prestataires chargés de la réalisation des ouvrages et à la signature des contrats qui ont été retardés par les mouvements d’humeur des agents intervenant dans le circuit de la dépense publique.

Sur l’ensemble des réalisations issues de la programmation, 43 blocs sont réservés aux filles.

Par ailleurs, 53 blocs de latrines ont été construits en hors programmation donnant un nombre total de 174 blocs de latrines réalisées. Ces réalisations en hors programmation dénotent encore une fois de plus la non maitrise des programmations par les acteurs  pour diverses raisons.

Pour ce qui est des réhabilitations, aucune région n’a encore effectué des travaux sur la base de ses programmations. Toutefois la région des Hauts-Bassins a enregistré 3 réhabilitations en hors programmations.

Tableau 10: 	Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Réalisations |  |  |  | Programmation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (b/a*100) en % |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 5 | 5 | 2 | 7 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau- Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 21 | 4 | 0 | 4 | 19,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| National | 77 | 9 | 4 | 13 | 11,7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Le bilan physique des réalisations dans les centres de santé fait état de 9 blocs de latrines réalisées sur 77 prévus soit un taux de réalisation de 11,7% au premier semestre en milieu rural. Les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sahel sont les deux régions ayant effectué des réalisations avec respectivement 100% et 19%. Les 11 autres régions à l’exception de celle des Hauts-Bassins (sans programmation initiale) présentent un taux nul.

Cette faible performance s’explique en grande partie par le fait que les procédures de passation ont accusé un retard. La majorité des acteurs signalent que les prestataires des travaux ont été sélectionnés et les premières réunions de cadrage ont eu lieu.

Par ailleurs, 4 blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation par la Boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins faisant passer le nombre total à 13 blocs de latrines.

Tableau 11 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Réalisations |  |  |  | Programmation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Est | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | - | - | 0 |
| Hauts-Bassins | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Plateau-Central | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Sahel | 14 | 1 | 6 | 7 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 11 | 2 | 1 | 3 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| National | 83 | 3 | 7 | 10 | 3,6 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Au premier semestre, sur une programmation initiale de 83 blocs de latrines dans les lieux publics seulement 3 blocs ont été réalisés dans les régions du Sahel (1 bloc) et du Sud-Ouest (2 blocs) soit un taux de réalisation de 3,6%. Les acteurs évoquent les mêmes difficultés liées aux mouvements d’humeurs dans le circuit des dépenses.

Aussi, le nombre de réalisation hors programmation est évalué à 7 blocs portant ainsi à 10 blocs le nombre total de réalisation.

### Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Tableau 12: Activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.

| Régions | Types de latrines (institutionnelles, publiques) | Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire | Mode de gestion | Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…) | Public cible | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Hommes | Femmes | Total | En millions |  |  |
| Boucle du Mouhoun | latrines institutionnelles et publiques | 31 | Gestion à travers des gestionnaires | Sensibilisation/formation sur la gestion des latrines | Population | _ | _ | _ | _ | _ | PHA/ BID-UEMOA |
|  | latrines institutionnelles |  | Gestion communautaire | Promotion de l’hygiène de l’assainissement | Enseignants, Elèves |  |  |  | 0,6 | _ | ONEA /GIZ |
| Cascades | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Centre | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | latrines institutionnelles et publiques | 6 | Délégation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Est | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassins | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Nord | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Plateau Central | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | Publiques | 4 | Déléguée | Entretien courant, sensibilisation | Utilisateurs |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Institutionnelles et publiques | 3 | Déléguée | Entretien courant, sensibilisation | Utilisateurs |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | Scolaires | 10 | Clubs de santé scolaire | Entretien courant, sensibilisation |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Sud-Ouest | Néant | 0 | Néant | Néant | Néant | - | - | - | - | - | - |
| National |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Dans le cadre de la gestion durable des infrastructures d’assainissement, très peu d’actions ont été menées durant le premier semestre. Seules les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud et du Sahel ont réalisé quelques activités liées à ce volet. Dans la Boucle du Mouhoun, 31 latrines institutionnelles et publiques ont été déléguées à des gestionnaires qui ont bénéficié de formation sur des thématiques liées à l’utilisation et à l’entretien des ouvrages. La commune de Toma a bénéficié d’un appui pour la formation des enseignants et des élèves sur la promotion de l’hygiène et de l’assainissement. Les vidangeurs ont aussi eu un renforcement de leurs capacités en techniques de vidange propre. Dans les communes de Tchériba et de Dédougou, 10 maçons ont été formés et équipés pour la réalisation de latrines familiales.

Dans la région du Sahel, des clubs scolaires et des gestionnaires délégués ont été formés pour la gestion de 17 latrines dans les communes de Falagountou et de Gorom-Gorom.

## Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :

Tableau 13: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs et réhabilités en milieu urbain

| Région | Latrines Familiales (nombre) |  |  | Puisards domestiques (nombre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*b/a) en % | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1 250 | 55 | 4,4 | 590 | 24 | 4,1 |
| Cascades | 350 | 194 | 55,4 | 220 | 196 | 89,1 |
| Centre | 11 000 | 200 | 1,8 | 7 700 | 201 | 2,6 |
| Centre-Est | 800 | 72 | 9,0 | 405 | 46 | 11,4 |
| Centre-Nord | 550 | 170 | 30,9 | 385 | 119 | 30,9 |
| Centre-Ouest | 1 000 | 615 | 61,5 | 635 | 323 | 50,9 |
| Centre-Sud | 1 000 | 121 | 12,1 | 130 | 0 | 0 |
| Est | 300 | 249 | 83,0 | 200 | 224 | 112,0 |
| Hauts-Bassins | 6 500 | 4 | 0,1 | 4 440 | 28 | 0,6 |
| Nord | 850 | 442 | 52,0 | 540 | 395 | 73,1 |
| Plateau Central | 600 | 145 | 24,2 | 150 | 0 | 0 |
| Sahel | 300 | - | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 500 | 31 | 6,2 | 240 | 13 | 5,4 |
| National | 25 000 | 2 298 | 9,2 | 15 685 | 1 569 | 10,0 |

Source : ONEA, 2019

On constate globalement une disparité des taux de réalisation d’une Direction régionale à l’autre. Pour le premier semestre 2019, nous constatons une grande contre-performance des réalisations aussi bien pour les latrines que pour les puisards domestiques. C’est ainsi qu’un taux de 9,2% des objectifs annuels est obtenu pour les réalisations de latrines (2 298 ouvrages construits sur 25 000). Des taux de réalisation nuls sont enregistrés aux Hauts Bassins et au Sahel. Le taux est faible au Centre avec 2%, alors que c’est la région qui devait largement soutenir l’activité avec une prévision de 11 000 latrines à réaliser. Les taux de réalisations les plus élevés sont observés à l’Est (83,0%) et au Centre-Ouest (61,5%).

De même que pour les latrines, les taux de réalisation des puisards sont globalement faibles. Le nombre de puisards réalisés est de 1 569 sur une cible annuelle de 15 685 attendue soit un taux de 10,0%. Les régions du Sahel, du Centre-Sud et du Plateau Central enregistrent des taux nuls (0%). Les taux les plus élevés sont observés à l’Est (plus de 100%), aux Cascades (89,1%), et au Nord (73,1%).

Les faibles taux enregistrés s’expliquent par :

- la suspension des activités à Ouagadougou depuis septembre 2017 avec la fin du contrat du prestataire ;

- l’achèvement de plusieurs contrats au cours du premier semestre 2018 :

- le contrat du prestataire intervenant dans la ville de Bobo-Dioulasso, le 16 mars 2018 ;

- les contrats relatifs aux activités dans 8 villes (Yako, Gourcy, Dédougou, Nouna, Tougan, Kaya, Tenkodogo, Garango), le 29 avril 2018.

L’absence de prestataire notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso porte un énorme préjudice à la bonne exécution de l’activité. Le processus pour la sélection des nouveaux prestataires accuse un sérieux retard, les résultats de l’analyse technique des offres relatives au dossier de demande de propositions sont en attente de publication.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain :

Données non disponibles

Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics :

Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain

| Régions | Latrines Scolaires (nombre) |  |  | Lieux publics et centres de santé (nombre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*b/a) en % | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 16 | - | 0 | 23 | 2 | 8,7 |
| Cascades | 4 | - | 0 | 4 | - | 0,0 |
| Centre | 32 | 3 | 9,4 | 32 | 16 | 50,0 |
| Centre-Est | 12 | - | - | 13 | 1 | 7,7 |
| Centre-Nord | 8 | - | 0 | 8 | - | 0,0 |
| Centre-Ouest | 23 | - | 0 | 20 | - | 0,0 |
| Centre-Sud | 5 | - | 0 | 8 | - | 0,0 |
| Est | 55 | - | 0 | - | - | - |
| Hauts-Bassins | 25 | - | 0 | 22 | - | 0,0 |
| Nord | 11 | - | 0 | 12 | - | 0,0 |
| Plateau Central | 4 | - | 0 | 5 | - | 0,0 |
| Sahel | 2 | - | 0 | 3 | - | 0,0 |
| Sud-Ouest | 11 | - | 0 | 12 | - | 0,0 |
| National | 208 | 3 | 1,4 | 162 | 19 | 11,7 |

Source : ONEA, 2019

Pour ce qui est de la réalisation des ouvrages dans les lieux publics au premier semestre 2019, les taux sont faibles (1,4% pour les latrines scolaires et 11,7% pour les latrines publiques). Le taux le plus élevé est observé au Centre avec 50,0% pour les latrines publiques.

Le faible taux de réalisation des ouvrages publics est dû d’une part à la suspension des activités de réalisation des ouvrages communautaires par la Direction Générale de l’ONEA en raison des difficultés financières et d’autre part au retard enregistré pour la réalisation des ouvrages communautaires prévus dans le cadre du projet d’Appui à l’Assainissement de Base (AAB/KFW).

### Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Tableau 15 : Situation des réalisations sur le réseau d’assainissement collectif

| Régions concernées | Réseau d'assainissement collectif (km) |  |  | Raccordés au Réseau collectif (Nombre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévisions | Réalisation | Taux (100*d/a) en % | Prévisions | Réalisation | Taux (100*d/a) en % |
| Centre | 25 | 1 | 4,0 | 300 | 11 | 3,7 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| National | 25 | 1 | 4,0 | 300 | 11 | 3,7 |

Source : ONEA, 2019

Dans le cadre du Projet Durable de Développement de Ouagadougou (PDDO) financé par l’AFD, il est prévu en 2019, l’extension du réseau d’assainissement collectif de 25 km et la réalisation de 300 raccordements au réseau. Suite à un retard accusé dans la passation du marché, les travaux ont effectivement démarrés au cours de deuxième trimestre 2019.

Pour le compte du premier semestre, seulement 1 km de réseau a été posé et 11 raccordements ont été réalisés.

- Intermédiation sociale en matière d’AEUE

Il n’est pas mené d’intermédiation sociale dans ce domaine.

- Etudes et réalisation des ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP  et STBV)

Des études de faisabilité de STBV sont prévues dans les villes de Fada, Ouahigouya, Koudougou, Boulsa, Titao et Banfora.

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

### Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

Tableau 16: Point sur la valorisation des boues de vidange

| Régions | Nombre de site de dépotage des boues de vidange | Quantité de boues collectées (m^3) | Quantité de boues traitées (m^3) | Nombre de vidangeurs informels | Nombre de vidangeurs professionnels | Existence d’association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | 0 | 81 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Est | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassins | 1 | 400 | 400 | 29 | 1 | - |
| Nord | - | - | - | - | - | - |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - |
| Total National | 3 | 481 | 400 | 48 | 6 | - |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Dans le cadre du développement de la chaîne de valeur de l’assainissement, quelques efforts sont faits dans certaines régions pour assurer une gestion efficace des boues de vidange.

Pour ce premier semestre, la région du Centre-Nord, conformément à sa programmation, a identifié un site de dépotage non encore aménagé dans la ville de Kaya. Dans la région du Sahel, des études techniques sont réalisées dans les communes de Falagountou et de Gorom-Gorom pour la construction de stations de traitement de boues de vidange. Aussi, dans la région des Hauts-Bassins un nouveau site de dépotage a été identifié dans la commune de Orodara.

Il ressort également du bilan que les vidangeurs travaillent plus dans l’informel et ne sont généralement pas organisés en association. La région des Cascades qui prévoyait l’organisation en association ou groupement de 16 vidangeurs n’a réalisé aucune activité.

Produit 2: Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal

L’ONEA a mené des activités entrant dans le cadre de ce produit mais non précisées pour un coût de 56 millions de FCFA.

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

### Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes

- Aucune activité n’a été menée au cours de ce semestre pour ce produit.

### Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des  eaux usées et excrétas

- Avec la prise en compte de l’AFDH, des efforts sont de plus en plus faits par les acteurs dans la conception et la  réalisation des ouvrages d’assainissement en milieu scolaire prenant en compte la gestion hygiénique des menstrues. En effet, dans les régions du Sahel et du Centre-Nord des cabines aménagées pour la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire sont prises en compte dans les nouvelles réalisations faites par certains acteurs.

### Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas

- Aucune activité n’a été menée au cours de ce semestre pour ce produit.

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

### Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Au cours de la première moitié de l’année 2019, aucun financement n’a été mobilisé à travers les différents mécanismes tels que les sanithons, la coopération décentralisée (jumelage), les Tables rondes…, Il faut noter qu’aucune programmation initiale n’avait été faite pour ce point.

### Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

Les normes, critères et indicateurs d’accès à l’assainissement ont été adoptés par Décret n° 2019-0320/PRES/PM/MEA/MINEFID/MATDC/MEEVCC/MS du 24 avril 2019, en vue de:

- contribuer aux objectifs de qualité des milieux naturels notamment l’eau, les sols et la végétation et de préserver la santé humaine ;

- fournir des seuils limites d’amélioration du service rendu à l’usage de la gestion des services de l’assainissement et de l’évaluation des services produits ;

- définir une terminologie commune aux diverses parties intéressées.

Ce décret s’applique à la planification, à la réalisation des ouvrages et à la gestion des services d’assainissement en zone urbaine et rurale.

### Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC, des ouvrages d’assainissement ont été réalisées sur fonds propre par des ménages dans les régions du Centre-Est (10 latrines sanplat et 61 puisards), du Centre-Ouest (2 136 latrines traditionnelles sans dalle en béton), de l’Est (7 206 latrines traditionnelles sans dalle en béton) et du Sahel.

### Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Pour l’année 2019, les Régions du Centre, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Nord ont bénéficié d’un transfert de fonds du MEA aux communes pour la réalisation 6 650 latrines pour un montant total de 700 millions de F CFA.

Tableau 17: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en  2019

| Régions | Année de transfert | Nombre communes bénéficiaires | Nouvelles réalisations de latrines |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre |  |  | Montants (millions FCFA) |  |  |  | Nombre |  |  | Montants (millions FCFA) |  |  |  |
|  |  |  | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé)% | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé)% |
| Boucle du Mouhoun |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | 2019 | 3 | 1235 | 0 | 0 | 123,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 2018 | 2 | 1000 | 640 | 64 | 107,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | 2019 et 2018 | - | 5 | 2820 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassins | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 2019 | 5 | 2057 | 0 | 0 | 215,5 | 46,29 | 0 | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau Central |  | 3 | 927 | 618 | 66,67 | 133,33 | 88,89 | - | 66,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | 2018 | 3 | 1550 | 1387 | 89,48 | 162,82 | 139,483 | - | 85,67 | 200 | 30 | 15 | 15 | 2,25 | - | 15 |
| Sud-Ouest |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total National |  | 16 | 6774 | 5465 | 220,15 | 742,65 | 514,663 | - | 69,30 | 200 | 30 | 15 | 15 | 2,25 | - | 15 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Pour ce semestre, aucune réalisation physique et financière n’a été exécutée par les communes bénéficiaires du transfert en 2019. Aussi, les communes bénéficiaires du transfert des années antérieures et n’ayant pas pu exécuter ces fonds ont procédé à des reports mais aucun bilan n’est disponible. Pour la plupart, les travaux sont en cours. Les DREA et la DGA devront fournir des efforts pour établir un bilan exhaustif de la mise en œuvre des fonds transférés aux communes

### Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 18: Formations réalisées dans le domaine de l’assainissement au profit des acteurs

| Régions | Formations réalisées (sujet) | Public cible | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) millions FCFA | Coût (liquidé visé) millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | ATPC, GHM | Districts sanitaires, Associations, Mairies, enseignants, CCEB, DREPPNF | - | - | 94 | 15,391 | 15,391 |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | 0,4 | 0 |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | Construction de Sanplat améliorée, ATPC | Points focaux ; Prestataires de service ; maçons ; agents des STD ; Animateurs et superviseurs d’associations locales. | 29 | 21 | 81 | 4,416 | 4,416 |
| Est | MOC, AMOC, ATPC | Maires, Conseillers régionaux, Agents de la DREA Animateurs d’ONG | 63 | 10 | 73 | 5,760 |  |
| Hauts-Bassins | Techniques de Réalisation des latrines ; ATPC Adaptation des latrines aux personnes vulnérables ; Promotion de l’hygiène et assainissement | Maçons Animateurs Hygiénistes | - | - | - | - | - |
| Nord | ATPC | Associations locales | 24 | 18 | 42 | - | - |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - |
| National | - | - | 116 | 49 | 290 | 25,967 | 19,807 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

En matière de renforcement des capacités des acteurs, ce sont 290 personnes qui ont été formées sur diverses thématiques en lien avec l’ATPC, la Gestion hygiénique des menstrues (GHM), la MOC, l’AMOC et la réalisation de latrines. Ces formations ont été menées dans les régions du Centre-Est, du Centre-Sud, de l’Est, des Hauts-Bassins et du Nord pour un coût de 25,307 millions de FCFA. Il faut souligner que certains acteurs n’ont donné de détails sur le nombre de participants et sur les coûts des différentes sessions de formation menées.

Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain

Pour ce volet, la programmation initiale est nulle. Toutefois, des études de références ont été réalisées dans les régions du Centre-Est et des Hauts-Bassins dans le cadre de la mise en œuvre du projet Assainissement durable et inclusif. En prélude de la formulation du Projet d’eau potable, d’assainissement et du développement local dans le Sahel (PEADL-SHL), une étude socio-économique avec volet assainissement a été menée par la DREA-Sahel en collaboration avec la DGEP et la DGA.

Voyages d’études et de partage d’expérience réalisés

Les régions de l’Est, du Plateau-Central et du Sahel avaient prévu des voyages d’études mais n’ont pu les réaliser. Cependant, la région du Centre-Sud qui initialement n’avait programmé aucune activité dans ce cadre a réalisé un voyage d’étude.

Cadres de concertation ou de revue

Tableau 19 : Cadres de concertation ou de revue

| Régions | Nombre de communes | Type de cadre | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) millions FCFA | Coût (liquidé visé) millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Total |  |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | 8 | Comité Communal de Suivi de Projet | Conseillers municipaux, CVD, Services techniques déconcentrés, Associations locales et ONG | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Est | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 1 | Cadre de concertation Communale (CCCo) | Population | - | - | 40 | 7 | 7 |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total National | - | - | - | - | - | 40 | 8,2 | 8,2 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Des cadres de concertations régionaux ont été tenues en raison de deux par région. Toutefois, des cadres de concertation communaux ont été organisées dans la région du Centre-Sud dans le cadre de la mise en œuvre du projet PHA. Une session de concertation communale a été tenu au Nord dans la commune de Tangaye.

# bilan financier

## Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

- Exécution globale

Tableau 20: Taux d’exécution financière de l’action 1

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 3,275 | 4,680 | 0,000 | 4,680 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Cascades | 62,286 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 11,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Centre | 18,500 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 64,9 | 4,990 | 0,000 | 4,990 | 27,0 |
| Centre-Est | 32,475 | 25,210 | 7,920 | 33,130 | 77,6 | 5,870 | 0,000 | 5,870 | 18,1 |
| Centre-Nord | 43,860 | 0,000 | 118,033 | 118,033 | 0,0 | 0,000 | 78,640 | 78,640 | 0,0 |
| Centre-Ouest | 331,498 | 79,809 | 0,000 | 79,809 | 24,1 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,9 |
| Centre-Sud | 0,000 | 0,000 | 1,813 | 1,813 | - | 0,000 | 1,813 | 1,813 | - |
| Est | 51,705 | 10,338 | 0,000 | 10,338 | 20,0 | 10,338 | 0,000 | 10,338 | 20,0 |
| Hauts-Bassins | 28,665 | 0,275 | 16,010 | 16,285 | 1,0 | 0,000 | 15,940 | 15,940 | 0,0 |
| Nord | 6,000 | 5,000 | 2,225 | 7,225 | 83,3 | 5,000 | 2,225 | 7,225 | 83,3 |
| Plateau Central | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 88,532 | 8,241 | 15,000 | 23,241 | 9,3 | 8,241 | 0,000 | 8,241 | 9,3 |
| Sud-Ouest | 6,030 | 0,000 | 0,432 | 0,432 | 0,0 | 0,000 | 0,672 | 0,672 | 0,0 |
| DGA | 6,960 | 0,000 | 8,846 | 8,846 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Total | 679,786 | 152,553 | 170,279 | 322,831 | 22,4 | 37,439 | 99,290 | 136,729 | 5,5 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Au cours du premier semestre, pour une programmation financière initiale globale de l’action de 679,786 millions de francs CFA, 322,831 millions ont été engagés dont 152,553 issus de la programmation soit un taux financier de 22,4%. Aussi, 136,729 millions de francs CFA (avec 99,290 issus de la programmation) ont été liquidés soit un taux d’exécution financière de 5,5%. On note que les montants exécutés hors programmation sont plus importantes que celles issus de la programmation et cela s’explique par la non maîtrise de cette action par les acteurs sur le terrain. La faiblesse du taux d’engagement est dictée par le niveau d’exécution du volet physique.

- Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 21: taux d’exécution BP 2019 (en millions de FCFA)

| Région | Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100*b/a) en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | - | 0 | 0 | - |
| Cascades | - | 0 | 0 | - |
| Centre | Etat | 11,25 | 4,99 | 44,35 |
| Centre-Est | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | - | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | - | 0 | 0 | - |
| Est | UNICEF | 7,9375 | 7,9375 | 100 |
|  | SWISS corporation | 2,4 | 2,4 | 100 |
| Hauts-Bassins | - | 0 | 0 | - |
| Nord | ABS | 5 | 5 | 100 |
| Plateau Central | - | 0 | 0 | - |
| Sahel | - | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | - | 0 | 0 | - |
| Total |  | 26,588 | 20,328 | 76,46 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Pour l’Action 1, l’exécution budgétaire pour ce semestre s’est effectuée avec un paiement de 20,328 millions de francs CFA sur une somme budgétisée de 26,588 millions soit un taux d’exécution de 76,46%. Parmi les 3 régions ayant effectué des programmations, la DREA-CEN enregistre le taux d’exécution le plus faible (44,35%) dû à la régulation que son budget a connu.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain :

Tableau 22 : Taux d’exécution financière de l’action 2

| Source de financement | Prévision (millions francs CFA) | Réalisation (millions francs CFA) | Taux (100*b/a) en% |
| --- | --- | --- | --- |
| Financements extérieurs | 880 | 315,8 | 36% |
| Financements propres | 285 | 98,5 | 35% |
| Total | 1 165 | 414,3 | 36% |

Source : ONEA, 2019

L’élaboration de la stratégie FDAL a été financée directement par le PEA/GIZ à hauteur de 14 millions sur une prévision de 15 millions. Ce montant n’ayant pas transité dans les comptes de l’ONEA n’est donc pas pris en compte ici.

Les montants recensés dans ce tableau concernent uniquement les contrats d’ingénierie sociale en milieu urbain.

## Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Les tableaux ci-dessous présentent les détails de l’exécution financière sur la réalisation et la réhabilitation des ouvrages.

Tableau 23 : Bilan financier de la réalisation et réhabilitation des latrines familiales en milieu rural

| Région | Réalisation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  | Programmation (a) | Réhabilitation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Montant engagé(en millions de FCFA) |  |  |  | Montant liquidé(en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant engagé(en millions de FCFA) |  |  |  | Montant liquidé(en millions de FCFA) |  |  |  |
|  |  | Issu de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |  | Issu de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 541,434 | 241,845 | 10,53 | 252,375 | 44,7 | 180,36 | 0 | 180,36 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 145,603 | 28,24 | 40 | 68,24 | 19,4 | 22,356 | 0 | 22,356 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 160,56 | 27,55 | 0 | 27,55 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 136,3 | 5,68 | 0 | 5,68 | 4,2 | 5,68 | 0 | 5,68 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 87,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 86 | 0 | 22,41 | 22,41 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 349,39 | 14,7 | 0 | 14,7 | 4,2 | 14,7 | 0 | 14,7 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 80,8 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0,0 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 429,67 | 394,555 | 97,63 | 492,185 | 91,8 | 342,505 | 0 | 342,505 | 79,7 | 7,5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 231,5 | 79,14 | 0 | 79,14 | 34,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 34,185 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 430,405 | 223,82 | 0 | 223,82 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 205 | 205 | 0 | 205 | 100,0 | 60,47 | 0 | 60,47 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 2 918,25 | 1 220,53 | 171,52 | 1 392,05 | 41,8 | 626,07 | 0,95 | 627,021 | 21,5 | 27,5 | 0,00 | 14,00 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Sur un montant de 2 918,247 millions de FCFA programmé pour la réalisation des latrines familiales en milieu rural, 1 220,53 millions de FCFA ont été dépensés soit un taux d’exécution de 41,8%. Cependant, 171,52 millions de FCFA ont été investis en hors programmation portant le montant des dépenses pour la réalisation des latrines familiales à  1 392,05 millions de FCFA au cours du ce semestre.

En ce qui concerne la réhabilitation des latrines familiales, aucune dépense n’a été exécutée sur une programmation initiale de 27,5 millions de FCFA. Cependant, on note une exécution d’un montant de 14 millions de FCFA en hors programmation dans la région des Hauts- Bassins.

Tableau 24 : Bilan financier de la réalisation des puisards domestiques

| Région | Réalisation de puisards domestiques (en millions FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 9 | 22,35 | 2 | 24,35 | 248,3 | 22,35 | 2 | 24,35 | 248,3 |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 3,66 | 3,66 | - | 0 | 3,66 | 3,66 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 34,8 | 24,93 | 0 | 24,93 | 71,6 | 23,93 | 0 | 23,93 | 68,8 |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 179,31 | 103,999 | 3,591 | 107,59 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 244,11 | 151,28 | 9,25 | 160,53 | 62,0 | 46,28 | 5,66 | 51,94 | 19,0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Pour un montant de 244,11 millions de FCFA programmé pour la réalisation des puisards domestiques, 151,280 millions de FCFA ont été engagés soit un taux d’engagement de 62,0% et 46,28 millions de FCFA ont été liquidé soit un taux de liquidation de 19,0%.

Tableau 25 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les écoles et centres de formation en milieu rural (en millions de FCFA)

| Région | Réalisations de latrines dans les écoles (en millions FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les écoles (en millions FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  | Programmation révisée (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 70,63 | 36,966 | 10,5 | 47,466 | 52,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 8,7 | 0 | 3,75 | 3,75 | 0,0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 70,4 | 25,5 | 0 | 25,5 | 36,2 | 14,6 | 0 | 14,6 | 20,7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 120,437 | 0 | 267,436 | 267,436 | 0,0 | 0 | 118,91 | 118,908 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 225 | 207 | 0 | 207 | 92,0 | 62 | 0 | 62 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 65,559 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 171,6 | 151,5 | 0 | 151,5 | 88,3 | 45 | 0 | 45 | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 29,35 | 3,9 | 0 | 3,9 | 13,3 | 3,9 | 0 | 3,9 | 13,3 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | - | 0 | 0,6 | 0,6 | - |
| Nord | 42,38 | 18,11 | 2 | 20,11 | 42,7 | 12,65 | 2 | 14,65 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 158,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 193,998 | 48,5 | 0 | 48,5 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 12 | 12 | 4 | 16 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 1172,654 | 503,48 | 287,69 | 791,162 | 42,9 | 138,15 | 124,66 | 262,808 | 11,8 | 22 | 1,50 | 0,60 | 2,1 | 6,8 | 0,00 | 0,60 | 0,6 | - |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Pour un montant global de 1 172,654 millions de FCFA programmé pour la réalisation des latrines dans les écoles, 503,48 millions de FCFA  ont été engagés et 138,15 millions de FCFA liquidés soit respectivement un taux d’engagement de 42,9% et un taux de liquidation de 11,8%. Les forts taux d’exécution s’observent dans les régions du Centre-Ouest (92%), de l’Est (88,29%) et du Sud-Ouest (100%). Il faut noter que 287,69 millions FCFA ont été engagés en hors programmation, portant le montant total engagé à 791,162 millions FCFA pour la réalisation des latrines dans les écoles et centres de formation.

En ce qui concerne les réhabilitations dans les écoles, la région du Sud-Ouest a exécuté à 100% sa programmation.

Tableau 26 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé en milieu rural

| Région | Réalisations de latrines dans les centres de santé (en millions de FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |  | Programmation révisée (a) | Réhabilitation de latrines dans les centres de santé (en millions FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |  | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 12,762 | 5,66 | 2 | 7,66 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 5,502 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 11 | 10,906 | 0 | 10,906 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 39,23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 25,36 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 25,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 0,564 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 22,2 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | - | 0 | 7,6 | 7,6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 15,38 | 6,93 | 0 | 6,93 | 45,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau Central | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 56,86 | 10,8 | 0 | 10,8 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 22 | 22 | 16,5 | 38,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 250,058 | 59,30 | 26,10 | 85,396 | 23,7 | 0,00 | 7,60 | 7,6 | 0,0 | 47,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Le taux d’engagement de la réalisation des ouvrages dans les centres de santé est de 23,7% soit un montant de 59,30 millions de FCFA. On observe que 26,10 millions de FCFA ont été engagés hors programmation donnant un montant total d’engagement de 85,396 millions de FCFA. Aucune exécution financière n’a été faite dans le cadre de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé.

Tableau 27 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les lieux publics en milieu rural

| Région | Réalisations de latrines dans les lieux publics (en millions de FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |  | Programmation révisée (a) | Réhabilitation de latrines dans les lieux publics (en millions de FCFA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |  | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 48,75 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 60 | 60 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 14,55 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 27,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 5,56 | 5,46 | 4,2 | 9,66 | 98,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 9,45 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 35,399 | 2,5 | 15 | 17,5 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 19,5 | 10,5 | 0 | 10,5 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 205,089 | 18,46 | 23,20 | 41,66 | 9,0 | 0,00 | 60,00 | 60 | 0,0 | 27,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Pour un montant de 205,089 millions de FCFA consacré à la réalisation de latrines dans les lieux publics, 18,46 millions de FCFA ont pu être engagés soit un taux d’engagement de 9,0%. Les régions du Nord et du Sud-Ouest ont les taux les plus élevés avec respectivement 98,20% et 53,8%.

Au bilan final, 2 486,898 millions de FCFA dont 1 954,541 issues de la programmation ont été engagés sur une programmation globale de 4 914,138 pour la réalisation de l’ensemble des latrines institutionnelles et publiques soit un taux d’engagement est 39,7%. Le montant total liquidé est de 1 009,969 dont 810,501 issu de la programmation soit un taux de 20,6%.

- Exécution du Budget Programme en milieu rural

Tableau 28: taux d’exécution financière du BP 2019 (en millions de FCFA) de l’action 3

| Région | Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100*b/a) en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | NEANT | 0 | 0 | - |
| Cascades | ABS | 45,695 | 1,5 | 3,28 |
| Centre | DREA-CEN | 60,25 | 11,79 | 19,57 |
| Centre-Est | Néant | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | Néant | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | ABS | 50 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | Financements extérieurs | 55,059 | 14,7 | 26,70 |
|  | Financements propres | 365,809 | 0 | 0 |
| Est | Budget de l’Etat (ABS) | 100,4 | 0 | 0 |
|  | Budget de l’Etat (Communes) | 57,6 | 0 | 0 |
|  | ONG | 211,15 | 0,95 | 0,45 |
| Hauts-Bassins | Néant | 0 | 0 | - |
| Nord | ABS | 80 | 67,53 | 84,41 |
|  | Communes | 5 | 4,28 | 85,60 |
|  | Coopérations décentralisés | 6,21 | 2,11 | 33,98 |
| Plateau Central | Néant | 0 | 0 | - |
| Sahel | Néant | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | Etat (ABS) | 33,1 | 0 | 0 |
| Total |  | 1 070,273 | 102,860 | 9,61 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

A mi-parcours, un montant de 102,860 million de FCFA a été exécuté sur une programmation initial de 1 070,273 million de FCFA soit un taux d’exécution de 9,61%. Ce faible taux s’explique par le fait que certaines régions n’ont pas encore débloqué leurs budgets.

Au total pour l’action 3, sur une programmation de 4 995,763 millions de FCFA, 2 506,708 ont été exécutés au premier semestre soit  un taux de réalisation financière de 20,6%.

## Action 4 : Réalisation de l’Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Tableau 29 : Taux d’exécution financière de l’action 4

| Source de financement | Prévision (millions francs CFA) | Réalisation (millions francs CFA) | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Financements extérieurs | 1 359 | 1051,7 | 77% |
| Financements propres | 250 | 48,7 | 18% |
| Total | 1 609 | 1 100,4 | 68% |

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange

- Exécution globale

Tableau 30: Taux d’exécution financière de l’action 5

| Régions | Intitulé de l’activité | Programmation (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Centre-Est | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Centre-Nord | Aménagement d’un site de dépotage | 73,320 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Cascades | Organisation en association ou groupement de 16 vidangeurs manuelle/mécanique | 0,72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Centre-Ouest | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Est | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Hauts Bassins | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Nord | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Plateau-Central | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Sahel | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Sud-Ouest | Néant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Total |  | 74,04 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Sur une programmation de 74,04 millions FCFA, aucune exécution financière n’a été faite au cours du premier semestre 2019. On note que l’ONEA a exécuté un montant de 56 millions de FCFA en hors programmation entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale.

- Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Aucune exécution financière n’a été faite pour l’action 5 au cours de ce semestre.

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

Pour cette action, il n’y a pas eu de prévision budgétaire par les acteurs. Cependant, la région du Centre-Nord a mené une étude d’adaptation des latrines à la GHM pour un montant de 8,5 millions FCFA.

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Exécution globale

Tableau 31: Taux d’exécution financière de l’action 7

| Activités | Montant Prévisionnel (a) (millions) | Montant exécuté (b) (millions) | Montant hors Programmation (c) (millions) | Montant Total exécuté (b+c) (millions) | Taux d'exécution Financière% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévisions de renforcement des capacités des acteurs | 59,627 | 4,85 | 16,5 | 21,35 | 8,1 |
| Etudes et partage d’expérience réalisés dans le cadre des voyages | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Cadre de concertation ou de revue | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total | 90,377 | 4,85 | 16,5 | 21,35 | 5,4 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Le taux d’exécution financière de cette action est de 5,4% soit un montant exécuté de 4,85 millions de FCFA pour une programmation de 90,377 millions de FCFA. Un montant de 16,5 millions de FCFA a été exécuté hors programmation pour des formations portant le montant total exécuté à 21,35 millions de FCFA.

Les tableaux ci-dessous donnent les détails par région et par activité.

- Renforcement des capacités

Tableau 32: Prévisions de renforcement des capacités des acteurs

| Région | Formations envisagées | Public cible | Montant Prévisionnel (a) (millions) | Montant exécuté (millions) (b) | Montant hors Programmation (c) (millions) | Montant Total exécuté (b+c) (millions) | Taux d'exécution Financière% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | Réalisation /réhabilitation des latrines | Maçons des villages | 4,4 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | Animation ATPC | ASBC Hygiénistes | 6 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | ATPC, ASCC, ABCDE, AFDH | ONG partenaires et services techniques Associations et Médias | 23,22 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Adaptation des latrines aux personnes vulnérables | Maçons des villages | 0,75 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | Techniques de vidange propre | Vidangeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total de la région Boucle du Mouhoun |  |  | 34,37 | 0 |  | 0 | 0% |
| Cascades | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - |
| Centre | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - |
| Centre-Est | Sensibilisation dans le cadre du pilotage et du financement du sous-secteur | - | 0 | 0 | 15,39 | 15,39 | - |
| Centre-Nord | Frais de formation du personnel- | Personnels DREA | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | - |
| Centre-Ouest | Formation des points focaux pour la mise en œuvre de l’INO | Points focaux | 0,075 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | Formation des acteurs sur les outils de collectes | Acteurs | 1,152 | 0 |  | 0 | 0% |
| Total de la région Centre-Ouest |  |  | 1,227 |  |  | 0 | 0% |
| Centre-Sud | - | - | 0 |  |  | 0 | - |
| Est | C4D : renforcement des capacités en techniques de communication sociale en matière d’eau, hygiène et assainissement | DREA et partenaires, CAV/Q | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 100% |
|  | Formation des enseignants sur les enjeux liés à l’hygiène et à l’assainissement | Enseignants | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 100% |
|  | Formation des acteurs municipaux et déconcentrés sur l’AFDH | Autorités communales, STD | 0,75 | 0,75 | 0 | 0,75 | 100% |
|  | Formation et équipement des fournisseurs d’intrants de construction sur le marketing des produits WASH | Fournisseurs d’intrants de construction | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 100% |
|  | Activités hors Programmation | _ | 0 | 0 | 1,11 | 1,11 | - |
| Total de la région Est |  |  | 4,65 | 4,65 | 1,11 | 5,76 | 100% |
| Hauts-Bassins | Réalisation/réhabilitation des latrines | Maçons | 7,5 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | Animation ATPC | Hygiénistes | 6 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | Adaptation des latrines aux personnes vulnérables | Maçons | 1 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | Promotion de l’hygiène et assainissement | Hygiénistes | 0,25 | 0 |  | 0 | 0% |
| Total de la région des Hauts Bassins |  |  | 14,75 | 0 |  | 0 | 0% |
| Nord |  |  |  | 0 |  | 0 | - |
| Plateau Central |  |  |  | 0 |  | 0 | - |
| Sahel | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - |
| Sud-Ouest | Formation sur la programmation et la collecte des données assainissement | SG des communes | 1,79 | 0 |  | 0 | 0% |
|  | Formation sur la collecte des données INO | Points focaux des communes | 2,44 | 0 |  | 0 | 0% |
| Total de la Région du Sud-ouest |  |  | 4,23 | 0 |  | 0 | 0% |
| Total |  |  | 59,227 | 4,65 | 16,9 | 21,55 | 7,9% |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Sur les cinq régions qui ont prévu des montants pour le renforcement de capacité, seule la région de l’Est a entièrement exécuté sa programmation. Ce qui explique le faible taux d’exécution global de 7,9%. Cependant, les régions du Centre-Est, du Centre-Nord et de l’Est ont réalisé des formations hors programmation à hauteur de 16,9 millions de FCFA portant le montant total exécuté à 21,55 millions de FCFA.

Tableau 33 : Voyages d’études et de partage d’expérience réalisés

| Région | Nombre | Structures | Bailleurs | Montant Prévisionnel (millions) | Montant hors Programmation (millions) | Montant exécuté (millions) | Taux d'exécution Financière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Cascades |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre-Sud |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Est | 1 voyage sur la mise en œuvre de l’ATPC au Benin | DREA-Est / SNV | UNICEF | 6,5 |  |  |  |
| Hauts-Bassins |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Nord |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Plateau Central | 2 | Mairie | PACT | 4 |  |  |  |
| Sahel | 1 | WaterAid | UNICEF WaterAid | 6,25 |  |  |  |
|  | 1 à voyage à Dédougou | Dori | ONEA | 0,5 |  |  |  |
|  | Total de la Région |  |  | 6,75 |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 17,25 | 0 | 0 | 0% |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Sur une prévision financière de 17,25 millions FCFA faite par l’Est, le Plateau Central et le Sahel, aucune exécution n’est constatée à mi-parcours.

Tableau 34 : Cadre de concertation ou de revue

| Région | Type de cadre | Public cible | Structures | Bailleurs | Montant Prévisionnel (millions) | Montant hors Programmation (million) | Montant exécuté (millions) | Taux d'exécution Financière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Cascades |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre | GTR | Membres du GTR | DREA-Centre | Etat | 0,7 |  |  |  |
|  | Atelier de collecte | Communes et partenaires |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  | Atelier de programmation et de ciblage | Communes et partenaire |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  | Total de la Région |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Est | Tenue des sessions du CRP | Membre du comité de pilotage du CRP | DREA-Est | Etat | 1,5 |  |  |  |
| Hauts-Bassins | GTR | Acteurs, services, maires, projets et programmes | DREA-Hauts-Bassins | Etat | 1 |  |  |  |
| Nord | EDIC | Population de la commune | Commune de Titao | Laboratoire citoyen | 2 |  |  |  |
|  | Cadre de concertation | Acteurs concerné | DREA | Etat | 4,49 |  |  |  |
|  | Total de la région |  |  |  | 6,49 |  |  |  |
| Plateau Central |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Sahel | ND | 4 Mairies + ONEA | Dori | ONEA | 3 |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Niveau central | - Comité de revue, - rencontre de concertation avec les ONG et AD | - Membres statutaires, - ONG et AD, autres structures œuvrant dans le cadre de l’assainissement | DGA | Etat, PTF | 4 |  | 4 | 100 |
| Total |  |  |  |  | 17,5 | 0 | 4 | 22,9% |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Le taux d’exécution global de cette activité est de à 22,9% avec la tenue du comité de revue en mars et des cadre de concertations avec les ONG, PTF et autres acteurs de l’assainissement. Cependant, le taux d’exécution au niveau régional est faible malgré la tenue des Groupes Thématique car les DREA n’ont pas renseigné les montants exécutés pour la tenue de ces cadres.

# Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE

La situation des indicateurs mesurables au premier semestre 2019 est consignée dans le tableau suivant :

Tableau 35: Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE à mi-parcours 2019

| Indicateur | Réalisation 2018 | Cible 2019 | Réalisation à mi-parcours 2019 | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement) | 1 342 | 200 | 426 | Le nombre de villages touchés par le déclenchement au premier semestre 2019 est de 426 portant à 1 768 le nombre de villages total touché par le déclenchement. |
| Proportion de village déclarés FDAL (%) | 29,1 | 31 | 25,1 | 54 villages ont été déclarés FDAL au cours du premier semestre 2019 portant ainsi le nombre total de village déclarés FDAL à 444 sur un total de 1 768 déclenchés. |
| Nombre de latrines familiales réalisées | 22 174 | 58 210 | 11 105 | Le taux de réalisation est de 19,1%. La faiblesse de ce taux est induite par le milieu urbain. |
| Nombre de latrines institutionnelles réalisées | 1 115 | 1 182 | 222 | Le taux de réalisation est de 18,8%. La faiblesse de ce taux est induite par le milieu urbain. |
| Nombre de sites de dépotages réalisés | 6 | 2 | 0 | Cette contre-performance relève du milieu urbain. |
| Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain (annuellement) | 0 | 12 000 | Données non disponibles. A fournir par l’ONEA |  |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

# Suivi des procédures de dévolution des marchés

Le tableau ci-après fait le bilan d’exécution des plans de passation des marchés à mi-parcours dans les régions et au niveau central.

Tableau 36 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics

| REGIONS | Mode de passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  | Total de marchés inscrits dans le plan de passation |  | Etat d’exécution |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appels d'offres |  | Demande de prix |  | Manifestation d'intérêt +Demande de proposition |  | Demande de cotation | Entente directe |  |  |  | Engagés |  | Non engagés |  | Taux d’engagement |  |
|  | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Autres |  | Travaux et prestations intellectuelles | Autres | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles (%) | Global (%) |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Centre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Centre est | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Centre nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0,0 | 50,0 |
| Centre sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,0 | 16,7 |
| Cascades | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 50,0 |
| Centre ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0,0 | 75,0 |
| Est | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Hauts. Bassins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Nord |  |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  |  | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 100,0 | 88,9 |
| Plateau central | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0,0 | 18,2 |
| Sahel | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 | 7 | 0 | 9 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 77,8 | 70,0 |
| Sud-ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| DGA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0,0 | 7,7 |
| Total | 3 | 0 | 17 | 4 | 9 | 1 | 53 | 7 | 10 | 41 | 106 | 24 | 59 | 17 | 47 | 58,5 | 55,7 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Au total 106 marchés sont inscrits dans le plan de passation de marché dont 41 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Sur l’ensemble des marchés, 59 ont été engagés dont 24 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Cela induit des taux d’engagement respectifs de 55,7% globalement et 58,5% pour les travaux et prestations intellectuelles. Il faut noter que 07 régions n’ont pas encore engagé leurs marchés de travaux et prestations intellectuelles.

Aussi, la DGA enregistre le plus faible taux d’engagement avec seulement 1 marché sur 13 inscrits soit 8%. Toutefois, le processus est en cours pour la majeure partie des marchés inscrits sur le plan de passation des marchés 2019.

# Principaux freins, actions correctives et recommandations

Tableau 37: Difficultés  et propositions de solutions

| Difficultés | Propositions de solutions | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû aux mouvements d’humeur des agents du MINEFID | Prendre les mesures appropriées pour anticiper le montage des dossiers | DGA, DREA |
| L’insuffisance de collaboration de certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) avec les Directions techniques en charge de l’eau et de l’assainissement | Renforcer la collaboration entre les acteurs à travers les cadres de concertations | DREA, DGA |
| La faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des superstructures des latrines familiales semi-finies | Intégrer l’intermédiation sociale dans le cycle de réalisation des ouvrages | ONG, associations et bureau d’études |
| Le dysfonctionnement dans la mise en œuvre de l’ATPC lié à la multiplicité des approches sur un même site | Faire adopter et mettre en application la procédure harmonisée des interventions en matière d’assainissement familial | DGA |
| L’insuffisance des financements alloués aux acteurs pour la mise en œuvre du PN-AEUE | Accroitre les plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers ; Développer des projets de recherche de financement | DGA |
| L’insécurité dans certaines régions | Assurer la sécurité des biens et des personnes partout dans le pays. | FDS |
| Le manque de personnels qualifiés en eau, hygiène et assainissement ou absence du service technique y afférent dans les mairies | Accélérer la mise en œuvre du plan d’action AMOC | SAMOC |
| Le mauvais remplissage des fiches de collecte des données | Inciter les SG des mairies et les partenaires désignés au bon remplissage des fiches | DREA, Maires et responsables d’ONG et d’associations |
| Le manque de suivi des villages certifiés FDAL en vue de maintenir leur statut après la certification | Mettre en place un dispositif de suivi post-certification et le doter de moyens nécessaire pour son fonctionnement dans le temps | DGA, DREA, ONG et associations |
| La faible capitalisation de toutes les réalisations en milieu urbain | Améliorer le système de collecte des réalisations en milieu urbain | ONEA ; DGA, |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

# Recommandations

Au regard du niveau d’avancement des activités, tous les acteurs sont invités chacun en ce qui le concerne à s’investir considérablement pour une bonne mise en œuvre du programme au cours du semestre suivant.

A tous les acteurs particulièrement à l’Administration, il faut :

- diligenter et accélérer le processus de passation des marchés et prestations intellectuelles ;

- instaurer des cadres de concertation régionaux sur la mise en œuvre de l’ATPC ;

- accentuer la sensibilisation des ménages pour la finalisation des latrines semi-finies ;

- prendre des dispositions idoines pour assurer un suivi rapproché de l’exécution des travaux afin de corriger à temps les dysfonctionnements pouvant impacter sur les délais de mise en œuvre ;

- renforcer les activités de sensibilisation afin d’améliorer la responsabilisation des bénéficiaires pour des services d’AEUE continus et durables.

A l’ONEA, il faut :

- définir rapidement une stratégie efficace de capitalisation des données du milieu urbain ;

- démarrer la mise en œuvre de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain.

# CONCLUSION

Au premier semestre de l’année 2019, pour le milieu rural, 416 villages ont été déclenchés, 54 villages déclarés FDAL et 39 certifiés FDAL. En ce qui concerne les sensibilisations, 426 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias et les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 574 272 personnes dont 293 162 femmes. Pour ce qui est des réalisations, seulement 24,3% des latrines familiales et 19,6% des latrines institutionnelles et publiques ont été réalisées en milieu rural. Sur le plan financier, pour le programme, le taux d’engagement physique global de 30,0% et le taux d’exécution financière est de 36,9% soit 4 443,650 millions de FCFA engagés sur une programmation de 12 055,301 millions. Cette performance financière est beaucoup plus dictée par l’action 3 qui fait 50,2% d’engagement. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC, 9 352 latrines et 61 puisards ont été réalisées sur fonds propre des ménages. En matière de renforcement des capacités des acteurs, 290 personnes ont été formées sur diverses thématiques en lien avec l’ATPC, la Gestion hygiénique des menstrues (GHM), la Maîtrise d’ouvrage communal (MOC) et la réalisation de latrines.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont entre autres : (i) Le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû aux mouvements d’humeur des agents intervenant dans le circuit de la dépense publique, (ii) l’insuffisance de collaboration entre certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) et les Directions techniques en charge de l’eau et de l’assainissement, (iii) l’insécurité dans certaines régions qui n’a pas permis la mise en œuvre des activités.

Au regard du niveau d’avancement des réalisations à mi-parcours, les acteurs doivent redoubler d’effort afin d’améliorer considérablement les niveaux de réalisation et cela à travers :

- la diligence et l’accélération dans le recrutement des prestataires ;

- l’accentuation des campagnes de sensibilisation afin d’améliorer la responsabilisation des bénéficiaires pour des services d’AEUE continus et durables ;

- la tenue de cadres de concertation des acteurs pour une synergie d’action dans les interventions.

Cette valeur représente le nombre cumulé de villages touchés par le déclenchement. Elle a été obtenue à partir d’un inventaire mené par la DGA en 2018.