| MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ------------------ SECRETARIAT GENERAL ------------------ DIRECTION GENERALE DE L’ASSAINISSEMENT |  | BURKINA FASO -------- Unité-Progrès-Justice |
| --- | --- | --- |

PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRÉTAS

BILAN NATIONAL ANNUEL 2020

Avril 2020

SOMMAIRE

RESUME EXECUTIF	8

1	INTRODUCTION	10

2	METHODOLOGIE	10

3	PRESENTATION DU PN-AEUE	12

3.1	Objectifs	12

3.2	Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2020	12

3.3	Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente	12

4	BILAN DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2020	13

4.1	Action 1 :  Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	13

Produit 1: La défécation à l’air libre (DAL) est abandonnée dans l’ensemble des villages	13

Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	15

a)	Sensibilisation de masse	16

b)	Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)	18

a)	Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint	22

4.2	Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain	28

Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains	28

Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	28

4.1	Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	29

Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	29

Produit 2 :   Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	34

Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	39

4.2	Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	43

Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	43

Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	44

Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	45

Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	46

4.3	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	46

Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement	46

Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire	47

4.4	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	47

Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes	47

Produit 2 : 	Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas	47

Produit 3 : 	Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d’assainissement	47

4.5	Action 7 :  Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	48

Produit 1: 	Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	48

Produit 2 : 	La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats	49

Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.	49

Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	49

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	52

5	BILAN FINANCIER	60

5.1	Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	60

5.2	Action 2 :  Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain	62

5.3	Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	63

5.4	Action 4 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	75

5.5	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	76

5.6	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	76

5.7	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	77

6	SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES	78

7	ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS	80

7.1	Assainissement en milieu rural	80

7.2	Assainissement en milieu urbain	88

7.3	Assainissement national	90

8	FINANCEMENT DU PROGRAMME	92

9	PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS	93

9.1	Principaux freins	93

10	RECOMMANDATIONS	94

11	CONCLUSION	94

ANNEXES	96

Annexe1 : Evolution du taux d’accès par province	97

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des résultats au 30 juin 2020	13

Tableau 2: Récapitulatif des taux d’exécution physiques et financiers par action	14

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL en 2020	15

Tableau 4 : Récapitulatif de l’abandon de la DAL dans les villages depuis la mise en œuvre de l’ATPC	16

Tableau 5: Activités de sensibilisations de masse	17

Tableau 6: Sensibilisation de proximité	23

Tableau 7: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural	30

Tableau 8: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	32

Tableau 9 : Situation des latrines semi-finies	32

Tableau 10: Situation de réalisation de latrines familiales et de puisards	33

Tableau 11 : Situation de réhabilitation de latrines familiales	34

Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles	35

Tableau 13: Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles	36

Tableau 14: Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé	38

Tableau 15: Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics	40

Tableau 16 : Activités réalisées dans le cadre de la construction et la gestion d’infrastructures d’assainissement	41

Tableau 17 : Situation des réalisations des ouvrages d’AEUE dans les sites d’accueil des PDI	43

Tableau 18: Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain	44

Tableau 19: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation	45

Tableau 20:   Réalisations de latrines dans les centres de santé et les lieux publics	46

Tableau 21: Extension du réseau collectif	46

Tableau 22 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	47

Tableau 23: Mobilisation de ressources financières	49

Tableau 24: Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural	51

Tableau 25: 	Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l’ONEA	52

Tableau 26 : Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	53

Tableau 27: Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain	57

Tableau 28: Voyages d’études et partage d’expérience réalisés	57

Tableau 29 : Cadres de concertation communal en matière d’assainissement	58

Tableau 30 : Taux d’exécution financière des activités d’éradication de la DAL en milieu rural	61

Tableau 31 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural	62

Tableau 32 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1	63

Tableau 33 : Taux d’exécution financière de l’Action 2	63

Tableau 34 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	64

Tableau 35 : Situation financière de la réalisation des puisards	65

Tableau 36 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles	67

Tableau 37: Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé	69

Tableau 38 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics	70

Tableau 39: taux d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards)	72

Tableau 40 : taux d’exécution financière globale de l’action 3 relative aux activités soft	74

Tableau 41: Taux d'exécution financière de l'action 3	75

Tableau 42 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain	76

Tableau 43 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain	76

Tableau 44: Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau	76

Tableau 45: Taux d’exécution financière des actions de la recherche	77

Tableau 46 Taux d’exécution financière de l'action	78

Tableau 47: Taux d'exécution financière globale du PN-AEUE	78

Tableau 48: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics	79

Tableau 49: Evolution du taux d’accès à l’assainissement familial en milieu rural par région	82

Tableau 50 : Proportion des latrines par acteur	84

Tableau 51 : Situation de l’état de Fin de défécation à l’air libre	85

Tableau 52 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural	86

Tableau 53: Situation de l'accessibilité des latrines aux handicapés	87

Tableau 54: Réalisation comparée de la phase 1 du PN-AEUE en milieu rural	88

Tableau 55 : taux d'accès 2020 par région en milieu urbain	89

Tableau 56: Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement en milieu urbain	90

Tableau 57: Récapitulatif des réalisations sur le plan national	91

Tableau 58 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)	93

Tableau 59: Difficultés et propositions de solutions	94

Tableau 60 : Evolution du taux d’accès par province	98

Tableau 61: Indicateurs	100

LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Taux d’accès à l’assainissement familial en 2020 par région	81

Figure 2 : évolution du taux d’accès et population additionnelle desservie	82

Figure 3 : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)	83

Figure 4 : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages	83

Figure 5 : situation de l’entretien des latrines dans les ménages	84

Figure 6: Evolution du taux d'accès en milieu urbain	90

Figure 7: Taux globaux de l'assainissement	91

Figure 8: Evolution du taux d’accès national	92

SIGLES ET ABREVIATIONS

| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| --- | --- | --- |
| ACF | : | Association Chant de Femme |
| ADAE | : | Association pour le Développement des Adductions d'Eau |
| AEP | : | Approvisionnement en eau potable |
| AEPA | : | Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| AEPHA | : | Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par la Communauté |
| ATPL | : | Assainissement Total Porté par les Leaders |
| ASBC | : | Agents de Santé à Base Communautaire |
| BD | : | Base de Données |
| BPO | : | Budget Programme par Objectifs |
| CADEPAC | : | Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne |
| CAP | : | Connaissance Aptitude et Pratiques |
| CCEA | : | Cadre de Concertation sur l’Eau et l’Assainissement |
| CMP | : | Cadre de Mesure de Performance |
| CNP | : | Comité National de Pilotage |
| CRP | : | Comité Régional de Pilotage |
| CSPS | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CSD | : | Cadre Sectoriel de Dialogue |
| CUCA | : | Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement |
| CUI | : | Cadre Unifié d’Intervention |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DAO | : | Dossier d'Appel d'Offres |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGESS | : | Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DISE | : | Dispositif Intégré de Suivi Evaluation |
| DPEA | : | Direction Provinciale de l’Eau et de l’Assainissement |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| ENA | : | Enquête Nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’Assainissement familiales |
| ECOSAN | : | Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique) |
| FDAL | : | Fin de la Défécation à l’Air Libre |
| GBV | : | Gestion des Boues de Vidange |
| GEIS | : | Groupe Eau et Ingénierie Sociale |
| GTEA | : | Groupe Thématique Eau et Assainissement |
| IEC | : | Information-Education-Communication |
| IMS | : | Intermédiation Sociale |
| INOA | : | Inventaire National des Ouvrages d’Assainissement en milieu rural |
| INSD | : | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| LSF | : | Latrines Semi Finies |
| MEA | : | Ministère de l’Eau et de l’Assainissement |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| OCADES | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité |
| ODD | : | Objectifs du Développement Durable |
| OMD | : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PCD-AEPA | : | Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| PEA/GIZ | : | Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande |
| PGEA | : | Programme Gouvernance Eau et Assainissement |
| PHA | : | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PHA-BID-UEMOA | : | Programme d’Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA |
| PN-AEPA | : | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| PNDES | : | Plan National de Développement Economique et Sociale |
| PNGT | : | Programme National de Gestion des Terroirs |
| PPS | : | Programme Pilotage et Soutien |
| PTF | : | Partenaire Technique et Financier |
| RGPH | : | Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| SNE | : | Stratégie Nationale de l’Eau |
| STEP | : | Station d'Epuration |
| STBV | : | Station de Traitement des Boues de Vidange |
| TCM | : | Toilette à Chasse Manuelle |
| TIC | : | Technologie de l’Information et de la Communication |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées) |
| WHH | : | Welf Hunger Hilfe |

# RESUME EXECUTIF

Au 31 décembre 2020, le bilan d’exécution des activités du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) se résume ainsi qu’il suit :

- Bilan physique

Dans l’ensemble, le taux d’exécution physique global du programme au 31 décembre 2020 est de 54,9%. Les détails par action se présentent comme suit :

- Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

Pour l’année 2020, 173 villages ont été déclenchés, 62 villages déclarés FDAL soit un taux de succès de 13,8%, et 73 villages ont été certifiés dont certains avaient été déclarés les années antérieures. Au total 2 583 villages ont été déclenchés depuis la mise en œuvre de l’ATPC dont 526 déclarés FDAL et 333 certifiés. Ce qui permet d’obtenir un taux de certification de 12,9% et un taux de déclaration FDAL de 20,4%. En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 576 émissions sur divers thèmes de l’hygiène et de l’assainissement ont été réalisées sur le territoire national. Pour les sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, 1 512 770 personnes ont été touchées dont 42% de femmes et filles.

Pour cette action, on a obtenu un taux d’exécution de 36,2% et un taux financier engagé de 100%.

- Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

Des activités de promotion d’hygiène et d’assainissement en milieu sanitaire et public ont été réalisées. Vingt (20) émissions radiophoniques ont été réalisées.

Un (01) centre de santé et 25 lieux publics ont été concernés par les actions de sensibilisation de proximité

Des séances de sensibilisation de masse sur la promotion de l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement faites

- Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 35 656 latrines familiales issues de la programmation est de 58 544 soit un taux d’exécution de 60,9%. On note cependant, 3 845 latrines réalisées en hors programmation soit un total de 39 501 latrines réalisés en 2020 ;

- 323 latrines familiales réhabilitées dont 86 issues de la programmation est de 1 940 latrines soit un taux de réalisation de 4,4% ;

- 2 751 puisards soit un taux d’exécution de 28,5% ;

- 668 latrines institutionnelles et publiques issues de la programmation soit un taux d’exécution de 67%.  Aussi, nous 800 autres réalisées en hors programmation soit 1468 au total en 2021 ;

- 56 latrines institutionnelles et publiques dont 5 issues de la programmation qui est de 108 soit un taux de réalisation de 4,6%.

Ces réalisations ont permis d’obtenir à un taux d’exécution physique de 61,9% avec un taux d’engagement financier de 87,2%.

- Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

:

- 9 015 latrines familiales soit un taux d’exécution de 45% ;

- 8 125 puisards soit un taux de d’exécution 63% ;

- 215 latrines institutionnelles et publiques soit un taux de d’exécution 72%.

Ces réalisations ont permis d’aboutir à un taux d’exécution physique de 59,5% avec un taux d’engagement financier de 100%.

- Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

L’identification et l’organisation des vidangeurs ont été les principales activités menées par les acteurs. Ainsi 03 vidangeurs manuels et 09 vidangeurs mécaniques ont été identifiés.

On a le traitement de 358 978 m3   de boue de vidange sur une collecte de 360 860 m3   soit un taux de 99,5%.

Au final les taux respectifs d’exécution physique et financier engagé sont de 100% chacun.

- Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

Des activités d’intermédiations sociales et des sensibilisations entrant dans le cadre de cette action ont été réalisées dans la région du Nord. En outre, la DGA a réalisé un état des lieux de l’ATPC au Burkina Faso dans le cadre de la réflexion nationale sur l’ATPC.

- Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

La situation des ressources mobilisées est la suivante :

- 187,394 millions par 5 régions (Centre, Centre Sud, Nord, Plateau Central et Sud-Ouest) à titre de fonds propres des collectivités, des ménages, de la coopération décentralisée et des PTF;

- 290 millions ont été transférés aux communes au titre de la promotion de l’assainissement en milieu rural ;

- Pas de transfert aux communes au titre de la promotion de l’assainissement en milieu urbain

- 1 621 personnes dont 635 femmes ont été formées sur divers thématiques en lien avec l’assainissement.

Le taux d’exécution de cette action est de 43,9% avec un taux financier est de 100%.

- Bilan financier

Le taux d’exécution financière liquidé du PN-AEUE au 31 décembre 2020 est de 98,3% soit 9 923,935 millions dépensées sur 13 742,482 millions programmés. En rappel le taux d’exécution base engagement est de 100%.

- Performance et évolution des indicateurs

En milieu rural, le taux d’accès à l’assainissement est passé de 17,6% en 2019 à 19,9% en 2020 pour une cible de 19%, soit une population totale desservie de 2 941 898 personnes.

En milieu urbain, le taux d’accès à l’assainissement est passé de 38,4% en 2019 à 38,6% en 2020 pour une cible de 42%, soit une population totale desservie de 2 357 389 personnes.

Sur le plan national, le taux d’accès à l’assainissement en 2020 est de 25,3% pour une cible de 25,6% et la population totale desservie est de 5 299 287 personnes.

# INTRODUCTION

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030 qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas. L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Il comporte sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs: les structures étatiques telles que le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), le Ministère de la Santé (MS), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville (MUHV), le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l’Assainissement (DGA). Le programme est évalué par un Comité de Revue et supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des Programmes de la Politique Nationale de l’Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au 31 décembre de l’année 2020. Il fait ressortir des informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le Plan Opérationnel 2016-2020 élaboré en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans annuels des DREA, de la DGA, du rapport de programmation révisée 2020 et du Budget Programme du MEA.

# METHODOLOGIE

Le rapport bilan annuel du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l’assainissement durant l’année en cours. Son élaboration s’appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des canevas des rapports bilans régionaux et leur transmission aux directions régionales de l’eau et de l’assainissement pour remplissage ;

- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR) ;

- la synthèse, le traitement et l’analyse des rapports bilan régionaux du PN-AEUE ;

- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national annuel ;

- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l’organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur Eau et Assainissement, élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d’exécution physique des activités, des produits, des actions, des programmes et du sous-secteur. Le taux de réalisation annuel calculé sur la base de la programmation physique révisée permet d’apprécier le niveau d’atteinte de l’objectif annuel.

- Taux de réalisation annuel (%)

- Taux de réalisation physique annuel d’une activité

Taux de réalisation activité=réalisation physique  annuelleprogrammation physique  annuelle révisée×100

- Taux de réalisation physique annuel de l’action/programme/sous-secteur

Taux de réalisation annuel action/programme/sous-secteur= 1ni=1nTxactivitéi

Où :

n représente le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur ;

Txactivitéi représente le taux de réalisation annuel de l’activité i de l’action/programme/sous-secteur.

Pour l’exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

- Le taux d’exécution financière global

  - Taux d’exécution financière d’une activité

Taux d'exécution financière (activité)=(réalisation financière annuelle (engagé visé))(programmation financière annuelle révisée)×100

  - Taux d’exécution financière de l’action/programme/sous-secteur

Taux d'execution financière  (action/programme/sous-secteur)=i=1nréalisation financière annuelle (engagé visé)i=1nprogrammation financière annuelle révisée*100

Avec n le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques annuelles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières annuelles.

# PRESENTATION DU PN-AEUE

## Objectifs

L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;

- assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;

- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;

- développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;

- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L’objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

## Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2020

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2020

| Désignation | Programmation physiques révisées au 30 juin 2020 | Réalisations physiques au 30 juin 2020 | Programmation financières révisées au 30 juin 2020 (en millions) | Montant engagé au 30 juin 2020 (en millions) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latrines familiales neuves | 58 544 | 24 514 | 4 747,116 | 1689,495 |
| Latrines familiales réhabilitées | 1 940 | 331 | 36,300 | 4,600 |
| Latrines écoles neuves | 754 | 236 | 2 023,905 | 581,242 |
| Latrines écoles réhabilitées | 106 | 2 | 172,147 | 0 |
| Latrines CSPS neuves | 161 | 6 | 345,201 | 16,180 |
| Latrines CSPS réhabilitées | 2 | 0 | 1,500 | 0 |
| Latrines publiques neuves | 86 | 22 | 228,524 | 60,455 |
| Latrines publiques réhabilitées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puisards domestiques neufs | 7 632 | 3 454 | 123,810 | 96,920 |

Source : Rapports bilan à mi-parcours et de programmation révisée du PN-AEUE 2020

En rappel le taux d’accès national à l’assainissement au 31 décembre 2019 était de 23,6%.

## Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

| N° | Recommandations | Échéance | Responsable | État de mise en oeuvre | Observation/commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mettre en place le comité ad’hoc pour le suivi de la mise en œuvre des approches (ATPC, ATPL…) | Décembre 2020 | DGA | Non réalisée | Le processus de relecture de la stratégie ATPC est en cours. Des orientations sur la mise en place de ce comité découleront de la réflexion. |
| 2 | Renforcer les capacités des acteurs sur les outils de mise en œuvre du PN-AEUE | Décembre 2020 | DGA | Non réalisée |  |

# BILAN DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2020

Tableau 2: Récapitulatif des taux d’exécution physiques et financiers par action

| Actions mises en œuvre en région | Taux d’exécution physique | Montant prévu en millions | Montant réalisé (engagé visé) | Taux d’exécution financier (engagé visé) | Montant réalisé (liquidé) | Taux d’exécution financier (liquidé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 | 36,2 | 727,243 | 1 347,714 | 100,0 | 1 642,199 | 100,0 |
| Action 2 | 99,9 | 327,500 | 717,160 | 100,0 | 717,160 | 100,0 |
| Action 3 | 61,9 | 7 848,138 | 6 841,737 | 87,2 | 5 597,573 | 71,3 |
| Action 4 | 59,5 | 4 551,300 | 4 845,167 | 100,0 | 4 969,167 | 100,0 |
| Action 5 | 100,0 | 4,500 | 4,500 | 100,0 | 4,500 | 100,0 |
| Action 6 | 50,0 | 12,500 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Action 7 | 43,9 | 271,302 | 590,571 | 100,0 | 580,661 | 100,0 |
| Total programme | 53,2 | 13 742,482 | 14 346,848 | 100,0 | 13 511,260 | 98,3 |

## Action 1 : 	Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : La défécation à l’air libre (DAL) est abandonnée dans l’ensemble des villages

La mise en œuvre de l’ATPC dans les différentes régions a permis d’obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL en 2020

| Régions | Nombre total de villages | Programmation révisée du nombre de villages à déclencher | Nombre de villages déclenchés | Taux de réalisation du déclenchement | Nombre de villages déclarés | Nombre de villages certifiés | Coût d'exécution (engagé) (millions) | Coût d'exécution (liquidé) (millions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1 019 | 237 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - |
| Cascades | 301 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| Centre | 208 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| Centre-Est | 756 | 360 | 99 | 27,5 | 0 | 0 | - | - |
| Centre-Nord | 829 | 0 | 11 | - | 0 | 01 | - | - |
| Centre-Ouest | 610 | 116 | 06 | 5,2 | 40 | 65 | 100,98 | 100,98 |
| Centre-Sud | 564 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Est | 874 | 160 | 14 | 8,8 | 16 | 7 | 42,75 | 42,75 |
| Hauts-Bassins | 535 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nord | 862 | 300 | 41 | 13,7 | 0 | 0 | - | - |
| Plateau Central | 558 | 10 | 2 | 20,0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Sahel | 684 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| Sud-Ouest | 1 092 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| Total National | 8 892 | 1 250 | 173 | 13,8 | 62 | 73 | 143,83 | 143,83 |

Source : Rapports bilan régionaux

Dans le cadre des activités menées pour l’éradication de la défécation à l’air libre et la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement en 2020, 173 villages ont été déclenchés sur une prévision de 1 250 soit un taux de 13,8%. Ce faible taux s’explique par le fait que les acteurs de mise en œuvre ont mis l’accent sur la relance de villages anciennement déclenchés ou déclarés et abandonnés plutôt que de déclencher de nouveaux villages. L’abandon de villages s’explique d’une part par le fait que les structures de mise en œuvre et leurs partenaires ne prennent pas les précautions pour que toutes les étapes de l’ATPC se déroulent jusqu’au terme du processus, et d’autre part par une insuffisance de suivi post déclenchement qui fait que certains villages retombent dans leur situation initiale. Cet état de fait se répercute sur les déclarations et les certifications FDAL car sur le nombre de villages déclenchés moins de la moitié sont déclarés ou certifiés FDAL. De plus, le contexte sécuritaire difficile qui affecte certaines régions entrave la conduite des évaluations et des autres activités.

Dans la région du Centre Nord, aucune programmation de déclenchement n’avait été faite mais 11 villages ont été déclenchés en 2020.

Les activités post-déclenchement sont toujours en cours dans certaines régions pour l’atteinte du statut FDAL des villages.

Tableau 4 : Récapitulatif de l’abandon de la DAL dans les villages depuis la mise en œuvre de l’ATPC

| Régions | Nombre total de villages de la Région | Nombre cumulé de villages déclenchés (a) | Nombre de villages déclarés FDAL depuis le début (b) | Nombre de villages certifiés FDAL depuis (c) début | Taux de déclaration FDAL en % (d=b/a) | Taux de certification en % (e=c/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1 019 | 241 | 7 | 1 | 2,9 | 0,4 |
| Cascades | 301 | 152 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Centre | 208 | 44 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Centre-Est | 756 | 445 | 10 | 4 | 2,2 | 0,9 |
| Centre-Nord | 829 | 185 | 23 | 9 | 12,4 | 4,9 |
| Centre-Ouest | 610 | 171 | 153 | 148 | 89,5 | 86,5 |
| Centre-Sud | 564 | 174 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Est | 874 | 408 | 215 | 129 | 52,7 | 31,6 |
| Hauts-Bassins | 535 | 220 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Nord | 862 | 195 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Plateau Central | 558 | 92 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sahel | 684 | 201 | 113 | 37 | 56,2 | 18,4 |
| Sud-Ouest | 1 092 | 55 | 5 | 5 | 9,1 | 9,1 |
| Total National | 8 892 | 2 583 | 526 | 333 | 20,4 | 12,9 |

Source : BD-AEUE de la DGA

A partir des résultats enregistrés depuis la mise en œuvre de l’ATPC, 20,4% des villages du pays ont été déclarés FDAL. Ce taux est inférieur au taux en 2019 qui était de 23,7%. Cela témoigne de l’insuffisance dans le suivi post déclenchement où les villages peinent à atteindre le statut FDAL.  Aussi, il faut noter que la stratégie mise en œuvre par certaines ONG, consiste à déclencher les villages pour susciter une prise de conscience des populations pour se construire des ouvrages. De ce fait, elles ne prévoient pas dans leurs plans d’action le suivi desdits villages jusqu’à la déclaration et la certification FDAL bien que cela ne cadre pas avec l’approche ATPC qui vise l’atteinte de la FDAL au sein d’une communauté.

Dans certaines régions, les principaux partenaires de mise en œuvre de l’ATPC sont en fin de projets. Il est donc souhaitable que de façon générale, les activités puissent se poursuivre par les DREA, afin d’améliorer les indicateurs.

### Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Dans le but de renforcer l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement et le maintien du statut FDAL dans les communautés, plusieurs actions de communication pour le changement de comportement ont été menées en 2020 par les différents acteurs. Il s’agit des sensibilisations de masse mises en œuvre avec le concours des radios locales. Des sensibilisations de proximité ont également été menées dans les ménages, les écoles, les centres de santé et les lieux publics.

### Sensibilisation de masse

Tableau 5: Activités de sensibilisations de masse

| Régions | Nombre d’émissions | Thèmes abordés | Nombre de personnes estimatif | Coût global des émissions de la région (engagé visé) | Coût global des émissions de la région Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 24 | - Promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu communautaire ; - Respect des mesures barrières ; - Informations des communautés sur les droits d’accès à l’eau et à l’assainissement | 870 000 | 2,7 | 2,7 |
| Cascades | 20 | - Utilité des latrines ; - Utilisation des latrines ; - Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (construction, utilisation et entretien de latrines ; - Approche fondée sur les droits humains en matière EHA ; - Mesures barrières contre la Covid19 ; - Promotion de la construction des latrine, lavage des mains au savon, hygiène de l’eau de boisson | - | 5,275 | 5,275 |
| Centre | 0 | - | - | - | - |
| Centre-Est | 04 | - Avantages et contraintes d’une latrine familiale - Inconvénients d’un ménage sans latrines |  | 1,137 | 1,137 |
| Centre-Nord | 16 | - Spot radio de sensibilisation sur le lavage des mains ; - Théâtre radiophonique sur la GHM | 10 150 | 0,45 | 0,45 |
| Centre-Ouest | 227 | - Conséquences de la DAL ; - Utilisation et entretien des latrines ; - Hygiène du cadre de vie (utilisation et entretien des latrines, lavage des mains, propreté de l’environnement et des outils de cuisines…) ; - Amélioration des ouvrages d’assainissement ; - Lavage des mains (moment critique, outil de lavage) ; - ATPC, une technique qui marche ; - Pérennisation des acquis de l’ATPC. - Maintien du statut FDAL ; - Adoption des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement ; - Approche fondée sur les droits Humains | 15 460 | 10,54 | 10,54 |
| Centre-Sud | 90 | - Entretien des latrines - Chaine de l’eau - Lavage des mains au savon - La maladie à COVID 19 | - | 0,61 | 0,61 |
| Est | 144 | - Hygiène de l’eau chaine de l’eau, l’hygiène alimentaire et l’assainissement du cadre de vie ; - Lavage des mains, et la défécation à l’air libre, l’hygiène corporelle/vestimentaire ; - l’hygiène dans et autour des points d’eau, l’utilisation/gestion des latrines | 951 660 | 439,7 | 439,7 |
| Hauts-Bassins | 10 | - Hygiène de l’eau de boisson ; - Utilisation et entretien de la latrine - Lavage des mains | 145 000 | 1,168 | 1,168 |
| Nord | 06 | - Sensibilisations pour un changement de comportement des populations ; - Sensibilisation sur le covid-19 | - | 0,6 | 0,6 |
| Plateau Central | - | - | - | - | - |
| Sahel | 28 | - Les maladies d'origine hydriques, hygiène alimentaire, hygiène corporelle, les sources de pollution de l'eau. - Sensibilisation et plaidoyer en faveur de la GHM (Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle) | - | 5,85 | 5,85 |
| Sud-Ouest | 07 | Gestion Hygiénique des Menstrues | - | 1 ,795 | 1 ,795 |
| Total National | 576 | - | 1 976 810 | 468 | 468 |

Source : Rapports bilan régionaux

Pour cette année, sur une programmation révisée de 1 813 émissions entrant dans le cadre des activités de sensibilisation de masse, seulement 576 émissions ont été réalisées et ont permis de toucher plus de 1 976 810 personnes. Les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est ont réalisé les plus grands nombre d’émissions de sensibilisation de masse par les médias locaux sur diverses thématiques de promotion de l’hygiène et d’assainissement. Ces activités ont été conduites avec l’appui des partenaires du sous-secteur de l’assainissement dans leurs zones d’intervention pour un coût estimatif de 468 millions de F CFA.  Cependant, les régions du Centre et du Plateau Central n’ont enregistré aucune activité de sensibilisation de masse durant l’année.

### Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)

Sensibilisation de proximité : dans les ménages (visite à domicile, causeries débat…)

| Régions | Nombre de ménages touchés | Nombre de personnes touchées dans les ménages | Nombre de femmes touchées dans les ménages | Thèmes abordés | Coût engagé visé) | Coût liquidé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 24 022 | 69 359 | 10 311 | - Hygiène du cadre de vie ; - Les voies et barrières en assainissement ; - L’hygiène de l’eau de boisson ; - Promotion des latrines ; - Utilisation et entretien des latrines ; - La source d’approvisionnement, le transport, le stockage et la consommation de l’eau de boisson | 1,02 | 1,02 |
| Cascades | 7 620 | 76 207 | 28 878 | AFDH, et PHA | 8, 85 | 8, 85 |
| Centre | 1 585 | - | - | Sensibilisation sur la réalisation de latrines familiales | 18,75 | 18,75 |
| Centre-Est | 2 147 | 21 465 | 10 636 | Construction et entretien des latrines | 10,77 | 10,77 |
| Centre-Nord | 63 633 | 557 577 | 378 520 | - Lavage des mains au savon, les voies et barrières de contamination, hygiène alimentaire, vestimentaire et corporelle ; - La chaine de contamination de l’eau potable (contamination oro-fecale) ; - La consommation de l’eau chlorée - Utilisation entretien des latrines, voies de contamination et barrières, lavage des - Utilisation et entretien des latrines, les voies et barrières de contamination, COVID | 12,24 | 12,24 |
| Centre-Ouest | 3 165 | 22 244 | 13 872 | - Conséquences de la défécation à l’air libre sur la santé, - Nécessité d’utiliser une latrine - Hygiène du cadre de vie, dans le transport de l’eau ; - Mode d’entretien et d’utilisation des latrines ; - Hygiène autour des points d’eau | 4,90 | 4,90 |
| Centre-Sud | 1 455 | 15 402 | 8 565 | Utilisation et entretien des latrines ; la chaine de l’eau; | - | - |
| Est | 48 837 | 400 245 | 43 301 | - Construction de latrines, douches puisards, vidanges de latrines pleines ; - Lavage des mains à l’eau et au savon ; - Utilisation et entretien des latrines ; - Prise en compte des personnes vulnérables ; - Gestion de l’hygiène menstruelle ; - COVID-19 | 480,22 | 480,22 |
| Hauts-Bassins | - | 185 113 | 73 888 | - Le péril fécal, les voies de contamination et barrières ; - Les inconvénients de déféquer à l’air libre et avantages de disposer d’une latrine ; - Gestion des selles des enfants ; - La chaine de l’eau : transport-stockage-consommation | 31,1 | 31,1 |
| Nord | 900 | 20 434 | 10 609 | - Utilisation et entretien des latrines - Les voies de contamination des maladies et les principales barrières - L’hygiène du cadre de vie | 12 | 12 |
| Plateau Central | 1 722 | - | - | Promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans nos milieux de vie l’assainissement, Sensibilisation sur la lutte contre le COVID 19 |  |  |
| Sahel | 2 678 | 28 781 | 7 014 | - Sensibilisation dans les espaces publique visite à domicile sur les mesures barrières contre le COVID-19 ; - Utilisation et entretien des latrines, - Maladies hydriques | 0.33 | 0.33 |
| Sud-Ouest | 926 | 9 262 | 5 128 | - | - | - |
| National | 158 690 | 1 396 827 | 590 722 | - | 571,330 | 571,330 |

Source : Rapports bilan régionaux

Pour l’année 2020, des sensibilisations de proximité ont été réalisées sur diverses thématiques prenant en compte les thématiques nouvelles de promotion de l’hygiène et de l’assainissement. Ce sont entre autre la gestion de l’hygiène menstruelle, l’approche fondé sur les droits humains, les gestes et barrières contre la maladie à coronavirus etc. Ces activités ont été conduites à travers des visites à domicile et des causeries débats regroupant différentes couches de la communauté en vue de renforcer le changement de comportement en faveur de l’hygiène et de l’assainissement.

Ces actions de communication pour le changement de comportement ont permis de toucher 158 690 ménages et à travers ces ménages, plus de 1 396 827 personnes avec au moins 590 722 femmes pour un coût de 571,330 millions FCFA.

### Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint

Tableau 6: Sensibilisation de proximité

| Régions | Nombre d'écoles touchées | Nombre d'élèves touchés (a) | Nombre d'élèves filles touchées (a1) | Nombre de centres de santé touchés | Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b) | Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1) | Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) | Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c) | Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1) | Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c) | Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1) | Thèmes abordés | Coût engagé visé) | Coût liquidé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - Hygiène du cadre de vie ; - Les voies et barrières en assainissement ; - Promotion des latrines ; - Utilisation et entretien des latrines ; - La source d’approvisionnement, le transport, le stockage et la consommation de l’eau de boisson | - | - |
| Cascades | 28 | 945 | 472 | 17 | 695 | 288 | 21 | 4 069 | 1 040 | 5 709 | 1 800 | - Séances de promotions d’hygiène et d’assainissement dans les écoles ; - Séances de promotions d’hygiène et d’assainissement dans les centres de santé ; - Utilisations des latrines familiales ; - PHA et AFDH | 9, 65 | 9, 65 |
| Centre | 19 | - | - | - | - | - | 04 | 875 | 25 | 875 | 25 | - Intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réalisation des ouvrages ; - Sensibilisation à l’entretien et à l’utilisation des latrines dans les lieux publics ; - Wash in school | 11,9143 | 11,9143 |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | 47 | 5 790 | 3 455 | - | - | - | 12 | 4 181 | 3 207 | 9 971 | 6 662 | - Lavage des mains au savon ; - Bonne utilisation des latrines et leur entretien ; - Mise en place des clubs de santé scolaires | 0,75 | 0,75 |
| Centre-Sud | 97 | 11 520 | 5 184 | - | - | - | 89 | 1 087 | 990 | 12 607 | 6 174 | Utilisation et entretien des latrines | 0,9 | 0,9 |
| Est | 99 | 25 982 | 13 222 | - | - | - | - | - | - | 25 982 | 13 222 | - Lavage des mains au savon ; - La gestion hygiénique des menstrues ; - Hygiène corporelle, vestimentaire, - Environnementale ; - Entretien des latrines et équipement d’assainissement | 34,0 | 34,0 |
| Hauts-Bassins | 14 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 2 | 690 | 377 | - | - | - | - | - | - | 690 | 377 | - Utilisation et entretien d’une latrine ; - Propagation des germes à travers les mains sales ; - Lavage des mains et utilisation des latrines ; - Gestion hygiénique des menstrues | 0,130 | 0,130 |
| Plateau Central | 14 | 1 120 | 672 | - | - | - | 15 | 1 000 | 700 | 2 120 | 1 372 | Promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans nos milieux de vie | - | - |
| Sahel | 03 | 1 423 | - | 20 | - | - | 04 | 34 625 | 17 643 | 36 048 | 17 643 | Sensibilisation dans les espaces publique visite sur les mesures barrières | - | - |
| Sud-Ouest | 10 | 15 733 | 1 527 | - | - | - | 76 | 6 208 | 2 248 | 21 941 | 3 775 | Intermédiation Sociale | 13,2 | 4 |
| National | 333 | 63203 | 24909 | 47 | 695 | 288 | 221 | 52045 | 25853 | 115 943 | 51 050 | - | 60,8943 | 51,6943 |

Source : Rapports bilan régionaux

Les sensibilisations de proximité à travers les animations par des troupes théâtrales, des jeux Wash United et d’autres activités de PHA ont permis de toucher :

- 333 écoles sur une prévision de 545,

- 47 centres de santé sur une prévision de 56

- 221 lieux publics (marchés, gares, lieux de cultes…) sur une prévision de 2 034

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces campagnes de sensibilisations et ont porté entre autre sur :

-	la promotion de l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire, sanitaire et public ;

-	la construction, l’utilisation et l’entretien des latrines ;

-	le lavage des mains au savon aux moments critiques ;

-	la gestion hygiénique des menstrues ;

-	les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les centres santé et l’entretien des ouvrages ;

-	l’utilisation sécurisée de l’eau de boisson à domicile et en milieu scolaire ;

-	l’hygiène corporelle, alimentaire et du milieu de vie.

Ces actions de communication pour le changement de comportement ont permis de toucher environ 63 203 élèves dont 24 909 filles. Les régions de l’Est et du Centre-Sud ont touché le plus grand nombre d’écoles respectivement 99 et 97.

Sur les 13 régions, seules les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sahel ont pu conduire des activités de sensibilisation dans les Centres de Santé.

Toutes ces actions ont permis de toucher plus de 115 943 personnes dans neuf (09) régions. Le montant global engagé de réalisation des activités de sensibilisation dans les écoles, centre de santé et lieux publics est de 60 894 300 F CFA pour un montant liquidé de 51 694 300 F CFA.

Des efforts ont été fournis dans les différentes régions par les acteurs pour couvrir les lieux publics et institutions à travers les actions de sensibilisation de proximité mais les résultats demeurent insuffisants pour l’atteinte des objectifs escomptés.

Les régions du Centre-Nord, du Centre-Est et des Hauts-Bassins n’ont enregistré aucune activité.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains

Pour cette action, suite à l’élaboration de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain en fin 2018, il était prévu de mettre en œuvre le test de ladite stratégie en 2019. Cette action est en cours car une feuille de route a été élaborée et des rencontres se sont tenues avec la DGA pour la suite du processus courant 2020.

La note conceptuelle est en cours d’élaboration pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie.

### Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

En milieu urbain, dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 et la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement, la commune de Dédougou a conduit des activités de promotion d’hygiène et d’assainissement en milieu sanitaire et public. Des émissions radiophoniques au nombre de 20 ont été réalisées. Un (01) centre de santé et 25 lieux publics ont été concernés par les actions de sensibilisation de proximité qui ont permis d’aborder diverses thématiques que sont :

- les mesures barrières de lutte contre le coronavirus ;

- l’hygiène du cadre de vie ;

- l’hygiène de l’eau de boisson ;

- l’utilisation et l’entretien des latrines ;

- la source d’approvisionnement, le transport, le stockage et la consommation de l’eau de boisson

Dans la région du Plateau Central, la commune de Ziniaré a mené des séances de sensibilisation de masse sur la promotion de l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement pour un coût 750 000 F CFA.

## Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Tableau 7: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural

| Région | Latrines |  |  |  |  |  | Toilettes |  | Total latrines |  | Puisards | Fosses septiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | traditionnelles avec dalle non en béton (a) | Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (b) | Latrines SanPlat améliorées (c) | VIP à une fosse (d) | VIP à double fosse (e) | Ecosan (f) | à chasse d’eau manuelle (g) | à chasse d’eau mécanique (h) | homologuées (b+c+d+e+f+g+h) | tout type (a+b+c+d+e+f+g+h) |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 248 | 326 | 4 608 | 1 570 | 0 | 49 | 0 | 0 | 6 553 | 6 801 | 296 | 0 |
| Cascades | 2 | 24 | 3 267 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 775 | 3 777 | 24 | 0 |
| Centre | 12 | 223 | 864 | 99 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 307 | 1 319 | 236 | 0 |
| Centre-Est | 1 | 814 | 550 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 454 | 1 455 | 9 | 0 |
| Centre-Nord | 3 | 378 | 759 | 4 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 390 | 5 393 | 58 | 0 |
| Centre-Ouest | 1 008 | 737 | 774 | 78 | 51 | 114 | 0 | 2 | 1 756 | 2 764 | 872 | 0 |
| Centre-Sud | 0 | 1 501 | 7 542 | 736 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 782 | 9 782 | 559 | 0 |
| Est | 281 | 78 | 604 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 736 | 1 017 | 12 | 0 |
| Hauts-Bassins | 33 | 547 | 3 927 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 552 | 4 585 | 24 | 0 |
| Nord | 11 | 959 | 1 499 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 577 | 2 588 | 91 | 0 |
| Plateau Central | 2 | 51 | 22 | 429 | 4 | 0 | 0 | 0 | 506 | 508 | 275 | 0 |
| Sahel | 289 | 386 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 977 | 146 | 0 |
| Sud-Ouest | 3 | 181 | 29 | 201 | 3 | 0 | 0 | 11 | 425 | 428 | 149 | 13 |
| National | 1 893 | 6 205 | 24 746 | 8 179 | 72 | 284 | 2 | 13 | 39 501 | 41 394 | 2 751 | 13 |

Source : BD INOA 2020

En 2020, l’inventaire national des ouvrages d’assainissement a permis de dénombrer 41 394 latrines tous types confondus réalisées en milieu rural au niveau national. Quoique ce chiffre ne soit pas exhaustif en raison des difficultés de collecte dans certaines zones où la situation sécuritaire est précaire, il est noté une hausse de 15 682 latrines par rapport à 2019.

En ce qui concerne les latrines homologuées, l’ensemble des réalisations se chiffrent à 39 501 latrines familiales. Elles sont majoritairement constituées de latrines Sanplat améliorés (62,6%). Les plus grandes réalisations de latrines Sanplat s’observent dans les régions du Centre-Sud (7 542), de la Boucle du Mouhoun (4 608), des Hauts-Bassins (3 927) et des Cascades (3 267). Ceci s’explique entre autre par la mise en œuvre de projets de promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans ces régions.

Par ailleurs 1 893 latrines traditionnelles sans dalles en béton ont été réalisées par les ménages grâce à la mise en œuvre de l’ATPC. La grande part de ces réalisations a été faite dans la région du Centre-Ouest (1 008). Ce résultat met en exergue entre autre l’engagement et la volonté des communautés à arrêter la défécation à l’air libre.

En matière de gestion des eaux usées, 2 751 puisards et 13 fosses septiques ont été réalisés. Cela traduit une bonne performance comparativement à l’année 2019 durant laquelle 1 024 puisards et 5 fosses septiques avaient été réalisés.

Tableau 8: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

| Régions | Traditionnelles avec dalle en béton (a) | Sanplat ou VIP à une fosse (b) | VIP à double fosse (c) | Ecosan (d) | Toilette à chasse d’eau manuelle (e) | Total latrines homologuées (a+b+c+d+e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Cascades | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Centre | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Centre-Est | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Centre-Nord | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Centre-Ouest | 39 | 29 | 0 | 78 | 0 | 146 |
| Centre-Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Est | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hauts-Bassins | 23 | 11 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Nord | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sud-Ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| National | 97 | 143 | 2 | 80 | 1 | 323 |

Source : BD INOA 2020

Au total 323 latrines familiales ont été réhabilitées au plan national dont 45% pour la région du Centre-Ouest. Les réhabilitations ont permis d’améliorer le niveau de sécurité de 97 latrines traditionnelles réhabilitées avec une dalle en béton, et d’élever le niveau de service de 117 latrines traditionnelles en latrines VIP une fosse et 26 en SanPlat améliorés.

Tableau 9 : Situation des latrines semi-finies

| Régions | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau Central | Sahel | Sud-Ouest | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | 448 | 353 | 1 093 | 283 | 364 | 615 | 1 901 | 892 | 128 | 746 | 646 | 759 | 784 | 9 012 |

Source : BD INOA 2020

Au cours de l’année, 9 012 latrines semi-finies ont été recensées. Ce nombre a connu une hausse par rapport à celui de l’année 2019 qui était de 5 509 latrines.

La région du Centre-Sud a enregistré le plus grand nombre de latrines semi-finies (1 901) suivie de celle du Centre (1 093). Ce fait interpelle les acteurs de ces régions à redoubler d’effort dans la sensibilisation des ménages pour l’achèvement des latrines semi-finies.

Tableau 10: Situation de réalisation de latrines familiales et de puisards

| Régions | Latrines familiales |  |  |  |  | Puisards |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  |  | Program-mation révisée (a) | Réalisations |  |  |  |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 12 590 | 6 553 | 0 | 6 553 | 52,0 | 1 372 | 296 | 0 | 296 | 21,6 |
| Cascades | 5 473 | 3 775 | 0 | 3 775 | 69,0 | 0 | 0 | 24 | 24 | - |
| Centre | 3 711 | 1 307 | 0 | 1 307 | 35,2 | 1 920 | 236 | 0 | 236 | 12,3 |
| Centre-Est | 1 750 | 1 454 | 0 | 1 454 | 83,1 | 0 | 0 | 9 | 9 | - |
| Centre-Nord | 1 545 | 1 545 | 3 845 | 5 390 | 100,0 | 110 | 58 | 0 | 58 | 52,7 |
| Centre-Ouest | 3 565 | 1756 | 0 | 1 756 | 49,3 | 2 500 | 872 | 0 | 872 | 34,9 |
| Centre-Sud | 13 384 | 9 782 | 0 | 9 782 | 73,1 | 1 456 | 559 | 0 | 559 | 38,4 |
| Est | 2 922 | 736 | 0 | 736 | 25,2 | 124 | 12 | 0 | 12 | 9,7 |
| Hauts-Bassins | 4 810 | 4 552 | 0 | 4 552 | 94,6 | 30 | 24 | 0 | 24 | 80,0 |
| Nord | 3 970 | 2 577 | 0 | 2 577 | 64,9 | 0 | 0 | 91 | 91 | - |
| Plateau Central | 1 140 | 506 | 0 | 506 | 44,4 | 0 | 0 | 275 | 275 | - |
| Sahel | 795 | 688 | 0 | 688 | 86,5 | 0 | 0 | 146 | 146 | - |
| Sud-Ouest | 2 889 | 425 | 0 | 425 | 14,7 | 120 | 120 | 29 | 149 | 100,0 |
| National | 58 544 | 35 656 | 3 845 | 39 501 | 60,9 | 7 632 | 2 177 | 574 | 2 751 | 28,5 |

Source : BD INOA 2020

Sur une programmation révisée de 58 544 latrines, les réalisations sont de 35 656 latrines familiales soit un taux de 60,9%. Ce taux est le même que celui de l’année 2019. Toutefois, le nombre de latrines familiales réalisées en 2020 est supérieur à celui de 2019.

En outre, la région du Centre-Nord enregistre un taux d’exécution de 100% et est suivie de celle des Haut-Bassin avec un taux de 94,6%. Les régions du Centre, du Centre-Ouest, de l’Est, du Plateau-Central et du Sud-Ouest ont des taux de réalisation inférieurs à 50%. Les faibles taux de réalisation sont liés entre autre à des erreurs de programmation et au retard accusé pour l’exécution des fonds transférés dans certaines communes.

Par ailleurs, 3 845 latrines homologuées ont été réalisées en hors programmation dans la seule région du Centre-Nord. Dans l’ensemble, un effort de programmation a été fait par les autres régions.  Le nombre d’ouvrages réalisé en hors programmation ne représente que 10,8% des réalisations programmées et réalisées. Toutefois, la concertation entre les acteurs au niveau régional et national doit être maintenue pour réduire au maximum les réalisations en hors programmation.

En ce qui concerne les puisards, 2 751 ont été réalisés sur une programmation révisée de 7 632 soit un taux d’exécution de 28,5%. Ce résultat quoique faible est néanmoins supérieur à celui de 2019 qui était de 12,4%. Les régions du Centre et du Centre-Ouest qui avaient programmé le plus grand nombre de puisard ont réalisé moins de la moitié de cette programmation.

Tableau 11 : Situation de réhabilitation de latrines familiales

| Régions | Programmation révisée (a) | Réhabilitations |  |  | Taux (100*b/a) en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Réalisations hors programmation (c) | Total (b+c) |  |
| Boucle du Mouhoun | 180 | 40 | 0 | 40 | 22,2 |
| Cascades | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| Centre | 0 | 0 | 41 | 41 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 18 | 18 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 9 | 9 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 146 | 146 | - |
| Centre-Sud | 1 587 | 2 | 0 | 2 | 0,1 |
| Est | 101 | 6 | 0 | 6 | 5,9 |
| Hauts-Bassins | 70 | 38 | 0 | 38 | 54,3 |
| Nord | 0 | 0 | 9 | 9 | - |
| Plateau Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Sahel | 0 | 0 | 9 | 9 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| National | 1 940 | 86 | 237 | 323 | 4,4 |

Source : BD INOA 2020

Au total 86 latrines familiales ont été réhabilitées dans 4 régions sur une prévision de 1 940, soit un taux de réhabilitation de 4,4% inférieur à celui de l’année passée (7,6%). Le plus grand taux est réalisé aux Hauts-Bassins (54,3%) suivi de la Boucle du Mouhoun (22,2%). Les régions du Centre-Sud et de l’Est ont chacune un taux inférieur à 10%. Dans un contexte d’approche service, le faible niveau de réhabilitation de latrines (sans dalles en béton majoritairement) et le grand nombre de latrines semi-finies ne sont pas de nature à contribuer à l’accroissement du taux d’accès à un assainissement adéquat. Ceci interpelle les acteurs à s’investir plus dans la réalisation de latrines homologuées.

### Produit 2 :   Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles

| Régions | Nouvelles réalisations |  |  | Réhabilitation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre total de blocs de latrines | Nombre total de blocs de latrines réservées aux filles | Nombre de cabines pour gestion des menstrues | Total réhabilitations | Total réhabilitations réservées aux filles |
| Boucle du Mouhoun | 103 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Cascades | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Centre-Est | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 127 | 34 | 35 | 8 | 2 |
| Centre-Ouest | 178 | 41 | 4 | 3 | 1 |
| Centre-Sud | 39 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Est | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 114 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Nord | 67 | 11 | 2 | 23 | 6 |
| Plateau Central | 74 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Sahel | 44 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Sud-Ouest | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total national | 926 | 134 | 59 | 45 | 10 |

Source : BD INOA 2020

Tableau 13: Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

| Régions | Latrines neuves |  |  |  |  | Latrines à réhabiliter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Réalisations |  |  |  | Programmation révisée (a) | Réhabilitations |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (d) | Total e= b+d | Taux (b/a*100) |  | Issue de la programmation (b) | Hors programmation (d) | Total e= b+d | Taux (b/a*100) |
| Boucle du Mouhoun | 21 | 21 | 82 | 103 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Cascades | 31 | 10 | 0 | 10 | 32,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 17 | 17 | 17 | 34 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Centre-Est | 34 | 34 | 11 | 45 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 73 | 73 | 54 | 127 | 100,0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - |
| Centre-Ouest | 54 | 54 | 124 | 178 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Centre-Sud | 65 | 39 | 0 | 39 | 60,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100,0 |
| Est | 160 | 36 | 0 | 36 | 22,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Hauts-Bassins | 21 | 21 | 93 | 114 | 100,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| Nord | 27 | 27 | 40 | 67 | 100,0 | 2 | 2 | 21 | 23 | 100,0 |
| Plateau Central | 178 | 74 | 0 | 74 | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 49 | 44 | 0 | 44 | 89,8 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Sud-Ouest | 24 | 24 | 31 | 55 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total national | 754 | 474 | 452 | 926 | 62,9 | 106 | 5 | 40 | 45 | 4,7 |

Source : BD INOA 2020

Sur une programmation révisée de 754 blocs de latrines scolaires, 474 ont été recensées lors de la collecte, soit un taux de réalisation de 62,9% inférieur à celui de 2019 (68,4%). On note également la réalisation de 452 blocs de latrines en hors programmation, ce qui porte l’ensemble des réalisations dans les écoles à 926 blocs.

Sur les 926 blocs, 134 sont réservés aux filles soit 14,5% des réalisations, et 59 cabines sont aménagées pour la gestion hygiénique des menstrues. Cette option vise à créer un environnement adéquat pour permettre aux filles de gérer leurs menstrues en toute intimité et en toute sécurité. Ces initiatives sont à multiplier par les acteurs dans le contexte d’approche fondée sur les droits humains.

Le taux de réalisation varie entre 100% et 22,5%. Huit (08) régions ont un taux de 100% et trois (03) régions (Cascades, Est et Plateau Central) ont un taux inférieur à 50% (22,5% à 41,6%).

Par ailleurs, on note cinq (05) réhabilitations de blocs de latrines dans les régions du Centre-Sud (02), des Hauts-Bassin (01) et du Nord (02) sur une prévision de 106 blocs de latrines au plan national soit un taux de réalisation de 4,7%. En plus 40 réhabilitations ont été faites hors programmation dans sept (07) régions.

L’ensemble des réalisations et des réhabilitations ont permis de mettre à disposition 971 blocs de latrines fonctionnels, ce qui contribuera à accroitre le niveau d’équipement des établissements scolaires au Burkina Faso.

Tableau 14: Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

| Régions | Programmation révisée (a) | Réalisations |  |  |  | Programmation révisée (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*d/a) en % |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 7 | 7 | 22 | 29 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Cascades | 12 | 8 | 0 | 8 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 3 | 3 | 3 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 3 | 3 | 11 | 14 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 10 | 10 | 4 | 14 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 7 | 7 | 31 | 38 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 8 | 8 | 13 | 21 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 6 | 6 | 6 | 12 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Hauts-Bassins | 15 | 15 | 16 | 31 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 13 | 13 | 18 | 31 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Plateau Central | 45 | 26 | 0 | 26 | 57,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 24 | 13 | 0 | 13 | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 8 | 8 | 12 | 20 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total national | 161 | 127 | 136 | 263 | 78,9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |

Source : BD INOA 2020

Au niveau des centres de santé, le bilan est assez satisfaisant pour les nouvelles réalisations. En effet, 263 blocs de latrines ont été construits sur l’ensemble du territoire. En outre, on enregistre un taux d’exécution de 78,9% supérieur au taux de l’année passée qui est de 75,8%. Toutes les régions présentent des taux de réalisation supérieurs à 50%. Les réalisations hors programmations sont évaluées à 136 blocs de latrines.

Les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est et du Nord enregistrent cinq (05) réhabilitations hors programmation. Aucune réalisation n’a été enregistré dans les régions des Hauts-Bassins qui était la seule à avoir prévu la réhabilitation de 2 blocs de latrines.

Tableau 15: Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

| Régions | Programmation révisée (a) | Réalisations |  |  |  | Programmation révisée (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*d/a) en % |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 3 | 3 | 31 | 34 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 8 | 8 | 5 | 13 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 1 | 1 | 26 | 27 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 11 | 11 | 8 | 19 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Centre-Sud | 8 | 8 | 14 | 22 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 25 | 12 | 0 | 12 | 48,0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| Hauts-Bassins | 5 | 5 | 8 | 13 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 12 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 4 | 4 | 25 | 29 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 11 | 5 | 0 | 5 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 10 | 10 | 9 | 19 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total national | 86 | 67 | 156 | 223 | 77,9 | 0 | 0 | 6 | 6 | - |

Source : BD INOA 2020

Dans les lieux publics (lieux de culte, gare routière, marchés, yaars, etc.), 223 blocs de latrines ont été réalisés dont 67 blocs issus de la programmation. Le taux d’exécution évalué à 77,9% est moins satisfaisant que celui de l’an dernier qui était de 82,1%. L’ensemble des régions ayant fait des programmations ont des taux d’exécution de 100% sauf les régions de l’Est et du Sahel. Le nombre de blocs réalisés en hors programmation (156) est supérieur à celui des ouvrages prévus (86), d’où la nécessité d’améliorer la programmation des activités par l’ensemble des acteurs.

Par ailleurs, 6 blocs de latrines ont été réhabilités dans les lieux publics en hors programmation dans les régions du Centre-Ouest et de l’Est, sur une programmation révisée nulle.

### Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Tableau 16 : Activités réalisées dans le cadre de la construction et la gestion d’infrastructures d’assainissement

| Régions | Types de latrines | Nombre de latrines confiées à un gestionnaire | Mode de gestion | Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…) | Public cible | Nombre de participants |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | Institutionnelles, | 6 | Mise en place d’un club de santé | Formation du personnel enseignant, des responsables et des enfants sur la gestion et l’utilisation des latrines | Enseignants et élèves | - | - | - | - |
|  | publiques | 4 | Mis en place d’un comité | Formation du comité de gestion sur l’utilisation et l’entretien des latrines | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | Institutionnelles, | - | - | Mise en place de 6 clubs de santé scolaire | élèves | 678 | 1462 | 2140 | - |
|  |  | - | - | formation de 42 enseignants en hygiène et assainissement | enseignants | 21 | 21 | 42 | Activité réalisée par le projet Kélètchinè |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | Latrines familiales | - | - | Formation sur la réalisation de latrines sanplat amélioré ; | Maçons | 40 | 0 | 40 | - |
|  |  | - | - | Formation sur la gestion des latrines | Comités de Gestion des Latrines | 06 | 03 | 09 | Activité réalisée par l’ONG Solidarité Internationale au profit des PDI |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| National | - | 10 | - | - | - | 745 | 1 486 | 2 231 | - |

Source : Rapports bilans annuels régionaux 2020

Au titre de la gestion durable des infrastructures d’assainissement, seules les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Nord ont enregistré des activités au cours de l’année 2020. Dans la région du Nord, 40 maçons ont bénéficié d’un renforcement de capacité principalement sur les techniques de construction de latrines Sanplat et six (06) comités de gestion des latrines ont été formés pour la gestion des latrines réalisées au profit des personnes déplacées internes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la PHA en milieu scolaire, la Région du Centre-Ouest a animé des jeux WASH United dans les écoles et mis en place six (06) Clubs de Santé Scolaire. Aussi, des enseignants au nombre de 42 ont bénéficié d’une formation sur l’hygiène et l’assainissement.

BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE)

Le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes de son histoire à laquelle vient s’ajouter la pandémie de la COVID-19. A ce jour le pays compte plus d’un million de personnes déplacées internes (PDI), dont 84 % de femmes et d’enfants. Par ailleurs, 2,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont les besoins élémentaires vitaux nécessaires à ces personnes déplacées et aux populations hôtes pour assurer leur survie. Les femmes et les enfants sont les plus exposées au manque d’assainissement et d’hygiène dans cette situation. Cinq (05) régions que sont le Sahel, le Nord, l’Est, le Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun sont les plus touchées. Cette situation s’est amplifiée encore au cours de cette année 2020 avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. Dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère, l’Etat et ses partenaires (PTF et ONG) se mobilisent tant bien que mal pour venir en aide aux PDI et aux populations hôtes. C’est ainsi que le cluster WASH urgence (groupe des acteurs humanitaires pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement) a été activé et coordonné par l’UNICEF en collaboration avec le MEA. Au sein de ce cluster on compte plusieurs ONG et associations qui sont les acteurs opérationnels. Il est mis en place des sous-groupes cluster à savoir le sous cluster eau potable et le sous cluster hygiène et assainissement, le tout coordonné par le cluster général WASH. Le lead du sous cluster assainissement et hygiène est assuré par la DGA en collaboration avec la croix rouge burkinabè et Oxfam. Dans les 5 régions, la coordination se fait autour des Directions régionales en collaboration avec les bureaux régionaux de l’Unicef.

Dans le but de capitaliser les informations sur les réalisations faites au profit des PDI dans les régions touchées une fiche de collecte relative à la situation d’urgence a été associée à celles de la collecte INOA déroulée annuellement par la DGA. Le tableau ci-après fait état de ces réalisations.

Tableau 17 : Situation des réalisations des ouvrages d’AEUE dans les sites d’accueil des PDI

| Régions | Cabines-latrines | Nombre de cabines-latrines pour handicapé | Nombre total de cabines-douches | Nombre de cabines-douches pour handicapé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades |  |  |  |  |
| Centre |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |
| Centre-Nord | 490 | 0 | 344 | 1 |
| Centre-Ouest | 45 | 0 | 2 | 0 |
| Centre-Sud |  |  |  |  |
| Est | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |
| Nord | 832 | 2 | 17 | 0 |
| Plateau Central |  |  |  |  |
| Sahel | 168 | 0 | 36 | 0 |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |
| Total | 1 569 | 2 | 399 | 1 |

Source : BD INOA 2020

De l’analyse du tableau, il ressort que pour cette année 1 569 cabines-latrines et 399 cabines-douches ont été réalisées au profit des populations déplacées internes. On constate que chacune des cinq (05) régions touchées par l’insécurité à l’exception de l’Est, connait des réalisations d’ouvrages.

Le présent tableau fait seulement l’état des réalisations faites au profit des personnes résidentes dans les sites d’accueil de régions touchées. Cependant, plusieurs autres réalisations ont été effectuées au profit des PDI résidents au sein des ménages d’accueil. On peut souligner le cas de l’Est qui n’abrite aucun site d’accueil mais où il y‘a eu des réalisations dans les familles d’accueil.

Par ailleurs, d’autres régions comme celle du Centre-Ouest ont accueilli des PDI bien que n’étant pas directement touchées par les problèmes sécuritaires. C’est donc cette situation qui justifie les réalisations d’ouvrages dans cette région.

## Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques

Tableau 18: Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain

|  | Latrines Familiales (nombre) |  |  | Puisards domestiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*b/a) en % | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 730 | 449 | 93 | 451 | 355 | 93 |
| Cascades | 460 | 207 | 45 | 285 | 196 | 69 |
| Centre | 9 000 | 4 247 | 47 | 6 300 | 2 866 | 45 |
| Centre-Est | 710 | 530 | 75 | 387 | 334 | 86 |
| Centre-Nord | 480 | 518 | 108 | 328 | 453 | 138 |
| Centre-Ouest | 710 | 695 | 98 | 462 | 482 | 104 |
| Centre-Sud | 850 | 220 | 26 | 110 | - | 0 |
| Est | 250 | 242 | 97 | 175 | 215 | 123 |
| Hauts-Bassins | 5 150 | 937 | 18 | 3 575 | 2 480 | 69 |
| Nord | 780 | 829 | 106 | 546 | 713 | 131 |
| Plateau Central | 530 | 59 | 26 | 156 | 21 | 20 |
| Sahel | 150 | 72 | 48 | 25 | - | 0 |
| Sud-Ouest | 200 | 10 | 5 | 100 | 10 | 10 |
| Total National | 20 000 | 9 015 | 45 | 12 900 | 8 125 | 63 |

Source : ONEA 2020

Les faibles résultats obtenus résultent surtout du retard accusé par les différents fournisseurs contractés pour les livraisons de la subvention en portes et tôles. En effet l’absence de ladite subvention a fortement handicapé l’activité de construction des ouvrages d’assainissement autonome familiaux, notamment les latrines, car les ménages préfèrent attendre qu’elle soit disponible pour achever les constructions.

Aussi cette situation a entrainé un ralentissement des activités d’intermédiation sociale pour ne pas démotiver en plus les ménages prêts à s’engager dans la construction des latrines.

Comme autres difficultés, on note :

- le retard de paiement des factures des préfabricants entrainant l’arrêt de la préfabrication dans certaines zones, notamment dans les Villes du PAEA/PforR;

- la défection des maçons dans certaines zones;

- le coût très élevé de la main d’œuvre des maçons dans certaines zones.

L’avènement de la pandémie du COVID19 a également entrainé le ralentissement des activités.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

Tableau 19: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation

|  | Latrines Scolaires (nombre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Régions | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 10 | 6 | 75 |
| Cascades | 4 | - | 0 |
| Centre | 27 | 44 | 163 |
| Centre-Est | 12 | - | 0 |
| Centre-Nord | 9 | - | 0 |
| Centre-Ouest | 16 | 10 | 63 |
| Centre-Sud | 6 | - | 0 |
| Est | 23 | 57 | 248 |
| Hauts-Bassins | 24 | 13 | 54 |
| Nord | 11 | - | 0 |
| Plateau Central | 4 | - | 0 |
| Sahel | 2 | - | 0 |
| Sud-Ouest | 11 | - | 0 |
| Total National | 159 | 130 | 82 |

Source : ONEA 2020

Seule la région des Cascades a enregistré quatre (04) réalisations de latrines dans les écoles.

Tableau 20:   Réalisations de latrines dans les centres de santé et les lieux publics

|  | Latrines publiques (nombre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Régions | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 10 | 18 | 225 |
| Cascades | 4 | - | 0 |
| Centre | 28 | 19 | 68 |
| Centre-Est | 13 | 2 | 15 |
| Centre-Nord | 9 | 7 | 78 |
| Centre-Ouest | 15 | 13 | 87 |
| Centre-Sud | 8 | 2 | 0 |
| Est | - | - | 0 |
| Hauts-Bassins | 22 | 23 | 105 |
| Nord | 12 | - | 0 |
| Plateau Central | 5 | 1 | 33 |
| Sahel | 3 | - | 0 |
| Sud-Ouest | 12 | - | 0 |
| Total National | 141 | 85 | 60 |

Source : ONEA 2020

Les 214 ouvrages réalisés en 2020 ne prennent pas en compte les 32 réhabilitations de latrines que l’ONEA a réalisées dans la ville de Fada dans le cadre du projet PADAEPEA. Ce taux aurait pu s’améliorer si en septembre 2020, la plupart des marchés n’avait pas été reprise en raison d’une décision de la Direction Générale demandant l’insertion des coordonnées GPS des sites de réalisation des ouvrages.

### Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Tableau 21: Extension du réseau collectif

|  | Réseau d'assainissement collectif (Km) |  |  | Raccordés au Réseau collectif (Nbre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régions concernées | Prévisions | Réalisation | Taux (100*d/a) en % | Prévisions | Réalisation | Taux (100*d/a) en % |
| Centre | 30 | 30 | 100 | 100 | 8 | 8 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Total National | 30 | 30 | 100 | 100 | 8 | 8 |

Source : ONEA 2020

Aucune donnée n'a été enregistrée par les DREA pour ce volet.

Huit (08) raccordements ont été réalisés à Ouagadougou au 31/12/2020 et Bobo-Dioulasso n’a pas réalisé de nouveau raccordement.

Par ailleurs, les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif dans la ville de Ouagadougou ont été réceptionnés en octobre 2020.

- Intermédiation sociale en matière d’AEUE en milieu urbain

Aucune activité enregistrée par les DREA en ce qui concerne ce volet.

- Etudes pour la réalisation des ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)

Aucune étude n’a été menée en cette année 2020.

### Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

- Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé

Aucune activité enregistrée par les DREA en ce qui concerne ce volet.

- Formations des acteurs communaux en milieu urbain

Aucune activité enregistrée par les DREA en ce qui concerne ce volet.

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

### Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

Les activités entrant dans le cadre de la valorisation des boues de vidanges, en dehors des régions du Centre et des Hauts-Bassins, n’ont été capitalisées que par la région du Sahel.

Tableau 22 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

| Régions | Nombre de site de dépotage des boues de vidange | Quantité de boues collectées (m3) | Quantité de boues traitées (m3) | Nombre de vidangeurs manuels | Nombre de vidangeurs mécaniques | Nombre de vidangeurs professionnels | Existence d’association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) | Nombre d’association de vidangeurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cascades |  |  |  |  |  | 8 | 2 |  |
| Centre |  | 338 002 | 338 002 |  |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Est |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins |  | 20 546 | 20 546 |  |  | 12 | 2 |  |
| Nord | 1 |  |  |  | 9 | 3 |  |  |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel | 1 | 2 312 | 430 | 3 |  | 7 | 2 |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total National | 2 | 360 860 | 358 978 | 3 | 9 | 30 | 6 | 0 |

Source : ONEA, DREA 2020

Au total 358 860 m3 de boues ont été traitées sur 360 860 collectées dans l’ensemble. La totalité de ces boues proviennent du Centre, des Hauts-Bassins et du Sahel. En 2020, deux (02) sites de dépotages, trois (03) vidangeurs manuels et neuf (09) vidangeurs mécaniques ont été recensés sur l’ensemble du territoire national. Les vidangeurs recensés en 2020 sont localisés dans les régions du Sahel et du Nord. On dénombre 30 vidangeurs professionnels au total. Aucune nouvelle association de vidangeurs n'a été recensée en 2020.

### Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

Aucune activité enregistrée par les DREA en ce qui concerne ce volet.

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

### Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes

Au cours de l’année 2020 aucune activité relative à cette action n’a été menée.

### Produit 2 : 	Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas

Aucune activité n’a été menée au cours de l’année pour ce produit.

### Produit 3 : 	Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d’assainissement

Aucune programmation n’a été faite au cours de l’année concernant ce produit. Néanmoins des activités d’intermédiations sociales et des sensibilisations entrant dans le cadre de ce produit sont réalisées dans la région du Nord. En outre, la DGA a réalisé un état des lieux de l’ATPC au Burkina Faso entrant dans le cadre de la réflexion nationale sur l’ATPC. Cette réflexion consistera à terme à :

- examiner toutes les difficultés entravant l’atteinte des résultats ;

- proposer des orientations pour l’élaboration d’une note directive de relance des villages déclenchés et abandonnés au Burkina Faso ;

- formuler des orientations pour la relecture des documents de stratégie et de guide de mise en œuvre de l’ATPC.

## Action 7 : 	Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

### Produit 1 : 	Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 23 : Mobilisation de ressources financières

| Régions | Montant total mobilisé (millions) | Sanithon | Mécanismes endogènes de financement |  | Stratégie de mobilisation de ressources extérieures |  |  |  | Autres stratégies (à préciser) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fonds propres | Ménages | Diaspora | Coopération décentralisée (jumelage) | PTF | Tables-rondes |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | 137,81 | - | 41,86 | - | - | 44,1 | 51,85 | - | - |
| Centre-Est |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | 9,974 | - | 4,577 | 0 | 0 | 0 | 5,397 | 0 | - |
| Est |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassins |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 9,15 | 6,05 | 0 | 3,05 | - | - | - | - | - |
| Plateau Central | 24,76 |  | 6,79 |  |  |  | 17,97 |  |  |
| Sahel |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | 5,7 | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 187,394 | 6,05 | 58,927 | 3,05 | 0 | 44,1 | 75,217 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, ONEA 2020

La mobilisation de ressources financières a été capitalisée dans cinq (05) régions (Centre, Centre-Sud, Nord, Plateau Central et Sud-Ouest). Le montant total mobilisé s’élève à 187,394 F CFA avec 73,5% pour la région du Centre.

### Produit 2 : 	La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

Une étude sur le renforcement du cadre législatif et règlementaire de la sous filière assainissement des eaux usées et excréta a été réalisé par la Direction Générale de l’Assainissement. Cette étude avait pour objectifs de :

- faire l’état des lieux des textes législatifs et réglementaires, en rapport avec la gestion de la sous filière assainissement autonome des eaux usées et excrétas au Burkina Faso ;

- réviser les textes existants inadaptés, en vue de mieux prendre en compte la sous filière assainissement autonome des eaux usées et excrétas ;

- élaborer des projets de textes législatifs et réglementaires complémentaires au niveau national pour mieux régir la sous  filière assainissement autonome des eaux usées et excrétas ;

- élaborer des projets de textes réglementaires pour la gestion de la sous filière assainissement autonome des eaux usées et excrétas au niveau communal ;

- proposer une Feuille de route devant aboutir à l’adoption et à l’opérationnalisation du cadre législatif et réglementaire proposé.

A l’issu de cette étude, un projet de décret portant règlementation de l’assainissement autonome des eaux usées et excréta a été élaboré et soumis à adoption en conseil de ministres. Aussi, deux (02) projets d’arrêtés communaux ont été élaborés.

### Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.

Au cours de cette année, l’implication des populations en assainissement a été plus grande par rapport à certaines années. Ce sont au total 12 999 latrines familiales qui ont été réalisées par les populations sur l’ensemble du territoire national réparties en 3 984 latrines en milieu rural et 9 015 latrines en milieu urbain. En milieu rural, ce sont les régions du Centre Est, du Centre-Ouest et du Centre qui se partagent les plus grosses parts avec respectivement 18,6%, 18,2% et 11,1%. Ceci est le fruit des nombreuses campagnes de sensibilisations menées par les DREA et leurs partenaires au cours des années antérieures et la prise de conscience des populations du risque que représente le péril fécal.

### Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Dans le cadre du transfert des compétences de l’Etat aux collectivités, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement octroie des financements à ces dernières pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement. C’est dans ce cadre que pour l’année 2020, les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et du Sud-Ouest ont été bénéficiaires d’un transfert de fonds à hauteur de 290 000 000 de FCFA pour la réalisation de 2 250 latrines familiales et la promotion de l’assainissement familial. Le tableau ci-dessous présente l’état d’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural.

Tableau 24: Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

| Région | Nombre communes bénéficiaires | Année de transfert | Nouvelles réalisations de latrines |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre |  |  | Montants |  |  |  |  |
|  |  |  | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu (millions) | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé)% | Taux (liquidé)% |
| Boucle du Mouhoun | 2 | 2020 | 750 | 175 | 23,3 | 100 | 50 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| Cascades | 2 | 2020 | 750 | 750 | 100,0 | 100 | 99,99 | 99,68 | 100,0 | 99,7 |
| Centre | 3 | 2019 | 1 235 | 1 235 | 100,0 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 100,0 | 100,0 |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord | 3 | 2020 | 750 |  |  | 99,99 |  |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Sud | 1 | 2018 | 540 | 380 | 70,4 | 55 | 52,3 | 52,3 | 95,1 | 95,1 |
|  | 4 | 2019 | 2 280 | 2280 | 100,0 | 236,98 | 236,98 | 221,04 | 100,0 | 93,3 |
| Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nord | 1 | 2017 | 205 | 0 | 0 | 20,5 | 20,5 | 0 | 100,0 | 0,0 |
|  | 2 | 2019 | 926 | 0 | 0,0 | 97,5 | 95,06 | 0 | 97,5 | 0,0 |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest | 1 | 2015 | 290 | 290 | 100,0 | 30,697 | 30,697 | 30,697 | 100,0 | 100,0 |
|  | 3 | 2020 | 750 | 250 | 33,3 | 90 | 85,725 |  | 95,3 |  |
| TOTAL | 16 | - | 7 726 | 5 360 | 69,4 | 854,177 | 794,752 | 527,217 | 93,0 | 61,7 |

Source : Rapports GTREA régionaux 2020

La région de la Boucle du Mouhoun a bénéficié d’un transfert d’un montant de 100 millions de FCFA pour la réalisation de 750 latrines familiales en 2020. A la date du 31 décembre 2020, le taux d'exécution physique est de 23,3% pour 50% du montant engagé.

La région des Cascades a aussi bénéficié d’un transfert d’un montant de 100 millions de FCFA pour la réalisation de 750 latrines familiales en 2020. A la date du 31 décembre 2020, le taux d'exécution physique est de 100% pour 100% du montant engagé et 99,7% comme taux de liquidation.

La région du Centre-Nord a aussi reçu un transfert d’un montant de 99,99 millions F FCFA pour la réalisation de 750 latrines familiales. Cependant, aucun point de l’exécution physique et financière n’est fait au 31 décembre 2020.

La région du Sud-Ouest quant à elle, a également bénéficié d’un transfert d’un montant de 100 millions de FCFA pour la réalisation de 750 latrines familiales en 2020. A la date du 31 décembre 2020, le taux d'exécution physique est de 33,3% pour un taux d’engagement de 95,3%. La commune de Legmoin est la seule à avoir achevé ses travaux pour un taux d'engagement financier de 100% et un taux de liquidation de 96,7%. Les travaux sont toujours en cours dans les communes de Bondigui et Oronkua.

Au compte de la région du Centre, les travaux engagés sur la base de ces fonds transférés en 2019 aux communes de Koubri, Saaba et tanghin Dassouri ont été achevés en 2020. Au 31 décembre 2020, le taux d'exécution physique est de 100% pour des taux d'engagement et de liquidation de 100%.

Pour la région du Centre Sud, les travaux engagés sur la base de ces fonds transférés en 2019 aux communes de Doulougou, Kayao, Gonboussougou et Manga ont été achevés en 2020. Au 31 décembre 2020, le taux d'exécution physique est de 100% pour des taux d'engagement et de liquidation de 100%. Quant aux travaux engagés sur la base de ces fonds transférés en 2018 à la commune de Toécé, le taux d'exécution physique est de 70,4% pour des taux d'engagement et de liquidation de 95,1%. La commune est en train de prendre des dispositions pour assurer l’achèvement des travaux.

Pour la région du Nord, les travaux engagés sur la base de ces fonds transférés en 2019 aux communes de Sollé et de Banh connaissent des difficultés dans leur exécution à cause de l’insécurité dans la zone. Quant aux travaux engagés sur la base des fonds transférés en 2017 à la commune de Gourcy, la non-exécution des travaux est imputable à la défaillance des entreprises.

Tableau 25: 	Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l’ONEA

| Région | Nombre communes bénéficiaires | Année de transfert | Nouvelles réalisations de latrines |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre |  |  | Montants |  |  |  |  |
|  |  |  | Prévu | Réalisé | Taux | Prévu (millions) | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé) | Taux (liquidé) |
| Boucle du Mouhoun | Toma, Solenzo | 2019 | 400 | 59 | 14,8 | 13,55 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Cascades | Niangoloko | 2019 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Centre |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Centre-Est | Koupéla, Pouytenga | 2019 | 300 | 0 | 0 | 66,703 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Centre-Nord |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest | Sapouy (NC) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 2018 | 1000 | 393 | 39,3 |  |  |  |  |  |
| Est |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins | Orodara | 2019 | 200 | 5 | 2,5 | 7,722 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Nord |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Plateau Central | Zorgho, Ziniaré | 2018 | 800 | 145 | 18,1 |  |  |  |  |  |
| Sahel | Dori | 2018 | 300 | 93 | 31 |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest | Dano | 2018 | 200 | 26 | 13 | 6,712 | 0 | 6 | 0% | 0% |
| Total |  |  | 3 250 | 721 | 22,2 | 97,137 | 0 | 0** | 0% | 0% |

Source : Rapport d’activités de l’ONEA

En 2020, il n’y a pas eu de transfert de fonds aux communes mais les réalisations se sont poursuivies avec les reliquats des années précédentes.

### Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 26 : Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

| Régions | Thèmes des formations réalisées | Public cible | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) en millions | Coût (liquidé visé) en millions | Acteurs/commanditaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hommes | Femmes | Total |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | Formation AMOC/AFDH | Maire, SG et Coordonnatrice | 4 | 3 | 7 |  |  |  |
|  | Formation des vidangeurs | Vidangeurs manuel, Animateurs et Coordonnatrice | 5 | 2 | 7 |  |  | PHA/VARENA ASSO |
|  | Formation de maçons | Maçons, PDI | 22 | 0 | 22 | 1,82 | 1,82 | SOS SAHEL, IRC |
| Total Boucle du Mouhoun |  |  | 31 | 5 | 36 | 1,82 | 1,82 |  |
| Cascades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre | Sensibilisation sur l'hygiène de l'eau de boisson, l’entretien des latrines, chaine de l'eau, hygiène du cadre de vie, sensibilisation sur l'environnement | 4 hygiénistes et 4 ASBC | 162 | 326 | 488 | 2,54 | 2,54 | OCADES |
|  | Formation de 89 maçons | 89 maçons | ND | ND |  | 1,44 | 1,44 | Eau Vive |
|  | Formation des élèves et APE sur la gestion des latrines | - | ND | ND |  | 0,8 | 0,8 | ASMADE |
| Total Centre 89 |  |  | 162 | 326 | 577 | 4,78 | 4,78 |  |
| Centre-Est | Formation des acteurs AEPA sur la collecte des données bilan et programmation | Acteurs de le région | 43 | 5 | 48 | 0,5 | 0,5 | DREA |
| Centre-Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest | La collecte des données INO | Points focaux communaux | 37 | 1 | 38 | 9,48 | 9,48 | DGA DREACOS |
|  | Formation sur la maîtrise d’ouvrage communal et rôle du TCEA | TCEA | 15 | 6 | 21 | 4,15 | 4,15 | Eau vive |
|  | Technique de ciblage des bénéficiaires par l’approche HEA | TCEA | 12 | 5 | 17 | 2,8 | 2,8 | WHH |
|  | Formation sur l’AFDH appliquée au domaine de l’eau et de l’assainissement | TCEA | 10 | 2 | 12 | - | - | IRC |
|  | Formation des formateurs des clubs sanyathon en hygiène et assainissement et en technique d’animation | TCEA | 12 | 6 | 18 | 4,7 | 4,7 | WHH |
|  | Formation des élus locaux et OSC en AFDH | Elus locaux et OSC | 82 | 23 | 105 | 6,01 | 6,01 | IRC |
|  | Formations sur les principes de l’AFDH | Equipe projet | 12 | 5 | 17 | 3,3 | 3,3 | IRC |
|  | Formation en ATPC | TCEA | 12 | 3 | 15 | 2,6 | 2,6 | WHH |
|  | Formation des animateurs prestataires et partenaires de Plan Burkina bureau de Sapouy sur l’approche ATPC | animateurs prestataires et partenaires | 21 | 6 | 27 | - | - | Plan burkina |
| Total Centre Ouest |  |  | 213 | 57 | 270 | 33,04 | 33,04 |  |
| Centre-Sud | Sensibilisation des acteurs sur la gestion des latrines | ASBC | 25 | 17 | 42 | - | - | SONGO LAM |
|  | Construction de latrine | Maçons | 42 | - | 42 |  |  |  |
| Total CSD |  |  | 67 | 17 | 84 |  |  |  |
| Est | Formation des points focaux pour l’inventaire des ouvrages d’assainissement | Points focaux | 30 | 1 | 31 | 2,8 | 2,8 | DREA |
|  | Formation des secrétaires généraux pour le remplissage des fiches de collectes | Secrétaires généraux | 27 | 0 | 27 | 2,6 | 2,6 |  |
|  | Formation sur l’AMOC phase 2 | DREA | 18 | 2 | 20 | 3,547 | 3,547 |  |
|  | Formation de la commune de Tibga sur le DGIS et le pacte de durabilité | Commune de Tibga | 53 | 20 | 73 | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Outils de communication et rôle de l’AMOC | DREA | 10 | 1 | 11 | 0,947 | 0,947 |  |
|  | Concertation sur l’ATPC, le marketing de l’assainissement et le DGIS | Région | 50 | 10 | 60 | 6,7 | 6,7 |  |
|  | Atelier avec la DGESS sur l’implémentation du DISE | DREA/MEA | 7 | 3 | 10 | 1,572 | 1,572 |  |
| Total Est |  |  | 195 | 37 | 232 | 19,066 | 19,066 |  |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nord | Conception de cartes thématiques avec SIG | Agents techniques | 12 | 0 | 12 |  |  | DREA |
|  | Inclusion du Handicap dans les projets WASH | Membres cluster | 8 | 4 | 12 |  |  | Cluster WASH |
|  | WASH en situation d’urgence | Agents techniques | 20 | 10 | 30 |  |  | MEA |
| Total Nord |  |  | 40 | 14 | 54 |  |  |  |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel | Formation sur la GHM | Enseignants, élèves et parents d’élèves | 125 | 153 | 278 | 5,085 | 5,085 | WaterAid |
|  | Formation sur l’ATPC | Membres des comités provinciaux d’évaluation ATPC du Sahel, Volontaires de la croix rouge | 41 | 5 | 46 | 3,68 | 3,68 | DREA - SHL, Croix Rouge Burkinabé |
|  | WASH Urgence | Agent DREA | 2 | 0 | 2 | 1,8 | 1,8 | PAEA, UNICEF |
|  | Gestion des latrines publiques |  | 24 | 6 | 30 | ND | ND | ONEA |
| Total Sahel |  |  | 192 | 164 | 356 | 10,565 | 10,565 |  |
| Sud-Ouest | Formation collecte de données | SG communes | 27 | 1 | 28 | 1,348 | 1,348 | DREA |
| DGA | Attitudes et valeurs, GAR, déontologie de la fonction publique et rédaction administrative, conduite et dépannage | Cadres, secrétaire, agents de bureau, chauffeurs | 16 | 9 | 25 | 11,417 | 11,417 | DGA |
| Total National |  |  | 986 | 635 | 1 621 | 80,716 | 80,716 | - |

Source : Rapports bilans régionaux 2020, DGA

Toutes les 13 régions ont organisé ou participé à des formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux au titre de l’année 2020. En effet, toutes les régions ont pris part à la formation des formateurs et ont organisé la formation des points focaux communaux dans le cadre de la collecte annuelle sur l’INO 2020. Aussi, d’autres formations réalisées ont porté entre autres sur : l’ATPC, l’AFDH, l'AMOC, la GHM, les SIG, la GAR, le management, la déontologie de la fonction publique et la gestion des services d’hygiène et d’assainissement. Ces formations ont permis de toucher 1 621 personnes (cadres MEA et des ONG, STD, cadres et agents communaux, élèves etc.) dont 635 femmes.

Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain

Aucune activité n’a été enregistrée en lien avec ce volet.

Tableau 27: Voyages d’études et partage d’expérience réalisés

| Régions | Voyage d’étude et partage d’expérience | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants |  |  | Acteurs/commanditaires | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cascades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest | 1 | Maires, SG, TCEA | 22 | 9 | 31 | Eau vive | 5,850 | 5,850 |
| Centre-Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Est | 7 | ? | 20 | 10 | 30 |  | 2,5 | 2,5 |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central | 1 | Conseillers municipaux | 33 | 9 | 42 | Mairie de Loumbila | 6 | 6 |
| Sahel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 75 | 28 | 103 |  | 14,35 | 14,35 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

Dans le cadre du partage d’expériences en matière d’assainissement en 2020, des acteurs de trois (03) régions ont effectué des voyages d’études pour s’enquérir des expériences réussies en matière d’assainissement dans d’autres communes. Ainsi, la région du Centre-Ouest a vu renforcer les capacités des maires, des SG de mairie et des nouveaux TCEA sur la gouvernance du secteur public de l’eau et de l’assainissement. Pour ce faire, un voyage d’échange pour un partage d’expérience a été organisé par l’ONG Eau Vive au profit de ces acteurs dans la région du Nord (province du Passoré). En outre, la région du Plateau central à travers la commune de Loumbila a effectué un voyage d’étude et partage d’expérience avec 42 conseillers municipaux.

Tableau 28 : Cadres de concertation communal en matière d’assainissement

| Régions | Type de cadre | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
| Boucle du Mouhoun | CCEA | Les acteurs de suivi externe du projet | 44 | 1 | 45 |  |  |
| Cascades | Comité communal Eau et Assainissement | population | 40 | 20 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| Centre | - | - |  |  |  |  |  |
| Centre-Est | GTR-EA | Acteurs régionaux | 66 | 13 | 79 | 2,7 | 2,7 |
| Centre-Nord | - | - |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest | Cadre de redevabilité communale en gestion du service eau et assainissement | Elus locaux, service technique et population | 950 | 330 | 1280 | 6,6 | 6,6 |
|  | Cadre de concertation des acteurs de l’assainissement de la Région | ONG partenaires de mise en œuvre de l’assainissement | 10 | 5 | 15 | 0,7 | 0,7 |
|  | Revue WASH | Acteurs et partenaires de l’assainissement | 13 | 8 | 21 | 0,96 | 0,96 |
|  | Total |  | 973 | 343 | 1316 | 8,26 | 8,26 |
| Centre-Sud |  |  |  |  |  |  |  |
| Est |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins | Comité Communal Eau et Assainissement(C CEA) | Conseill ers, agents des services deconce ntrés, points focaux commu naux, CVD, AUE | 57 | 6 | 63 | 0,33 | 0,33 |
|  | GTR | Acteurs, services , mairie, projets |  |  |  | 1 |  |
|  | Total |  | 57 | 6 | 63 | 1,33 | 0,33 |
| Nord | CCCO | Membre et invité spéciaux, population | 135 | 40 | 175 | 4,5 | 4,5 |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | - | - | 1 315 | 423 | 1 738 | 17,29 | 16,29 |

Source : Rapports bilan régionaux 2020

Durant l’année 2020, des cadres de dialogues communaux en matière d’assainissement ont eu lieu dans cinq (05) régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Ouest, Hauts Bassins et Nord). Il s’est agi de la tenue de :

- journées de redevabilité ;

- sessions de Comités Communaux de l’Eau et de l’Assainissement (CCEA) ;

- Cadres de Concertation Communaux (CCCo) ;

- revue WASH

Ces cadres de concertations ont concerné des agents communaux, des ONG et associations locales, des STD, PTF et les communautés.

# BILAN FINANCIER

## Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

Tableau 29 : Taux d’exécution financière des activités d’éradication de la DAL en milieu rural

| Régions | Programmation révisée (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 79,32 | 79,32 | - | 0 | 79,32 | 79,32 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 23,163 | 23,163 | 77,817 | 100,98 | 100 | 23,163 | 125,710 | 148,873 | 100 |
| Centre-Sud | 3,15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 116,37 | 42,75 | 0 | 42,75 | 36,7 | 42,75 | 0 | 42,75 | 36,7 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Plateau Central | 1,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | - | 0 | 0,1 | 0,1 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total national | 145,683 | 65,913 | 158,737 | 224,65 | 45,2 | 65,913 | 206,63 | 272,543 | 45,2 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

Le taux d’exécution financière pour les activités de l’abandon de la DAL est de 45,2% sur la base des montants engagés de 65,913 millions sur 145,683 millions programmés. Ce taux qui était de 28,8% en 2019 a connu une évolution considérable. Cependant nous notons que sur les (05) régions (Centre-Est, Centre-Sud, Nord, Est et Plateau Central) qui avaient programmées des activités d’abandon de la DAL deux (02) régions (Centre-Ouest et Est) ont pu les réaliser.

Dans certaines régions, l’ensemble des activités rentrant dans le cadre de la mise en œuvre de l’éradication de la DAL n’ont pas pu être menées au cours de l’année car les acteurs qui avaient prévu des activités ont annulé leur programmation à mi-parcours.

Tableau 30 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural

| Régions | Programmation révisée (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 2,535 | 1,5 | 1,2 | 2,700 | 59,2 | 1,5 | 1,2 | 2,700 | 59,2 |
| Cascades | 18,41 | 18,5 | 5,275 | 23,775 | 100 | 18,5 | 5,275 | 23,775 | 100,5 |
| Centre | 32,349 | 30,164 | 0,5 | 30,664 | 93,2 | 30,164 | 0,5 | 30,664 | 93,2 |
| Centre-Est | 26,515 | 11,902 | 0 | 11,902 | 44,9 | 11,902 | 0 | 11,902 | 44,9 |
| Centre-Nord | 1,14 | 0 | 12,69 | 12,690 | 0,0 | 0 | 12,69 | 12,690 | 0,0 |
| Centre-Ouest | 4,9 | 6,63 | 8,81 | 15,440 | 100 | 6,63 | 256,922 | 263,552 | 100 |
| Centre-Sud | 11,44 | 1,11 | 0,4 | 1,510 | 9,7 | 1,11 | 0,4 | 1,510 | 9,7 |
| Est | 352,73 | 362,065 | 591,855 | 953,920 | 100 | 362,065 | 591,855 | 953,920 | 102,6 |
| Hauts-Bassins | 32,015 | 22 | 10,268 | 32,268 | 68,7 | 22 | 10,268 | 32,268 | 68,7 |
| Nord | 18,43 | 0,6 | 12,13 | 12,730 | 3,3 | 0,6 | 12,13 | 12,730 | 3,3 |
| Plateau Central | 0,6 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 |
| Sahel | 0 | 4,66 | 4,81 | 9,470 | - | 4,66 | 3,29 | 7,950 | - |
| Sud-Ouest | 17,86 | 14,995 | 1 | 15,995 | 84,0 | 14,995 | 1 | 15,995 | 84,0 |
| DGA | 38,3 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 |
| Total | 557,224 | 474,126 | 648,938 | 1123,064 | 85,1 | 474,126 | 895,53 | 1369,656 | 85,1 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020, DGA

Toutes les régions sauf celles du Centre-Nord et du Plateau-Central ont programmé des activités de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement. Au 31 décembre 2020, le taux d’exécution de la programmation financière pour les activités d’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les communautés en milieu rural est de 85,1% soit un montant engagé de 474,126 millions FCFA sur une programmation révisée de 557,224 millions FCFA.

Les régions des Cascades, du Centre-Ouest et de l’Est enregistrent un taux d’exécution de 100%. Le montant des hors programmation s’élève à 648,938 millions FCFA.

Tableau 31 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1

| Régions | Programmation révisée (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 2,535 | 1,500 | 1,200 | 2,700 | 59,2 | 1,500 | 1,200 | 2,700 | 59,2 |
| Cascades | 18,410 | 18,500 | 5,275 | 23,775 | 100,5 | 18,500 | 5,275 | 23,775 | 100,5 |
| Centre | 32,349 | 30,164 | 0,500 | 30,664 | 93,2 | 30,164 | 0,500 | 30,664 | 93,2 |
| Centre-Est | 26,515 | 11,902 | 79,320 | 91,222 | 44,9 | 11,902 | 79,320 | 91,222 | 44,9 |
| Centre-Nord | 1,140 | 0,000 | 12,690 | 12,690 | 0,0 | 0,000 | 12,690 | 12,690 | 0,0 |
| Centre-Ouest | 28,063 | 29,793 | 86,627 | 116,420 | 106,2 | 29,793 | 382,632 | 412,425 | 106,2 |
| Centre-Sud | 14,590 | 1,110 | 0,400 | 1,510 | 7,6 | 1,110 | 0,400 | 1,510 | 7,6 |
| Est | 469,100 | 404,815 | 591,855 | 996,670 | 86,3 | 404,815 | 591,855 | 996,670 | 86,3 |
| Hauts-Bassins | 32,015 | 22,000 | 10,268 | 32,268 | 68,7 | 22,000 | 10,268 | 32,268 | 68,7 |
| Nord | 19,930 | 0,600 | 13,630 | 14,230 | 3,0 | 0,600 | 13,630 | 14,230 | 3,0 |
| Plateau Central | 2,100 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,0 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,0 |
| Sahel | 0,000 | 4,660 | 4,810 | 9,470 | - | 4,660 | 3,290 | 7,950 | - |
| Sud-Ouest | 17,860 | 14,995 | 1,000 | 15,995 | 84,0 | 14,995 | 1,000 | 15,995 | 84,0 |
| DGA | 38,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Total | 702,907 | 540,039 | 807,675 | 1347,714 | 76,8 | 540,039 | 1102,160 | 1642,199 | 76,8 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020, DGA

Dans le cadre de l’éradication de la défécation à l’air libre et la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural 540,039 millions de FCFA ont été engagés sur une programmation de 702,907,202 millions de FCFA soit un taux de 76,8%. On note une progression du montant programmé par rapport à l’année 2019. En effet la programmation qui était de 478,403 millions en 2019 est passée à 702,907 millions en 2020 ; de même le taux qui était de 25,7% en 2019 est passé à 76,8% en 2020.

## Action 2 : 	Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

Tableau 32 : Taux d’exécution financière de l’Action 2

| Région | Centres concernés | Programmation (Millions francs CFA) | Réalisation (Millions francs CFA) | Taux de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total National | - | 300 | 334 ,86 | 100% |

Source : ONEA

## Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Tableau 33 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

| Régions | Réalisation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1 168,325 | 458,2 | 87,105 | 545,305 | 39,2 | 458 | 80,805 | 538,805 | 39,2 | 3,6 | 3,600 | 0,000 | 3,6 | 100 | 3,600 | 0,000 | 3,6 | 100 |
| Cascades | 453,927 | 152 | 369,564 | 521,564 | 33,5 | 152 | 253,564 | 405,564 | 33,5 | 0 | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Centre | 373,640 | 226,44 | 37,84 | 264,28 | 60,6 | 226 | 38,28 | 264,28 | 60,5 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Centre-Est | 128,000 | 79 | 24 | 103 | 61,7 | 75 | 24 | 99 | 58,6 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Centre-Nord | 158,200 | 294 | 132,931 | 426,931 | 185,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 88,900 | 269,917 | 2 | 271,917 | 303,6 | 269,917 | 2 | 271,917 | 303,6 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Centre-Sud | 1 121,707 | 937,645 | 52,586 | 990,231 | 83,6 | 848,095 | 52,586 | 900,681 | 75,6 | 31,7 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Est | 193,950 | 165,5 | 3 | 168,5 | 85,3 | 161 | 7,5 | 168,5 | 83,0 | 0 | 0,000 | 13,860 | 13,86 | - | 0,000 | 13,860 | 13,86 | - |
| Hauts-Bassins | 237,210 | 276,21 | 0 | 276,21 | 116,4 | 276,21 | 0 | 276,21 | 116,4 | 1 | 1,000 | 0,000 | 1 | 100 | 1,000 | 0,000 | 1 | 100 |
| Nord | 389,250 | 217,43 | 0 | 217,43 | 55,9 | 167,808 | 0 | 167,808 | 43,1 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Plateau Central | 80,880 | 54,91 | 0 | 54,91 | 67,9 | 54,91 | 0 | 54,91 | 67,9 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Sahel | 101,900 | 65,9 | 34,54 | 100,44 | 64,7 | 65,9 | 0 | 65,9 | 64,7 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 251,227 | 290,763 | 20 | 310,763 | 115,7 | 290,763 | 20 | 310,763 | 115,7 | 0 | 0,050 | 0,000 | 0,05 | - | 0,000 | 10,000 | 10 | - |
| Total National | 4 747,116 | 3 487,915 | 763,566 | 4 251,481 | 73,5 | 3 045,603 | 475,65 | 3 524,338 | 64,2 | 36,3 | 4,65 | 13,86 | 18,51 | 12,7 | 4,6 | 23,86 | 28,46 | 12,7 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

Pour un montant prévu de 4 747,116 millions de FCFA, le taux d’exécution financière des latrines familiales est de 73,5% soit un montant engagé de 3 487,915 millions de FCA. Ce taux a connu une augmentation par rapport à celui de l’année passée qui était de 61,9%. Le montant liquidé s’élève à 3 045,603 millions FCFA. Pour ce qui est des réhabilitations, le taux d’exécution est de 12,6% soit un montant liquidé de 4,6 millions de FCFA sur une programmation révisée de 36,3 millions de FCFA.

Tableau 34 : Situation financière de la réalisation des puisards

| Régions | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 14 | 14 | 0,99 | 14,99 | 100,0 | 14 | 0,99 | 14,99 | 100,0 |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 33,6 | 9,74 | 0 | 9,74 | 29,0 | 33,6 | 0 | 9,74 | 100,0 |
| Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 8,8 | 8,8 | 30,32 | 39,12 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 44,64 | 44,64 | - | 0 | 44,64 | 44,64 | - |
| Centre-Sud | 57,81 | 57,26 | 0 | 57,26 | 99,0 | 39,72 | 0 | 39,72 | 68,7 |
| Est | 0 | 0 | 39,95 | 39,95 | - | 0 | 39,95 | 39,95 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 9,6 | 9,6 | 0,501 | 10,101 | 100,0 | 9,6 | 0,501 | 10,101 | 100,0 |
| Total National | 123,81 | 99,4 | 116,401 | 215,801 | 80,3 | 96,92 | 86,081 | 159,141 | 78,3 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

En ce qui concerne la réalisation de puisards seulement (05) régions (Boucle du Mouhoun, Centre, Centre-Nord, Centre-Sud, Sud-Ouest) ont effectué des programmations. Pour un montant prévisionnel de 123,81 millions de FCFA, 80,3% a été engagé et le taux de liquidation est de 78,3%. Le montant total liquidé en hors programmation est de 86,081 millions de FCFA

Tableau 35 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles

| Régions | Réalisation de latrines dans les écoles |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les écoles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
|  |  |  |  |  |  | Programmation (b) |  |  |  |  |  |  |  |  | Programmation (b) |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 70,625 | 28,725 | 19 | 47,725 | 40,7 | 28,725 | 19 | 47,725 | 40,7 | 0 | 0 | 13,5 | 13,5 | - | 0 | 13,5 | 13,5 | - |
| Cascades | 92,58 | 13,664 | 25,275 | 38,939 | 14,8 | 13,664 | 25,275 | 38,939 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 44,405 | 34,91 | 20,64 | 55,55 | 78,6 | 34,91 | 20,64 | 55,55 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 147,65 | 74,15 | 23,64 | 97,79 | 50,2 | 43,08 | 23,64 | 66,72 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 300,41 | 290,643 | 0 | 290,643 | 96,7 | 107,565 | 0 | 107,565 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 99,5 | 99,5 | 52,09 | 151,59 | 100,0 | 146,18 | 5,41 | 151,59 | 146,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 138,096 | 104,286 | 0 | 104,286 | 75,5 | 92,323 | 0 | 92,323 | 66,9 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | - | 2,8 | 0 | 2,8 | - |
| Est | 613,651 | 129,031 | 0 | 129,031 | 21,0 | 129,031 | 0 | 129,031 | 21,0 | 159,9 | 17 | 0 | 17 | 10,6 | 17 | 0 | 17 | 10,6 |
| Hauts-Bassins | 38,208 | 37,464 | 20,656 | 58,03 | 98,1 | 34,664 | 15,507 | 50,171 | 90,7 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Nord | 90,91 | 83,5 | 8,25 | 91,75 | 91,8 | 83,5 | 1,67 | 85,17 | 91,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 191,81 | 25,63 | 19,63 | 45,26 | 13,4 | 25,63 | 19,63 | 45,26 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 121,5 | 100 | 25,512 | 125,512 | 82,3 | 100 | 25,512 | 125,512 | 82,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 74,56 | 35,563 | 169,974 | 205,537 | 47,7 | 35,563 | 169,974 | 205,537 | 47,7 | 10,747 | 4,072 | 0 | 4,072 | 37,9 | 4,072 | 0 | 4,072 | 37,9 |
| Total National | 2 023,905 | 1 057,066 | 384,667 | 1 441,643 | 52,2 | 874,835 | 326,258 | 1 201,093 | 43,2 | 172,147 | 23,872 | 15 | 38,872 | 13,9 | 23,872 | 13,5 | 37,372 | 13,9 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

Sur une programmation de 2 023,905 millions, on note un engagement financier issu de la programmation de 1 057,066 millions pour la réalisation de latrines dans les écoles. La liquidation s’élève à 874,835 soit un taux de 43,2 %. Le taux de réalisation de latrines dans les écoles est peu satisfaisant. Bien que la programmation financière en 2020 soit plus élevée de celle de 2019, le montant engagé en 2020 reste inférieur à celui de 2019. On note donc une baisse du taux d’engagement financier de 75,1% à 52,2%.

Pour ce qui concerne les réhabilitations, sur une programmation de 172,147 millions de FCFA, 23,872 millions ont été exécuté soit un taux de 13,9 %. Il faut noter que les données financières de la région du Centre (commune de Komki Ipala) n’ont pas pu être prises en compte car non transmises à la Direction Régionale à la date du 31 décembre 2020.

Tableau 36: Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé

| Régions | Réalisation de latrines dans les centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 26,6 | 26,6 | 6,8 | 33,4 | 100,0 | 26,6 | 6,8 | 33,4 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | - |
| Cascades | 36,91 | 6,916 | 0 | 6,916 | 18,7 | 6,916 | 0 | 6,916 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 4,83 | 4,83 | - | 0 | 4,83 | 4,83 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 9,5 | 7,254 | 5,5 | 12,754 | 76,4 | 5,38 | 0 | 5,38 | 56,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 29,24 | 29,24 | 11,121 | 40,361 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 16,94 | 0 | 16,94 | - | 16,94 | 0 | 16,94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 | - | 0 | 2,8 | 2,8 | - |
| Est | 17,485 | 17,485 | 42,762 | 60,247 | 100,0 | 60,247 | 0 | 60,247 | 344,6 | 0 | 0 | 18 | 18 | - | 0 | 18 | 18 | - |
| Hauts-Bassins | 22,386 | 22,386 | 16,582 | 38,968 | 100,0 | 0 | 1,768 | 1,768 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 44,24 | 23,1 | 0 | 23,1 | 52,2 | 20,1 | 0 | 20,1 | 45,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 57,52 | 38,07 | 1,73 | 39,8 | 66,2 | 38,07 | 1,73 | 39,8 | 66,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 66,47 | 12,292 | 0 | 12,292 | 18,5 | 12,292 | 0 | 12,292 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 14,85 | 4,35 | 45,649 | 49,999 | 29,3 | 4,35 | 45,649 | 49,999 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total National | 345,201 | 204,633 | 134,974 | 339,607 | 59,3 | 190,9 | 60,777 | 251,67 | 55,3 | 1,5 | 1,5 | 22,8 | 24,3 | 100,0 | 0 | 22,8 | 22,8 | 0,0 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

Seules les régions du Centre et du Centre-Ouest n’ont pas prévu de réaliser des latrines dans les centres de santé. La programmation financière s’élève à 345,201 millions de FCFA pour les réalisations dans les centres de santé. Au 31 décembre 2020, 204,633 millions ont été engagé soit un taux de 59,3%. On enregistre une hors programmation de 134,974 millions de FCFA. Le montant liquidé est 190,9 millions soit un taux de 55,3%.

Pour les réhabilitations dans les centres de santé, seule la région des Hauts-bassins avaient des programmations d’une valeur totale de 1,5 millions de FCFA. Il est à noter qu’aucun montant n’a été liquidé à la date du 31 décembre 2020. Cependant, les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud et de l’Est ont réhabilité des latrines dans les centres de santé en hors programmation à hauteur de 22,8 millions de FCFA avec un taux de liquidation de 100%.

Tableau 37 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics

| Régions | Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les lieux publics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 3,374 | 3,374 | 0,8 | 4,174 | 100,0 | 3,374 | 0,8 | 4,174 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 3,511 | 3,511 | - | 0 | 3,511 | 3,511 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 19,701 | 19,701 | 0 | 19,701 | 100,0 | 17,34 | 0 | 17,34 | 88,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 8,222 | 8,222 | - | 0 | 7,826 | 7,826 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 6,62 | 5 | 70,845 | 75,845 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 14,086 | 14,086 | 9,644 | 23,73 | 100,0 | 14,086 | 9,644 | 23,73 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 94,785 | 41,058 | 0 | 41,058 | 43,3 | 13,058 | 0 | 13,058 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 10,118 | 4,148 | 10,03 | 14,178 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,443 | 5,443 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 1,78 | 1,78 | - | 0 | 1,78 | 1,78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 7 | 2 | 3,714 | 5,714 | 28,6 | 2 | 3,714 | 5,714 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 30,99 | 0 | 10,233 | 10,233 | 0,0 | 0 | 10,233 | 10,233 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 21,85 | 14,3 | 8,5 | 22,8 | 65,4 | 14,3 | 8,5 | 22,8 | 65,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total National | 228,524 | 103,667 | 127,279 | 230,946 | 45,4 | 64,158 | 46,008 | 110,166 | 28,1 | 0 | 0 | 5,443 | 5,443 | - | 0 | 0 | 0 | - |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

La programmation révisée pour la réalisation des latrines dans les lieux publics est de 228,524 millions de FCFA. Le montant engagé est de 103,667 millions de FCFA soit un taux de 45,4%. On enregistre des hors programmations d’un montant liquidé de 46,008 millions de FCFA et d’un montant engagé de 127,279 millions de FCFA. Aucune réhabilitation de latrines dans les lieux publics n’a été programmée mais dans la région des Haut-Bassins, des réhabilitations ont été effectuées en hors programmation.

Tableau 38: taux d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards)

| Régions | Programmation révisée (a) | OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montant engagé en millions |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1 286,52 | 534,50 | 130,20 | 664,69 | 41,5 | 534,30 | 123,90 | 658,19 | 41,5 |
| Cascades | 583,42 | 172,58 | 398,35 | 570,93 | 29,6 | 172,58 | 282,35 | 454,93 | 29,6 |
| Centre | 471,35 | 290,79 | 63,31 | 354,10 | 61,7 | 311,85 | 63,75 | 351,74 | 66,2 |
| Centre-Est | 285,15 | 160,40 | 61,36 | 221,77 | 56,3 | 123,46 | 55,47 | 178,93 | 43,3 |
| Centre-Nord | 503,27 | 627,68 | 245,22 | 872,90 | 124,7 | 107,57 | 0,00 | 107,57 | 21,4 |
| Centre-Ouest | 202,49 | 400,44 | 108,37 | 508,82 | 197,8 | 447,12 | 61,69 | 508,82 | 220,8 |
| Centre-Sud | 1 389,31 | 1 101,99 | 55,39 | 1 157,38 | 79,3 | 982,94 | 55,39 | 1 038,32 | 70,7 |
| Est | 1 079,77 | 370,07 | 117,57 | 487,65 | 34,3 | 380,34 | 79,31 | 459,65 | 35,2 |
| Hauts-Bassins | 311,92 | 342,71 | 54,21 | 396,83 | 109,9 | 311,87 | 17,28 | 329,15 | 100,0 |
| Nord | 524,40 | 324,03 | 10,03 | 334,06 | 61,8 | 271,41 | 3,45 | 274,86 | 51,8 |
| Plateau Central | 337,21 | 120,61 | 25,07 | 145,68 | 35,8 | 120,61 | 25,07 | 145,68 | 35,8 |
| Sahel | 320,86 | 178,19 | 70,29 | 248,48 | 55,5 | 178,19 | 35,75 | 213,94 | 55,5 |
| Sud-Ouest | 382,83 | 358,70 | 244,62 | 603,32 | 93,7 | 358,65 | 254,62 | 613,27 | 93,7 |
| Total National | 7 678,50 | 4 982,70 | 1 583,99 | 6 566,60 | 64,9 | 4 300,89 | 1 054,93 | 5 335,04 | 56,0 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

En résumé un montant total de 7 678,503 millions de FCFA a été programmé pour l’ensemble des ouvrages c’est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines. On note une hausse du montant programmé en 2020 comparativement à celui de 2019. Sur cette programmation, 4 982,703 millions de FCFA ont été engagés au titre des investissements donnant ainsi un taux d’exécution financière de 64,9%. Sur le montant programmé, 4 300,883 millions de FCFA ont été liquidé soit un taux de 56%. On relève des hors programmation d’un montant 1 054,93 millions de FCFA.

Tableau 39 : taux d’exécution financière globale de l’action 3 relative aux activités soft

| Regions | Programmation révisée (a) | Activités soft |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 50,900 | 0 | 85,895 | 85,895 | 0 | 0 | 85,895 | 85,895 | 0 |
| Cascades | 0,000 | 0 | 0,9 | 0,9 | - | 0 | 0,9 | 0,9 | - |
| Centre | 0,000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 35,000 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Centre-Nord | 0,000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 15,000 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Est | 0,000 | 0 | 14 | 14 | - | 0 | 14 | 14 | - |
| Hauts-Bassins | 0,000 | 0 | 32,27 | 32,27 | - | 0 | 28,867 | 28,867 | - |
| Nord | 44,235 | 0 | 75,87 | 75,87 | 0 | 0 | 75,87 | 75,87 | 0 |
| Plateau Central | 0,000 | 0 | 11,999 | 11,999 | - | 0 | 11,999 | 11,999 | - |
| Sahel | 0,000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 9,200 | 0 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total National | 164,135 | 0 | 275,134 | 275,134 | 0 | 0 | 262,531 | 262,531 | 0 |

Source : Rapports bilans régionaux 2019

Au terme de l'année 2020, une programmation de 164,135 millions de FCFA a été enregistrée pour ce produit. Il n’y a eu aucune réalisation issue de la programmation, cependant on note une hors programmation de 275,134 millions.

Tableau 40: Taux d'exécution financière de l'action 3

| Régions | ACTION 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1 337,424 | 534,499 | 216,090 | 750,589 | 40,0 | 534,299 | 209,790 | 744,089 | 39,9 |
| Cascades | 583,417 | 172,580 | 399,250 | 571,830 | 29,6 | 172,580 | 283,250 | 455,830 | 29,6 |
| Centre | 471,346 | 290,791 | 63,310 | 354,101 | 61,7 | 311,850 | 63,750 | 351,740 | 66,2 |
| Centre-Est | 320,150 | 160,404 | 91,362 | 251,766 | 50,1 | 123,460 | 85,466 | 208,926 | 38,6 |
| Centre-Nord | 503,270 | 627,683 | 245,217 | 872,900 | 124,7 | 107,565 | 0,000 | 107,565 | 21,4 |
| Centre-Ouest | 212,286 | 400,443 | 108,374 | 508,817 | 188,6 | 447,123 | 61,694 | 508,817 | 210,6 |
| Centre-Sud | 1 404,313 | 1 101,991 | 70,386 | 1 172,377 | 78,5 | 982,938 | 70,386 | 1 053,324 | 70,0 |
| Est | 1 079,771 | 370,074 | 131,572 | 501,646 | 34,3 | 380,336 | 93,310 | 473,646 | 35,2 |
| Hauts-Bassins | 311,922 | 342,708 | 86,481 | 429,099 | 109,9 | 311,874 | 46,142 | 358,016 | 100,0 |
| Nord | 568,635 | 324,030 | 85,900 | 409,930 | 57,0 | 271,408 | 79,320 | 350,728 | 47,7 |
| Plateau Central | 337,210 | 120,610 | 37,073 | 157,683 | 35,8 | 120,610 | 37,073 | 157,683 | 35,8 |
| Sahel | 320,860 | 178,192 | 70,285 | 248,477 | 55,5 | 178,192 | 35,745 | 213,937 | 55,5 |
| Sud-Ouest | 392,034 | 358,698 | 253,824 | 612,522 | 91,5 | 358,648 | 254,624 | 613,272 | 91,5 |
| Total National | 7 842,638 | 4 982,703 | 1 859,124 | 6 841,737 | 63,5 | 4 300,888 | 1 317,465 | 5 597,571 | 54,8 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

La programmation globale de l’action 3 est de 7 842,638 millions de FCFA en 2020. Sur cette programmation, 4 300,888 millions ont été liquidé soit un taux de 54,8%. On note une hors programmation de 1 859,124 millions.

## Action 4 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Tableau 41 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain

| Régions | Réalisation, Réhabilitation de latrines familiales et réalisation de puisards |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en |
| Total National | 1 875 | 375,47 | 0 | 375,47 | 20,0% |

Source : ONEA 2020

Pour cette action, le taux d’exécution financière des ouvrages d’assainissement est de 20,0% à l’image de l’exécution physique.

Tableau 42 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

| Régions | Réalisation de latrines dans les écoles |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en (%) |
| Total National | 600 | 231,57 | 0 | 231,57 | 38,6% |

Source : ONEA 2020

Cette contre-performance est expliquée par les mêmes raisons que le cas précédent.

Tableau 43: Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau

| Régions | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en (%) |
| STEP | - | - | - | - | - |
| STBV | - | - | - | - | - |
| Extension | 3 000 | 2631 | - | 2 631 | 87,7 |
| Raccordements | 30 | 0,385 | - | 0,385 | 1,3 |
| Total National | 3 030 | 2 631,385 | - | 2 631,385 | 86,8 |

Source : ONEA 2020

Le taux d’exécution financière est de 86,8%, ce taux élevé est surtout lié à l’extension du réseau d’assainissement collectif.

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Pour cette action, seule la région de l’Est a exécuté un montant pour des activités. Un montant d’un (01) million a servi à former des vidangeurs manuels dans les communes de Mani, Koala et Bogandé.

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

Tableau 44: Taux d’exécution financière des actions de la recherche

| Région | Montant engagé et liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total National | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

Aucune région n'a fait de programmation pour cette action.

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 45 : Taux d’exécution financière de l'action

| Région | Montant engagé et liquidé (en millions) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation révisée (a) | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 1,82 | 1,82 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | - |
| Centre | 3,98 | 3,98 | 2,8 | 6,78 | 100,0 |
| Centre-Est | 1 | 1 | 3,2 | 4,2 | 100,0 |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | - |
| Centre-Ouest | 24,81 | 15,882 | 31,008 | 46,89 | 64,0 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 26,283 | 19,066 | 394,190 | 413,256 | 72,5 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 1,33 | 1,33 | - |
| Nord | 0 | 0 | 15,65 | 15,65 | - |
| Plateau Central | 6 | 6 | 1,85 | 7,85 | 100,0 |
| Sahel | 9,665 | 9,665 | 0,9 | 10,565 | 100,0 |
| Sud-Ouest | 1,348 | 1,348 | 0 | 1,348 | 100,0 |
| Total National | 73,086 | 56,941 | 443,938 | 510,989 | 77,9 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

Au cours de l’année 2020, sept (07) régions ont fait une programmation financière pour le renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur. Le montant programmé pour l’action 7 s’élève à 73,086 millions de FCFA et celui liquidé est de 56,941 millions de FCFA d’où le taux d’exécution financière de 77,9%. Par ailleurs un montant hors programmation de 443,938 millions de FCFA a été constaté.

Exécution financière global du PN-AEUE

Tableau 46 : Taux d'exécution financière globale du PN-AEUE

| Milieu | Prévision (en millions de FCFA | Exécution (engagé) (millions francs CFA) | Taux engagé (%) | Exécution (liquidé) (millions francs CFA) | Taux liquidé (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rural | 8 863,683 | 8 784,521 | 99,1 | 7 824,933 | 88,3 |
| Urbain | 4 878,80 | 5 562,327 | 100,0 | 5 686,327 | 100 |
| National | 13 742,483 | 14 346,848 | 100 | 13 511,260 | 98,3 |

Source : Rapports bilans régionaux, ONEA, DGA 2020

Ce taux est au-dessus de celui physique parce que certaines activités ne sont pas encore clôturées.

# SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Tableau 47: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics

| Structure | Mode de passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total de marchés inscrits dans le plan de passation |  |  |  | Engagés |  |  |  | Non engagés |  |  |  | Liquidé |  |  |  | Payé |  |  |  | Taux d’exécution base paiement % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nbre Appels d'offres |  | Nbre Demande de prix |  | Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition |  | Nbre Demande de cotation |  |  | Nbre Entente directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Autres | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Autres (Carburant, etc.) | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global |
| Boucle du Mouhoun | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cascades | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Centre | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 20 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Centre-Est | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Centre-Ouest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Centre-Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Est | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hauts-Bassins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plateau Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | 1 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 21 | 1 | 3 | 17 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sahel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DGA | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Total | 26 | 0 | 7 | 3 | 15 | 2 | 4 | 14 | 98 | 2 | 0 | 16 | 38 | 30 | 119 | 187 | 28 | 27 | 112 | 167 | 10 | 3 | 7 | 20 | 25 | 25 | 106 | 156 | 25 | 25 | 106 | 156 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Source : Rapports bilans régionaux 2020, DGA

En 2020, 187 marchés ont été inscrits dans le plan de passation avec 38 pour les travaux et 30 pour les prestations intellectuelles. On note que 167 marchés ont été engagés soit un taux d’engagement global de 89,3%. Concernant les travaux et les prestations intellectuelles, on a enregistré respectivement 28 et 27 marchés engagés pour un taux d'engagement respectif de 73,7% et de 90%. Au total 156 marchés ont été liquidés et payés dont 25 pour les travaux ainsi que pour les prestations intellectuelles.  Le taux d'exécution base payement est de 100%.

# ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS

## Assainissement en milieu rural

Figure 1 : Taux d’accès à l’assainissement familial en 2020 par région

| Région | Total latrines 2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 6 593 |  |
| Cascades | 3 779 |  |
| Centre | 1 348 |  |
| Centre-Est | 1 472 |  |
| Centre-Nord | 5 399 |  |
| Centre-Ouest | 1 902 |  |
| Centre-Sud | 9 784 |  |
| Est | 742 | En milieu rural 39 824 latrines améliorées ont été réalisées (nouvelles constructions et réhabilitations). Ces réalisations ont permis de faire progresser le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural de 17,6% en 2019 à 19,9% en 2020. Ce taux varie de 14,0% dans la région du Sahel (le plus bas) à 43,7% dans la région du Centre. |
| Hauts-Bassins | 4 590 |  |
| Nord | 2 586 |  |
| Plateau Central | 506 |  |
| Sahel | 697 |  |
| Sud-Ouest | 426 |  |
| National | 39 824 |  |

Source : BD_AEUE, DGA 2020

Tableau 48: Evolution du taux d’accès à l’assainissement familial en milieu rural par région

| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 3,7 | 4,8 | 9,6 | 13,2 | 16,4 | 18,2 | 20,6 | 24 |
| Cascades | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,6 | 5,9 | 9,2 | 9,6 | 10,3 | 11,6 | 14,3 | 18,3 |
| Centre | 2,2 | 3,1 | 9,1 | 15 | 20,8 | 24,3 | 30,6 | 34 | 35,6 | 37,5 | 43,7 |
| Centre-Est | 0,9 | 1,7 | 6,6 | 10,3 | 14,1 | 15,4 | 18,2 | 20,3 | 20,5 | 21 | 21,8 |
| Centre-Nord | 0,8 | 1 | 2,8 | 4,7 | 12,4 | 14,7 | 15,2 | 13,8 | 14,5 | 14,8 | 17,9 |
| Centre-Ouest | 0,4 | 1,2 | 2,6 | 5,1 | 7,3 | 11,9 | 12,5 | 14 | 14,7 | 15,7 | 16,9 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0,4 | 1,4 | 3,5 | 5,6 | 6,8 | 8,7 | 10,1 | 12,4 | 23,3 |
| Est | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 5,2 | 7,3 | 9,5 | 10,6 | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 14,1 |
| Hauts-Bassins | 0,2 | 0,5 | 4,1 | 6,5 | 9,6 | 11,9 | 12,8 | 15,2 | 19,4 | 22,6 | 25,5 |
| Nord | 0,1 | 0,2 | 5,4 | 8,3 | 10 | 12,1 | 13,6 | 17,4 | 19,1 | 20,1 | 22,1 |
| Plateau Central | 2,8 | 5,2 | 10 | 15,6 | 17,4 | 19,7 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 20,9 | 21,3 |
| Sahel | 1 | 1 | 1,2 | 1,9 | 4,7 | 7,8 | 11,5 | 12,4 | 13,1 | 13,9 | 14 |
| Sud-Ouest | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 3 | 7,7 | 12,2 | 13,4 | 14,3 | 16,2 | 16,6 | 17 |
| National rural | 0,8 | 1 | 3,1 | 6 | 9 | 12 | 13,4 | 15,1 | 16,4 | 17,6 | 19,9 |

Source : BD INOA 2020

Les régions du Centre-Sud (10,8), du Centre (6,2) et des Cascades (4,0) enregistrent les meilleures progressions annuelles. Par contre celles du Plateau-Central (0,4), du Sud-Ouest (0,4), du Sahel (0,1) et de l’Est (-0,1) ont les plus faibles progressions comme le montre le tableau ci-dessus. Des efforts restent donc à fournir pour améliorer le taux d’accès à l’assainissement de plusieurs régions (Cascades, Centre-Ouest, Centre-Nord, Est, Sahel, Sud-Ouest) qui est inférieur au taux d’accès national.

Figure 2 : évolution du taux d’accès et population additionnelle desservie

|  | Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural est passé de 17,6 en 2019 à 19,9 en 2020 soit une hausse de 2,3 point. La cible de 2020 qui est de 19% est donc atteinte. La population additionnelle desservie en 2020 est de 398 240 personnes faisant passer le total de la population rurale desservie au Burkina Faso à 2 941 898 personnes. |
| --- | --- |

Source : BD INOA, DGA 2020

Figure 3 : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)

|  | Sur 40 974 latrines ayant fait objet de réponse 46,7% disposent d’un dispositif de lavage des mains à proximité. Les régions du Sahel, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord ont les plus forts taux (supérieurs à 65%) alors que les plus faibles taux sont enregistrés dans les régions des Cascades, du Centre-Sud et du Plateau Central avec moins de 20%. Des efforts de sensibilisation restent donc à fournir car plus de 50% des latines visitées au niveau national ne disposent pas de dispositif de lavage des mains. |
| --- | --- |

Source : BD INOA, DGA 2020

Figure 4 : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages

|  | Sur 47 997 ménages interrogés sur les pratiques de lavage de mains aux moments critiques principalement à la sortie des toilettes, 44,5% déclarent se laver les mains au savon ou à la cendre après usage des toilettes. Huit (08) régions sur treize (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud, Nord et Plateau-Central) ont un taux inférieur à 50%. La région des Hauts-Bassins est en tête avec 82,9% tandis que celle du Plateau Central vient en dernière position avec seulement 3,7%. Il faut noter que la pratique de lavage des mains avait une tendance à la progression de 2016 à 2018. En effet, la proportion des ménages qui pratique le lavage des mains est passée de 35% en 2016 à 49% en 2017 et à 57,6% en 2018. Cependant de 2019 à 2020 elle a régressé passant respectivement de 51,4% à 44,5%. Cela interpelle les acteurs à plus de vigilance et à plus d’efforts dans les campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène. |
| --- | --- |

Source : BD INOA, DGA 2020

Figure 5 : situation de l’entretien des latrines dans les ménages

|  | En 2020, sur 41 717 latrines visitées, on constate que 89,6% de ces latrines sont bien entretenues (absence de caca sur la dalle, pas d’odeurs et de mouches, nettoyage régulier). Ce taux est supérieur à celui de 2019 qui est de 86,4%. Il faut noter que toutes les régions ont un taux d’entretien supérieur à 80% avec un pic de 97,0% dans la région de l’Est. Cette tendance devra être maintenue par les ménages avec la contribution des actions de sensibilisations. |
| --- | --- |

Source : BD INOA, DGA 2020

Tableau 49 : Proportion des latrines par acteur

|  | Total (nombre de latrines réalisées) | Etat | Part Etat (%) | Autres acteurs (collectivités +ONG/AD) | Part autres acteurs (%) | Ménages | Part ménages (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 6 593 | 29 | 0,4 | 6 196 | 94,0 | 368 | 5,6 |
| Cascades | 3 779 | 986 | 26,1 | 2 742 | 72,6 | 51 | 1,3 |
| Centre | 1 348 | 341 | 25,3 | 564 | 41,8 | 443 | 32,9 |
| Centre-Est | 1 472 | 531 | 36,1 | 200 | 13,6 | 741 | 50,3 |
| Centre-Nord | 5 399 | 652 | 12,1 | 4 430 | 82,1 | 317 | 5,9 |
| Centre-Ouest | 1 902 | 210 | 11,0 | 965 | 50,7 | 727 | 38,2 |
| Centre-Sud | 9 784 | 2461 | 25,2 | 7 217 | 73,8 | 106 | 1,1 |
| Est | 742 | 59 | 8,0 | 525 | 70,8 | 158 | 21,3 |
| Hauts-Bassins | 4 590 | 199 | 4,3 | 4 024 | 87,7 | 367 | 8,0 |
| Nord | 2 586 | 391 | 15,1 | 1 887 | 73,0 | 308 | 11,9 |
| Plateau Central | 506 | 37 | 7,3 | 330 | 65,2 | 139 | 27,5 |
| Sahel | 697 | 275 | 39,5 | 332 | 47,6 | 90 | 12,9 |
| Sud-Ouest | 426 | 184 | 43,2 | 73 | 17,1 | 169 | 39,7 |
| Total national | 39 824 | 6 355 | 16 | 29 485 | 74 | 3 984 | 10 |

Source : BD INOA 2020

Sur un total de 39 824 latrines familiales réalisées (réhabilitations y compris), l’effort de l’Etat est de 16,0% soit 6 355 latrines avec une régression de 16,0% par rapport à l’année dernière (32,0%). Pour cette année, les autres acteurs (collectivités et ONG/AD) ont effectué la plus grande part des réalisations avec 74% soit 29 485 latrines et avec un progrès de 24,9% par rapport à l’an dernier. Les latrines non subventionnées (autoréalisations) qui traduisent l’effort de la population sont au nombre de 3 984 soit 10%. Ce taux est inférieur à celui de 2019 qui était de 18,9%. Ces régressions pour l’Etat ne sont pas de nature à concrétiser la vision du PN-AEUE en matière de financement qui vise une responsabilité dégressive des partenaires au développement, contre une montée progressive des financements internes dans l’optique de la pérennité et de la durabilité.

Pour ce qui est des ménages, des efforts doivent toujours être consentis dans la communication pour le changement de comportement des populations afin de susciter davantage les autoréalisations car cette performance reste insuffisante.

Tableau 50 : Situation de l’état de Fin de défécation à l’air libre

| Régions | Nombre de villages de la région (a) | Nombre de villages déclenchés (b) | Nombre de villages déclarés FDAL (c) | Nombre de villages certifiés FDAL (d) | Taux de villages déclarés FDAL (c/b*100) | Taux de villages certifiés FDAL (d/b*100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1 019 | 241 | 7 | 1 | 2,9 | 0,4 |
| Cascades | 301 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 208 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 756 | 445 | 10 | 4 | 2,2 | 0,9 |
| Centre-Nord | 829 | 185 | 23 | 9 | 12,4 | 4,9 |
| Centre-Ouest | 610 | 171 | 153 | 148 | 89,5 | 86,5 |
| Centre-Sud | 564 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 874 | 408 | 215 | 129 | 52,7 | 31,6 |
| Hauts-Bassins | 535 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 862 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau Central | 558 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 684 | 201 | 113 | 37 | 56,2 | 18,4 |
| Sud-Ouest | 1 092 | 55 | 5 | 5 | 9,1 | 9,1 |
| Total | 8 892 | 2 583 | 526 | 333 | 20,4 | 12,9 |

Source : BD INOA, DGA 2020

D’une manière générale, le taux de déclaration FDAL est faible au regard du nombre élevé de villages déclenchés. Les régions du Centre-Ouest, de l’Est et du Sahel ont les plus forts taux de déclaration FDAL. Le taux de déclaration FDAL des villages a régressé de 23,7% en 2019 à 20,4% en 2020 pour une cible de 34% qui n’est donc pas atteinte. Quant au taux de certification FDAL des villages, il est passé de 14,2% en 2019 à 12,9% en 2020.

Toutefois, six (06) régions à savoir les Cascades, le Centre, le Centre-Sud, les Hauts-Bassins, le Nord et le Plateau Central n’ont toujours pas enregistré de villages ayant mis fin à la défécation à l’air libre. Dans ces régions, plusieurs acteurs ont entamé le processus de l’abandon de la Défécation à l’Air Libre sans pour autant l’achever. Aussi, les acteurs ont plus mis l’accent ces dernières années sur la relance des villages abandonnés avant certification. Il est nécessaire de poursuivre les sensibilisations et le suivi des communautés afin d’atteindre le statut FDAL des villages touchés par l’ATPC.

La province de la Sissili dans la région du Centre-Ouest a atteint le statut FDAL pour ce qui est du milieu rural. Cela démontre une avancée en termes de réussite de l’ATPC au Burina Faso et interpelle les autres acteurs à concentrer leurs efforts dans une zone d’intervention bien définie pour l’atteinte de meilleurs résultats.

Tableau 51 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

|  | Ecoles |  |  | Centre de santé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regions | Nombre d'écoles (a) | Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b) | Taux (%) (b/a) | Nombre de CSPS (c) | Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d) | Taux (%) (d/c) |
| Boucle du Mouhoun | 1 149 | 915 | 79,6 | 172 | 100 | 58,1 |
| Cascades | 603 | 470 | 77,9 | 103 | 99 | 96,1 |
| Centre | 621 | 568 | 91,5 | 56 | 56 | 100 |
| Centre-Est | 1 041 | 847 | 81,4 | 174 | 142 | 94,6 |
| Centre-Nord | 975 | 803 | 82,4 | 105 | 96 | 91,4 |
| Centre-Ouest | 1 205 | 976 | 81 | 225 | 115 | 51 |
| Centre-Sud | 637 | 517 | 81,2 | 132 | 96 | 72,7 |
| Est | 890 | 692 | 77,8 | 154 | 134 | 87,8 |
| Hauts-Bassins | 1 132 | 704 | 62,2 | 185 | 178 | 96 |
| Nord | 1 404 | 870 | 62 | 207 | 169 | 81,6 |
| Plateau Central | 938 | 752 | 80,2 | 154 | 122 | 79,2 |
| Sahel | 366 | 272 | 74,3 | 466 | 336 | 72,1 |
| Sud-Ouest | 783 | 554 | 70,8 | 140 | 134 | 95,7 |
| National | 11 744 | 8 940 | 76,1 | 2 273 | 1 777 | 88,7 |

Source : Rapports bilan régionaux 2020

Le taux d’équipement des écoles a évolué de 74,8% en 2019 à 76,1% pour une cible de 76%, qui est donc atteinte. Les taux varient de 62,0% dans la région du Nord à 91,5% au Centre.

Quant aux CSPS, le taux d’équipement a progressé de 4,0 points pourcentage, passant de 84,7% en 2019 à 88,7% en 2020.  La cible de 2020 fixée à 86% est donc atteinte. On note que le plus faible taux d’équipement des centres de santé est observé dans la région du Centre-Ouest (51,0%) et le plus fort taux dans la région du Centre (100%). En plus, le taux d’équipement dans les centres de santé est passé de 87,2% en 2018 à 84,7% en 2019 pour remonter à 88,7% en 2020. Cette situation pourrait s’expliquer par la prise en compte progressive des ouvrages d’assainissement dans la réalisation de nouveaux CSPS. Cet élan devra être soutenu par les acteurs et accompagné par le développement et la mise en place de mécanismes de gestion adéquats des latrines dans les institutions (écoles et centres de santé) et les lieux publics.

Tableau 52: Situation de l'accessibilité des latrines aux handicapés

|  | Latrines institutionnelles et publiques en 2016 |  |  | Latrines institutionnelles et publiques en 2017 |  |  | Latrines institutionnelles et publiques en 2018 |  |  | Latrines institutionnelles et publiques en 2019 |  |  | Latrines institutionnelles et publiques en 2020 |  |  | Latrines institutionnelles et publiques en 2016-2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régions | Nombre total de blocs | Nombre total de cabines pour handicapés | Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%) | Nombre total de blocs | Nombre total de cabines pour handicapés | Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%) | Nombre total de blocs | Nombre total de cabines pour handicapés | Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%) | Nombre total de blocs | Nombre total de cabines pour handicapés | Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%) | Nombre total de blocs | Nombre total de cabines pour handicapés | Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%) | Nombre total de blocs | Nombre total de cabines pour handicapés | Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%) |
| Boucle du Mouhoun | 99 | 0 | 0,0 | 165 | 21 | 12,7 | 104 | 5 | 4,8 | 94 | 0 | 0,0 | 170 | 31 | 18,2 | 632 | 57 | 9,0 |
| Cascades | 101 | 20 | 19,8 | 92 | 18 | 19,6 | 32 | 1 | 3,1 | 38 | 0 | 0,0 | 27 | 2 | 7,4 | 290 | 41 | 14,1 |
| Centre | 15 | 0 | 0,0 | 49 | 10 | 20,4 | 61 | 2 | 3,3 | 67 | 10 | 14,9 | 54 | 3 | 5,6 | 246 | 25 | 10,2 |
| Centre-Est | 80 | 7 | 8,8 | 100 | 3 | 3,0 | 70 | 11 | 15,7 | 92 | 10 | 10,9 | 68 | 12 | 17,6 | 410 | 43 | 10,5 |
| Centre-Nord | 82 | 24 | 29,3 | 101 | 25 | 24,8 | 105 | 39 | 37,1 | 71 | 10 | 14,1 | 176 | 79 | 44,9 | 535 | 177 | 33,1 |
| Centre-Ouest | 139 | 14 | 10,1 | 171 | 3 | 1,8 | 117 | 2 | 1,7 | 112 | 48 | 42,9 | 240 | 41 | 17,1 | 779 | 108 | 13,9 |
| Centre-Sud | 69 | 47 | 68,1 | 68 | 0 | 0,0 | 48 | 0 | 0,0 | 23 | 0 | 0,0 | 85 | 17 | 20 | 293 | 64 | 21,8 |
| Est | 121 | 55 | 45,5 | 129 | 27 | 20,9 | 93 | 12 | 12,9 | 108 | 40 | 37,0 | 65 | 10 | 15,4 | 516 | 144 | 27,9 |
| Hauts-Bassins | 94 | 0 | 0,0 | 203 | 52 | 25,6 | 64 | 17 | 26,6 | 63 | 5 | 7,9 | 159 | 34 | 21,4 | 583 | 108 | 18,5 |
| Nord | 92 | 1 | 1,1 | 125 | 9 | 7,2 | 93 | 2 | 2,2 | 94 | 7 | 7,4 | 136 | 26 | 19,1 | 540 | 45 | 8,3 |
| Plateau Central | 115 | 9 | 7,8 | 111 | 7 | 6,3 | 74 | 4 | 5,4 | 40 | 0 | 0,0 | 129 | 13 | 10,1 | 469 | 33 | 7,0 |
| Sahel | 153 | 58 | 37,9 | 376 | 97 | 25,8 | 76 | 27 | 35,5 | 63 | 21 | 33,3 | 65 | 19 | 29,2 | 733 | 222 | 30,3 |
| Sud-Ouest | 86 | 2 | 2,3 | 92 | 2 | 2,2 | 98 | 1 | 1,0 | 42 | 2 | 4,8 | 94 | 5 | 5,3 | 412 | 12 | 2,9 |
| Total | 1246 | 237 | 19,0 | 1782 | 274 | 15,4 | 1035 | 123 | 11,9 | 907 | 153 | 16,9 | 1468 | 292 | 19,9 | 6438 | 1079 | 16,8 |

Source DGA, 2020

Ceci est un aperçu de la situation de l’équipement des blocs de latrines institutionnelles et publiques en cabines pour handicapé de 2016 à 2020 donc non exhaustive si on considère l’assainissement institutionnel et public dans son ensemble. Cette situation nous donne juste une idée sur l’attitude adoptée quant à l’inclusion des personnes handicapées dans la réalisation des ouvrages d’assainissement institutionnel et public. Le taux moyen de la période considérée est de 16,8% soit moins du quart (25%) des ouvrages réalisés sur la période considérée donc un taux très faible et aussi très loin de la norme exigée qui est de 100%. Aussi, on retient que ce taux a connu une décroissance entre 2016 et 2018 en passant de 19,0% à 11,9% soit une perte d’environ sept (07) points pourcentage, avant de remonter à 16,9% en 2019 puis à 19,9% en 2020. Toutes les régions ont un taux inférieur à 50% sur l’ensemble pour la période.

Tableau 53: Réalisation comparée de la phase 1 du PN-AEUE en milieu rural

| Régions | Latrines institutionnelles et publiques |  |  |  | Latrines familiales |  |  |  | Puisards domestiques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planification 2016-2020(a) | Réalisations 2016-2020 (b) | Taux d'atteinte (%) (c=b/a100) | Gap d (d=a-b) | Planification 2016-2020(a) | Réalisations 2016-2020 (b) | Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100) | Gap (d=a-b) | Planification 2016-2020(a) | Réalisations 2016-2020 (b) | Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100) | Gap (d=a-b) |
| Boucle du Mouhoun | 238 | 496 | 100,0 | 0 | 25 000 | 26 069 | 100,0 | 0 | 43 027 | 938 | 2,2 | 42 089 |
| Cascades | 108 | 272 | 100,0 | 0 | 11 395 | 8 707 | 76,4 | 2 688 | 19 612 | 465 | 2,4 | 19 147 |
| Centre | 31 | 205 | 100,0 | 0 | 3 300 | 4 198 | 100,0 | 0 | 5 680 | 302 | 5,3 | 5 378 |
| Centre-Est | 164 | 351 | 100,0 | 0 | 17 273 | 8 445 | 48,9 | 8 828 | 29 730 | 71 | 0,2 | 29 659 |
| Centre-Nord | 207 | 386 | 100,0 | 0 | 21 797 | 10 642 | 48,8 | 11 155 | 37 515 | 300 | 0,8 | 37 215 |
| Centre-Ouest | 177 | 560 | 100,0 | 0 | 18 629 | 7 474 | 40,1 | 11 155 | 32 064 | 977 | 3,0 | 31 087 |
| Centre-Sud | 115 | 230 | 100,0 | 0 | 12 014 | 16 074 | 100,0 | 0 | 20 677 | 860 | 4,2 | 19 817 |
| Est | 248 | 467 | 100,0 | 0 | 26 093 | 11 142 | 42,7 | 14 951 | 44 909 | 976 | 2,2 | 43 933 |
| Hauts-Bassins | 178 | 437 | 100,0 | 0 | 18 756 | 19 431 | 100,0 | 0 | 32 280 | 1143 | 3,5 | 31 137 |
| Nord | 159 | 416 | 100,0 | 0 | 16 774 | 9 607 | 57,3 | 7 167 | 28 869 | 240 | 0,8 | 28 629 |
| Plateau Central | 103 | 369 | 100,0 | 0 | 10 785 | 2 847 | 26,4 | 7 938 | 18 562 | 379 | 2,0 | 18 183 |
| Sahel | 178 | 673 | 100,0 | 0 | 18 712 | 9 057 | 48,4 | 9 655 | 32 205 | 891 | 2,8 | 31 314 |
| Sud-Ouest | 94 | 337 | 100,0 | 0 | 9 814 | 4 021 | 41,0 | 5 793 | 16 893 | 592 | 3,5 | 16 301 |
| Total national | 2 000 | 5 199 | 100,0 | 0 | 210 342 | 137 714 | 65,5 | 79 330 | 362 023 | 8 134 | 2,2 | 353 889 |

Source : BD INOA 2020

.

L’analyse comparée de la planification et la réalisation des ouvrages d’assainissement montre un taux de réalisation des latrines institutionnelles et publique de plus de 100% soit 5 199 latines réalisées pour une planification de 2 000. Malgré cette performance, l’équipement des lieux institutionnels et publics en latrines n’est pas effectif à 100%. Cela dénote une insuffisance de planification dans la réalisation des ouvrages institutionnels et publics dans le plan opérationnel du PN-AEUE

Pour les latrines familiales le taux d’atteinte à l’échéance du plan opérationnel est de 65,5% soit 137 714 réalisations sur une programmation de 210 342 en milieu rural avec un gap de 79 128 latrines. La région du Plateau Central a le plus faible taux d’atteinte de sa planification (26,4%) suivie du Centre-Ouest (40,9%).

Le taux de réalisation des puisards est très faible depuis le début de la mise en œuvre du PN-AEUE car étant seulement de 2,2% soit 8 134 puisards réalisés sur 362 023 planifiés. Dans un contexte où la prévalence des maladies d’origine vectorielle (paludisme, dingue etc.) est prédominante, les acteurs sont interpelés à plus d’investissement dans la réalisation des puisards afin de garantir une meilleure gestion des eaux usées.

## Assainissement en milieu urbain

Tableau 54 : taux d'accès 2020 par région en milieu urbain

| Région | Communes concernés | Réalisations 2020 | Cumule réalisations depuis 2016 | Population totale desservie 2020 | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo | 449 | 2 497 | 72 552 | 38,5 |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 207 | 687 | 48 675 | 25,0 |
| Centre | Ouagadougou, Saaba, Pabré | 4 247 | 29 995 | 1 365 939 | 43,8 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga | 530 | 1 889 | 79 013 | 21,0 |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 518 | 1 524 | 54 399 | 31,6 |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura | 695 | 6 053 | 106 983 | 47,1 |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 220 | 1 399 | 31 477 | 29,4 |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 242 | 875 | 56 269 | 31,5 |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 937 | 6 015 | 368 989 | 37,4 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 829 | 2 867 | 85 554 | 39,7 |
| Plateau-Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | 59 | 699 | 20 146 | 19,4 |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba | 72 | 487 | 29 878 | 25,6 |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua | 10 | 1 435 | 37 515 | 32,4 |
| Total National |  | 9 015 | 56 422 | 2 357 389 | 38,6 |

Source : ONEA 2020

En 2019, le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est de 38,6%, supérieure à celui de 2018 qui était de 38,2% mais la cible de 2019 fixé à 40% n’est pas atteinte. Cette contre-performance s’explique par le faible niveau de réalisation des latrines par l’ONEA en 2019 à cause de la suspension de travaux de bon nombre de prestataires en fin de contrat. Ce taux varie de 19,4% dans les zones urbaines du Plateau Central à 44,1% dans la région du Centre-Ouest. En clair toutes les régions ont un taux en-dessous de 50%. Une telle situation en milieu ne favorise pas un optimisme quant à l’accès universel pour tous.

Figure 6: Evolution du taux d'accès en milieu urbain

|  | Le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est passé de 38,4% en 2019 à 38,6% en 2020, soit une progression de 0,2 point. La population additionnelle desservie en assainissement en 2020 est de 113 123 personnes. Ainsi la population totale desservie en milieu urbain est de 2 357 389 personnes. |
| --- | --- |

Tableau 55: Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement en milieu urbain

|  | PSA (nombre) | Latrines familiales (nombre) | Puisards (nbre) | Latrines institutionnelles et publiques (nombre) | STEP (nbre) | STBV (nbre) | Extension réseau collectif (Km) | Raccorde-ment réseau collectif (nbre) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planification 2016-2030 (a) | 20 | 210 342 | 362 023 | 2 000 | 1 | 7 | 50 | 600 |
| Réalisation 2016-2019(b) | 38 | 56 422 | 37 826 | 559 | 0 | 5 | 49,3 | 45 |
| Taux d’atteinte (%) | 100 | 26,8 | 10,4 | 28,0 | 0,0 | 71,4 | 98,6 | 7,5 |
| Gap (d=a-b) | 0 | 153 920 | 324 197 | 1 441 | 1 | 2 | 0,7 | 555 |

Source : ONEA 2020

Les STBV, les PSA et l’extension du réseau collectif sont les seuls volets à être au-dessus de 50% de taux de réalisation. Les latrines qui constituent l’essentiel de l’accès à l’assainissement sont faiblement réalisées avec un taux de 26,8%. Les autres varient de 0% (nombre de STEP) à 28% (nombre de latrines institutionnelles et publiques).

## Assainissement national

Tableau 56: Récapitulatif des réalisations sur le plan national

| Ouvrages | Réalisation 2020 |  |  | Cumul réalisations (2016-2020) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Milieu rural | Milieu urbain | National | Milieu rural | Milieu urbain | National |
| Latrines familiales | 39 824 | 9 015 | 48 839 | 137 714 | 56 422 | 194 136 |
| Latrines institutionnelles et publiques | 1 468 | 215 | 1 683 | 5 199 | 559 | 5 758 |
| Puisards | 2 751 | 8 125 | 10 876 | 8 134 | 37 826 | 45 960 |
| Site de dépotage et de traitement des boues de vidange (STBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| STEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantité de boues traitées (m3) | 0 | 358 548 | 358 548 | 0 | 891 075 | 891 075 |

Source : BD INOA 2020, ONEA 2020

Sur le plan national la réalisation de 48 839 latrines familials en 2020 a fait augmenter le nombre total de latrines familiales réalisées à 194 136 depuis 2016. Ce résultat reste largement en deçà de celui recherché qui est de 210 342 en fin 2020. Quant aux latrines institutionnelles et publiques au total 5 758 blocs de latrines ont été réalisés depuis le début de la mise en œuvre du programme, ce qui est satisfaisant car nous sommes au-delà de l’objectif recherché qui est de 2000.

Figure 7: Taux globaux de l'assainissement

| Région | Total latrines 2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 7 042 |  |
| Cascades | 3 986 |  |
| Centre | 5 595 |  |
| Centre-Est | 2 002 |  |
| Centre-Nord | 5 917 |  |
| Centre-Ouest | 2 597 |  |
| Centre-Sud | 10 004 |  |
| Est | 984 | Sur le plan national, 48 839 latrines améliorées ont été réalisées (nouvelles y compris réhabilitations). Ces réalisations ont permis de faire progresser le taux d’accès à l’assainissement de 23,6% en 2019 à 25,3% en 2020. Ce taux varie de 15,0% dans la région du Sahel (le plus bas) à 43,8% dans la région du Centre. Les régions des Hauts-Bassins et du Centre sont les seuls qui sont au-dessus de la moyenne nationale. Une telle situation est justifiée par le fait que ces deux régions abritent les deux plus grands centres urbains du pays. |
| Hauts-Bassins | 5 527 |  |
| Nord | 3 415 |  |
| Plateau Central | 565 |  |
| Sahel | 769 |  |
| Sud-Ouest | 436 |  |
| National | 48 839 |  |

Source : BD INOA 2020, ONEA 2020

Figure 8: Evolution du taux d’accès national

|  | Le taux d’accès à l’assainissement sur le plan national est passé de 23,6% en 2019 à 25,3% en 2020 soit un accroissement de 1,7 point pourcentage. La cible de 2020 fixée à 25,6% n’est donc pas atteinte. Au total 5 299 287 personnes sont desservies en ouvrages d’assainissement adéquats sur le plan national. |
| --- | --- |

Source : DGA 2020

Tableau 57: SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE

| Indicateur | Réalisation 2019 | Cible 2020 | Réalisation 2020 | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d'accès national à l'assainissement | 23,6 | 25,6 | 25,3 | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural | 17,6 | 19 | 19,9 | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain | 38,4 | 42 | 38,6 | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement) | 959 | 200 | 173 | 2 301 villages sont touchés par le déclenchement jusqu’en 2019 et avec les 891 villages déclenchés au premier semestre 2020, le nombre total de villages déclenchés est de 3 192. |
| Proportion de village déclarés FDAL (%) | 23,7 | 34 | 20,4 | Au total 585 villages (avec 39 villages pour le 1er semestre) ont été déclarés FDAL sur 3 192 villages déclenchés sur le territoire national |
| Taux d'équipement des écoles en latrine | 74,8 | 76 | 76,1 |  |
| Taux d'équipement des centres de santé en latrine | 84,7 | 86 | 88,7 |  |
| Nombre de sites de dépotages réalisés | 0 | 2 | 0 |  |
| Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain | 881 | 8 000 | Données non collectées par l’ONEA |  |

Source : DGA 2020

# FINANCEMENT DU PROGRAMME

Tableau 58 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)

| Coût Total du PN-AEUE en milieu rural (a) | Coût du plan d’action 2016-2020 en milieu rural (b) | Financement acquis (c) | Taux de mobilisation par rapport au plan d’action 2016-2020 d= c/b*100 | Gap de financement par rapport au plan d’action 2016-2020 e= b-c | Taux de mobilisation par rapport cout total 2016-202(en %) F=c/a*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 735 359,100 | 253 789,100 | 64 659,100 | 25,5 | 189 130,000 | 8,8 |

Source : DGA 2019

Commentaire : ces taux sont très faibles au regard du temps restant pour clôturer la phase du programme.

# PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

## Principaux freins

Au cours de l’année 2020, certaines difficultés ont émaillé la mise en œuvre des activités dont les principales sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 59: Difficultés et propositions de solutions

| Difficultés | Propositions de solutions | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Diminution constante des financements alloués au secteur pour la mise en œuvre du PN-AEUE | Mener des plaidoyers auprès de l’Etat et de ses partenaires techniques et financiers et développer des stratégies de mobilisation des ressources endogènes pour accroitre les financements pour la mise en œuvre du PN AEUE | MEA, Communes |
| Retard dans l’exécution des travaux liés aux procédures de déblocage des fonds transférés aux communes | Réunir les conditions nécessaires pour un déblocage dans les délais souhaités et renforcer la collaboration pour l’appui à la MOC | DGA, DREA |
| Faible niveau d’exécution des différentes programmations pour l’atteinte des objectifs du PN-AEUE | Préparer les dossiers à l’année n-1 et mettre plus de rigueur et de vigilance dans le recrutement des prestataires | DREA |
| L’insuffisance ou le manque de structure de prise en charge des déplacés en matière d’eau et d’Assainissement dans certaines régions | Trouver les canaux de prise en charge des déplacés internes et élargir le PUS à toutes les régions concernées | MEA |
| Défaillance et manque de professionnalisme de certaines entreprises dans l’exécution des travaux | Accorder plus de rigueur et de vigilance dans le recrutement des entreprises, sanctionner les entreprises défaillantes et les répertorier sur une liste noire qui sera mise à la disposition des acteurs et assurer un meilleur suivi des travaux | DMP, STD et Communes |
| Insuffisance des moyens financiers au niveau des DREA pour le suivi des interventions d’assainissement au profit des PDI | Allouer des ressources aux DREA pour le suivi des interventions d’assainissement au profit des PDI | MEA |
| Faible capacité des communes et de la collaboration avec les DREA dans l’exécution des fonds transférés | Renforcer la collaboration entre les DREA et les communes bénéficiaires des fonds transférés pour l’assistance et l’appui à la MOC | DREA, Communes |
| Retard et faible collaboration dans la transmission des informations et difficultés de capitalisation des investissements des acteurs dans le domaine de l’AEUE dans la région | Renforcer la concertation entre acteurs pour une transmission à temps des informations et une transparence dans la capitalisation de leur investissement | DGA, DREA, ONG, Communes |
| La crise sanitaire liée au COVID 19 | Poursuivre les sensibilisations pour le respect des mesures barrières édictées et trouver les moyens supplémentaires à la gestion de la crise | - |
| La situation sécuritaire dégradante dans certaines régions | - | - |

Source : Rapports bilans régionaux 2020

# RECOMMANDATIONS

Les principales recommandations se résument comme suit :

- Renforcer le plaidoyer auprès de l’Etat et de ses partenaires techniques et financiers pour l’augmentation des ressources allouées au secteur pour la mise en œuvre du PN-AEUE ;

- Adapter les programmes et approches pour la prise en compte des interventions d’urgence ;

- Développer des stratégies innovantes de mobilisation des ressources pour le financement du sous-secteur de l’assainissement ;

- Organiser des journées de programmation avec les acteurs ;

- Inciter les différents leaders à prêter leurs concours pour une mise en œuvre efficace pour l’atteinte des objectifs du programme ;

- Investir dans la mise en œuvre des approches communautaires telle que l’ATPC pour influencer le changement de comportement des populations du milieu rural en matière d’hygiène et d’assainissement ;

- Développer des mécanismes de gestion durable des latrines dans les lieux publics et les institutions ;

- Mener des plaidoyers et accompagner les communes à la mise en place de services communaux eau et assainissement ;

- Renforcer les capacités des collectivités sur leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du programme PN-AEUE.

# CONCLUSION

En milieu rural, pour l’année 2020, le bilan physique des réalisations des ouvrages d’assainissement est assez satisfaisant. On note la réalisation de 39 824 latrines familiales, 668 latrines institutionnelles et publiques ainsi que la réalisation de 2 751 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 398 240 personnes supplémentaires portant le taux d’accès à l’assainissement à 19,9% pour une cible de 19%.

Quant à l’éradication de la défécation à l’air libre, 62 villages supplémentaires ont été déclarés FDAL et 73 nouveaux certifiés portant ainsi le nombre de villages certifiés à 333 soit un taux de certification de 12,9%. Cela a permis également de porter le nombre de villages déclarés FDAL à 526 soit un taux de déclaration FDAL de 20,4% pour une cible de 34%.

Plusieurs actions de sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, ont permis de toucher 1 512 770 personnes dont 42% (641 772) de femmes et de filles, dans 158 690 ménages, dans 333 écoles et centres de formation, 47 centres de santé et 221 lieux publics.

En milieu urbain, le bilan physique est faible. En effet le nombre de latrines familiales réalisées est de 9 015, 215 latrines institutionnelles et publiques et 8 125 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 113 123 personnes additionnelles. Le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est passé de 38,4% en 2019 à 38,6% en 2020. Soit une progression de 0,2 point.

Sur le plan national au total 48 839 latrines familiales ont été réalisées, 883 latrines institutionnels et publiques et 10 876 puisards. Ces réalisations ont permis de porter le taux d’accès national à l’assainissement à 25,3% contre une cible de 25,6% qui n’est donc pas atteinte.

La population desservie en assainissement au Burkina Faso est de 5 299 287 personnes sur une population totale de 20 915 756

Il faut noter que la mise en œuvre des activités s’est déroulé dans un contexte national particulièrement difficile marqué par l’insécurité ayant occasionné des restrictions et/ou des régulations budgétaires de l’Etat. Aussi, le manque de synergie dans les interventions, la défaillance et l’insuffisance de professionnalisme de certaines entreprises ont entaché la mise en œuvre du programme. A toutes ces difficultés, on peut ajouter l’insuffisance de suivi des activités surtout en fin d’année, qui ne favorise pas la collecte effective de l’information relative à toutes les activités menées sur le terrain, créant ainsi une insuffisance dans la performance ; d’où la non atteinte de la plupart des indicateurs.

# ANNEXES

## Annexe1 : Evolution du taux d’accès par province

Tableau 60 : Evolution du taux d’accès par province

| REGIONS | PROVINCES | réalisations 2019 | Population totale desservie 2019 | Population projetée 2019 | Taux d'accès 2019 | réalisations 2020 | Population totale desservie 2020 | Population projetée 2020 | Taux d'accès 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | BALE | 722 | 124 920 | 252 241 | 49,5 | 1 760 | 142 520 | 257 109 | 55,4 |
|  | BANWA | 1 168 | 63 105 | 326 398 | 19,3 | 261 | 65 715 | 332 698 | 19,8 |
|  | KOSSI | 593 | 50 217 | 327 131 | 15,4 | 1 196 | 62 177 | 333 445 | 18,6 |
|  | MOUHOUN | 767 | 53 173 | 335 950 | 15,8 | 1 732 | 70 493 | 342 434 | 20,6 |
|  | NAYALA | 475 | 26 249 | 194 561 | 13,5 | 201 | 28 259 | 198 316 | 14,2 |
|  | SOUROU | 909 | 32 143 | 261 692 | 12,3 | 1 443 | 46 573 | 266 743 | 17,5 |
|  | REGION | 4 634 | 349 807 | 1 697 973 | 20,6 | 6 593 | 415 737 | 1 730 744 | 24,0 |
| Cascades | COMOE | 1 326 | 72 649 | 559 775 | 13,0 | 2 048 | 93 129 | 585 972 | 15,9 |
|  | LERABA | 1 151 | 38 519 | 217 714 | 17,7 | 1 731 | 55 829 | 227 903 | 24,5 |
|  | REGION | 2 477 | 111 168 | 777 488 | 14,3 | 3 779 | 148 958 | 813 875 | 18,3 |
| Centre | KADIOGO | 458 | 77 090 | 205 518 | 37,5 | 1 348 | 90 570 | 207 183 | 43,7 |
| Centre-Est | BOULGOU | 675 | 75 307 | 552 542 | 13,6 | 1 046 | 85 767 | 563 372 | 15,2 |
|  | KOULPELOGO | 122 | 86 604 | 322 447 | 26,9 | 274 | 89 344 | 328 767 | 27,2 |
|  | KOURITENGA | 216 | 86 790 | 310 909 | 27,9 | 152 | 88 310 | 317 003 | 27,9 |
|  | REGION | 1 013 | 248 701 | 1 185 898 | 21,0 | 1 472 | 263 421 | 1 209 142 | 21,8 |
| Centre-Nord | BAM | 319 | 72 778 | 344 662 | 21,1 | 847 | 81 248 | 352 727 | 23,0 |
|  | NAMENTENGA | 167 | 69 477 | 418 653 | 16,6 | 2 306 | 92 537 | 428 450 | 21,6 |
|  | SANMATENGA | 443 | 83 119 | 764 037 | 10,9 | 2 246 | 105 579 | 781 915 | 13,5 |
|  | REGION | 929 | 225 374 | 1 527 352 | 14,8 | 5 399 | 279 364 | 1 563 092 | 17,9 |
| Centre-Ouest | BOULKIEMDE | 305 | 78 739 | 509 859 | 15,4 | 647 | 85 209 | 519 852 | 16,4 |
|  | SANGUIE | 463 | 62 142 | 329 936 | 18,8 | 366 | 65 802 | 336 403 | 19,6 |
|  | SISSILI | 506 | 35 853 | 239 049 | 15,0 | 553 | 41 383 | 243 735 | 17,0 |
|  | ZIRO | 364 | 25 633 | 207 584 | 12,3 | 336 | 28 993 | 211 653 | 13,7 |
|  | REGION | 1 638 | 202 367 | 1 286 428 | 15,7 | 1 902 | 221 387 | 1 311 642 | 16,9 |
| Centre-Sud | BAZEGA | 804 | 45 291 | 314 901 | 14,4 | 3 902 | 84 311 | 324 285 | 26,0 |
|  | NAHOURI | 281 | 12 835 | 202 965 | 6,3 | 1 522 | 28 055 | 209 013 | 13,4 |
|  | ZOUNDWEOGO | 1 150 | 47 415 | 330 898 | 14,3 | 4 360 | 91 015 | 340 758 | 26,7 |
|  | REGION | 2 235 | 105 541 | 848 764 | 12,4 | 9 784 | 203 381 | 874 057 | 23,3 |
| Est | GNAGNA | 375 | 147 174 | 619 840 | 23,7 | 77 | 147 944 | 640 915 | 23,1 |
|  | GOURMA | 398 | 37 980 | 417 208 | 9,1 | 586 | 43 840 | 431 393 | 10,2 |
|  | KOMANDJOARI | 39 | 7 717 | 118 356 | 6,5 | - | 7 717 | 122 380 | 6,3 |
|  | KOMPIENGA | 250 | 20 546 | 106 032 | 19,4 | 53 | 21 076 | 109 638 | 19,2 |
|  | TAPOA | 257 | 38 330 | 517 621 | 7,4 | 26 | 38 590 | 535 220 | 7,2 |
|  | REGION | 1 319 | 251 747 | 1 779 057 | 14,2 | 742 | 259 167 | 1 839 545 | 14,1 |
| Hauts-Bassins | HOUET | 2 260 | 129 448 | 660 249 | 19,6 | 1 205 | 141 498 | 677 811 | 20,9 |
|  | KENEDOUGOU | 1 674 | 89 273 | 367 840 | 24,3 | 2 668 | 115 953 | 377 625 | 30,7 |
|  | TUY | 830 | 73 651 | 265 879 | 27,7 | 717 | 80 821 | 272 951 | 29,6 |
|  | REGION | 4 764 | 292 371 | 1 293 968 | 22,6 | 4 590 | 338 271 | 1 328 387 | 25,5 |
| Nord | LOROUM | 59 | 20 036 | 139 413 | 14,4 | 124 | 21 276 | 140 696 | 15,1 |
|  | PASSORE | 581 | 64 663 | 328 904 | 19,7 | 1 268 | 77 343 | 331 930 | 23,3 |
|  | YATENGA | 366 | 113 073 | 532 002 | 21,3 | 1 009 | 123 163 | 536 897 | 22,9 |
|  | ZONDOMA | 343 | 35 312 | 160 216 | 22,0 | 185 | 37 162 | 161 690 | 23,0 |
|  | REGION | 1 349 | 233 084 | 1 160 536 | 20,1 | 2 586 | 258 944 | 1 171 213 | 22,1 |
| Plateau Central | GANZOURGOU | 48 | 59 855 | 347 324 | 17,2 | 320 | 63 055 | 351 318 | 17,9 |
|  | KOURWEOGO | 28 | 29 869 | 154 338 | 19,4 | 71 | 30 579 | 156 113 | 19,6 |
|  | OUBRITENGA | 257 | 68 153 | 255 331 | 26,7 | 115 | 69 303 | 258 267 | 26,8 |
|  | REGION | 333 | 157 876 | 756 993 | 20,9 | 506 | 162 936 | 765 698 | 21,3 |
| Sahel | OUDALAN | 220 | 23 172 | 268 630 | 8,6 | 2 | 23 192 | 276 206 | 8,4 |
|  | SENO | 268 | 50 831 | 350 421 | 14,5 | 168 | 52 511 | 360 303 | 14,6 |
|  | SOUM | 670 | 72 922 | 436 005 | 16,7 | 357 | 76 492 | 448 301 | 17,1 |
|  | YAGHA | 249 | 30 420 | 224 333 | 13,6 | 170 | 32 120 | 230 659 | 13,9 |
|  | REGION | 1 407 | 177 343 | 1 279 389 | 13,9 | 697 | 184 313 | 1 315 468 | 14,0 |
| Sud-Ouest | BOUGOURIBA | 132 | 28 281 | 102 823 | 27,5 | 78 | 29 061 | 104 489 | 27,8 |
|  | IOBA | 124 | 24 965 | 216 305 | 11,5 | 236 | 27 325 | 219 809 | 12,4 |
|  | NOUMBIEL | 86 | 26 806 | 73 869 | 36,3 | 15 | 26 956 | 75 066 | 35,9 |
|  | PONI | 113 | 31 137 | 276 394 | 11,3 | 97 | 32 107 | 280 872 | 11,4 |
|  | REGION | 455 | 111 189 | 669 391 | 16,6 | 426 | 115 449 | 680 236 | 17,0 |
| BURKINA FASO |  | 23 011 | 2 543 658 | 14 468 757 | 17,6 | 39 824 | 2 941 898 | 14 810 282 | 19,9 |

Tableau 61: Indicateurs

| ACTIONS | OBJECTIFS SPECIFIQUES | INDICATEURS | CODE DCODEISE | Réalisations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ACTION 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural | Objectif spécifique1 : Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de villages déclenchés | 2A1bis.1 | 992 | 1133 | 1342 | 959 | 173 |
|  |  | Nombre de villages déclarés FDAL |  | 124 | 251 | 390 | 156 | 62 |
|  |  | Proportion de villages certifiés FDAL (%) | 2A1.1 | 1,1 | 5 | 11,8 | 14,2 | 12,9 |
|  |  | Proportion de la population déféquant à l’air libre (%) | 3A1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion de la population ayant adopté le lavage des mains au savon après utilisation des latrines (%) | 4A1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de latrines familiales construites (sans subvention) | 2A5.1 | 4 326 | 3 677 | 3 032 | 4 343 | 3 984 |
|  |  | Proportion d’ouvrages d’assainissement familial réalisés entièrement sans subvention | 4A3.1 | 17,1 | 15,2 | 13,7 | 18,9 | 10,0 |
| ACTION 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain | Objectif spécifique1 : Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de secteurs déclenchés | 2A1bis.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de secteurs déclarés FDAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion de secteurs certifiés FDAL | 2A1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion de la population déféquant à l’air libre | 3A1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion de la population ayant adopté le lavage des mains au savon après utilisation des latrines |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de latrines familiales s construites | 2A5.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion d’ouvrages d’assainissement familial réalisés entièrement sans subvention | 4A3.2 |  |  |  |  |  |
| ACTION 1 & 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau national | Objectif spécifique1&2 : Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de villages et secteurs déclenchés | 2A1bi | 992 | 1133 | 1342 | 959 | 173 |
|  |  | Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL |  | 124 | 251 | 390 | 156 | 62 |
|  |  | Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL | 2A1s | 1,1 | 5 | 11,8 | 14,2 | 12,9 |
|  |  | Proportion de la population déféquant à l’air libre | 3A1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion de la population ayant adopté le lavage des mains au savon après utilisation des latrines | 4A1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de latrines familiales construites | 2A5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion d’ouvrages d’assainissement familial réalisés entièrement sans subvention | 4A3 |  |  |  |  |  |
| ACTION 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural | Objectif opérationnel3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) | Taux d’accès des populations à l’assainissement en milieu rural | 4A2.1 | 13,4 | 15,1 | 16,4 | 17,6 | 19,9 |
|  |  | Taux d’équipement des établissements scolaires et de formation en ouvrages d’assainissement (latrines) | 4A4.1 | 67,1 | 70,7 | 72,4 | 74,8 | 76,1 |
|  |  | Taux d’équipement des établissements sanitaires en ouvrages d’assainissement (latrines) | 4A5.1 | 88,2 | 90,3 | 87,2 | 84,7 | 88,7 |
|  |  | Taux d’équipement des lieux publics en ouvrages d’assainissement (latrines) | 4A6.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement (latrines) des établissements scolaires et de formation | 3A2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement (latrines) des établissements sanitaires | 3A3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement (latrines) des lieux publics | 3A4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion des ouvrages d’assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation | 4A12.1 | 14,3 | 16,8 | 17,15 | 15,3 | 14,5 |
| ACTION 11204 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain | Objectif opérationnel4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) | Taux d’accès des populations à l’assainissement en milieu urbain | 4A2.2 | 36,8 | 38,3 | 38,2 | 38,4 | 38,6 |
|  |  | Taux d’équipement des établissements scolaires et de formation en ouvrages d’assainissement | 4A4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux d’équipement des établissements sanitaires en ouvrages d’assainissement | 4A5.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux d’équipement des lieux publics en ouvrages d’assainissement | 4A6.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement des établissements scolaires et de formation | 3A2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement des établissements sanitaires | 3A3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement des lieux publics | 3A4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion des ouvrages d’assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation | 4A12.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de raccordements des industries au réseau d’égout public | 4A7.2 |  |  |  |  |  |
| ACTION 3 & 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement au niveau national | Objectif opérationnel3&4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) | Taux d’accès des populations à l’assainissement en milieu urbain | ?? | 19,8 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 25,3 |
|  |  | Taux d’équipement des établissements scolaires et de formation en ouvrages d’assainissement | 4A4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux d’équipement des établissements sanitaires en ouvrages d’assainissement | 4A5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux d’équipement des lieux publics en ouvrages d’assainissement | 4A6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement des établissements scolaires et de formation | 3A2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement des établissements sanitaires | 3A3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de fonctionnalité des ouvrages d’assainissement des lieux publics | 3A4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion des ouvrages d’assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation | 4A12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de raccordements des industries au réseau d’égout public | 4A7 |  |  |  |  |  |
| ACTION 05 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges | Objectif Opérationne5: Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | Nombre de communes disposant d’un site de dépotage adéquat des boues de vidange | 2A4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Volume de boue de vidange traité par an | ?? |  |  | 352 612 | 532 527 | 358 978 |
| ACTION 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétass | Objectif Opérationne6 : Développer la recherche dans le domaine de l’AEUE en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques | Nombre de nouvelles technologies, d’assainissement ou de gestion des eaux usées et excrétas, développées et mises à disposition par la recherche au niveau national | 2A2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre d’approches de changement de comportement initiées | ?? |  |  |  |  |  |
| ACTION 11207: Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | Objectif Opérationne7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE | 1A1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas base engagement | 1A2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas base liquidation | 1A2bis |  |  |  |  |  |
|  |  | Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales | 1G2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de personnes bénéficiaires d’un renforcement de capacité dans le domaine de l’AEUE |  |  |  | 2345 | 4 221 | 1 706 |
|  |  | Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE. | 4A11 |  |  |  |  |  |