| MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT --------------- SECRETARIAT GENERAL --------------- DIRECTION GENERALE DE L’ASSAINISSEMENT |  | BURKINA FASO ------------- Unité - Progrès - Justice |
| --- | --- | --- |

DEUXIEME SESSION SEMESTRIELLE 2021 DU COMITE DE REVUE DU PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA (PN-AEUE)

COMPTE RENDU

Août 2021

# INTRODUCTION

Le lundi 02 août 2021, s’est tenue dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA), la deuxième session 2021 du comité de revue du Programme national d’assainissement des eaux usées et excréta (PN-AEUE).

Débutés à 09h10 mn, les travaux de cette session ont été présidés par le Secrétaire Général du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) par ailleurs président du comité de revue. Les participants étaient composés des membres statutaires du comité, d’observateurs et du personnel de la DGA. (cf. liste de présence en annexe).

# DEROULEMENT DES TRAVAUX

- Cérémonie d’ouverture

Elle a été ponctuée par :

- le mot de bienvenue du Directeur de la Planification Stratégique et du suivi-évaluation (DPSSE) Représentant le Directeur Général de l’Assainissement (DGA)

- le discours d’ouverture de Monsieur le Secrétaire Général (SG) du MEA ;

- la vérification du quorum par le (DPSSE) ;

- l’amendement et l’adoption du chronogramme de la session ;

- la présentation des participants

  - Mot de bienvenu du DPSSE

Dans son mot de bienvenue, le DPSSE a remercié au nom du Directeur général de l’assainissement empêché les participants pour leur disponibilité à prendre part à la session malgré leur calendrier chargé. Il leurs a ensuite souhaité une session.

  - Discours d’ouverture

Le Président du Comité de Revue, Monsieur Alassoun SORI, Secrétaire Général (SG) du MEA dans son intervention, a aussi souhaité la bienvenue aux participants et leur a exprimé sa satisfaction pour leur présence effective à cette session malgré leurs calendriers chargés. Il a d’abord situé le contexte de mise en œuvre du PN-AEUE (2016-2030) qui s’inscrit dans le cadre des ODD d’une part et d’autre dans le référentiel national de Développement. Il a ensuite donné le cadre global qui institue les comités de revue à savoir le décret portant règlementation générale des projets et programmes au Burkina. Poursuivant, il a enfin rappelé le processus qui a permis d’aboutir à l’élaboration des documents faisant le point de la mise en œuvre du PN-AEUE à mi-parcours 2021 et soumis à leur examen.

Pour la présente session, il s’agira d’examiner le bilan à mi-parcours de mise en œuvre des activités de l’année 2021, la programmation révisée et  le bilan de mise en œuvre du Projet AAB. C’est ainsi qu’il n’a pas manqué de féliciter l’ensemble des acteurs pour les efforts fournis quant à l’élaboration des présents documents. Tout en énumérant quelques résultats et difficultés liées à la mise en œuvre du programme, il a exhorté les participants à des échanges francs et constructifs afin de formuler des recommandations et solutions pertinentes pour améliorer les résultats au prochain bilan.

  - Vérification du quorum et présentation des participants

Le point de la vérification du quorum a permis de constater que plus des 2/3 des membres statutaires étaient présents. Le quorum étant atteint, les travaux pouvaient commencer. Mais au paravent, il a été procédé à un tour de table afin que chaque participant se présente, question de créer plus de familiarité et de travailler dans un environnement de confiance et de convivialité.

  - Amendement et adoption du chronogramme de la session

Le projet de chronogramme de la session a été a été adopté après amendement. En effet la présentation bilan de mise en œuvre et de la programmation du Projet AAB a été initialement placé en première position a été renvoyé après celles du Rapport-bilan et de la programmation révisée.

# Communication

Les communications ont porté sur le bilan des réalisations du PN-AEUE au 30 juin 2021, sur la programmation révisée des activités de 2021 et sur le bilan des activités et la programmation révisée a mi-parcours du projet AAB.

  - Présentation du rapport bilan semestriel

La synthèse du rapport bilan semestriel 2021 des activités du PN-AEUE faisant état du bilan physique et financier a été présentée par Mme BOGNINI/YANOGO Hélène de la DPSSE qui l’a déroulé par.

En matière de réalisation d’ouvrages dans le milieu rural, les taux d’exécutions varient entre 1,5% (latrines dans les centres de santé) et 25,9% (latrines dans les écoles). À mi-parcours, 11 737 latrines familiales ont été réalisées en milieu rural.

En milieu urbain, le bilan fait ressortir 8 965 latrines familiales réalisées et 6 131 puisards avec respectivement des taux de réalisation de 36% et 37%.

Sur le plan financier, le taux d’exécution financière est de 34,5% soit 4 700,358 millions de FCFA engagés sur une programmation de 13 610,239 millions de FCFA.

Le taux d’exécution physique global est de 27,1% au 30 juin 2021 pour un taux d’exécution financière de 36,5% base engagement.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités sont entre-autres: (i) la situation sanitaire due à la COVID-19, (ii) le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû au système intégré de gestion budgétaire, (ii) l’insuffisance de collaboration entre les acteurs.

  - Présentation de la programmation révisée

La programmation révisée des activités du PN-AEUE pour 2021 a été présentée par M. Oussemane SOURABIE de la DPSSE. Il ressort de cette présentation que la plupart des régions ont revu leur programmation à la hausse et cela se justifie par la prise en compte des programmations des acteurs qui n’avaient pas communiqué leurs programmations initiales.

En milieu rural, le nombre de latrines familiales a connu une hausse de 33% par rapport à la situation initiale et s’élève à 51 826 latrines. Les puisards ont également connu une augmentation de 64% par rapport à la situation initiale et s’élève à 9 150 puisards.

Le budget global de la programmation révisée de l’année 2021 du PN-AEUE s’élève à la somme de 15 343,316 millions FCFA pour le milieu rural.

  - Présentation du bilan du projet AAB

La synthèse du bilan des réalisations et de la programmation des activités de 2021 du projet a été présentée par Mme Hortense DAMIBA de l’ONEA coordonnatrice du projet. La présentation a dans un premier temps consisté à faire un bilan des acquis du projet depuis le début de sa mise en œuvre en 2014. La cible révisée de construction des latrines dans les ménages (12 829 ouvrages réalisés sur 11 500) a été atteinte depuis décembre 2018. Il restait pour le projet la Construction de 123 ouvrages publics et communautaires. A la date du 30 juin 2021, 55 ouvrages ont été réalisée et réceptionnés.

# Echanges

A la suite des présentations, des contributions ont été faites en vue d’améliorer la qualité des documents. Des questions d’éclaircissement ont également été posées.

  - Contributions

Les contributions et observations peuvent se résumer comme suit :

- Harmoniser les taux d’exécution physique et financière, au niveau des action 1, 2 et 5 ;

- renseigner les montant manquant  dans les tableaux financiers ;

- donner des explications aux faible taux d’exécution ;

- documenter les leçons tirer du projet AAB à sa clôture ;

- Mettre 2ème session au lieu 1er session ;

- Corriger la discordance entre le taux d’exécution physique et financier (action 1, action 2 action 5) ;

- Le résumé des observations des PTF.

  - Questions, contribution et observations

Les principales questions qui ont été posées aux présentateurs par les participants au cours de la session. Des éléments de réponses ont été apporté par les présentateurs, les responsables de la DGA et de l’ONEA et sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

| Questions et observations | Réponses apportées |
| --- | --- |
| Pourquoi un faible taux de réalisation des latrines publiques ; | Ce taux est dû à l’importance des latrines réalisées en hors programmation |
| l’évaluation de la contribution des ménages dans le cadre de l’ATPC pour sa prise en compte dans mobilisation des ressources financières ; | Cette évaluation sera prise en compte dans les prochains bilans |
| les conditions de mise en place et de tenue des sessions du comité de revue ; | Cette question a été largement abordée et éclairée par la DGEP/MINEFID et d’autres membres |
| les condition du suivi-entretien des latrines publiques et institutionnelles | Il n y a pas de service spécialement dédié en la matière, mais la responsabilité du suivi-entretien des latrines publiques et institutionnelles relève des structures bénéficiaires |
| les causes des réalisations hors programmations enregistrées | Les réalisations hors programmation incombent aux structures qui n’ont pas pu communiquer les programmations initiales |
| la détermination des gaps à partir de la part du budget mobilisé face aux besoins | Cela a été fait dans le rapport annuel |
| Etre plus explicite sur les mobilisation des ressources endogène : outils , montant | Les outils de collecte de données auprès des acteurs seront revus afin de prendre cera en compte |
| Pourquoi taux physique 0% et financier avec chiffre. | Les taux financiers sont calculés sur la base des engagements faits alors que ceux physiques sont calculés sur la base des ouvrages achevés et réceptionnés. Les montants peuvent donc être engagés sans que les travaux ne soient achevés |
| Quelle est la part du budget mobilisé comparer au besoins afin d’identifier les gaps | Ce point sera fait |
| Pour les 4 mois quelles dispositions prises pour s’assurer que les 2 entreprises pourront réaliser les travail | L’espoir est fondé sur un possible traitement diligent de l’avenant |
| La conformité du PN-AEUE avec le décret relatif à la mise en œuvre des projets et programmes | Cette question a été élucidée par la DGEP/MINEFID |

  - Recommandations

- L’organisation d’une session de formation au profit des acteurs de suivi-évaluation sur les canevas de rapportage et le document du PN-AEUE ;

- Organiser des nuits de l’assainissement (régionale ou nationale) pour la mobilisation des ressources (DGA+SG/MEA).

# CONCLUSION

A l’issu des échanges, les différents documents soumis au comité ont été adoptés sous réserve de la prise en compte des amendements. La clôture des travaux a été marquée par le mot du président de la session. Il a félicité les participants pour le travail abattu et leur a exprimé sa reconnaissance pour la pertinence et la qualité des échanges. Avant de clore la session, il a souhaité un bon retour à tous dans leurs famille et service respectifs aux environs de 14h.

| Le Rapporteur |  | Le Président |
| --- | --- | --- |
| Fousséni PALENFO Officier de l’Ordre National |  | Alassoun SORI Officier de l’Ordre National |

ANNEXE : Liste de présence

| N° | Nom et prénom (s) | Structure | Contact | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOGNINI/YANOGO T. Hélène | DGA/MEA | 70 26 70 19 | yanhel@yahoo.fr |
| 2 | CISSE Soumayla | DGA/MEA | 79 30 15 15 | cisse.soumayla@yahoo.fr |
| 3 | Damiba Hortense | Projet AAB/ONEA | 70 38 70 57 | damiba@gmail.com |
| 4 | OUEDRAOGO Daouda | DGB/MINEFID | 70214110 | dao_80@hotmail.com |
| 5 | KABORE Yves Rodrigue | DGA/MEA | 61 64 31 38 | jahrod77@gmail.com |
| 6 | KOMPAORE/OUEDRAOGO Rakéta | DGA/MEA | 70 67 62 06 | raketa_oued@yahoo.fr |
| 7 | TRAORE Baba Seydou | DGESS/MEA | 71005008 | tbabaseydou@gmail.com |
| 8 | OUATTARA Bassina | DGA/MEA | 71 48 65 48 | bassouattara01@gmail.com |
| 9 | OUOBA H. Tanguy | DDP/DGTCP | 70278944 | houoba@gmail.com |
| 10 | OUEDRAOGO Michel | DGCOOP | 76 04 06 59 | ouedmic@yahoo.fr |
| 11 | TIENDREBEOGO/NAKELSE Colette | DREA-SUO | 70401031 | ncnakelse@yahoofr |
| 12 | PALENFO Fousséni | DGA/MEA | 70 17 34 63 | fpalenfo@yahoo.fr |
| 13 | SORI Alassoun | SG/MEA | 70 24 70 24 | alasori@yahoo.fr |
| 14 | RAMDE Moussa | DREA-COS | 70433237 | mmramde@gmail.com |
| 15 | SANOU Tontama | ONEA/DEX-ASS | 70 20 41 55 | tontama.sanou@oneabf.com |
| 16 | SAWADOGO/OUEDRAOGO Anissatou | DGA/MEA | 61 29 26 99 | anissatououed@gmail.com |
| 17 | MIHIN LOMBOLE | MAIRIE/BAGASSI | 76615142 | lombolemihin@gmail.com |
| 18 | SOMDA V. H. Romaric | DGA/MEA | 70 73 40 58 | romaric.somda@yahoo.fr |
| 19 | Yaya Bocoum Ousmane | Banque mondiale |  | oyayabocoum@worldlbank.org |
| 20 | SOURABIE Oussemane | DGA/MEA | 71 29 30 08 | pescool1938@gmail.com |
| 21 | BAMOUNI P Alphonse | DCMEF/MEA |  | pimabamouni@yahoo.fr |
| 22 | TIENDREBEOGO Julienne | DGA/MEA |  | tiendrejulienne@gmail.com |
| 23 | ZOURE Harouna | DGA/MEA |  | h_zoure@yahoo.fr |
| 24 | BELEM Assami | DGEP/MINEFID | 75205818 | assamibelem@yahoo.fr |
| 25 | SOME Mwinnogné David | DGA/MEA | 73184834 | somdavid20@yahoo.fr |
| 26 | TANOU Ousseini | AFD | 70230845 | ous.ha@gmail.com |
| 27 | SAWADOGO Y. Mahama | DGA | 70757507 | sawamahama@yahoo.fr |
| 28 | OUEDRAOGO S. Edouard | DGA | 70433426 | o.edouard1@yahoo.fr |
| 29 | BAMOGO Idrissa | DGA | 70695728 | idrissa.bamogo@gmail.com |
| 30 | YAMEOGO/KONKOBO Liliane | DGA | 78826573 | liliane_sompa@yahoo.fr |