| MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ------------------ SECRETARIAT GENERAL ------------------ DIRECTION GENERALE DE L’ASSAINISSEMENT |  | BURKINA FASO ------------------ Unité-Progrès-Justice |
| --- | --- | --- |

PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT

DES EAUX USEES ET EXCRETA

Rapport-BILAN semestriel 2021

Juillet 2021

Table des matières

LISTE DES TABLEAUX	4

SIGLES ET ABREVIATIONS	5

RESUME EXECUTIF	7

INTRODUCTION	10

METHODOLOGIE	11

1.	PRESENTATION DU PROGRAMME	12

1.1	Objectifs	12

1.2	Points clés de la dernière session	13

1.3	Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente	13

2.	BILAN PHYSIQUE	14

2.1.	Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	15

Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages	15

Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	16

2.2.	Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain	22

Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains	22

Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	22

2.3.	Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	23

Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur	23

Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	26

Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	29

2.4.	Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	31

Produit 1 : 	Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	31

Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	32

Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	33

Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	33

2.5.	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	34

Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement	34

Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire	35

2.6.	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	35

Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes	35

Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas	35

Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas	36

2.7.	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	37

Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	37

Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats	38

Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages	38

Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	38

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	40

3.	BILAN FINANCIER	44

3.1.	Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	44

3.2.	Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain	47

3.3.	Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	48

3.4.	Action 4 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	55

3.5.	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	58

3.6.	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	59

3.7.	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	60

4.	BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRES)	61

5.	SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES	64

6.	SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE	66

7.	FINANCEMENT DU PROGRAMME	67

8.	PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS	67

9.	RECOMMANDATIONS	68

CONCLUSION	69

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session	13

Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière  du programme au 1er semestre	14

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions	15

Tableau 4 : Sensibilisation à travers les  mass-médias	16

Tableau 5: Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics)	18

Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural	24

Tableau 7: Bilan physique des réalisations et réhabilitations des latrines familiales en milieu rural	25

Tableau 8 : Bilan physique des réalisations de puisards domestiques	27

Tableau 9: Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural	28

Tableau 10:  Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural	29

Tableau 11 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural	30

Tableau 12: Activités réalisées dans le cadre de la mise  en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.	31

Tableau 13: Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain	33

Tableau 14: Réalisations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics	34

Tableau 15: Extension du réseau collectif	35

Tableau 16 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	37

Tableau 17 : Mobilisation des ressouces financières	39

Tableau 18: Situation de l’exécution physique et financière en  2020 des fonds transférés aux collectivités territoriales	41

Tableau 19: Formations réalisées dans le domaine de l’AEUE au profit des acteurs	42

Tableau 20 : Voyages d’études et partages d’expérience	44

Tableau 22 : Cadres de concertation ou de revue	45

Tableau 22 : Taux d’exécution financier des activités d’éradication de la DAL en milieu rural	47

Tableau 23 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural	48

Tableau 24 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1	49

Tableau 25 : Taux d’exécution financière de l’Action 2	49

Tableau 26 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	50

Tableau 27 : Situation financière de la réalisation des puisards	51

Tableau 28 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles	52

Tableau 29: Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé	53

Tableau 30 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics	54

Tableau 31: Situation d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards)	55

Tableau 32 : Situation d’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain	56

Tableau 33 : Situation financière de la réalisation des puisards en milieu urbain	56

Tableau 34 : Situation de l’exécution financière des latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain	57

Tableau 35:  Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau	57

Tableau 36 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 4	58

Tableau 37 : Taux d’exécution financier de la gestion et de valorisation des eaux usées et BV	59

Tableau 38: Taux d’exécution financier des actions de la recherche	60

Tableau 39 : Taux d’exécution financière de l'Action 7	61

Tableau 40: Taux d'exécution financier global du PN-AEUE	62

Tableau 41 : synthèse du bilan des activités de WASH en situation d’urgence (volet hygiène et assainissement)	64

Tableau 42 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics	66

Tableau 43: Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE  au premier semestre  2021	68

Tableau 44: Difficultés  et propositions de solutions	69

SIGLES ET ABREVIATIONS

| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| --- | --- | --- |
| AD | : | Association de Développement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| BP | : | Budget Programme |
| CAV/Q | : | Comités d’Assainissement du Village/Quartier |
| CCCo | : | Cadre de Concertation Communal |
| CCEB | : | Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Education de Base |
| CRS | : | Catholic Relief Services |
| CVD | : | Conseil Villageois de Développement |
| APS | : | Association pour la Paix et la Solidarité |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| DREPPNF | : | Direction Régionale de l’Education Préscolaire Primaire et Non Formelle |
| ECED- SHL | : | Eau et Croissance Économique Durable pour le Sahel |
| FCFA | : | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| FDAL | : | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| FDS | : | Force de Défense et de Sécurité |
| GHM | : | Gestion Hygiénique des Menstrues |
| GIZ | : | Coopération Internationale Allemande |
| GTN | : | Groupe Thématique National |
| GTR-EA | : | Groupe Thématique Régional- Eau et Assainissement |
| ImS | : | Intermédiation Sociale |
| INO | : | Inventaire National des Ouvrages |
| MATD | : | Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation |
| MEA | : | Ministère de l'Eau et de l'Assainissement |
| MENA/PLN | : | Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales |
| MINEFID | : | Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| MS | : | Ministère de la Santé |
| MUH | : | Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |
| OCADES/PDI | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité/Programmes de Développement Intégré |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PACT | : | Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales |
| PEADL-SHL | : | Projet d’Eau potable, d’Assainissement et du Développement Local dans le Sahel |
| PHA | : | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PHA/BID-UEMOA | : | Projet d'hydraulique et d'assainissement / financement BID-UEMOA |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| PNDES | : | Plan National de Développement Économique et Sociale |
| PTF | : | Partenaire Technique et Financier |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| SNV | : | Organisation néerlandaise de développement |
| STBV | : | Station de Traitement des Boues de Vidange |
| STD | : | Service technique déconcentré |
| STEP | : | Station d'Epuration |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine améliorée à fosses ventilées) |

RESUME EXECUTIF

Le Bilan d’exécution des activités du programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas au 1er semestre 2021 se résume comme suit :

- Bilan physique

Dans l’ensemble, le taux d’exécution physique global du programme au premier semestre 2021 est de 30,6%. Les détails par action sont donnés dans les lignes ci-dessous.

- Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural :

Pour la fin de la défécation à l’air libre en milieu rural, 208 villages sont déclenchés, 41 villages déclarés FDAL et aucun village certifié FDAL.

En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 586 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias dans 7 régions sur plusieurs thèmes pertinents tels que le droit d’accès à l’assainissement, les conséquences de la défécation à l’air libre, l’importance de la construction des latrines dans les ménages, la gestion hygiénique des menstrues et le lavage des mains. Les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 818 993 personnes dont 442 329 femmes à travers les visites à domicile dans les ménages, les séances de promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA) dans 285 écoles, dans 22 centres de santés et dans 229 lieux publics.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 40,4% pour un taux d’engament financier de 25,5%.

- Action2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain :

Suite à l’élaboration de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain, de la feuille de route et de la note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie, la ville de DANO a été choisie pour lancer ledit test. Ainsi courant février 2021, la ville de DANO a abritée la cérémonie de lancement du test dans deux secteurs de la commune. Le suivi des activités est assuré par la commune avec l’assistance de l’ONEA.

Par ailleurs, des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 0,0% pour un taux d’engament financier de 92,4%.

- Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural :

Pour ce qui est de cette action :

- 5 046 latrines familiales ont été réalisées sur une programmation initiale de 38 943 soit un taux de réalisation de 14,0% et 7 490 latrines familiales ont été réalisées hors programmation portant le nombre total à 12 536 latrines familiales ;

- 4 761 puisards ont été réalisés dont 1 227 (soit 24%) issus de la programmation ;

- 311 blocs de latrines institutionnelles et publiques ont été réalisés dont 199 (soit 19,3%) issues de la programmation.

Les taux d’exécution physique et financier (base engagement) sont respectivement de 27,6% et de 46,0%.

- Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Pour cette action :

- 9 979 latrines familiales (dont 8 965 de l’ONEA) ont été réalisées sur une programmation initiale de 25 300, soit un taux de réalisation de 36,6% ;

- 7 058 puisards (dont 6 131 de l’ONEA)  ont été réalisés sur une programmation initiale de 16 480, soit un taux de réalisation de 37% ;

- 22 blocs de latrines publiques ont été réalisés sur une programmation initiale de 141 blocs, soit un taux de réalisation de 15,6% ;

- 38 blocs de latrines scolaires ont été réalisés sur une programmation initiale de 159 blocs, soit un taux de réalisation de 23,9% ;

- Aucune extension du réseau d’assainissement n’a été programmé ;

- sur 100 raccordements prévus au réseau collectif, 1 seul a été réalisé, soit un taux de réalisation de 1%.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 17,2% et celui de l’engagement financier est de 32,1%.

- Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale :

181 951 m3 de boues de vidange et 1 758 137 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées principalement dans les 2 grandes villes.

Les taux d’exécution physique et financier (base engagement) sont respectivement de 20,0% et de 0,0%.

- Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas :

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAEA, un doctorant a été recruté pour conduire un thème de recherche sur l’assainissement, et la DGA en collaboration avec les partenaires (la GIZ, l’UNICEF) a entrepris au cours de ce premier semestre la relecture de la stratégie ATPC.

Le taux d’exécution de cette action est nul.

- Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur :

Les acteurs communaux ont pu mobiliser plus de 141,31 millions de franc FCFA à travers la diaspora, les Sanithons et sur fonds propres des ménages dans deux régions.

En matière de renforcement des capacités des acteurs, 664 personnes dont 346 femmes et filles (plus de 50%) ont été formées sur diverses thématiques en lien avec l’ATPC, les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement, la riposte de la COVID 19, la réalisation et la gestion de latrines.

Au titre des marchés, 184 marchés sont inscrits dans le plan de passation et 143 ont été engagés ce qui donne un taux d’engagement de 77,7%.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 28,5% et celui financier engagé est de 28%.

Les taux d’exécution physique et financier (base engagement) du PN-AEUE à mi-parcours 2021 sont respectivement de 30,6% et 39%.

- Bilan financier

5 304,572 ont été engagés sur une programmation globale de 13 610,239, et 3 276,767 ont été liquidés. Le taux d’exécution financière base engagement est de 39,0% et celui liquidé est de 61,8%.

La situation sanitaire due à la pandémie de la COVID 19 qui a occasionné la suspension des activités durant une bonne partie du semestre reste la principale difficulté rencontrée, tandis que l’insécurité dans certaines localités reste la contrainte majeure de la mise en œuvre du programme au cours de ce premier semestre.

INTRODUCTION

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n°2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030. Le PN-AEUE est le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement des eaux usées et excréta au Burkina Faso. L’objectif stratégique du programme est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques (MEA, MS, MENA/PLN, MUH, MATD), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations de développement, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l’Assainissement (DGA).

Le programme est évalué par un Comité de Revue qui tient 2 sessions par an à savoir, une session en début de l’année pour examiner le bilan de l’année écoulée et adopter la programmation de l’année en cours puis une autre session pour examiner l’état d’avancement des activités à mi-parcours de l’année. En outre il est supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des programmes de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre de l’année 2021. Il contient les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le nouveau Référentiel National de Développement en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours des régions, de la DGA, de l’ONEA, du rapport de programmation 2021 et du Budget Programme du MEA.

Il s’articule autour des points suivants : (i) méthodologie d’élaboration du rapport, (ii) présentation du programme (iii) bilan physique (iv) bilan financier, (v) bilan des activités dans le cadre de WASH urgence (vi) suivi des procédures de dévolution des marchés (vii) situation des indicateurs de performance du PN-AEUE (viii) difficultés rencontrées et propositions de solutions (ix) recommandations et conclusion.

METHODOLOGIE

Le rapport bilan à mi-parcours du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l’assainissement durant le premier semestre de l’année 2020. Son élaboration s’appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes :

- l’élaboration/mise à jour du canevas des rapports bilans régionaux et sa transmission aux directions régionales de l’eau et de l’assainissement pour remplissage ;

- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR);

- la compilation, le traitement et l’analyse des rapports bilans régionaux du PN-AEUE ;

- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national semestriel ;

- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l’organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur « Eau et Assainissement » élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d’exécution physique des activités, des produits, des actions, du programme. Le taux d’avancement calculé sur la base de la programmation physique initiale permet d’apprécier le niveau d’atteinte de l’objectif annuel.

- Taux d’avancement annuel (%)

- Taux d’avancement annuel d’une activité

Taux d'avancement  activité=réalisation physique  du semestreprogrammation physique  annuelle initiale×100

- Taux d’avancement physique annuel de l’action/programme/sous-secteur

Taux d'avancement  annuel action/programme/sous-secteur= 1ni=1nTxactivitéi

Où :

n représente le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur ;

Txactivitéi représente le taux d’avancement annuel de l’activité i de l’action/programme/sous-secteur.

Pour l’exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

- Le taux d’exécution financière global

  - Taux d’exécution financière d’une activité

Taux d'exécution financière (activité)=(réalisation financière du semestre (engagé visé))(programmation financière annuelle)×100

  - Taux d’exécution financière de l’action/programme/sous-secteur

Taux d'execution financière  (action/programme/sous-secteur)=i=1nréalisation financière (engagé visé)i=1nprogrammation financière annuelle*100

Avec n le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur.

Les difficultés majeures rencontrées dans l’élaboration du rapport restent le mauvais renseignement des canevas, la non disponibilité de certaines données de certains acteurs, le manque d’informations exhaustives sur les coûts financiers, et le temps très court dont a disposé l’équipe pour la production du rapport. Pour ce faire, il conviendrait de procéder à une mise à niveau des acteurs sur le renseignement des canevas, interpeler l’ensemble des acteurs à mettre à disposition les données dans les délais, particulièrement celles financières et œuvrer à une meilleure organisation lors de l’élaboration des rapports.

- PRESENTATION DU PROGRAMME

## Objectifs

L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas.

Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;

- assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;

- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;

- développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;

- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L’objectif stratégique sera atteint à travers la réalisation des actions mentionnées dans le présent rapport.

## Points clés de la dernière session

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats de la dernière session

| Désignation | Bilan au 31 décembre 2020 |  | Programmation initiale 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réalisations physiques | Montants exécutés (en millions FCFA) | Quantités physiques | Montant (en millions FCFA) |
| Latrines familiales neuves | 39 501 | 3 460,333 | 38 943 | 4 646,663 |
| Latrines familiales réhabilitées | 323 | 28,46 | 0 | 0 |
| Latrines écoles neuves | 926 | 1 201,093 | 579 | 1 186,120 |
| Latrines écoles réhabilitées | 45 | 37,372 | 51 | 92 |
| Latrines CSPS neuves | 263 | 251,67 | 100 | 334,418 |
| Latrines CSPS réhabilitées | 5 | 22,8 | 26 | 15,500 |
| Latrines publiques neuves | 223 | 110,166 | 270 | 363,515 |
| Latrines publiques réhabilitées | 6 | 0 | 5 | 8 |
| Puisards domestiques neufs | 2 751 | 159,141 | 5 579 | 450,707 |
| Population totale desservie | 5 299 287 |  |  |  |
| Taux d’accès national de l’année 2020 (%) | 25,3 |  |  |  |

Source : Rapport bilan PN-AEUE 2020, Rapport de programmation 2021

## Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

Aucune recommandation n’a été formulée lors de la session précédente.

- BILAN PHYSIQUE

Le bilan physique de mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre 2021 est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Synthèse de l’exécution physique et financière  du programme au 1er semestre

| Actions mises en œuvre en région | Taux d’exécution physique (%) | Montant prévu en millions | Montant réalisé (engagé visé) en millions | Taux d’exécution financier (engagé visé) (%) | Montant réalisé (liquidé) en millions | Taux d’exécution financier (liquidé) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 | 40,4% | 1 579,261 | 402,604 | 25,5% | 302,454 | 75,1% |
| Action 2 | 0,0% | 9,200 | 8,500 | 92,4% | 9,500 | 100,0% |
| Action 3 | 27,6% | 7 372,543 | 3 394,699 | 46,0% | 1 498,827 | 44,2% |
| Action 4 | 17,2% | 4 336,760 | 1 391,763 | 32,1% | 1 381,025 | 99,2% |
| Action 5 | 20,0% | 93,700 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | - |
| Action 6 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Action 7 | 28,5% | 218,776 | 107,005 | 28% | 84,960 | 79,4% |
| Total programme | 30,6% | 13 610,239 | 5 304,572 | 39,0% | 3 276,767 | 61,8% |

Source : Rapports bilan semestriel 2021

NB : les taux calculés dans ce tableau sont des taux d’exécution par action intégrant toutes les réalisations y compris celles qui ont été exécutées hors programmation.

## Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions

| Régions | Nombre total de villages | Nombre de villages déclenchés |  |  | Nombre de villages déclarés FDAL |  |  | Nombre de village certifiés FDAL |  |  | Coût (engagé visé) en millions FCFA | Coût (liquidé visé) en millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prévus | Réalisés | Taux (%) | Prévus | Réalisés | Taux (%) | Prévus | Réalisés | Taux (%) |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 1 019 | 0 | 5 | 100 | 0 | - | - | 0 | - | - | 9,975 |  |
| Cascades | 301 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2,816 | 2,816 |
| Centre | 208 | 0 | 15 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4,545 | - |
| Centre-Est | 756 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Centre-Nord | 829 | 0 | 11 | - | 30 | 06 | - | 30 | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | 610 | 80 | 93 | 78,81 | 45 | - | - | 5 | - | - | 27,070 | 27,070 |
| Centre-Sud | 564 | 29 | 04 | 09,09 | 0 | 00 | 00 | 0 | - | - | 6,528 | 6,528 |
| Est | 874 | 33 | 36 | 100 | 0 | 35 | 73 | 57 | 0 | 0 | 12,100 | 8,870 |
| Hauts-Bassins | 535 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Nord | 862 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Plateau Central | 558 | 97 | 7 | 4,43 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sahel | 684 | 0 | 20 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Sud-Ouest | 1 092 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,700 | 0,700 |
| Total National | 8 892 | 256 | 208 | 52,13 | 172 | 41 | 9,65 | 94 | 0 | 0 | 63,734 | 45,984 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Au cours du premier semestre de 2021, la situation de mise en œuvre des activités de promotion de bonnes pratiques visant l’éradication de la DAL fait ressortir un total de 208 villages déclenchés dont 32 en hors programmation et 41 villages déclarés FDAL dont 6 en hors programmation. Les hors programmations sont enregistrées dans les régions du Centre et du Centre-Nord. Aucun village n’a été certifié FDAL. Ces résultats sont insatisfaisants comparativement à ceux de l’année dernière pour la même période. Cela pourait s’expliquer par la situation sécuritaire actuelle et la situation sanitaire due à la Covid-19 qui restreignent le rassemblement pour la mobilisation sociale.  Par ailleurs les activités sont en cours de demarrage par les acteurs dans certaines régions.

### Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Tableau 4 : Sensibilisation à travers les  mass-médias

| Régions | Nombre d’émissions |  |  | Thèmes abordés | Coût Total engagé visé (en millions) | Coût Total payé (en millions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévus | Réalisés | Taux (%) |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - |  | - | - |
| Cascades | 0 | 2 |  | - Mesures barrières contre la Covid19 | 1,543 | 1,535 |
| Centre | - | - | - |  | - | - |
| Centre-Est | 7 | 7 | 100 | - GHM (gestion hygiénique des menstrues) | 0,350 | 0,350 |
| Centre-Nord | - | - | - |  | - | - |
| Centre-Ouest | 250 | 6 | 2,4 | - Conséquences de la DAL - L’importance d’une latrine familiale - Les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement pour le bien-être familial | 1,06 | 1,06 |
| Centre-Sud | 10 | 18 | 100 | - Utilisation et entretien des latrines ; - Le lavage des mains ; - La chaine de l’eau ; - Inconvénients de déféquer dans la nature et avantage d’avoir une latrine ; - Voies de contamination et barrières des maladies hydriques | 0,8 | 0,8 |
| Est | 346 | 478 | 100 | - Promotion de l’hygiène et l’assainissement en urgence - Lutte contre la Covid 19 (mesures barrières, hygiène) - Réalisation, utilisation et entretien de latrines familiales Lavage des mains - Promotion à l’hygiène | 52,650 | 52,650 |
| Hauts-Bassins | - | - | - |  | - | - |
| Nord | - | 5 | - | Le lavage des mains L’hygiène et l’assainissement Gestion hygiénique des menstrues - Sensibilisations pour l’autoréalisation des latrines | 2,270 | 0 |
| Plateau Central | 270 | 70 | 25,93 | COVID 19 , Hygiène | 0,5 | 0,2 |
| Sahel | - | - | - |  | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - |  | - | - |
| DGA |  |  |  |  |  |  |
| Total National | 883 | 586 | 66,4% |  | 59,173 | 56,595 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Au 30 juin 2021, des activités de sensibilisations de masse en matière d’hygiène et de promotion de l’assainissement ont été menées par les acteurs à travers des émissions de mass-média (TV, radio, presse écrite et en ligne) dans 7 régions.

Pour ce premier semestre, 586 émissions de sensibilisation ont été réalisées à travers les mass-médias sur plusieurs thèmes (confère tableau) sur une prévision de 883 soit 66,4%. Ces résultats sont encourageants et ces efforts doivent être maintenus pour atteindre les objectifs en fin d’année. Le montant engagé pour ces activités s’élève à 59,173 millions dont 56,595 millions payés par les acteurs de mise en œuvre.

Parmi les régions qui n’ont pas inscrit des activités de sensibilisation de masse, seul le Nord a mené 5 émissions en hors programmations.

Tableau 5 : Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics)

| Régions | Ménages |  | Ecoles |  |  | Centres de santé |  |  | Lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) |  |  | Nombre total de personnes touchées | Nombre total de femmes touchées | Thèmes | Coût Total engagé visé (en millions) | Coût Total payé (en millions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nombre de personnes touchées | nombre de femmes touchées | Nombre d'écoles touchées | Nombre d'élèves touchés | Nombre de filles touchées | Nombre de centres de santé touchés | Nombre de personnes touchées | Nombre de femmes touchées | Nombre de lieux publics touchés | Nombre de personnes touchées | Nombre de femmes touchées | (a)+(b)+ (c)+(d) | (a1)+(b1)+ (c1)+ (d1) |  |  |  |
|  | (a) | (a1) |  | (b) | (b1) |  | (c) | (c1) |  | (d) | (d1) |  |  |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 30769 | 21204 |  |  |  |  |  |  | 7 | 707 | 331 | 31476 | 21535 | Lavage des mains, défécation à l’aire libre, Entretien des latrines, Bonne utilisation des kits, hygiène des menstrues, hygiène corporelle et alimentaire, gestion des déchets, Hygiène du cadre de vie ; Les voies et barrières en assainissement ; L’hygiène de l’eau de boisson | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Centre | 70500 | 47000 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 52581 | 19500 | 123081 | 66500 | Hygiène des mains et de l’eau Wash in school et distribution de KIT | 18,092 | 18,092 |
| Centre-Est | 351015 | 167064 | 27 | 5546 | 2820 | - | - | - | - | - | - | 356561 | 169884 | Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement GHM Santé et latrines | 31,11 | 31,11 |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | 12800 | 7092 | 45 | 11511 | 6680 | 22 | 3868 | 2609 | 221 | 53615 | 29681 | 81794 | 46062 | - L’assainissement du cadre familial et l’arrêt de la défécation à l’air libre - Mesures barrières et de prévention contre la COVID | 34,09 | 34,09 |
| Centre-Sud | 22480 | 11411 | 38 | 3700 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 13288 | Utilisation et entretien des latrines, le lavage des mains, Bonnes pratiques de gestion des déchets solides Utilisation et entretien des latrines, le lavage des mains | - | - |
| Est | 115018 | 82007 | 87 | 28962 | 14407 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 143980 | 96414 |  | 55,57 | 55,57 |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Nord | 17684 | 10765 | 2 | 613 | 320 |  |  |  |  |  |  | 18297 | 11085 | - Gestion de l’eau de boisson - Utilisation et entretien des latrines - Avantage des latrines - Inconvénient de la défécation à l’aire libre - l’utilisation adéquate des toilettes -les voies de contamination des maladies -le lavage des mains | 6,034 | 6,034 |
| Plateau Central | 1245 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1245 | 425 | Notion de potabilité et le bien-fondé de la consommation de l'eau potable -les maladies d'origine hydrique -les bonnes pratiques en matière de prélèvement, de transport et de conservation de l'eau | 2,5 | 2,5 |
| Sahel | 12054 | 6403 | 25 | 8638 | 4283 |  |  |  |  |  |  | 20692 | 10686 | -Animation PHAST, - la Promotion de -L’hygiène de l’eau de boisson et les techniques de lavages des mains | 16,710 000 | 1,810 000 |
| Sud-Ouest | 13833 | 5521 | 33 | 1854 | 919 |  |  |  |  |  |  | 15687 | 6440 |  | 10,59 |  |
| Total National | 647 398 | 358 892 | 285 | 60 824 | 31 316 | 22 | 3 868 | 2 609 | 229 | 106 903 | 49 512 | 818 993 | 442 319 |  | 155,486 | 147,396 |

Source : Rapports bilan semestriel régionaux, 2021.

Le bilan à mi-parcours fait ressortir que des sensibilisations de proximité ont été menées dans les ménages ainsi que la PHA dans les écoles, les centres de santé et dans lieux publics. L’ensemble des activités de sensibilisation a permis de toucher 818 993 personnes dont 442 319 femmes. Aussi, plus de 285 écoles ont été touchées par la PHA avec 60 824 élèves sensibilisés dont 31 316 filles.

Il faut noter que les activités sont en cours de mise en œuvre par les acteurs sur le terrain. Les régions des Cascades, du Centre-Nord et des Hauts Bassins n’ont enregistré aucune activité de sensibilisations de proximité pour ce premier semestre. D’une manière générale, on constate un faible niveau de mise en œuvre des activités de sensibilisation de proximité particulièrement dans les centres de santé et les lieux publics.

Le taux d’exécution physique de l’action 1 est de 40,4%.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains

Suite à l’élaboration de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain, de la feuille de route et de la note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie, la ville de DANO a été choisie pour lancer ledit test. Ainsi courant février 2021, la ville de DANO a abritée la cérémonie de lancement du test dans deux secteurs de la commune. Le suivi des activités est assuré par la commune avec l’assistance de l’ONEA.

### Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information.

Au premier semestre le taux d’exécution physique de cette action est de 0%

## Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques

Tableau 6 : Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural

| Régions | Situation de réalisation des latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  | Situation de réalisation des puisards et fosses septiques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Traditionnelles sans dalle en béton (a) | Traditionnelles avec dalle en béton (b) | Sanplat / VIP une fosse (c ) | VIP double fosse (d) | Ecosan (e) | Toilette à chasse d’eau manuelle (f) | Toilette à chasse d’eau mécanique (g) | Total (a+b+c+d+e+f+g) | Puisards | Fosses septiques |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 111 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 246 | 0 |
| Cascades | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Centre | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 546 | 0 |
| Centre-Est | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 913 | 435 | 831 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2363 | 216 | 0 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238 | 3215 | 0 |
| Est | 0 | 378 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 317 | 0 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 |
| Nord | 69 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 |
| Plateau-Central | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
| Sahel | 0 | 200 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 18 | 0 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 |
| National | 982 | 1 124 | 9 923 | 0 | 184 | 0 | 0 | 12 719 | 4 558 | 0 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Les réalisations au 1er semestre 2021 sont évaluées à 12 719 latrines familiales tout type confondu. Ce résultat est nettement inférieur au bilan à mi-parcours de l’année 2020 dont les réalisations s’évaluaient à 25 831 latrines familiales. Ce faible niveau de performance pourrait se justifier en partie par la situation sécuritaire et sanitaire du pays mais surtout par la mise en place tardive du budget de l’Etat qui est resté bloqué pendant des mois à cause du dysfonctionnement du système intégré de gestion budgétaire. Cependant, la situation n’est pas allarmante car en ce jour beaucoup de régions ont engagés leurs marchés de travaux et un suivi rigoureux des prestataires devrait permettre une accelération et une amélioration du niveau de réalisations au second semestre.

Parmis les ouvrages réalisés, les latrines homologués représentent plus de 90% des réalisations du semestre. Cette proportion est salutaire et démontre l’importance de la qualité des ouvrages mis à la disposition des populations pour l’amélioration du niveau de service d’assainissement. Les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de l’Est enregistrent les plus grands nombres de réalisations.

En matière de gestion des eaux usées, les informations recueillies auprès des acteurs font état de 5 029 puisards réalisés. La majorité de ces ouvrages sont concentré dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud.

Tableau 7 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations des latrines familiales en milieu rural

| Régions | Latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program-mation initiale (a) | Nouvelles réalisations |  |  |  | Program-mation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
|  |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (en %) |
| Boucle du Mouhoun | 7395 | 949 | 111 | 1060 | 12,8 | 0 | 0 | 10 | 10 | - |
| Cascades | 2 913 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 1 581 | 741 | 15 | 756 | 46,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 2 836 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 4 496 | 100 | 0 | 100 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 3 107 | 610 | 840 | 1450 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 4 000 | 550 | 3688 | 4238 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 2 831 | 800 | 575 | 1375 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 763 | 163 | 259 | 422 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 1 962 | 200 | 799 | 999 | 10,2 | 0 | 0 | 69 | 69 | - |
| Plateau Central | 2 186 | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 2 368 | 683 | 8 | 691 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 2 505 | 250 | 340 | 590 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| National | 38 943 | 5 046 | 7 490 | 12 536 | 13,0 | 0 | 0 | 79 | 79 | - |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Le niveau de réalisation des latrines familiales homologuées est de 13% soit 5 046 latrines sur une prévision de 38 943 latrines. Ce taux est en baisse d’environ 50% comparativement à celui du premier semestre 2020 qui était de 28,1%. Toutes les régions ont un taux de réalisation inférieur à 50% avec trois régions (Cascades, Centre-Est et Plateau Central) qui ont un taux de réalisation nul même si ces dernières ont enregistré des réalisations en hors programmation. Les raisons de cette

contre-performance s’expliquent entre autres par la mise à disposition tardive du budget de l’Etat qui n’a pas permis d’engager à temps le processus de recrutement des prestataires pour les travaux, le retard dans l’exécution des fonds transférés aux communes. La plupart des régions ont enregistré des hors programmations au nombre de 7 490 latrines portant le total des réalisations à 12 536 latrines. Le nombre élevé des hors programmations s’explique en partie par la non disponibilité des programmations de certains acteurs au moment de l’élaboration des rapports en fin d’année.

Au regard du faible niveau des réalisations, des stratégies et des efforts doivent être développés par l’ensemble des acteurs afin d’améliorer les taux de réalisation en fin d’année.

En ce qui concerne le volet réhabilitation, aucune prévision n’était inscrite mais 79 réhabilitations ont été faites en hors programmation dans la région du Nord et dans celle de la Boucle du Mouhoun pour des ménages hôtes des personnes déplacées internes (PDI).

Tableau 8 : Bilan physique des réalisations de puisards domestiques

| Régions | Program-mation Initiale (a) | Réalisations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 2 150 | 246 | 0 | 246 | 11,4 |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 546 | 546 | 0 | 546 | 100,0 |
| Centre-Est | 360 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Centre-Nord | 272 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Centre-Ouest | 1 341 | 100 | 116 | 216 | 7,5 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 3215 | 3215 | - |
| Est | 550 | 317 | 0 | 317 | 57,6 |
| Hauts-Bassins | 0 | - | - | - | - |
| Nord | 202 | 0 | 203 | 203 | 0,0 |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 38 | 18 | 0 | 18 | 47,4 |
| Sud-Ouest | 120 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total | 5 579 | 1 227 | 3 534 | 4 761 | 22,0 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Le taux d’exécution de la programmation des ouvrages de gestion des eaux usées s’établie à 22%. Les réalisations en hors programmation se chiffrent à 3 534 puisards, portant le total des réalisations à 4 761. On constate que les hors programmations dépasse de moitié les réalisations issues de la programmation, cela dénote de la non maitrise des programmations par les acteurs.

Des efforts sont à fournir par les régions ayant prévu des réalisations de puisards pour relever le niveau d’exécution au cours du second semestre.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Activité 1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Tableau 9 : Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

| Régions | Nouvelles constructions |  |  |  |  |  | Réhabilitations |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale | Réalisations |  |  |  |  | Programmation initiale (b) | Réalisations |  |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Réservées aux filles (c) | Hors programmation (d) | total e= b+d | Taux (b/a*100) |  | Issue de la programmation(b) | Réservée aux filles © | Hors programmation (d) | total e= b+d | Taux b/a*100 |
| Boucle du Mouhoun | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 11 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 224 | 63 | 0 | 0 | 63 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 54 | 13 | 4 | 0 | 13 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 46 | 44 | 20 | 12 | 56 | 95,7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Nord | 32 | 14 | 0 | 15 | 29 | 43,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Plateau- Central | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 29 | 10 | 0 | 6 | 16 | 34,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 26 | 12 | 0 | 0 | 12 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| National | 579 | 160 | 31 | 46 | 206 | 27,6 | 51 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Au 30 juin 2021, les réalisations de blocs de latrines dans les écoles se chiffrent à 206 latrines dont 160 issues de la programmation et 46 en hors programmation soit un taux de réalisation de 27,6%. La région de l’Est a le plus fort taux (95,7%), tandis que les régions des Hauts-Bassins, du plateau-Central et des Cascades ont enregistré des taux nuls. Sur les 206 blocs 31 sont réservées aux filles. Cette faible répartition interpelle les acteurs à plus de regard dans la sexo-répartition des ouvrages en milieu scolaire pour le respect des principes AFDH en matière de délivrance des services d’assainissement.

Aucune réhabilitation n’a été recensée dans les écoles au titre des prévisions. Toutefois, 3 blocs de latrines ont été réhabilités en hors programmation dans les régions du Nord et des Hauts-Bassins.

Tableau 10 :  Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Nouvelles constructions |  |  |  | Programmation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (b/a*100) en % |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 15 | 12 | 0 | 12 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 21 | 11 | 3 | 14 | 52,4 |
| Hauts-Bassins | 7 | 2 | 0 | 2 | 28,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Nord | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 13 | - |
| Plateau- Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 100 | 14 | 7 | 21 | 14,0 | 26 | 11 | 17 | 28 | 42,3 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

La situation de réalisation des blocs de latrines dans les centres de santé est assez faible et se situe à 14%. En effet, ce sont 14 blocs de latrines qui ont été réalisés dans 2 régions comme l’indique le tableau ci-dessus. Deux autres ont réalisés 7 blocs en hors programmation portant à 21 le nombre total de blocs de latrines exécutés dans les centres de santé.

En ce qui concerne les réhabilitations, 28 blocs de latrines ont fait peau neuve à l’Est et au Nord.

Tableau 11 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Nouvelles constructions |  |  |  | Programmation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 152 | 11 | 0 | 11 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 17 | 2 | 17 | 19 | 11,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau-Central | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| National | 270 | 14 | 39 | 53 | 5,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Dans les lieux publics, 53 nouvelles latrines ont été réalisées au plan national. Seulement 14 latrines ont été réalisées au titre de la programmation et 39 en hors programmation soit un taux d’exécution de 5,2% de la prévision initiale. Cette contre-performance interpelle les acteurs à plus d’efforts pour rattraper le retard accusé particulièrement ceux du Centre-Nord, du Centre-Est et du Sahel.

Les seules prévisions de réhabilitations de la région de l’Est n’ont pas connu de matérialisation au cours du 1er semestre 2021.

### Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Tableau 12 : Activités réalisées dans le cadre de la mise  en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.

| Régions | Types de latrines (institutionnelles, publiques) | Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire | Nombre de latrines mise en gestion | Mode de gestion | Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…) | Public cible | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) | Coût (payé visé) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Hommes | Femmes | Total | En millions |  |  |
| Boucle du Mouhoun | Néant | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Cascades | Néant | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Centre | VIP | 24 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Centre-Est | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Centre-Nord | Latrine publiques | 150 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Centre-Sud | ND | 160 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Est | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Hauts-Bassins | Latrine publiques | 3 | 4 | Régie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Nord | - | 0 | - | - | Formation sur les techniques de réalisation et la bonne gestion des latrines | COGELA | 17 | 13 | 30 | - | - | Ces formations ont été initié par Solidarité Internationale avec l’appui de la DREA comme formateur |
| Plateau Central |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sahel | Publiques | 19 | 19 | Gérance (brigade d’hygiène | Formation de la brigade d’hygiène dotation de kit d’assainissement | PDI | 1321 | 1340 | 2660 | 14,82 | 14,82 |  |
| Sud-Ouest | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| National |  | 368 | 23 | - | - | - | 1 338 | 1 353 | 2 690 | 14,82 | 14,82 |  |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2021

Les activités entrant dans le cadre de la gestion durable des infrastructures d’assainissement sont faiblement exécutées dans l’ensemble des régions.

Sur les 368 latrines qui étaient prévues pour être mises en gestion, seules 23 latrines l’ont été (19 au sahel à travers une brigade d’hygiène et 4 dans les Hauts-Bassins en régie). Au Sahel, la brigade d’hygiène a bénéficié d’une formation sur la gestion des ouvrages.

Aussi, la région du Nord a mené une formation sur la bonne gestion des latrines au profit de 30 personnes dont 13 femmes.

Les autres régions n’ont menée aucune activité pour la gestion des ouvrages d’assainissement. Il est pourtant important de rappeler la nécessité de ce volet pour la durabilité des ouvrages réalisés.

De façon globale, le taux d’exécution physique de l’action 3 est de 27,6%.

## Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : 	Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Ce produit concerne la réalisation de nouvelles et/ou la réhabilitation de latrines familiales et de puisards domestiques.

Tableau 13 : Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain

| Régions | Centres concernés | Latrines familiales (nombre) |  |  |  |  | Puisards domestiques (nombre) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programmations (a) | Réalisations |  |  | Taux | Programmations (a) | Réalisations |  |  | Taux |
|  |  |  | Issues de la programmation (b) | Hors- programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation (b) | hors programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura | 910 | 375 | 0 | 375 | 48 | 560 | 330 | 0 | 330 | 65 |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 575 | 220 | 0 | 220 | 38 | 350 | 199 | 0 | 199 | 57 |
| Centre | Ouagadougou, Saaba, Pabré | 11 000 | 5 320 | 0 | 5 320 | 48 | 7 700 | 1 876 | 0 | 1 876 | 24 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye | 1 350 | 475 | 0 | 475 | 35 | 940 | 245 | 0 | 245 | 26 |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 710 | 540 | 0 | 540 | 76 | 455 | 480 | 0 | 480 | 105 |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy | 830 | 516 | 0 | 516 | 62 | 565 | 399 | 0 | 399 | 71 |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 855 | - | 0 | - | 0 | 185 | - | 0 | - | 0 |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 500 | 237 | 0 | 237 | 47 | 350 | 223 | 0 | 223 | 64 |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 6 185 | 545 | 0 | 545 | 9 | 4 290 | 1 668 | 0 | 1 668 | 39 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 775 | 500 | 0 | 500 | 65 | 540 | 511 | 0 | 511 | 95 |
| Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | 885 | 163 | 0 | 163 | 32 | 400 | 162 | 0 | 162 | 46 |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba | 180 | - | 0 | - | 0 | 25 | - | 0 | - | 0 |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua, Dano, Batié | 245 | 74 | 0 | 74 | 30 | 120 | 38 | 0 | 38 | 32 |
| National |  | 25 000 | 8 965 | 0 | 8 965 | 36 | 16 480 | 6 131 | 0 | 6 131 | 37 |

Source : ONEA 2021

Au 1er semestre 2021, les taux de réalisation des ouvrages en milieu urbain sont faibles. Ces taux sont respectivement de 36% pour les latrines familiales et 37% pour les puisards. Cette situation est celle provenant de l’exécution de l’ONEA.

En plus de celle-ci, 1 014 latrines et 927 puisards ont été réalisés dans les centres urbains des régions du Plateau Central, du Centre-Nord et du Nord.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

- Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

- Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Tableau 14 : Réalisations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics

| Régions | Centres concernés | Latrines dans les écoles (nombre) |  |  |  |  | Latrines dans les lieux publics y compris les centres de santé |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programmations (a) | Réalisations |  |  | Taux | Programmation (a) | Réalisations |  |  | Taux |
|  |  |  | Issues de la programmation (b) | Hors- programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura | 10 | - | 0 | - | 0,0 | 10 | - | 0 | - | 0,0 |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 4 | - | 0 | - | 0,0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 75,0 |
| Centre | Ouagadougou, Saaba, Pabré | 27 | 31 | 0 | 31 | 114,8 | 28 | 9 | 0 | 9 | 32,1 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye | 12 | - | 0 | - | 0,0 | 13 | - | 0 | - | 0,0 |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 9 | - | 0 | - | 0,0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11,1 |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy | 16 | - | 0 | - | 0,0 | 15 | - | 0 | - | 0,0 |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 6 | - | 0 | - | 0,0 | 8 | - | 0 | - | 0,0 |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 23 | - | 0 | - | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 24 | 3 | 0 | 3 | 12,5 | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,1 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 11 | - | 0 | - | 0,0 | 12 | - | 0 | - | 0,0 |
| Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | 4 | - | 0 | - | 0,0 | 5 | - | 0 | - | 0,0 |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba | 2 | - | 0 | - | 0,0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua, Dano, Batié | 11 | 4 | 0 | 4 | 36,4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 33,3 |
| National |  | 159 | 38 | 0 | 38 | 23,9 | 141 | 22 | 0 | 22 | 15,6 |

Source : ONEA 2021

Les taux de réalisation des ouvrages dans les établissements scolaires et les lieux publics sont respectivement de 23,9% et 15,6%. Ces taux s’amélioreront au second semestre car les travaux sont en cours sur une cinquantaine de sites et d’autres dossiers sont en instruction pour la réalisation des latrines y relatives.

### Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Tableau 15 : Extension du réseau collectif

| Régions concernées | Réseaux d'assainissement collectifs (Km) |  |  | Nombre de raccordements aux réseaux collectifs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation (a) | Réalisation (b) | Taux (100*b/a) en % | Programmation (a) | Réalisation (b) | Taux (100*b/a) en % |
| Centre (Ouagadougou) | 0 |  |  | 100 | 1 | 1 |
| Hauts Bassins (Bobo) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Total National | 0 |  |  | 100 | 1 | 1 |

Source : ONEA 2021

On note un faible taux de réalisation des raccordements des usagers au réseau d’assainissement collectif pour le premier semestre 2021. Cette situation s’explique par le fait que les travaux d’extension du réseau de la phase 3 de l’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou n’a pas intégré la réalisation des regards de branchement qui sont indispensables au raccordement des usagers. Aussi, un DAO avait été lancé pour la réalisation des regards de branchement. Malheureusement l’attributaire des travaux a désisté à la dernière minute et le processus de passation des marchés doit être relancé.

- Intermédiation sociale en matière d’AEUE en milieu urbain

Aucune activité d’intermédiation sociale n’est prévue concernant l’assainissement collectif.

- Etudes pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)

Des études pour la réalisation de STBV dans les villes de Ouahigouya, Koudougou et Banfora sont en cours sous financement de l’AFD et Fondation Bill et Melinda Gates. Les APD et DAO ont été transmis par le prestataire et le processus de validation est actuellement en cours. Egalement sous financement AFD des études sont en cours pour la structuration de la filière de gestion des boues de vidange dans les villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Elles devront déboucher sur l’élaboration d’APD et DAO pour la réalisation de quatre STBV avec deux à Ouagadougou et les deux autres à Bobo-Dioulasso.  Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Eau et Assainissement de la GIZ, des études sont également en cours pour la réalisation de quatre STBV dans les communes de Houndé, Toma, Dano et Diébougou.

### Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

- Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé.

On note la prise en compte du plan de gestion des ouvrages publics dans l’attribution des ouvrages communautaires

- Formations des acteurs communaux en milieu urbain :

Dans le cadre du transfert des fonds aux communes pour la mise en œuvre de leurs PSA, les animateurs, les artisans et les techniciens communaux des communes touchées, ont été formés.

Cette action enregistre un taux d’exécution physique de 17,2%

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

### Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

En attendant l’adoption d’une stratégie nationale de gestion de la filière de l’assainissement validée en atelier national en mars 2018, dans le souci de développer la chaîne de valeur de l’assainissement, des efforts sont faits dans certaines régions pour assurer une gestion efficace des boues de vidange.

Tableau 16 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

| Régions | Nombre de site de dépotage des boues de vidange | Quantité de boues collectées (m3) | Quantité de boues traitées (m3) | Nombre de vidangeurs manuels | Nombre de vidangeur mécaniques | Nombre de vidangeur professionnels | Nombre d’associations de vidangeurs | Autres activités | Coût (engagé visé) | Coût (payé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cascades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre | 3 | 163 009 | 163 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins | 1 | 18 942 | 18 942 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total National | 5 | 181 951 | 181 951 |  |  |  |  |  |  |  |

Source : ONEA 2021

À Ouagadougou sur les trois stations de traitement de boues de vidange en fonction, 163 009 m3 de boues ont été collectées et traitées sur une prévision de 205 000 m3 soit un taux de collecte de 79,5%. Pour ce qui est de la collecte et du traitement des eaux usées au premier semestre de l’année 2021, la STEP de Kossodo a reçu et traité 1 252 800 m3 d’eaux usées.

Dans les Régions du Centre, des Hauts-Bassins et du Nord ils existent des associations de vidangeurs réparties comme suit : Deux associations distinctes de vidangeurs manuels et de vidangeurs mécaniques dans la Région du Centre, une association regroupant les vidangeurs manuels et mécaniques dans la région des Hauts-Bassins et une association des vidangeurs mécanique dans la Région du Nord.

Dans la ville de Bobo-Dioulasso, 18 942 m3 de boues collectées ont été traitées sur une prévision de 50 000 m3, donc une sous exploitation de la STBV. Au niveau de la STEP de Dogona à Bobo-Dioulasso, 505 337 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées.

### Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

Aucune activité n’a été enregistrée au cours du premier semestre en lien avec ce produit.

Afin d’améliorer la qualité des eaux usées traitées dans les stations d’épuration et rejetées dans la nature, il a été entrepris le curage des bassins anaérobies des STEP de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Celui de Bobo-Dioulasso est achevé et celui de Ouagadougou se poursuit.

Le taux d’exécution de l’action est de 20%.

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

### Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes

Au cours du premier semestre 2021, aucune activité en lien avec la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas n’a pu être capitalisée. Cependant, la DGA et l’ONEA prévoient des rencontres avec l’ensemble des acteurs en vue de :

- l’identification des besoins et des axes de recherche ;

- la conduite de la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coût, durabilité, genre).

### Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas

Avec l’adoption des normes, critère et indicateurs en matière d’assainissement en 2019, les acteurs réalisent les ouvrages d’assainissement basés sur :

- les normes d’équipement des centres de santé,

- les normes d’équipement des écoles,

- les normes d’équipement des ménages,

- la construction de cabines aménagées pour les handicapés,

- la construction de cabines aménagées pour la GHM,

- la construction de blocs de latrines réservés aux filles.

Aucune activité n’a été menée dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas.

### Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas

En vue d’améliorer les pratiques et les comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas, la DGA en collaboration avec l’UNICEF a organisé au cours de ce premier semestre un atelier national de réflexion sur la mise en œuvre de l’ATPC au Burkina Faso. L’actualisation du référentiel technique et financier des ouvrages d’assainissement est en cours et devrait permettre d’améliorer le paquet technologique existant.

Dans cette action, les activités ont été en hors programmation, ce qui donne un taux d’exécution physique nul car les actions sont prévues pour le second semestre

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

### Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 17 : Mobilisation des ressouces financières

| Régions | Montant total mobilisé | Sanithon | Mécanismes endogènes de financement |  | Stratégie de mobilisation de ressources extérieures |  |  |  | Autres stratégies (à préciser) | Coût des activités |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fonds propres | Ménages | Ressortissants extérieurs Diaspora | Coopération décentralisée (jumelage) | PTF | Tables rondes |  | Coût (engagé visé) | Coût (payé visé) |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | 45,201 | 0 | 45,201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | 31,652 | - | 13,867 | - | - | 11,45 | 6,335 | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,9 | 24,9 |
| Centre-Sud | 5,552 |  |  |  |  |  | 5,552 |  |  | 5,552 | 3,886 |
| Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plateau Central | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 18,615 |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 141,31 | 0,00 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 64,45 | 47,40 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Dans le cadre de la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme, les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Plateau Central ont pu mobiliser des ressources à hauteur de 141,31 millions FCFA à travers des sanithons, la coopération décentralisée, les partenaires techniques et financiers et les fonds propres des ménages.

Il faut aussi noter que la seule commune de Bittou a mobilisé 31,652 millions de F CFA pour le financement des activités d’hygiène et d’assainissement.

### Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

L’étude sur le renforcement du cadre législatif et règlementaire de la filière assainissement autonome des eaux usées et excréta validée en 2020 au Burkina Faso a abouti à l’élaboration d’un projet de décret portant règlementation de l’assainissement autonome qui est en cours d’adoption.

### Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Aucune activité n’a été enregistrée au cours du premier semestre en lien avec ce produit.

### Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Dans le cadre du transfert des compétences de l’Etat aux collectivités, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement octroie des financements à ces dernières pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement. C’est dans ce cadre que pour l’exercice 2021, des communes des régions du Centre, du Centre-Est, de l’Est, du Plateau Central et du Sahel  ont été bénéficiaires d’un transfert de fonds à hauteur de 705 millions de francs FCFA pour la réalisation de 4 993 latrines familiales et la promotion de l’assainissement familial. Le tableau ci-dessous présente l’état d’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu-rural

Tableau 18 : Situation de l’exécution physique et financière en  2020 des fonds transférés aux collectivités territoriales

| Régions | Année de transfert | Nombre communes bénéficiaires | Nouvelles réalisations de latrines |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre |  |  | Montants (millions FCFA) |  |  |  | Nombre |  |  | Montants (millions FCFA) |  |  |  |
|  |  |  | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (payé) | Taux engagé (%) | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (payé) | Taux engagé (%) |
| Boucle du Mouhoun | 2020 | 2 | 575 | 140 | 24,35 | 69 | 69 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | 2021 | 2 | 390 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 2021 | 4 | 1416 | 0 | 0 | 199,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | 2018 | 1 | 540 | 180 | 33,33 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Est | 2021 | 5 | 1415 | 283 | 20 | 200 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 2017 | 1 | 205 | 0 | 0 | 20,5 | 20,5 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2 | 926 | 0 | 0 | 97,5 | 95,06 | 0 | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central | 2021 | 5 | 1064 | 0 | 0 | 150,02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel | 2021 | 4 | 708 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest | 2020 | 2 | 500 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 28 | 7 739 | 603 | 7,79 | 1 011,92 | 224,56 | 0 | 22,19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Dans le cadre de l'exercice 2021 du budget de l'Etat, 705 millions de Francs FCFA ont été transférés à 20 communes de cinq régions (Centre, Centre-Est, Est, Plateau Central et Sahel). Au premier semestre, seule la commune de Thion dans la région de l’Est a déjà réalisé ses travaux (283 latrines). C’est d’ailleurs la seule commune au titre des transferts de 2021 à avoir engagé ses fonds reçus (40 millions). Pour les communes des autres régions le processus de sélection des prestataires pour l'exécution est en cours.

On note aussi que les communes ayant reçu des fonds au cours des exercices antérieurs sont dans la poursuite de leur réalisation. Certaines communes connaissent des difficultés dans la réalisation des travaux dont on peut citer entre autre les difficultés liées à la passation des marchés, la défaillance des entreprises, l’insécurité, etc…

### Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 19 : Formations réalisées dans le domaine de l’AEUE au profit des acteurs

| Régions | Formations réalisées (Thèmes) | Cibles | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) millions FCFA | Coût (payé visé) millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre d’homme | Nombre de femmes | Total |  |  |
| Boucle du Mouhoun | Formation en hygiène et assainissement Contrôle à pied d’œuvre de réalisation de latrines | Technicien Communal eau assainissement | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Cascades | Formation des maçons sur les techniques de réalisation de latrines familiales | Maçons | 7 | 0 | 7 | 0,1535 | 0,1535 |
|  | Formation de maçons à la construction de latrines y compris sur la vidange et la bonne gestion des boues de vidange | Maçons | 8 | 0 | 8 | 1,154 | 1,154 |
|  | Formation de Hygiénistes et CVAQ |  |  |  |  | 1,9285 | 1,9285 |
| Centre | Formation sur l’utilisation des Kit d’analyses d’eau par le laboratoire | Acteurs communaux | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Formation des enseignants sur wash in school | Enseignants | ND | ND | ND | 1,982 | 1,982 |
|  | Formation sur l’hygiène et l’assainissement au profit des jeunes de Saaba | Jeunes de Saaba | ND | ND | ND | 0,006 | 0,006 |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | Formation des agents de la DREA -COS sur les outils de l’AMOC | Agent DREA | 15 | 07 | 22 | - | - |
|  | Formation des acteurs les outils de collecte de données | Acteurs | 38 | 2 | 40 | 0,575 | 0,575 |
| Centre-Sud | Formation des facilitateurs sur l’ATPC | Enseignants, agents de l’Etat, agents d’Association | 26 | 05 | 31 | 3,8 | 3,7 |
| Est | - Les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement Riposte de COVID 19 | Comité Wash COGES ASBC | 145 | 149 | 294 | 1,934 | 1,934 |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | Traitement biologique des eaux usées et Normes de rejet des eaux traitées | Agents DREA, agences de l’eau | 21 | 6 | 27 |  |  |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | Gestion des latrines publics | Gestionnaires des latrines publics, les communes, agents DREA-SHL | 01 | 00 | 01 | ND |  |
|  | Formation en PHAST | Volontaire de la croix rouge | 14 | 06 | 20 | 3,47128 |  |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - |
| Total |  |  | 278 | 175 | 453 | 15,00428 | 11,433 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Huit régions sur treize (8/13) ont organisé ou participé à des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux au cours du 1er semestre 2021. Ces formations ont porté essentiellement sur l’ATPC, la formation des maçons, l’AMOC et la gestion des services d’hygiène et d’assainissement. Celles-ci ont permis de toucher 453 personnes (cadres MEA et des ONG, STD, cadres et agents communaux, élèves, vidangeurs, maçons, etc.) dont 175 femmes.

Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain

Pour ce volet, la programmation initiale est nulle. Toutefois, les régions des Cascades et du Sahel avaient en perspective des études dans le cadre de l’exécution des activités terrain mais à ce jour aucune étude n’a été réalisée.

Voyages d’études et de partage d’expérience réalisés

Tableau 20 : Voyages d’études et partages d’expérience

| Région | Thèmes | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants |  |  | Acteurs ou commanditaires | Coût (engagé visé) | Coût (payé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Total |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | Voyage d’études et partage d’expérience organiser par l’ONG GRET dans la commune de Piéla (Province de la Gnagna) | Techniciens Communaux eau assainissement Boromo Ouri Pa | 3 | 3 | 3 | GRET | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Est | Diapaga, Kantchari, Tambaga, Matiacoali | Techniciens et animateurs/superviseurs de Plan Burkina | 30 | 10 | 40 | Plan Burkina | 4 | 4 |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total |  |  | 33 | 10 | 43 |  | 4 | 4 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est ont pu organiser des voyages d’études et de partages d’expérience au profit des Techniciens communaux Eau et Assainissement et des animateurs. Au total 43 personnes dont 10 femmes ont bénéficié de ces partages d’expériences.

Le coût du voyage d’études et partage d’expérience de la région de l’Est s’élève à 4 millions de francs CFA.

Cadres de concertation ou de revue

Tableau 21 : Cadres de concertation ou de revue

| Régions | Nombre de communes | Type de cadre | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) millions FCFA | Coût (payé visé) millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Total |  |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Centre |  | GTR | Acteurs de la Région | 22 | 15 | 37 | 0,7 | 0,7 |
| Centre-Est | 1 | redevabilité | Commune de Bittou | 400 | 450 | 850 | 1 | 1 |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | 6 | CCEau | Elus locaux Ténado, Bougnounou, Cassou, Niabouri, Silly, Sourgou | 198 | 14 | 212 | 3,96 | 3,96 |
|  | 1 | Rencontre de coordination des interventions en assainissement dans la région | Acteurs communes de Koudougou | 15 | 5 | 20 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1 | Atelier restreint de réflexion sur le maintien de la Sissili FDAL | Commune de Léo Acteurs et PTF | 23 | 10 | 33 | - | - |
| Centre-Sud | 1 | Concertation | Population, CVD, AUE de la commune de Kayao | 73 | 46 | 119 | 0,5 | 0,5 |
| Est | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins |  | Session ordinaire du GTR | 02 Communes Rurales et 01 commune urbaine | 34 | 10 | 44 | 1 | 1 |
| Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central | 2 | CCCO | Tous les membres CCCO des communes de Zam et Dapelogo | 100 | 27 | 127 | 2 | 1,725 |
| Sahel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total National | 12 |  |  | 865 | 577 | 1 442 | 9,16 | 8,885 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au 1er semestre 2021, des cadres de concertation communaux en matière d’assainissement se sont tenus dans 12 communes de quatre régions (Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud et Plateau Central). Il s'agit d'une journée de redevabilité, de 8 Comités Communaux de l’Eau et de l’Assainissement (CCEA) et de trois cadres de dialogue communaux. Ces cadres ont réuni au total 1 442 personnes dont 865 hommes et 577 femmes. Ces rencontres ont couté aux organisateurs plus de 8,16 millions de FCFA.

Par ailleurs, toutes les régions ont tenu leurs GTR.

L’ensemble des activités menées pour le compte de l’action 7 donne un taux d’exécution physique de 28,5%.

- BILAN FINANCIER

## Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

Tableau 22 : Taux d’exécution financier des activités d’éradication de la DAL en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 9,975 | 9,975 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 2,814 | 2,814 | 0,002 | 2,816 | 100,0 | 2,814 | 0,002 | 2,816 | 100,0 |
| Centre | 0 | 0 | 4,545 | 4,545 | - | 0 | 4,545 | 4,545 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | - | 0 | 1,12 | 1,12 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 40,52 | 0 | 27,07 | 27,07 | 0 | 0 | 27,07 | 27,07 | - |
| Centre-Sud | 19,25 | 6,528 | 0 | 6,528 | 33,9 | 6,528 | 0 | 6,528 | 100,0 |
| Est | 16,41 | 3,3 | 8,8 | 12,1 | 20,1 | 3,3 | 5,4 | 8,7 | 100,0 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 54,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 1,68 | 0,7 | 0 | 0,7 | 41,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 100,0 |
| Total | 134,784 | 13,342 | 51,512 | 64,854 | 9,9 | 13,342 | 38,137 | 51,479 | 100,0 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Dans le cadre de la fin de la défécation à l’air libre, une programmation financière initiale de 134,784 millions de francs CFA a été effectuée dans 6 régions. Le montant engagé est de 13,342 millions de FCFA soit un taux de 9,9% et celui liquidé est de 13,342 millions de FCFA soit un taux de 100%. Le poids élevé des dépenses en hors programmation par rapport à celles issues de la programmation s’explique par le fait que les DREA rencontre des difficultés dans la collecte de données liée à la programmation financière des acteurs de mise en œuvre de l’ATPC. Comparativement au premier semestre 2020 qui n’avaient pas enregistré des hors programmation, le premier semestre 2021 totalise des hors programmations à la hauteur de 51,512 millions FCFA. Les plus forts taux s’observent dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest qui enregistrent respectivement des taux d’exécution financier de 100% et de 41,7%.

Tableau 23 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Cascades | 97,000 | 0,000 | 1,543 | 1,543 | 0 | 0,000 | 1,535 | 1,535 | - |
| Centre | 43,250 | 36,150 | 18,092 | 54,242 | 83,6 | 0,000 | 18,092 | 18,092 | 0 |
| Centre-Est | 2,024 | 0,000 | 31,660 | 31,660 | 0 | 0,000 | 31,660 | 31,660 | - |
| Centre-Nord | 365,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 68,290 | 35,210 | 6,000 | 41,210 | 51,6 | 35,210 | 6,000 | 41,210 | 100 |
| Centre-Sud | 13,605 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 5,9 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 100 |
| Est | 571,368 | 57,470 | 50,750 | 108,220 | 10,1 | 57,470 | 50,750 | 108,220 | 100 |
| Hauts-Bassins | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 1,926 | 0,359 | 7,945 | 8,304 | 18,6 | 0,359 | 0,000 | 0,359 | 100 |
| Plateau Central | 9,905 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0,000 | 2,700 | 2,700 | - |
| Sahel | 0,000 | 0,000 | 29,782 | 29,782 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sud-Ouest | 6,470 | 5,300 | 5,290 | 10,590 | 81,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Total | 1 186,838 | 135,289 | 154,062 | 289,351 | 11,4 | 93,839 | 110,737 | 204,576 | 69,4 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Toutes les régions sauf celles de la Boucle du Mouhoun et du Sahel ont fait une programmation financière pour la réalisation des activités de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement. Au 30 juin 2021, le taux d’exécution de la programmation financière pour les activités d’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les communautés en milieu rural est de 11,4% soit un montant engagé de 135,289 millions FCFA sur une programmation de 1 186,838 millions FCFA. Le montant des hors programmation s’élève à 154,062 millions FCFA portant le total engagé à 289,351 millions FCFA.

Tableau 24 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0,000 | 0,000 | 9,975 | 9,975 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Cascades | 99,814 | 2,814 | 1,545 | 4,359 | 2,8 | 2,814 | 1,537 | 4,351 | 100,0 |
| Centre | 43,250 | 36,150 | 22,637 | 58,787 | 83,6 | 0,000 | 22,637 | 22,637 | 0,0 |
| Centre-Est | 2,024 | 0,000 | 32,780 | 32,780 | 0,0 | 0,000 | 32,780 | 32,780 | - |
| Centre-Nord | 365,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 108,810 | 35,210 | 33,070 | 68,280 | 32,4 | 35,210 | 33,070 | 68,280 | 100,0 |
| Centre-Sud | 32,855 | 7,328 | 0,000 | 7,328 | 22,3 | 7,328 | 0,000 | 7,328 | 100,0 |
| Est | 587,778 | 60,770 | 59,550 | 120,320 | 10,3 | 60,770 | 56,150 | 116,920 | 100,0 |
| Hauts-Bassins | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 1,926 | 0,359 | 7,945 | 8,304 | 18,6 | 0,359 | 0,000 | 0,359 | 100,0 |
| Plateau Central | 64,015 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,0 | 0,000 | 2,700 | 2,700 | - |
| Sahel | 0,000 | 0,000 | 29,782 | 29,782 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sud-Ouest | 8,150 | 6,000 | 5,290 | 11,290 | 73,6 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 11,7 |
| Total | 1 321,622 | 148,631 | 205,574 | 354,205 | 11,2 | 107,181 | 148,874 | 256,055 | 72,1 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Dans le cadre de l’éradication de la défécation à l’air libre et la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural 354,205 millions de FCFA ont été engagés dont 148,631 millions de FCFA issus de la programmation initiale qui est de 1 321,622 millions de FCFA soit un taux de 11,2 %.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

Tableau 25 : Taux d’exécution financière de l’Action 2

| Région | Centres concernés | Programmation (Millions FCFA) | Réalisation (Millions FCFA) | Taux de réalisation (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total National | DANO | 9,2 | 7,5 | 81,52 |

Source : ONEA 2021

La mise en œuvre de la stratégie FDAL en milieu urbain a connu le test de la stratégie dans la commune de DANO. Cette activité a coûté 7,5 millions de Francs CFA et a été financé par PEA/GIZ.

## Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Tableau 26 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

| Régions | Réalisation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |  |
|  | Programmation initiale(a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation initiale(a) |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 817,225 | 101,999 | 16,268 | 118,267 | 12,5 | 23,025 | 16,268 | 39,293 | 22,6 | 0 |  | 0 | 0,530 | 0,530 | - |  | 0 | 0,530 | 0,530 | - |
| Cascades | 580,02 | 168,152 | 17,850 | 186,002 | 29,0 | 0,000 | 17,850 | 17,850 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre | 164,774 | 107,061 | 7,455 | 114,515 | 65,0 | 50,309 | 7,455 | 57,763 | 47,0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Est | 329,1 | 129,000 | 21,170 | 150,170 | 39,2 | 0,000 | 21,275 | 21,275 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 301,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 287,94 | 84,260 | 58,770 | 143,030 | 29,3 | 83,98 | 58,49 | 142,47 | 99,7 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Sud | 556,1 | 62,676 | 192,470 | 255,146 | 11,3 | 62,68 | 192,47 | 255,15 | 100,0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Est | 358,795 | 140,480 | 8,400 | 148,880 | 39,2 | 140,48 | 8,40 | 148,88 | 100,0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Hauts-Bassins | 139,182 | 123,000 | 100,600 | 223,600 | 88,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  | 0 | 7,500 | 7,500 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 232,982 | 186,940 | 0,000 | 186,940 | 80,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Plateau Central | 270,36 | 0,000 | 24,845 | 24,845 | 0,0 | 0,00 | 24,85 | 24,85 | - | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 320,178 | 78,418 | 24,000 | 102,418 | 24,5 | 66,56 | 16,00 | 82,56 | 84,9 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sud-Ouest | 288,287 | 149,540 | 34,940 | 184,480 | 51,9 | 0,00 | 33,57 | 33,57 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
| Total | 4 646,663 | 1 331,526 | 506,768 | 1 838,294 | 28,7 | 427,03 | 396,62 | 823,653 | 32,1 | 0 |  | 0 | 8,030 | 8,030 | - |  | 0 | 0,530 | 0,530 | - |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au 30 juin 2021, Sur une programmation de 4 646,663 millions de FCFA pour la réalisation de latrines familiales, le taux d’engagement financier est de 28,7% soit 1 331,526 millions de FCFA. Le montant liquidé est de 396,62 millions de FCFA soit un taux d’exécution de 32,1%. Il faut noter que 506,768 millions de FCFA ont été engagés en hors programmation portant le montant total engagé à 1 838,294 millions de FCFA. Pour ce qui est des réhabilitations, aucune région n'a effectué de programmation financière. Cependant on note une hors programmation de 8,03 millions de FCFA repartie dans 2 régions (Boucle du Mouhoun et Hauts-Bassins).

Tableau 27 : Situation financière de la réalisation des puisards

| Régions | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 229,5 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,0 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | - |
| Cascades | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre | 9,555 | 9,550 | 0,000 | 9,550 | 99,9 | 9,550 | 0,000 | 9,550 | 100,0 |
| Centre-Est | 29 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 55,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Centre-Nord | 24,42 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 24 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 12,5 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 100,0 |
| Centre-Sud | 0 | 0,000 | 75,285 | 75,285 | - | 0,000 | 65,745 | 65,745 | - |
| Est | 92 | 1,310 | 0,080 | 1,390 | 1,4 | 1,310 | 0,080 | 1,390 | 100,0 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0,000 | 15,560 | 15,560 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 21,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Plateau Central | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 10,65 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 58,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Sud-Ouest | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Total | 450,707 | 36,110 | 94,005 | 130,115 | 8,0 | 13,860 | 68,905 | 82,765 | 38,4 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au premier semestre 2021, un montant de 36,110 millions de FCFA a été engagé sur une programmation de 450,707 millions de FCFA pour la réalisation de puisards soit un taux de 8,0%. On note cependant une hors programmation engagée et liquidée respectivement de 94,005 millions de FCFA et de 68,905 millions de FCFA.

Tableau 28 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles

| Régions | Réalisation de latrines dans les écoles |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les écoles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |  |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 59,35 | 10,720 | 0,000 | 10,720 | 18,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Cascades | 100,25 | 91,079 | 4,095 | 95,174 | 90,9 | 9,440 | 0,000 | 9,440 | 10,4 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,600 | - | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 29,7 |
| Centre | 57,315 | 30,625 | 0,000 | 30,625 | 53,4 | 7,253 | 0,000 | 7,253 | 23,7 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Est | 35,194 | 59,000 | 3,000 | 62,000 | 167,6 | 3,297 | 3,000 | 6,297 | 5,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 108,5 | 15,954 | 0,000 | 15,954 | 14,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 45,94 | 2,500 | 13,305 | 15,805 | 5,4 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Sud | 156,9 | 17,930 | 0,000 | 17,930 | 11,4 | 17,930 | 0,000 | 17,930 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | - | 0,000 | 2,000 | 2,000 | - |
| Est | 196,9 | 318,046 | 73,500 | 391,546 | 161,5 | 314,260 | 63,560 | 377,820 | 98,8 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Hauts-Bassins | 61,64 | 61,840 | 18,050 | 79,890 | 100,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 1,480 | 1,480 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 112,147 | 32,400 | 32,200 | 64,600 | 28,9 | 0,000 | 6,850 | 6,850 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | - | 0,000 | 0,600 | 0,600 | - |
| Plateau Central | 86,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 71,8 | 25,000 | 15,000 | 40,000 | 34,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sud-Ouest | 93,512 | 89,012 | 3,488 | 92,500 | 95,2 | 77,230 | 0,000 | 77,230 | 86,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Total | 1 186,12 | 754,106 | 162,638 | 916,744 | 63,6 | 431,910 | 73,410 | 505,320 | 57,3 | 92,000 | 23,600 | 4,080 | 27,680 | 25,7 | 7,000 | 2,600 | 9,600 | 29,7 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Sur une programmation de 1 186,12 millions de FCFA pour la réalisation de latrines dans les écoles, 754,106 millions de FCFA ont été engagé au cours du premier semestre soit un taux d'engagement de 63,6%. On note une hors programmation de 162,638 millions de FCFA portant le total engagé à 916,744 millions de FCFA. Le montant liquidé s’élève à 431,910 millions de FCFA soit un taux de 57,3%. Pour ce qui concerne les réhabilitations, sur une programmation de 92 millions de FCFA repartie dans seulement 3 régions (Centre, Est et Sahel), aucune réalisation n'a été enregistrée. On note cependant une exécution de 23,600 millons de FCFA comme montant engagé issu de la programmation sur un total de 27,68 millions de FCFA.

Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé

| Régions | Réalisation de latrines dans les centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 41,3 | 35,675 | 12,500 | 48,175 | 86,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Cascades | 85,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 29,914 | 29,914 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Centre | 22 | 21,881 | 0,000 | 21,881 | 99,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Est | 5 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 70,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 20,15 | 0,000 | 3,440 | 3,440 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Sud | 10,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Est | 28,242 | 0,000 | 7,330 | 7,330 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 7,500 | 0,000 | 6,550 | 6,550 | 0,0 | 0,000 | 6,550 | 6,550 | - |
| Hauts-Bassins | 33,47 | 33,230 | 13,830 | 47,060 | 99,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 35,8 | 12,530 | 22,620 | 35,150 | 35,0 | 0,000 | 18,620 | 18,620 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | - | 0,000 | 1,500 | 1,500 | - |
| Plateau Central | 15,6 | 0,000 | 4,400 | 4,400 | 0,0 | 0,000 | 4,400 | 4,400 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sud-Ouest | 15,99 | 11,490 | 0,000 | 11,490 | 71,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Total National | 334,418 | 118,306 | 64,120 | 182,426 | 35,4 | 0,000 | 23,020 | 23,020 | 0,0 | 15,500 | 0 | 39,464 | 39,464 | 00 | 0,000 | 8,050 | 8,050 | 0,0 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

La programmation financière s’élève à 334,418 millions de FCFA pour les réalisations dans les centres de santé. Au 30 juin 2021, 118,306 millions de FCFA ont été engagé soit un taux de 35,4%. On enregistre une hors programmation de 64,12 millions de FCFA portant le total engagé à 182,426millions de FCFA. Pour les réhabilitations, seules 4 régions (Centre-Est, Centre-Sud, Est et Sahel) ont fait une programmation financière d’une valeur totale de 15,5 millions de FCFA. Le montant engagé de 39,464 et liquidé est de 8,050 millions de FCFA soit un taux d'exécution de 100%.

Tableau 30 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics

| Régions | Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les dans les lieux publics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 13,53 | 0,000 | 12,950 | 12,950 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Cascades | 34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre | 30,5 | 28,498 | 0,000 | 28,498 | 93,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Est | 106 | 110,000 | 0,000 | 110,000 | 103,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 8 | 2,987 | 0,000 | 2,987 | 37,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 14,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Sud | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Est | 52 | 5 | 11 | 16 | 8,7 | 5 | 11 | 16 | 100,0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 29,11 | 2,000 | 1,800 | 3,800 | 6,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 12 | 16,240 | 14,100 | 30,340 | 135,3 | 16,240 | 14,100 | 30,340 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Plateau Central | 18 | 0,000 | 17,222 | 17,222 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 28,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sud-Ouest | 7,55 | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 74,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Total | 363,515 | 169,825 | 57,122 | 226,947 | 46,7 | 20,740 | 25,150 | 45,890 | 12,2 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Sur 363,515 millions de FCFA programmés pour la réalisation de latrines dans les lieux publics, 169,825 millions de FCFA ont été engagés soit un taux de réalisation de 46,7% et seulement 20,740 millions de FCFA ont été liquidés soit un taux de 12,2%. On enregistre une hors programmation de 57,122 millions de FCFA reparti dans 4 régions portant le montant total engagé à 226,947 millions de FCFA. En ce qui concerne les réhabilitations, seule la région de l'Est a fait une programmation financière ; toutefois aucune réhabilitation n’a été effectuée.

Tableau 31: Situation d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards) et les actions softs

| Régions | Programmation initiale (a) | OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montant engagé en millions |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1170,705 | 148,394 | 42,328 | 190,722 | 12,7 | 23,025 | 16,878 | 39,903 | 15,5 |
| Cascades | 799,434 | 312,745 | 21,945 | 334,691 | 39,1 | 16,440 | 17,850 | 34,290 | 5,3 |
| Centre | 286,144 | 197,614 | 7,455 | 205,069 | 69,1 | 67,111 | 7,455 | 74,566 | 34,0 |
| Centre-Est | 559,794 | 342,500 | 24,170 | 366,670 | 61,2 | 3,297 | 24,275 | 27,572 | 1,0 |
| Centre-Nord | 448,640 | 18,941 | 0,000 | 18,941 | 4,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Centre-Ouest | 402,430 | 89,760 | 78,515 | 168,275 | 22,3 | 89,480 | 61,490 | 150,970 | 99,7 |
| Centre-Sud | 759,022 | 80,606 | 269,755 | 350,361 | 10,6 | 80,606 | 260,215 | 340,821 | 100,0 |
| Est | 945,437 | 464,336 | 106,910 | 571,246 | 49,1 | 460,550 | 89,640 | 550,190 | 99,2 |
| Hauts-Bassins | 277,902 | 220,070 | 160,320 | 380,390 | 79,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Nord | 423,111 | 248,110 | 71,020 | 319,130 | 58,6 | 16,240 | 41,670 | 57,910 | 6,5 |
| Plateau Central | 403,932 | 0,000 | 46,467 | 46,467 | 0,0 | 0,000 | 29,245 | 29,245 | - |
| Sahel | 462,553 | 109,668 | 39,000 | 148,668 | 23,7 | 66,560 | 16,000 | 82,560 | 60,7 |
| Sud-Ouest | 414,939 | 255,642 | 38,428 | 294,070 | 61,6 | 77,230 | 33,570 | 110,800 | 30,2 |
| Total National | 7 354,043 | 2 488,386 | 906,313 | 3 394,699 | 33,8 | 900,539 | 598,288 | 1 498,827 | 36,2 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

En résumé un montant total de 7 354,043 millions de FCFA a été programmé pour l’ensemble des ouvrages c’est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines. Sur cette programmation, 2 488,386 de FCFA ont été engagés au titre des investissements faisant ainsi un taux d’exécution financière de 33,8%. Sur ce montant engagé, 900,539 millions de FCFA ont été liquidé soit un taux de 36,2%. En outre, on relève des hors programmation d’un montant engagé et liquidé respectivement de 906,313 millions de FCFA et de 598,288 millions de FCFA portant ainsi le montant total engagé et liquidé respectivement à 3 394,699 millions de FCFA et à 1 498,827 millions de FCFA.

## Action 4 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Tableau 32 : Situation d’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain

| Régions | Réalisation et réhabilitation de latrines familiales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
|  | Programmation (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 114 | 46,875 |  | 46,875 | 41 |
| Cascades | 72 | 27,5 |  | 27,5 | 38 |
| Centre | 1 375 | 665 |  | 665 | 48 |
| Centre-Est | 169 | 59,375 |  | 59,375 | 35 |
| Centre-Nord | 89 | 67,5 |  | 67,5 | 76 |
| Centre-Ouest | 104 | 64,5 |  | 64,5 | 62 |
| Centre-Sud | 107 | 0 |  | 0 | - |
| Est | 63 | 29,625 |  | 29,625 | 47 |
| Hauts-Bassins | 773 | 68,125 |  | 68,125 | 9 |
| Nord | 97 | 62,5 |  | 62,5 | 65 |
| Plateau Central | 111 | 20,375 |  | 20,375 | 18 |
| Sahel | 23 | 0 |  | 0 | - |
| Sud-Ouest | 31 | 9,25 |  | 9,25 | 30 |
| Total | 3 125 | 1120,625 |  | 1120,625 | 36 |

Source : ONEA 2021

Pour cette activité, le taux d’exécution financier des latrines est de 36%.

Tableau 33 : Situation financière de la réalisation des puisards en milieu urbain

| Régions | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 11 | 6,6 |  | 6,6 | 59 |
| Cascades | 7 | 3,98 |  | 3,98 | 57 |
| Centre | 154 | 37,52 |  | 37,52 | 24 |
| Centre-Est | 19 | 4,9 |  | 4,9 | 26 |
| Centre-Nord | 9 | 9,6 |  | 9,6 | 105 |
| Centre-Ouest | 11 | 7,98 |  | 7,98 | 71 |
| Centre-Sud | 4 | 0 |  | 0 | - |
| Est | 7 | 4,46 |  | 4,46 | 64 |
| Hauts-Bassins | 86 | 33,36 |  | 33,36 | 39 |
| Nord | 11 | 10,22 |  | 10,22 | 95 |
| Plateau Central | 8 | 3,24 |  | 3,24 | 41 |
| Sahel | 1 | 0 |  | 0 | - |
| Sud-Ouest | 2 | 0,76 |  | 0,76 | 32 |
| Total National | 330 | 122,62 |  | 122,62 | 37 |

Source : ONEA 2021

Le taux d’exécution financier des puisards est de 37%.

Tableau 34 : Situation de l’exécution financière des latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain

| Régions | programmation | Réalisations dans les écoles |  |  | Réalisations dans les lieux publics et les centres de santé |  |  | Ensemble |  |  | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total |  |
| Boucle du Mouhoun | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |
| Cascades | 16 | 0 |  | 0 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 37,5 |
| Centre | 110 | 62 |  | 62 | 18 |  | 18 | 80 |  | 80 | 72,7 |
| Centre-Est | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |
| Centre-Nord | 36 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 5,6 |
| Centre-Ouest | 62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |
| Centre-Sud | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |
| Est | 46 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 4,3 |
| Hauts-Bassins | 92 | 6 |  | 6 | 4 |  | 4 | 10 |  | 10 | 10,9 |
| Nord | 46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |
| Plateau Central | 18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,0 |
| Sahel | 10 | 0 |  | 0 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 40,0 |
| Sud-Ouest | 46 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 16 |  | 16 | 34,8 |
| Total National | 600 | 76 |  | 76 | 44 |  | 44 | 120 |  | 120 | 20,0 |

Source : ONEA 2021

Le taux d’exécution financier des ouvrages d’assainissement dans les établissements scolaires et lieux communautaires est de 20%. Ce taux s’améliorera au second semestre avec l’achèvement des travaux en cours sur de nombreux sites.

Tableau 35 :  Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau

| Régions | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation (a) | Issues de la programmation | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| STEP |  |  |  |  |  |
| STBV (Etudes) |  |  |  |  |  |
| Extension |  |  |  |  |  |
| Raccordements | 150 | 1,5 |  |  | 1 |
| Total National | 150 | 1,5 |  |  | 1 |

Source : ONEA 2021

Pour cette action, le taux d’exécution financière global est 1%. Cette situation s’explique par le très faible taux de raccordement des usagers au réseau collectif lié à la non réalisation des regards de branchement sur lesquels, les usagers doivent faire le raccordement de leur parcelle.

Tableau 36 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 4

| Source de financement | Prévision (millions FCFA) | Réalisation (millions FCFA) | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Financements extérieurs | 3 372 | 2079,245 | 61,7 |
| Financements propres | 833 | 134 | 16,1 |
| TOTAL | 4 205 | 2213,245 | 52,6 |

Source : ONEA 2021

Au premier semestre de 2021 le taux d’exécution financier global du milieu urbain est de 52,6 % avec 16,1% sur les fonds propres et 61,7% sur les fonds extérieurs.

NB : cette situation fournie par l’ONEA ne donne pas certains détails sur des montants exécutés à d’autres niveaux.

En plus de cette situation, 27,018 autres millions ont été exécuté en milieu urbain.

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Tableau 37 : Taux d’exécution financier de la gestion et de valorisation des eaux usées et BV

| Région | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| DGA | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au 30 juin 2021, aucune réalisation n'a été enregistrée pour cette action sur une programmation initiale de 93,5 millions de FCFA. Les activités de la DGA sont prévues être exécutées au second semestre.

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

Tableau 38 : Taux d’exécution financier des actions de la recherche

| Région | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au premier semestre 2021, seule la région du l'Est a effectué une programmation dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas à hauteur de 5 millions de FCFA mais aucune réalisation n'a été enregistrée.

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 39 : Taux d’exécution financière de l'Action 7

| Région | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Cascades | 3,083 | 3,083 | 0,154 | 3,236 | 100,0 | 3,083 | 0,154 | 3,236 | 100,0 |
| Centre | 1,650 | 0,000 | 1,988 | 1,988 | 0,0 | 0,000 | 1,988 | 1,988 | - |
| Centre-Est | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 43,470 | 0,000 | 38,050 | 38,050 | 0,0 | 0,000 | 33,390 | 33,390 | - |
| Centre-Sud | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Est | 34,998 | 0,000 | 5,930 | 5,930 | 0,0 | 0,000 | 5,930 | 5,930 | - |
| Hauts-Bassins | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Plateau Central | 37,139 | 0,000 | 42,000 | 42,000 | 0,0 | 0,000 | 24,615 | 24,615 | - |
| Sahel | 0,000 | 0,000 | 3,471 | 3,471 | - | 0,000 | 3,471 | 3,471 | - |
| Sud-Ouest | 7,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| DGA | 65,276 | 13,082 | 0,000 | 13,082 | 20,0 | 13,1 | 0,000 | 13,082 | 100,0 |
| Total | 218,776 | 16,165 | 91,593 | 107,757 | 7,4 | 16,165 | 69,548 | 85,712 | 100,0 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Pour cette action, la DGA et 8 régions ont effectué une programmation financière de 218,776 millions de FCFA. Au cours de ce premier semestre 16,165 millions de FCFA ont été engagés soit un taux de 7,4%. Un montant de 91,593 a été engagé en hors programmation portant le total engagé à 107,757 millions de FCFA. La région des Hauts-Bassins n’a exécuté aucune programmation contribuant ainsi à la faiblesse du taux d’exécution.

Bilan financier global du PN-AEUE au premier semestre

Tableau 40 : Taux d'exécution financier global du PN-AEUE

| Milieu | Prévision (en millions de FCFA | Exécution (engagé) (millions FCFA) | Taux engagé (%) | Exécution (liquidé) (millions FCFA) | Taux liquidé (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rural | 9264,279 | 3 904,31 | 42,15 | 1886,24195 | 48,3 |
| Urbain | 4345,96 | 1400,263 | 32,22 | 1390,525 | 99,3 |
| National | 13 610,239 | 5 304,57 | 44,95 | 3 276,77 | 61,8 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021, ONEA, DGA 2021

- BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRES)

Le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes de son histoire, à laquelle vient s’ajouter la pandémie de la COVID-19. En janvier 2021 le pays comptait plus 1 200 000 personnes déplacées internes (PDI), dont 84% de femmes et d’enfants. Par ailleurs, 3,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont les besoins élémentaires vitaux nécessaires à ces personnes déplacées et aux populations hôtes pour assurer leur survie. Les femmes et les enfants sont les plus exposées au manque d’assainissement et d’hygiène dans cette situation. Six régions à savoir le Sahel, le Nord, l’Est, le Centre-Nord, la Boucle du Mouhoun et le Centre-Est sont les plus touchées. Dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère, l’Etat et ses partenaires (PTF et ONG) se mobilisent tant bien que mal pour venir en aide aux PDI et aux populations hôtes. C’est ainsi que le cluster WASH urgence (groupe des acteurs humanitaires pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement) a été activé et coordonné par l’UNICEF en collaboration avec le MEA. Au sein de ce cluster on compte plusieurs ONG et associations qui sont les acteurs opérationnels. Il est mis en place des sous-groupes cluster à savoir le sous cluster eau potable et le sous cluster hygiène et assainissement, le tout coordonné par le cluster général WASH. Dans les 6 régions, la coordination est assurée par les Directions régionales en collaboration avec les bureaux régionaux de l’Unicef.

Au cours de ce semestre, la région du Centre-Est a mis en place sa coordination WASH (cluster WASH) sous la présidence du DREA-CES assistée par WaterAid.

Aussi, au niveau national deux ateliers ont été organisés. Il s’agit de l’atelier de capitalisation des interventions WASH en 2020 et l’atelier de réflexion sur l’ancrage institutionnel de l’approche « Nexus Humanitaire-Développement ».

Aussi, les différentes coordinations (nationales et régionales) ont tenu régulièrement leurs rencontres pour le suivi des interventions WASH urgence.

Le tableau ci-après fait état des activités menées mais non exhaustif car beaucoup de régions et beaucoup d’acteurs n’ont pas rapporté leurs actions.

Tableau 41 : synthèse du bilan des activités de WASH en situation d’urgence (volet hygiène et assainissement)

| Région | Ouvrages réalisés dans les familles d’accueil |  | Ouvrages réalisés sur les sites d’accueil |  |  |  | Sensibilisations |  | Distribution de kits (nombre |  |  | Renforcement de capacité (s) |  | Nombre de bénéficiaires es (DPI et hôtes) de toutes les interventions | Nombre de personnes dans le besoin ((DPI et hôtes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latrine familiales normales | Douches familiales et puisards (reliés) | Douches d'urgences | Latrines d'urgence | Latrines publiques | DLM | Mass-médias (nombre d’émissions) | Proximité (nombre de personnes) | hygiène | Wash | GHM (dignité) | thèmes | nombre de personnes formée |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 58 | 0 | 18 | 36 | _ | _ | _ | 30 769 | 2 550 | 0 | 2 400 | _ | _ | 17 150 |  |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Est | 193 | 317 | 0 | 0 | 4 | 487 | 408 | 161 411 | 5 782 | 1 200 | 6 307 |  | 466 | 36 719 | 12 630 |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Nord | 416 | 00 | 00 | 128 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | 00 | 00 | 00 |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel | 463 | 73 | 44 | 44 | 42 | 0 | 0 | 31 882 | 8 110 | 7 380 | 0 |  | 24 | 72 673 | 0 |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| National | 1 130 | 390 | 62 | 208 | 116 | 487 | 408 | 224 062 | 16 702 | 8 580 | 8 707 |  | 490 | 126 542 | 12 630 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 20

Difficultés dans le WASH Urgence

La principale difficulté rencontrée dans l’assistance aux populations en situation d’urgence en matière d’assainissement et d’hygiène, reste l’inaccessibilité des sites par les acteurs humanitaires pour cause d’insécurité. A cela s’ajoutent :

- l’insuffisance des ressources ;

- l’inexpérience des acteurs particulièrement ceux étatiques en matière d’assistance humanitaire ;

- le manque de ligne budgétaire pour les interventions WASH chez plusieurs acteurs.

Recommandations / suggestions

En vue d’améliorer la réponse à la situation d’urgence, les recommandations et suggestions suivantes ont été formulées :

- Assurer l’animation régulière des cadres de concertation pour des ONG Humanitaires au niveau régional/provincial pour mieux coordonner les différentes interventions ;

- faciliter la signature des contrats avec des prestataires locaux afin de faciliter la mise en œuvre des travaux dans les meilleurs délais ;

- prévoir des lignes budgétaires spécifiques au niveau des directions générales et régionales pour les interventions WASH urgence ;

- renforcer les capacités des acteurs (Etat et ONG) sur la réalisation et la coordination des interventions humanitaires en matière de WASH.

- SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Le tableau ci-après fait le bilan d’exécution des plans de passation des marchés à mi-parcours dans les régions et au niveau central.

Tableau 42 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics

| Structure | Mode de passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total de marchés inscrits dans le plan de passation |  |  |  | Etat d’exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nbre Appels d'offres |  | Nbre Demande de prix |  | Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition |  | Nbre Demande de cotation |  |  | Nbre Entente directe |  |  |  |  |  |  | Engagés |  |  |  | Non engagés |  |  |  | Taux d’exécution base engagement |  |  |  |
|  | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Autres | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Autres (Carburant, etc.) | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Global | Travaux (%) | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) (%) | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services (%) | Global (%) |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 93,3 |
| Cascades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Centre-Est | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Centre-Nord | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 8 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 95,7 |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Centre-Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 61,5 |
| Est | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 100,0 | 0,0 | 18,2 | 26,7 |
| Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 88,9 |
| Plateau Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 24 | 1 | 3 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 91,7 |
| Sahel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 66,7 | 66,7 | 45,5 | 52,9 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| DGA | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 14 | 1 | 13 | 4 | 15 | 0 | 3 | 22 | 73 | 0 | 0 | 19 | 40 | 42 | 102 | 184 | 34 | 36 | 73 | 143 | 5 | 7 | 18 | 30 | 85,0 | 85,7 | 71,6 | 77,7 |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

Au 30 juin 2021, 184 marchés ont été inscrits dans le plan de passation dont 40 pour les travaux et 42 pour les prestations intellectuelles. On note que 143 marchés ont été engagés soit un taux d’engagement global de 77,7%. Pour ce qui est des travaux et des prestations intellectuelles les taux d’engagements sont respectivement de 85,0% et de 85,7%.

- SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE

La situation des indicateurs mesurables au premier semestre 2021 est consignée dans le tableau suivant :

Tableau 43 : Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE  au premier semestre  2021

| Indicateur | Réalisation 2020 | Cible 2021 | Réalisation à mi-parcours 2021 | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d'accès national à l'assainissement | 25,3 | 26,3 | Non évalué | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural | 19,9 | 21,4 | Non évalué | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain | 38,6 | 44 | Non évalué | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement) | 173 | 250 | 208 | 2583 villages sont touchés par le déclenchement jusqu’en fin 2020 et avec les 208 villages déclenchés au premier semestre 2020, le nombre total de villages déclenchés est de 2791. |
| Proportion de village déclarés FDAL (%) | 20,4 | 25 | 20,31 | Au total 567 villages (avec 41 villages pour le 1er semestre) ont été déclarés FDAL sur 2791 villages déclenchés sur le territoire national |
| Taux d'équipement des écoles en latrine | 76,1 | 77 | Non évalué |  |
| Taux d'équipement des centres de santé en latrine | 88,7 | 89 | Non évalué |  |
| Nombre de sites de dépotages réalisés | 0 | 8 | 0 |  |
| Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain (annuellement) | 25,3 | 26,3 | Non évalué | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

- FINANCEMENT DU PROGRAMME

Tableau 44 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)

| Coût Total du PN-AEUE en milieu rural (a) | Coût du plan d’action 2016-2020 en milieu rural (b) | Financement acquis (c) | Taux de mobilisation par rapport au plan d’action 2016-2020 d= c/b*100 | Gap de financement par rapport au plan d’action 2016-2020 e= b-c | Taux de mobilisation par rapport cout total 2016-202(en %) F=c/a*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 735 359,100 | 253 789,100 | 64 659,100 | 25,5 | 189 130,000 | 8,8 |

Source : DGA 2019

Commentaire : ces taux sont très faibles au regard du temps restant pour clôturer la phase du programme.

- PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

Tableau 45 : Difficultés  et propositions de solutions

| Difficultés | Propositions de solutions | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Ralentissement des activités du à la COVID-19 | Respecter les mesures barrières | Tous les acteurs |
| Faiblesse des ressources pour la réalisation et le suivi des activités d’assainissement | Plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour accroitre les financements dans le secteur | MEA |
| Faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations (surtout celles des acteurs) | Encourager les projets ou ONG à communiquer et à transmettre les programmations et les rapports bilans de leurs activités aux communes et/ou aux DREA pendant leurs interventions | Partenaires ; DREA |
| Faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des superstructures des latrines familiales semi-finies | Poursuivre les actions de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement au niveau des ménages Envisager d’autres stratégies pour la construction des superstructures | La DREA et ses Partenaires (ONG, association de mise en œuvre, projets et programme…), les collectivités. |
| Non-respect des documents stratégiques en matière d’assainissement et la diversité des interventions liée à la subvention des latrines familiales | Organiser des ateliers de coordination et de vulgarisation des différents documents, harmoniser les approches | DGA, DREA et ses Partenaires (ONG, association de mise en œuvre, projets et programme…), les collectivités. |
| Faibles capacités des communes dans la réalisation et le suivi des activités d’assainissement. | Renforcer les compétences et le personnel du service en charge du volet eau potable et assainissement dans certaines communes | Partenaires ; DREA |
| Difficultés liée au système intégré de gestion budgétaire | Hors porté | MINEFID |
| Insécurité qui sévit dans certaines localités de la région | Orienter les réalisations/réhabilitations des ouvrages d’assainissement vers les sites plus accessibles et dans les familles d’accueil des déplacés internes | DREA ; Partenaires |

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2021

- RECOMMANDATIONS

Les principales recommandations se résument comme suite :

- assurer une formation continue des agents des DREA et les Communes sur les différents outils et mécanismes de mise en œuvre du PN-AEUE ;

- les communes et les leaders communautaires doivent s’impliquer dans la sensibilisation pour la construction des superstructures ;

- investir davantage dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement pour améliorer la résilience des populations face aux maladies hydriques et aussi pour faciliter le respect des mesures barrières pour la lutte contre la COVID 19 ;

- organiser des activités de mobilisation de fonds auprès des forces vives locales et de la diaspora pour la mise en œuvre des activités d’assainissement ;

- prévoir des lignes budgétaires aux niveaux régional et central pour les interventions d’urgence en matière d’hygiène et d’assainissement ;

- Investir plus dans les activités de sensibilisation à travers la mise en œuvre des approches communautaires pour influencer le changement de comportement des populations en matière d’hygiène et d’assainissement ;

- Poursuivre les actions entamées dans le cadre de l’organisation des cadres de concertation régionaux et nationaux sur la mise en œuvre de l’ATPC.

CONCLUSION

Au premier semestre de l’année, 208 villages ont été déclenchés, 41 villages déclarés FDAL et aucun village certifié FDAL. En ce qui concerne les sensibilisations, 586 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias et les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 818 993 personnes dont 442 329 femmes, 285 écoles, 22 centres de santé et 229 lieux publics. En termes de réalisations des ouvrages, 22 515 latrines familiales (12 536 latrines en milieu rural et 9 979 (dont 8 965 pour l’ONEA) en milieu urbain) ont été réalisées sur une programmation initiale de 64 243 latrines soit 35% de taux de réalisation. Au niveau des latrines institutionnelles et publiques au total 371 blocs de latrines ont été réalisés sur un total programmé de 1 331 blocs de latrines soit 27,9% de taux de réalisation. Quant aux puisards, le taux de réalisation est de 53,4% soit 11 819 puisards réalisés sur 22 059 programmés.

Sur le plan financier, le taux d’exécution financière est de 39,0% soit 5 304,572 millions de FCFA engagés sur une programmation de 13 610,239 millions de FCFA. Le montant liquidé est de 3 276,767 millions de FCFA soit un taux liquidé de 61,8%.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont entre autres : (i) la situation sanitaire due à la COVID-19, (ii) le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû au système intégré de gestion budgétaire, (ii) l’insuffisance de collaboration entre certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) et les Directions techniques en charge de l’eau et de l’assainissement, (iii) l’insécurité dans certaines régions qui n’a pas permis la mise en œuvre des activités (iv) la faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations.

Au regard du niveau d’avancement des réalisations à mi-parcours, et avec la reprise des activités, il y a bon espoir de voir des améliorations considérables des niveaux de réalisation et cela à travers :

- la diligence et l’accélération dans le recrutement des prestataires compétents ;

- l’accentuation des campagnes de sensibilisation afin d’améliorer la responsabilisation des bénéficiaires pour des services d’AEUE continus et durables ;

- la tenue de cadres de concertation des acteurs pour une synergie d’action dans les interventions.